Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 75/1

від «22»07.2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Громадська організація “Центр сприяння дітям з синдромом Дауна “Бебіко””**

**Проект «Міні садок “Бебіко” (соціальна послуга денного догляду для дітей з синдромом Дауна віком від 2 до 5 років)»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Підбір соціальних робітників. | серпень-грудень 2021 р. | Формування звернення та укладання договору про співпрацю з Тернопільським міськрайонним центром зайнятості для пошуку та підбору соціальних робітників. | Підписання Договору про співпрацю та підбір 2 соціальних робітників. | 2 соціальних робітника приступають до виконання своїх обов`язків. |
| 2. Планування графіку та режиму роботи “Садка “Бебіко””. | серпень –грудень 2021 р. | Опис графіку та режиму роботи “Садка “Бебіко””. | Затвердження графіку та режиму роботи “Садка “Бебіко””. | Впровадження графіку та режиму роботи “Садка “Бебіко””. |
| 3. Формування групи дітей з синдромом Дауна. | серпень – грудень 2021 р. | Складання списку групи дітей, які відвідуватимуть “Садка “Бебіко””. | Затвердження списку групи дітей, які відвідуватимуть “Садка “Бебіко””. | Початок ознайомлення з групою дітей, які відвідуватимуть “Садка “Бебіко””. |
| 4. Складання списку необхідного обладнання та роздаткового матеріалу для роботи “Садка “Бебіко”” | серпень – грудень 2021 р. | Закупівля необхідного обладнання та роздаткового матеріалу для роботи “Садка “Бебіко”” | Закупівля необхідного обладнання та роздаткового матеріалу для роботи “Садка “Бебіко”” | Підготовка до використання Закупленого необхідного обладнання та роздаткового матеріалу для роботи “Садка “Бебіко”” |
| 5. Старт роботи “Садка “Бебіко”” | серпень – грудень 2021 р. | Старт роботи “Садка “Бебіко”” | Старт роботи “Садка “Бебіко”” | Робота “Садка “Бебіко”” |
| 6. Провести онлайн зустрічі з представниками громадських організацій 14 областей України. | серпень - грудень 2021 р. | Провести онлайн зустрічі з представниками громадських організацій місто Тернопіль та 14 областей України (Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Донецька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Харківська, Херсонська). | Проведення мінімум 20 вебінарів. | Показати приклад надання соціальних послуг, вдосконалити власні навички та можливості. А також поділитись досвідом з подібними організаціями з 14 областей України. |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Проведення щотижневих занять для 8 дітей з синдромом Дауна на здобуття ними навичок самообслуговування. |
| Довгострокові | По завершенню проєкту ­ - запис та відвідування дітей з синдромом Дауна (учасників проєкту) типового дошкільного навчального закладу. Ми маємо позитивний досвід з попередніх років (березень 2016-грудень 2020) випуску трьох таких груп. |
| Числові показники досягнення | 8 дітей з синдромом Дауна будуть готові до відвідування типового дошкільного навчального закладу. |
| Якісні показники досягнення | Набуття навичок самообслуговування групою дітей (учасників проєкту). Підготовка до режиму дня типового дошкільного навчального закладу, набуття навиків засвоєння навчального матеріалу, робота в колективі. |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Перш за все висвітлення результатів на сторінці ГО «Центр «Бебіко» в фейсбук, на сайті [www.bebiko.te.ua](http://www.bebiko.te.ua)  Співпраця з місцевими телеканалами TV 4, ІНТБ, UA Суспільне, Тернопіль 1  Інтернет видання: Головне, TopNews, Vision.  Створення соціального ролика про роботу та реалізацію проєкту. |  |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Після завершення фінансування планується продовжити діяльність садка та реалізація проєкту. Адже дітки з синдромом Дауна народжуються щороку. |  |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Ми готові ділитися набутим досвідом. Неодноразово приймали участь в вебінарах та онлайн конференціях. |  |