Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 81

від «27» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Громадська організація «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю «Гармонія» (скорочена назва – ГО «ВООІ «Гармонія»)**

**Проект «Організація надання соціально-реабілітаційних послуг особам з інвалідністю у територіальній громаді в умовах децентралізації»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Відбір фахівців тапідписання трудових договорів для виконання проекту.2. Аналіз чинного законодавства щодо роботи центрів реабілітації всіх форм власності. 3. Підготовка та направлення листів (інформаційних запитів, у разі потреби адвокатських запитів) для отримання інформації щодо центрів реабілітації до органів влади.4.Поїздки в регіони. Ознайомлення з роботою державних центів реабілітації. Збір інформації. Напрацювання пропозицій в тому числі і до органів влади щодо створення та організації роботи центрів реабілітації.Підготовка до проведення Всеукраїнського навчального семінару. | серпень-вересень 2021 рокум. Київсерпень - вересень 2021 рокум. Київсерпень-листопад2021 рокум. Київсерпень-листопад 2021 рокувересень- листопад 2021 року | Проведення переговорів, прийняття рішень.Залучення фахівців та обговорення пропозиційОтримання, перевірка, збір інформаціїВідвідування центрів реабілітації проведення засідань, напрацювання пропозицій щодо роботи кожного центру реабілітаціїПідготовка програми заходу. Виготовлення буклетів, інших роздаткових матеріалів. Підготовлено і відправлено запрошення для формування орієнтованого списку учасників заходу  | Результатом реалізації буде залучення до виконання проекту фахівців, членів організації, в тому числі і інших фахівців які працюють в системі надання психіатричної допомоги.Буде проаналізовано близько 20 нормативно-правових актівРезультатом реалізації буде отримання інформації щодо роботи 8 державних центрів реабілітації м. Києва щодо роботи центрів реабілітації. Будуть напрацьовані пропозиції щодо 8 державних центрів реабілітації та до роботи центрів реабілітації у громадах.Розроблено роздаткові матеріали. Видрукувано роздаткові матеріали 110 екземплярів, прес релізи з тематики даного питання -30. | Практичне використання отриманих результатів буде в якісному виконанні проекту.Отримані результати будуть використані в роботі, напрацьовані пропозиції будуть направлені до органів влади.Особи з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів отримають інформацію щодо отримання реабілітаційних послуг в центрах реабілітації.Особи з інвалідністю в кожному регіоні через мережу інтернет, за рахунок розміщення інформації у органах влади отримають інформацію щодо власної реабілітації.Плакати будуть розміщені в приміщенні, де проходитиме Всеукраїнський семінар, роздаткові матеріали роздані кожному учаснику, за окремим списком. Відправлено запрошення в регіони для участі у семінарі, здійснено підбір спікерів. |
| Підготовка до проведення Всеукраїнського навчального семінару | серпень 2021 рокум. Київ | Придбано канцтовари та інші матеріали для проведення заходів  | Придбано комплекти роздаткових матеріалів для учасників заходів: папки, ручки, блокноти, інша продукція та матеріали в кількості **по 110 шт.**Придбано в умовах карантину (у разі потреби) індивідуальні засоби захисту(маски, рукавички), індивідуальні антисептичні засоби, розчин для дезінфекції приміщень.  | Всі роздаткові матеріали будуть укомплектовано в індивідуальні папки, індивідуальні засоби захисту роздані кожному учаснику Всеукраїнського семінару при реєстрації. |
| Проведення заходів проекту |  |  |  |  |
|  Проведення регіональних семінарів (засідань) та Всеукраїнського навчального семінару «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». | серпень - грудень 2021 (*Кожен регіональний семінар (засідання) буде тривати в залежності від домовленістю з органами влади. Всеукраїнський семінар триватиме 5 днів)* Черкаська обл. (м Умань),Регіональні семінари (засідання) проводитимуться в регіонах де розташовані державні центри реабілітації.  | Підготовка списків учасників та виступаючих, підбір учасників з урахуванням підтвердження у заходах, оренда залу, замовлення місць для проживання, організація харчування.  | 1.Запрошено для участі (проведення Всеукраїнського навчального семінару): всього 110 осіб – членів ГО «ВООІ «Гармонія», з них 75 осіб з інвалідністю. Близько 30 представників інших громадських об’єднань осіб з інвалідністю. та спікерів -10 осіб, близько 80 осіб з інших урядових організацій, які працюють у галузі організації та надання соціально-реабілітаційних послуг особам з інвалідністю. | Сформовано списки учасників регіональних семінарів (засідань) та Всеукраїнського навчального семінару та спікерів. |
| ***Всеукраїнський семінар триватиме 5 днів:*** |
| *Перший день* Приїзд учасників, реєстрація, розміщення. Робота в групах. Ознайомлення з роздатковими матеріалами.  |  Зареєстровано та розміщено в готелях 83 учасники Всеукраїнського семінару. Проведено роботу в групах та роздано їм роздаткові матеріали. | Створено належні мови для проживання учасників. Ознайомлено з порядком денним, знайомство з учасниками, уточнення списків виступаючих. |
| *Другий день* Пленарне засідання Всеукраїнського навчального семінару  | Участь110 осіб: 83 особи з числа представників з різних регіонів ГО «ВООІ «Гармонія», близько 80 осіб з урядових структур та інших організацій 50 осіб з числа активістів місцевих громадських організацій (*при дотриманні протиепідемічних заходів та послаблення карантину).*  | Всебічне обговорення питань соціальної адаптації та інтеграції осіб з інвалідністю, їх прав у, реабілітації, зайнятості, тощо за участю представників неурядових та державних структур, напрацювання та узагальнення пропозицій до чинного законодавства. |
| *Третій день* Продовження семінару. Ознайомлення з досвідом роботи центрів реабілітації в територіальній громаді за місцем проведення Всеукраїнського семінару.  | Участь 110 осіб, з різних регіонів України відокремлених підрозділів ГО «ВООІ «Гармонія» 10 осіб з урядових структур та організацій (*при дотриманні протиепідемічних карантинних заходів).* |  Ознайомлення з досвідом роботи реабілітаційних центрів, з дотримання прав осіб з інвалідністю у сфері комплексної реабілітації, соціальної підтримки та їх інтеграції у суспільство. |
| Четвертий день Продовження Всеукраїнського семінару. Робота в групах по ознайомленню з досвідом роботи реабілітаційних установ по напрямках діяльності.  | Участь 110 осіб- представники з різних регіонів України ГО «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю «Гармонія». Працівники соціальних закладів- 20.(*при дотриманні протиепідемічних карантинних заходів)*  |  Ознайомлено з роботою реабілітаційних установ та надання реабілітаційних послуг особам з числа осіб з інвалідністю, в тому числі з психічним розладами, їх соціалізація та інтеграція в суспільство. |
| *П’ятий день* Заключне засідання. Підведення підсумків. Від’їзд учасників Всеукраїнських семінарів.  | Взяли участь 110 осіб- представники з різних регіонів України ГО «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю «Гармонія». | Розроблено пропозиції і рекомендацій для покращення роботи реабілітаційних центрів та соціального захисту осіб даної нозології.  |
| Інформаційний супровід | Розміщення інформації в Інтернеті/сайті-інформаційних матеріалів |  | Розміщено прес-анонси проведення Всеукраїнського семінару. |  |
| Розроблення та випуск посібника «Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації».  | Підготовка інформації про досвід роботи реабілітаційних центрів та рекомендації по їх створенню для розміщення такої інформації у посібнику. | Збір інформації за результатами проведення семінарів для розміщення у посібнику «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». | Підготовка інформації для посібника та випуск посібника «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». | Розповсюдження посібника «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації» з рекомендаціями щодо створення та організації реабілітаційних центрів у громадах.  |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові |  Буде проведений моніторинг та аналіз діяльності Державних центрів комплексної реабілітації, інших центрів реабілітації. Виготовлений довідник щодо надання послуг існуючими державними центрами реабілітації для ознайомлення особами з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів. У разі потреби будуть напрацьовані рекомендації щодо роботи існуючих центрів реабілітації та створення нових центрів реабілітації. Понад 250 осіб з інвалідністю, в тому числі набутою внаслідок психічних розладів з різних регіонів України взяли участь у заходах, безпосередньо спілкувались на семінарах, обмінялися досвідом, налагодили довгострокові контакти, проаналізували власне бачення щодо якості роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації, реалізацію державних та місцевих програм, особливо в умовах створення територіальних громад та розвитку їх структури.  Майже 300 осіб отримали можливість познайомитися з провідними фахівцями у соціальній сфері, отримали консультації фахівців з конкретних питань щодо отримання послуг з реабілітації, поспілкувалися на професійні теми, розширили свої професійні знання та вміння під час майстер-класів, реалізували свій потенціал в процесі моніторингової діяльності, самостійно оцінювали ефективність законодавства з прав осіб з інвалідністю, розробили пропозиції щодо покращення соціального захисту осіб з інвалідністю, які будуть узагальненні та направлені для врахування. * Майже 100 представників різних структур і організацій, націлених на соціальні зміни в сприйнятті людей з інвалідністю залучено до участі у проекті в процесі проведення регіональних семінарів (засідань) та Всеукраїнського семінару.
* Більше 300 осіб ознайомились з досвідом роботи інших регіонів у сфері роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації.
 |
| Довгострокові |  Ширше коло людей та осіб з інвалідністю дізналися про досвід роботи державних центрів реабілітації. Приділена належна увагу до осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів про їх потреби та права.  Учасники отримали довідково-інформаційні та методичні матеріали, презентації спікерів в електронному вигляді для подальшого вивчення та використання їх в роботі. Інформацію про проведення заходу висвітлено у засобах масової інформації з метою ознайомлення більш широкого кола громадян України щодо досвіду роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації. Розроблено та узагальнено пропозиції щодо змін до чинного законодавства за результатами моніторингу досвіду роботи Державних центрів комплексної реабілітації та сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації та направлено у вищі органи влади для врахування при внесенні змін до чинного законодавства. Майже 400 осіб, які інформовані і спілкувалися в рамках виконання проекту під час проведення семінарів, презентували свою діяльність і ділилися набутим досвідом роботи під час зустрічей, зокрема, через веб-сайти інституцій. За результатами проведення проекту дано поштовх особам з інвалідністю, які повірили в свої сили, реалізували свій потенціал, задатки, соціалізувалися. Особи з особливими потребами залучені до соціально-культурних подій в громадах, де проводилися захід, регіону та України, зокрема під час тематичних зустрічей;  Близько 100 представників урядових структур підвищили загальний кваліфікаційний рівень за рахунок набуття та удосконалення нових знань про роботу сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації, соціального захисту осіб з інвалідністю, в тому числі набутою внаслідок психічних розладів. Розроблення та випуск посібника **«**Організація надання соціально-реабілітаційних послуг особам з інвалідністю у територіальній громаді в умовах децентралізації**»** з рекомендаціями щодо створення та організації реабілітаційних центрів у громадах та розповсюдження його в регіонах надасть можливість новоствореним ОГ більш якісно організувати роботу центрів реабілітації. |
| Числові показники досягнення | - Планується збільшити до 1000 осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, які інформовані про проведення проекту та залучені до програм, спрямованих на їх соціальний захист, соціальну адаптацію та інтеграцію в суспільство; - виготовлено посібник «Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації», презентації використанні в роботі для інформування про права осіб з інвалідністю на соціальний захист та отримання належної державної підтримки.  |
| Якісні показники досягнення | - проведено роботу щодо налагодженню співпраці з органами виконавчої влади, місцевого самоврядування та неурядових організацій осіб з інвалідністю щодо соціального захисту осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів, реалізація їх індивідуальних програм реабілітації, отримання ними реабілітаційних послуг, покращено їх життя.- підвищено загальний кваліфікаційний рівень членів та фахівців відокремлених підрозділів ГО «ВООІ «Гармонія» для проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед інших членів організації та осіб з інвалідністю щодо їх соціального захисту за залучення різносторонньої соціальної підтримки та соціально-реабілітаційних послуг для цієї категорії громадян.  |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Під час реалізації проекту як канали комунікацій будуть застосовуватися соціальні мережі, Telegram,  Facebook, місцеві, регіональні та національні засоби масової інформації, розміщення на сайтах органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади за територіальною належністю проведення семінарів.Реалізація програми буде висвітлюватися протягом серпня-грудня 2021 року, а також результати висвітлені до Міжнародного дня осіб з інвалідністю (3 грудня) через традиційні та Інтернет видання місцевих, регіональних та національних ЗМІ. Висвітлення заходів буде здійснюватися з сурдоперекладачем. |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Напрацьовані пропозиції будуть використані для підвищення кваліфікації інших фахівців, які працюють у сфері соціальної підтримки осіб з інвалідністю, набутою внаслідок психічних розладів на місцях, та проведення відповідної роботи у громадах. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | За результатами проведення Всеукраїнського семінару розроблені пропозиції будуть направлені в вищі органи влади для відповідного реагування.Позитивний досвід роботи за результатами проведеного семінару буде поширений серед інших регіонів для вивчення та наслідування шляхом розповсюдження посібника «Організація роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації». |