Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 68

від «14» 07.2021р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Громадська організація ”Крок у суспільство”**

**Проект «Допомога в соціально-психологічній, корекційно-педагогічній, фізичній реабілітації дітям з інвалідністю, хворим на ДЦП, з іншими порушеннями центральної нервової системи та з порушеннями опорно-рухового апарату та їх родинам шляхом ефективного впровадження методу динамічної пропріоцептивної корекції (ДПК) з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою “Гравістат” (ОН 2.9.2.) та пристрою по типу “СВОШ” (АКМ 1002)»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.Підготовчий   | 10 днів, липень 2021 р., м.Київ,вул. Богатирська 6-а. | 1. Створення матеріальної бази для проведення соціально-психологічної, корекційно-педагогічної, фізичної реабілітації дітей з інвалідністю, хворих на ДЦП, з іншими порушеннями центральної нервової системи та з порушеннями опорно-рухового апарату і їх родин шляхом ефективного впровадження методу динамічної пропріоцептивної корекції (ДПК) з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою по типу “Гравістат” та пристрою по типу “СВОШ” (оренда приміщення, обладнання).2. Робота по залученню кваліфікованих спеціалістів, (укладання договору про наміри). | Отримання та розподіл фінансових і людських ресурсів як основних складових для подальшої роботи з популяризації даного напрямку діяльності. | Розподіл і людських ресурсів як основних складових для подальшої роботи. |
| 2.Основний | липень-грудень 2021 р., м.Київ,вул. Богатирська 6-а. |

|  |
| --- |
| Діагностично-мотиваційний.Індивідуальна бесіда з батьками, діагностична консультація з дитиною (згідно із ІПР). |
| Реабілітаційний :Проведення занять: фізична реабілітація – 45 хв., заняття з корекції мови та мовлення – 30 хв, заняття корекційного педагога – 30 хв, заняття з психологом – 30 хв.;Групові заняття: сюжетно рольові ігри, дидактичні – «Світ емоцій», «Ярмарок професій», «У колі друзів», «Граємо навчаючись», «Віртуальні подорожі» і т.п. |

 | Підвищення рівня комунікативної, соціальної компетентності, сформовані навички самообслуговування, соціальної орієнтації, пізнавальна активність дітей. | Продовження занять з батьками по завершенню програми реабілітації, виконання рекомендацій спеціалістів. |
| 3.Завершальний | грудень 2021 р., м.Київ,вул. Богатирська 6-а. | Підсумковий :Групова бесіда з батьками за результатами реабілітації, розробка та індивідуальне обговорення з батьками рекомендацій щодо ефективності проведених реабілітаційних заходів. Підведення підсумків роботи (надання звітів відповідного зразка, повідомлення через соціальні мережі).  | Отримання максимальної результативності від надання відповідного спектру послуг.Аналіз фізичного, психоемоційного стану дитини спеціалістами по завершенню реабілітаційних заходів. | Закріплення набутих вмінь та навичок (рекомендації батькам).Робота над подальшим впровадженням даного виду діяльності у майбутньому для розвитку реабілітаційного процесу в м. Києві зокрема і в Україні в цілому. |

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Соціально-психологічна, педагогічна та фізична реабілітація дітей з інвалідністю. Соціально-психологічний, консультативний супровід родин. |
| Довгострокові | Популяризація методики ДПК з застосуванням рефлекторно навантажувального пристрою по типу “Гравістат” (ОН 2.9.2.) та пристрою по типу “СВОШ” (АКМ 1002) |
| Числові показники досягнення | Очікуваний результат числових показників в цільовій групі проекту:- до 85% від групи дітей з інвалідністю яка складає 84 дитини, покращення загального фізичного та психоемоційного стану, навичок самообслуговування та комунікації. Підвищення рівня інтелектуальних творчих здібностей, особистісної та соціальної мотивації дітей, покращення родинних взаємостосунків. |
| Якісні показники досягнення | Завдяки проекту покращується координація рухів, дрібна та загальна моторика, загальний фізичний стан дітей з інвалідністю, формуються навички побутового самообслуговування, комунікативні навички, навички соціальної взаємодії, що підвищує рівень подальшої соціалізації. Покращується емоційний стан дітей, знижується рівень тривожності. Покращується мовлення дітей, відбувається розвиток когнітивних функцій, здійснюється первинна профорієнтаційна робота, що дасть змогу розкрити творчий та інтелектуальний потенціал кожної дитини з інвалідністю. |

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Соціальні мережі: https://www.facebook.com/groups/459251824409099, Веб-сайт Громадської організації: <https://kroksuspilstvo.wixsite.com/website>  |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Спонсори, благодійні організації, фінансування з державного та або місцевого бюджетів, участь в міжнародних грантових програмах. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Соціальні мережі: https://www.facebook.com/groups/459251824409099, Веб-сайт Громадської організації: <https://kroksuspilstvo.wixsite.com/website>  |