Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 98

від «28» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Громадська організація «Всеукраїнська асоціація осіб з інвалідністю «ОСТОМІЯ»**

**Проект «Круглий стіл « Інтеграція стомованих хворих в суспільство. Перший контакт – жити на рівних»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу) Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підготовка і формування конкурсної програми, моніторинг вартості послуг, захист конкурсної програми, укладання договорів. .Інформування про час і місце проведення заходу, запрошення на участь у Круглому столі стомовних хворих, представників влади і Фонду соціального захисту інвалідів. Проведення заходу Звітування про проведений захід |  Вересень - жовтень 2021 р.  Київська  область | Круглий стіл «Інтеграція стомованих хворих в суспільство. «Перший контакт – жити на рівних». Абілітація і реабілітація стомованих осіб, сприяння формування якісної системи соціального захисту. | В результаті проведення заходу учасники отримають потрібну інформацію для реалізації у своєму житті, та готові передавати свій досвід іншим, допомогти подолати страх спілкування з оточенням, подолання існуючих перешкод для продовження і покращення подальшого свого життя та життя інших. -Збільшення членів асоціації свідчить про інформацію на місцях та результати проведених заходів у м. Києві та в областях. Отримання від учасників слів подяки через анкетування - це показник досягнення очікуваних успішних результатів проведення заходу. | Повернення кожного стомованого до нормального повсякденного життя. Уміння організувати себе для занять спортом, творчістю, продовжувати працювати та вчитися, підвищувати свій рівень обізнаності для соціалізації та допомагати в цьому іншим.  Покращення якості життя, впевненість при спілкуванні з оточенням. |

 *(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених*

 *завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації*

 *програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Отримання інформації на заході про важливі аспекти догляду за стомою, про державну підтримку у вигляді соціальної допомоги, інформації спеціалістів соціальної сфери, психології, спілкування між учасниками сприяє соціальній інтеграції, творчий та фізичній реабілітації, надає змогу скорішого морального та психологічного відновлення і повернення до якісного життя. |
| Довгострокові |  Підвищення рівня реабілітації учасників заходу, дадуть можливість взаємодіяти з місцевими органами влади, надавати пропозиції для програм, підвищити рівень інтеграції стомованих хворих в регіонах, які ще не підготовлені до нової якості життя, що посприяє їх соціальній та фізичній реабілітації, здолає всі існуючі бар’єри у подальшому особистому житті кожного та життя родин. |
| Числові показники досягнення | Учасники заходу 20 осіб стомованих хворих України, підвищать свій рівень знань по догляду за стомою, отримають інформацію про забезпечення індивідуальних потреб, передають свій досвід при спілкування із стомованими хворими, які потребують допомоги у своїх областях. |
| Якісні показники досягнення | Кожен з учасників Круглого столу підвищить свій рівень реабілітації та передасть свої знання при зустрічах зі стомованими хворими в регіонах, які сприятимуть залученню їх до творчості, до активного способу життя, занять фізичною культурою і спортом, що допоможе психічному і фізичному вдосконаленню цієї категорії населення, впевненості у подальшому житті та має соціальний ефект. |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та*

 *користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Контактні телефони та електронні адреси керівників відокремлених підрозділів, членів асоціації та керівників громадських організацій України, листування у соціальних мережах із стомованими хворими на сторінці фейсбук «Спілка стомованих України». Сайт: astom-ilko.kiev.ua Інтернет портал стомованих хворих.. Для інформування про проведення заходу плануємо залучити ЗМІ, які дадуть згоду на оприлюднення інформації, згідно своїх встановлених правил. |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Проведення зустрічей із стомованими в регіонах України, доведення до них інформації, стосовно доступності до фізичного оточення, індивідуального забезпечення засобами догляду за стомою надання необхідної інформації для постановки на облік щоб отримати допомогу в закладах охорони здоров’я за місцем проживання. Виконання завдань Статуту асоціації та положень Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. Виконання цих завдань здійснюється за рахунок особистих коштів членів асоціації. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Резолюція про проведений захід має інформативний характер про нагальні проблеми стомованих хворих. Маємо надію, що це сприятиме поширенню роботи по індивідуальному забезпеченню стомованих хворих в регіонах України, надсилається всім обласним адміністраціям, та в заклади охорони здоров’я, а також розміщується на електронному порталі стомованих хворих та на сайті: astom-ilko.kiev.ua, на сторінці фейсбук «Спілка стомованих України». |