Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 79

від «26» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Громадська організація Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді  «Паросток»**

**Проект «Розвивайся, Дій, Впливай!»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  |  |  |
| Підготовчий | Серпень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток» | Оформлення договірних відносин з членами команди | Розроблено та підписано контракти найму персоналу та посадові інструкції. | Залучено персонал для виконання проекту. |
|  | Серпень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток» | Розробка та фіналізація робочого плану проєкту. | Узгодження робочого плану проєкту. | Узгоджено робочий план проєкту |
|  | Серпень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток» | Визначення кола постачальників послуг | Формування переліку учасників та підрядників для початку переговорів, відібрано комерційні пропозиції | Сформовано перелік учасників та підрядників для початку переговорів, відібрано комерційні пропозиції |
|  | Серпень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток» | Розробка програми «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом  | Буде розроблено 1 програму «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом. | Підготовлено програму для проведення «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом |
|  | Серпень-жовтень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток»Сайти ЗВО та закладів професійної (професійно-технічної) освіти, сайти громадської активності «Гурт», «Громадський простір», соціальні мережі, сайти ГО осіб з інвалідністю | Проведення 8 наборів «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом | Буде проведено 8 набори «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом та відібрано 80 учасників із числа студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Відібрано учасників для проведення «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом |
|  | Серпень-вересень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток», офісне приміщення WindStudio Animation | Розробка розгорнутого робочого сценарію для 5 анімаційних відео щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. | Буде розроблено розгорнутий робочий сценарій для 5 анімаційних відео | Формалізовано концепцію сценарію виготовлення 5 відеороликів |
|  | Серпень-вересень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток», офісне приміщення WindStudio Animation | Розробка режисерського сценарію 5 анімаційних відео | Буде розроблено режисерський сценарій 5 анімаційних відео | Сценарії написано та затверджено |
|  | Серпень-вересень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток», офісне приміщення WindStudio Animation | Розкадровка 5 анімаційних відео | Буде здійснено розкадровку 5 анімаційних відео | Розкадровку 5 анімаційних відео здійснено |
|  | Серпень-вересень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток», офісне приміщення WindStudio Animation | Проведення зйомок у відповідності до літературного та режисерського сценаріїв | Буде проведено зйомки у відповідності до літературного та режисерського сценаріїв | Зйомки у відповідності до літературного та режисерського сценаріїв проведено |
|  | Серпень-вересень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток», офісне приміщення WindStudio Animation | Монтаж та корекція кольорів, графіка, чистовий звук та голос за кадром | Буде здійснено монтаж та корекцію кольорів, графіки, чистового звуку та голосу за кадром | Монтаж та корекцію кольорів, графіку, чистовий звук та голос за кадром здійснено |
|  | Серпень-вересень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток», офісне приміщення WindStudio Animation | Сурдопереклад і субтитри 5 анімаційних відео | Буде здійснено сурдопереклад і субтитри 5 анімаційних відео | Підготовлено сурдопереклад і субтитри 5 анімаційних відео |
|  | Серпень-жовтень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток», офісне приміщення ТОВ «ТВОРИ» | Розробка та друк примірники "Довідника усвідомленого громадянина".  | Розроблений макет та надруковано 300 примірників "Довідника усвідомленого громадянина". | Примірники надруковано |
|  | Серпень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток», офісне приміщення ТОВ «ТВОРИ» | Розробка та друк примірників Робочого зошиту учасника «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина».  | Розроблений макет та надруковано 80 примірників Робочого зошиту учасника «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина». | Примірники надруковано |
|  | Вересень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток», офісне приміщення ТОВ «ТВОРИ» | Розробка та друк примірників сертифікатів учасника Академії | Розроблений макет та надруковано 80 примірників сертифікатів учасника Академії | Примірники надруковано |
|  | Вересень-жовтень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток»,  | Передати відео для оприлюднення в ефірі регіональних каналів. | Буде передано відео для оприлюднення в ефірі регіональних каналів  | Одне відео оприлюднено в ефірі регіональних каналів  |
|  | Вересень-жовтень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток»,  | Передати для оприлюднення ролик Департаментам освіти та науки регіонів України для розповсюдження серед ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Буде передано для оприлюднення ролик Департаментам освіти та науки регіонів України для розповсюдження серед ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Передано ролик Департаментам освіти та науки регіонів України для розповсюдження серед ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Відео розповсюджено на сайтах ЗВО та закладів професійної (професійно-технічної) освіти регіонів України. |
|  | Серпень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток»,  | Створення Ютуб каналу.  | Буде створено Ютуб канал для розміщення анімаційного відео ролику щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю. | Ютуб канал створено.  |
|  | Вересень-жовтень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток» | Запис та видання примірників аудиодисків "Довідника усвідомленого громадянина". | Буде видано 50 примірників аудиодисків "Довідника усвідомленого громадянина". | Диски записано. Диски будуть адресовані особам із порушеннями зору. |
| Основний | Серпень-грудень 2021р.Місцеві та національні ЗМІ, https://www.facebook.com/, сайти державних та громадських організацій  | Проведення інформаційної кампанії щодо реалізації проєкту. | Буде створено не менш ніж 10 інформаційних повідомлень про хід та успіхи реалізації проєкту.  | Підвищення рівня широкої громадськості щодо толерантного відношення до осіб з інвалідністю в Україні |
|  | Серпень-грудень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток»,  | Публікація та реклама анімаційних відео на Ютуб каналі | Буде опубліковано та прорекламовано анімаційні відео на Ютуб каналі | Опубліковано та прорекламовано 5 анімаційних відео на Ютуб каналі |
|  | Серпень-грудень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток», | Провести інформаційно-просвітницьку кампанію у соціальних мережах, яка формує мотивацію до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Розробити гасло, месседжі та хештеги кампанії. | Буде проведено інформаційно-просвітницьку кампанію у соціальних мережах щодо мотивації до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Буде розроблено гасло, месседжі та хештеги кампанії. | Інформаційно-просвітницька кампанія у соціальних мережах, яка формує мотивацію до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Розроблено гасло, месседжі та хештеги кампанії. |
|  | Серпень-грудень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток», | Написання іміджевої (2500 символів) та репортажної (2000 символів) статей, пострелізу (1000 символів) для публікацій в ЗМІ (газета «RIA», сайт 20minut.ua, медіацентр «Власно.інфо») | Буде написано іміджеву та репортажні статті, постреліз. | Іміджева та репортажна статті, постреліз замовлені та виготовлені. Публікації поширено 100 разів |
|  | Серпень-грудень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток», | Написання щонайменше 10 текстів зі спростуванням міфів щодо мотивації до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. для розповсюдження у соц. мережах | Буде написано щонайменше 10 текстів зі спростуванням міфів щодо мотивації до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. для розповсюдження у соц. мережах | 10 текстів та інший контент щодо мотивації до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти розміщено згідно медіа-плану |
|  | Серпень-грудень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток» | Залучити лідерів думок різних вікових груп для проведення інформаційно-просвітницької кампанії (Гасло кампанії + тексти + відео) | Буде залучено 10 лідерів думок різних вікових груп для проведення інформаційно-просвітницької кампанії (Гасло кампанії + тексти + відео) | Залучено 10 лідерів думок різних вікових груп для проведення інформаційно-просвітницької кампанії (Гасло кампанії + тексти + відео) |
|  | Серпень-грудень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток» | Досягти залучення аудиторії (audience reach) через соцмережі 50 000 людей. | Буде досягнуто залучення аудиторії (audience reach) через соцмережі 50 000 людей. | Досягнуто залучення аудиторії (audience reach) через соцмережі 50 000 людей. |
|  | Серпень-грудень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток» |  Створення та ведення сторінки проекту у Фейсбуці (2-3 публікації на тиждень). | Буде створено та відбулося ведення сторінки проекту у Фейсбуці (2-3 публікації на тиждень). | Створено та відбулося ведення сторінки проекту у Фейсбуці (2-3 публікації на тиждень). |
|  | Серпень-грудень 2021 р.Офісне приміщення ГО «Паросток» | Моніторинг ЗМІ та соцмереж після проведення акції на предмет відгуків та публікацій матеріалів, складання внутрішнього звіту  | Буде зібрано відгуки, систематизовано та проаналізовано, за результатами складено звіт | Відгуки зібрано, систематизовано та проаналізовано, за результатами складено звіт |
|  | Вересень-грудень 2021р.Офісне приміщення ГО «Паросток»https://zoom.us/ru-ru/meetings.html | Проведення «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом  | Кожний з 8-и наборів Академії буде включати в себе 2 модулі по 3 дні кожний набір (18 годин –один набір. Загалом – 144 години). Учасниками 8-и наборів Академії стануть не менш ніж 80 студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти. | Підвищено рівень знань студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо розвитку впевненості в собі, віри у свої можливості, здібності, змінено уявлення самої молоді щодо власного життя та можливості саморозвитку, самореалізації; щодо механізмів їхньої участі у житті громад, сформовано навички взаємодії з громадою |
|  | Вересень-жовтень 2021р.Пошта | Розповсюдження 80 примірників Робочого зошиту учасника «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина». | Буде розповсюджено 80 примірники Робочого зошиту учасника «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина». | Систематизовано практичні завдання для полегшення навчання учасників Академії |
|  | Вересень -грудень 2021р.Офісне приміщення ГО «Паросток», https://zoom.us/ru-ru/meetings.html | Надання не менше ніж 160 годин менторської підтримки учасникам Академії. | Буде надано не менше ніж 160 годин менторської підтримки учасникам Академії.  | Сформовано мотивацію до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом інформаційно-просвітницької кампанії щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю. |
|  | Грудень 2021р.Примірники будуть поширені поштою серед осіб з інвалідністю – учасників проекту та передані бібліотекам України. Електронний варіант буде у вільному доступі на сайті ГО «Паросток».  | Розповсюдження примірників "Довідника усвідомленого громадянина". | Буде розповсюджено 300 примірників "Довідника усвідомленого громадянина". | Підвищено рівень знань осіб з інвалідністю щодо саморозвитку та механізмів участі студентів з інвалідністю у житті громад, сформовано навички взаємодії з громадою. |
|  | Грудень 2021р.Аудиодиски будуть поширені поштою серед студентів з інвалідністю – учасників проєкту та передані бібліотекам України. Електронний варіант буде у вільному доступі на сайті ГО «Паросток».  | Розповсюдження примірників аудиодисків "Довідника усвідомленого громадянина". | Буде розповсюджено 50 примірників аудиодисків "Довідника усвідомленого громадянина". | Підвищено рівень знань осіб з інвалідністю щодо саморозвитку та механізмів участі студентів з інвалідністю у житті громад, сформовано навички взаємодії з громадою. |
| Заключний | Грудень 2021р.Офісне приміщення ГО «Паросток»https://zoom.us/ru-ru/meetings.html | Проведення заключної онлайн-конференції | Буде проведено заключну онлайн-конференцію з сурдоперекладом «Кроки студентської та учнівської активності в громаді: досвід студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти Не менше ніж 50 студентів з інвалідністю та викладачів ЗВО та закладів професійної (професійно-технічної) освіти стануть учасниками заключної онлайн конференції. | Розроблена стратегію включення студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти в активну участь у житті громад. |
|  | Грудень 2021р.Пошта | Розповсюдження сертифікатів учасника Академії | Буде розповсюджено сертифікати учасника Академії | Сертифікати учасника Академії розповсюджено |
|  | Грудень 2021р.Офісне приміщення ГО «Паросток» | Підготовка змістового та фінансового звітів | Буде підготовлено змістовний та фінансовий звіти | Змістовий і фінансовий звіти складено |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | 1. Буде проведено інформаційно-просвітницьку кампанію щодо реалізації проєкту.
2. Буде створено та продемонстровано 5 анімаційних відео ролик, щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю.
3. Буде розроблено програму та проведено навчання 8 наборів «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом для студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
4. Буде надано не менше ніж 160 годин менторської підтримки учасникам Академії.
5. Буде розроблено, надруковано та розповсюджено примірники "Довідник усвідомленого громадянина".
6. Буде видано та розповсюджено примірники аудиодисків "Довідник усвідомленого громадянина".
7. Буде розроблено, надруковано та розповсюджено 80 примірників Робочого зошиту учасника «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина».
8. Буде розроблено, надруковано та розповсюджено 80 примірники сертифікату учасника Академії.
9. Буде проведено заключну онлайн-конференцію з сурдоперекладом «Кроки студентської та учнівської активності в громаді: досвід студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
 |
| Довгострокові | 1. П’ять анімаційних відео ролик щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю будуть постійно у вільному доступі. Щорічно ролик буде переглянуто не менш ніж 20000 осіб.
2. Буде продовжено діяльність «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом шляхом залучення державних та грантових коштів.
3. Усі інформаційні матеріали, виготовлені в рамках проєкту будуть знаходитися постійно у вільному доступі.
4. Студенти з інвалідністю ЗВО та учні закладів професійної (професійно-технічної) освіти включені в повноцінне та активне життя в громадах і мають можливість реалізувати власний потенціал на благо країни.
 |
| Числові показники досягнення | 1. Буде проведено інформаційно-просвітницьку кампанію щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю.
2. Буде створено та продемонстровано у соцмережах, регіональних каналах, сайтах ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти, у Ютуб 5 анімаційних відео роликів, щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю.
3. Учасниками 8 наборів до «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина» з сурдоперекладом стануть не менше ніж 80 студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
4. Буде надано не менше ніж 190 годин менторської підтримки учасникам Академії.
5. Буде розроблено, надруковано та розповсюджено 300 примірників "Довідник усвідомленого громадянина".
6. Буде видано та розповсюджено примірники 50 аудиодисків "Довідник усвідомленого громадянина".
7. Буде розроблено, надруковано та розповсюджено 80 примірники Робочого зошиту учасника «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянина».
8. Буде розроблено, надруковано та розповсюджено 80 примірники сертифікату учасника Академії.
9. Учасниками заключної онлайн-конференції з сурдоперекладом «Кроки студентської та учнівської активності в громаді: досвід студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти стануть не менше ніж 50 студентів з інвалідністю та викладачів ЗВО та закладів професійної (професійно-технічної) освіти.
 |
| Якісні показники досягнення | 1. Сформовано мотивацію до особистісних змін та усвідомленої громадської участі студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти шляхом інформаційно-просвітницької кампанії щодо підвищення громадської активності студентів з інвалідністю.
2. Підвищено рівень знань студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо розвитку впевненості в собі, віри у свої можливості, здібності, змінено уявлення самої молоді щодо власного життя та можливості саморозвитку, самореалізації.
3. Підвищено рівень знань студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти щодо механізмів їхньої участі у житті громад, сформовано навички взаємодії з громадою,
4. Підвищено рівень толерантного відношення до осіб з інвалідністю в Україні.
 |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Інформація для залучення зацікавлених осіб буде подаватися завчасно, що дозволить зацікавленим сторонам зробити поінформований внесок у реалізацію проекту та допоможе охопити більше зацікавлених сторін, які бажали б взяти участь у проекті. Надання інформації заплановано українською мовою з сурдоперекладом за необхідності. Проектом передбачено широке висвітлення заходів та результатів проекту у ЗМІ. 1. Веб-сайти ЗВО та закладів професійної (професійно-технічної) освіти регіонів України, у тому числі сайт Відкритого міжнародного університету розвитку людини «УКРАЇНА» та сайти 20 навчальних підрозділів університету в регіонах України- Протягом проекту - Розміщення інформації щодо діяльності проєкту <https://uu.edu.ua/about_us> , <https://ab.uu.edu.ua/edu>
2. Веб-сайт Фонду соціального захисту інвалідів <https://www.ispf.gov.ua/> - Протягом проекту - Розміщення інформації щодо діяльності проєкту на сайті.
3. Департамент освіти та науки Вінницької облдержадміністрації <https://vin-osvita.gov.ua/> Протягом проекту - Розміщення інформації щодо діяльності проєкту на сайті.
4. Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА <http://www.vin.gov.ua/dep-smp> - Протягом проекту - Розміщення інформації щодо діяльності проєкту на сайті.
5. Веб-сайт Національної Асамблеї людей з інвалідністю <https://naiu.org.ua/> - Протягом проекту - Розміщення інформації щодо діяльності проекту на сайті.
6. Веб-сайт ВГО "Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю"<http://inteldisabilities-coalition.kiev.ua/> - Протягом проєкту - Розміщення інформації щодо діяльності проекту на сайті.
7. Веб-сайт Всеукраїнської організації інвалідів ""Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України"" <http://soiu.com.ua/pro-voya-soyau> - Протягом проекту - Розміщення інформації щодо діяльності проєкту на сайті.
8. Освітня платформа https://vumonline.ua/ Протягом проекту - Розміщення діяльності проєкту на сайті.
9. Місцеві ЗМІ – Протягом проекту - Статті про проект у місцевих друкованих виданнях Вінниці.
10. Інтернет – Постійно - Публікації щодо реалізації діяльності проекту.
11. Веб-сайт Громадський Простір <https://www.prostir.ua/> - Протягом проекту - Розміщення інформації щодо проєкту на сайті.
12. Веб-сайт Ресурсного центру ГУРТ https://gurt.org.ua- Протягом проекту - Розміщення інформації щодо проекту на сайті.
13. Прес-релізи – Проягом проекту - Оголошення про початок реалізації, Оголошення проміжних результатів проєкту, Поширення інформації на

робочих і публічних заходах1. Соціальні мережі - Постійно - Статті, опитування, перепости, розміщення історій успіху проекту.
 |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Подальший розвиток проекту вбачається у тісній співпраці з ЗВО та закладами професійної (професійно-технічної) освіти, у тому числі з Вінницьким інститутом Університету «Україна», Вінницьким державним педагогічним університетом ім. М.Коцюбинського, громадськими організаціями осіб з інвалідністю України, Вінницькою ОДА та Вінницькою обласною радою та освітньою платформою ВУМ з метою подальшого розвитку розпочатої діяльності та у залученні додаткових ресурсів з грантових джерел та коштів соціально спрямованого бізнесу з метою розповсюдження досвіду для громадських організацій осіб з інвалідністю України та створення нових інклюзивних онлайн продуктів для студентів з інвалідністю. Від ВМОСРСОМКМ «Паросток» буде надано постійну волонтерську підтримку студентам з інвалідністю ЗВО та учням закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, які пройдуть навчання в рамках проєкту щодо включення їх в повноцінне та активне життя в громадах. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | ГО «Паросток» буде поширювати позитивний досвід серед партнерських організацій, у тому числі через інформування громад України через ЗМІ та Інтернет щодо історій успіху проєкту, включення в соціальну мережу ініціатив, спрямованих на підвищення рівня громадянської свідомості, сприяння самореалізації та соціальній інтеграції студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти України і тим самим залученням додаткових коштів для підвищення якості життя студентів з інвалідністю в Україні. |