Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 94

від «28» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту                                                                                   інвалідіввід 10.12.2020 № 111

Полтавський обласний осередок Всеукраїнської організації інвалідів «Союз організацій інвалідів України»

Проект «Артспорт»

Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання

Таблиця 1

| Етап реалізації | Дата, місце реалізації проекту Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підготовчий | Серпень 2021 р. 1.Полтава, Донецьк, Львів. Газети «Сила духу», «Берег надії», «Благовіст». 2.Навчальні заклади, що мають такі факультети. 3. Полтавська облдержадміністрація. | 1.Інформаційний захід для поширення відомостей про проект. 2.Комунікаційний захід для затвердження співпраці з партнерами. 3.Створення бази для розвитку творчих можливостей ОзІ. | 1.Представники переважної кількості областей зроблять свої відгуки і пропозиції (з нуля до 23). Вперше буде широкомасштабне об’єднання ОзІ, а не функціонерів від ОзІ. 2. Договори про співпрацю з ВНЗ дозволять виконувати проект із використанням матеріально-технічної бази закладів і людського потенціалу (з нуля до 3). 3. Буде створена постійно діюча платформа для пропаганди та розвитку мистецтва, яке створюють ОзІ (з нуля до 1). | 1.Буде сформовано кістяк групи, яка буде займатися розвитком артспорту. 2. Робота проєкту буде піднята на науковий рівень, що дасть змогу напрацьовувати методичні рекомендації і проводити аналітичні дослідження процесу. 3. Таланти ОзІ матимуть змогу відкритись і показати себе для суспільства не затрачуючи на це значних ресурсів, а навпаки, отримуючи вигоду. |
| Основний | Серпень-листопад 2021 р. | 1.Навчальні заходи для основної групи виконавців. В рамках проекту буде проведено 4 вебінари. Участь у вебінарах прийматимуть викладачі навчальних закладів. 2. Проведення широкоформатних всеукраїнських заходів з метою звернення додаткової уваги до ОзІ. Проведення 3 виставок мистецьких творів ОзІ на нововідкритій площадці і 3 інклюзивних фестивалів у Котельві, Лубнах, Полтаві. 3.Захід для посилення міжнародної співпраці. Участь в культурно-мистецькому заході в Німеччині. Участь в культурно-мистецькому заході в Німеччині. Місто Варен (Мюриц) Землі Мекленбург-Передня Померанія. | 1.Група ОзІ матиме змогу отримати дистанційне навчання по організації заходів артспорту. 2. Виставки та фестивалі дозволять кардинально змінити відношення суспільства у питаннях, що стосуються ОзІ та зміцнити повагу до прав і гідності ОзІ, дозволять боротися із стереотипами, забобонами і шкідливими звичаями відносно ОзІ. 3. Виконання українських народних пісень, демонстрація народних костюмів, ознайомлення німецьких глядачів із звичаями українського народу. | 1.Кожен учасник групи зможе відразу закріпити отримані знання і проведе практичний захід у місці своєї дислокації із дотриманням карантинних норм. Можливе проведення 1 заходу за участі іноземних партнерів. Звіти про виконані роботи будуть обговорюватися на он-лайн конференціях. 2. Щорічно сотні ОзІ зможуть приймати участь в таких заходах, що дозволить суттєво покращити їх психофізичний стан. 3. Можливість розширення міжнародних культурних зв’язків дозволить європейцям відкрити для себе новий, не відомий їм раніше народ, його історію та традиції. Виникне додаткова можливість написання спільних з ЄС |
| Завершальний | Листопад | Опис результатів для подальшого розвитку реабілітації ОзІ. Підготовка описового та бухгалтерського звітів. | Узагальнення отриманих результатів, практичні висновки і рекомендації. Написання пропозицій до органів влади. | Можливість використання набутих практичних результатів для проведення аналітичних висновків та напрацювання методичних рекомендацій. |

(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)

Таблиця 2

| Короткострокові | Кардинальна зміна в підході до розвитку рекреаційного спорту. Розпочнеться активне впровадження гасла: «Кожна ОзІ, не залежно від ступені втрати здоров’я, повинна мати умови для участі в улюбленому виді фізичної культури чи спорту». Буде започатковано щорічне проведення всеукраїнського тижня рекреаційного спорту та місячника інклюзивних фестивалів. Вперше почне діяти постійна виставка мистецьких творів ОзІ. Відбудуться два міжнародних заходи – один за участю німецької делегації в Україні і один за участю української делегації в Німеччині. |
| --- | --- |
| Довгострокові | Досягнуті результати дозволять краще виконувати Конвенцію про права осіб з інвалідністю (ст. 5, 8, 30, 32) і ставити завдання перед владою про створення сприятливого законодавчого поля для роботи в даному напрямку. Проєкт буде чітко й не двозначно відповідати принципу: «Не робіть для нас без нас», бо всі без виключення головні ролі у виконанні проекту будуть грати ОзІ. |
| Числові показники досягнення | У період проекту будуть активно задіяні близько 1,4 тисячі осіб в т.ч. 1200 ОзІ. В більшості областей відбудуться заходи артспорту, про які будуть публікації в ЗМІ (більш як 60 публікацій). Проєкт дозволить сформувати потужну команду ОзІ по розвитку артспорту із більшості областей України. |
| Якісні показники досягнення | Проект дозволить вирішити забезпечення прав на охорону здоров'я, соціальний захист ОзІ; змінити відношення суспільства до ОзІ; сприяти створенню безперешкодного доступу до об'єктів інфраструктури фізкультурно-спортивної реабілітації з урахуванням вимог універсального дизайну та доступності для маломобільних осіб; належне кадрове забезпечення системи фізкультурно-спортивної реабілітації ОзІ та творчої реабілітації осіб з інвалідністю; відповідальна взаємодія відповідно до компетенції суб'єктів сфери фізкультурно-спортивної та творчої реабілітації, державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, громадських об'єднань у забезпеченні належних і безпечних умов реабілітації, ресоціалізації ОзІ, пріоритетності державно-приватного партнерства у цій сфері; ефективність та скоординованість системи фізкультурно-спортивної та творчої реабілітації ОзІ, що реалізується через своєчасність, безперервність та комплексність відновлювальних заходів, їх належного фінансового забезпечення; стимулювання широкого залучення ОзІ до заходів фізкультурно-спортивної та творчої реабілітації, ресоціалізації, здобуття нових знань та компетентностей для забезпечення власної економічної самостійності, перетворення здорового способу життя у повсякденну практику. |

(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)

Таблиця 3

| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Головним інформаційним спонсором проекту буде всеукраїнська газета «Сила духу». На час виконання проекту та підведення підсумків про нього буде випущено 20 номерів газети "Сила духу". Вартість одного випуску 5860 грн. На даний час частина коштів компенсується за рахунок підписки Фонду соціального захисту інвалідів, але головна частина витрат на друк газети здійснюється за рахунок підписників газети і спонсорів. В середньому ця сума дорівнює 4 тисячі гривень на місяць, а також газети «Благовіст» та «Берег надії», інтернет-ресурси. |
| --- | --- |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Подальша реалізація проекту буде здійснюватися на основі стабільної багаторічної роботи громадських організацій ОзІ із підключенням крім бюджетних та місцевих коштів спонсорських коштів та коштів від соціального підприємництва. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Постійна інформація та аналіз роботи проекту буде здійснюватися всеукраїнською щотижневою газетою «Сила духу». Через навчальні заклади інформація буде також поширюватися в наукових колах. |