|  | Додаток 1 до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 87 від «28» 07.2021 р. ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111 |
| --- | --- |

Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів»

Проект «Моніторинг забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю в Україні 2021: реалії та виклики»

Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання

Таблиця 1

| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу) Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підготовчий етап до реалізації проекту | серпень 2021 року місто Київ | Підготовка до реалізації проекту. | Проведені переговори і заключені договори для виконання проекту. Визначений перелік державних органів (установ, організацій) до яких будуть направлені інформаційні запити, складено та направлення інформаційних запитів. Розроблено інструментарій моніторингу. Складено перелік питань для опитування. Здійснено моніторинг відкритих даних. Буде здійснено аналіз норм права національного законодавства, підзаконних нормативно-правових актів, а також існуючих державних та місцевих програм щодо відповідності або невідповідності стандартам Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. | Буде сформовано команду спеціалістів для якісної реалізації проекту. До визначеного на цьому етапі переліку державних органів (установ, організацій) будуть направлені інформаційні запити, які також будуть укладені на зазначеному етапі. Розроблений інструментарій моніторингу в подальшому буде використаний для здійснення моніторингу. Аналіз норм права національного законодавства, підзаконних нормативно-правових актів, а також існуючих державних та місцевих програм допоможе встановити чи на рівня змісту нормативно-правових актів та існуючих програм враховуються норми Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини. |
| Здійснення моніторингу (Східний регіон України) | вересень-жовтень 2021 року місто Київ місто Краматорськ | Аналітика одержаних результатів. Проведення опитувань. Підготовка до проведення заходів щодо результатів моніторингу у відповідному регіоні з представниками державної влади та громадськими активістами. Проведення заходу щодо результатів здійснення моніторингу у відповідному регіоні з представниками цільової аудиторії | Одержання актуальних даних, які будуть використані для проведення моніторингу (як окремо по регіону, так і по Україні в цілому). Публічний дискурс про стан дотримання прав людей з інвалідністю в | Одержання актуальних даних, проведення моніторингу. |
| Здійснення моніторингу (Південний регіон України) | вересень-жовтень 2021 року місто Київ місто Одеса | Аналітика одержаних результатів. | Одержання актуальних даних, які будуть використані для проведення моніторингу (як окремо по регіону, так і по Україні в цілому). | Одержання актуальних даних, проведення моніторингу. |
| Здійснення моніторингу (Західний регіон України) | жовтень 2021 року місто Київ місто Львів | Аналітика одержаних результатів. | Одержання актуальних даних, які будуть використані для проведення моніторингу (як окремо по регіону, так і по Україні в цілому). | Одержання актуальних даних, проведення моніторингу. |
| Здійснення моніторингу (Північний та Центральний регіон України) | листопад 2021року місто Київ місто Полтава | Аналітика одержаних результатів. Проведення опитувань Підготовка до проведення заходів щодо результатів моніторингу у відповідному регіоні з представниками державної влади та громадськими активістами. Проведення заходу щодо результатів здійснення моніторингу у відповідному регіоні з представниками цільової аудиторії | Одержання актуальних даних, які будуть використані для проведення моніторингу (як окремо по регіону, так і по Україні в цілому). Публічний дискурс про стан дотримання прав людей з інвалідністю в Україні. | Одержання актуальних даних, проведення моніторингу. |
| Заключний етап і звітування | Листопад-грудень 2021 року Місто Київ | Аналітика одержаних результатів 16 областей України. Укладення рекомендацій для органів державної влади щодо захисту прав людей з інвалідністю, імплементації та застосування стандартів Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю задля забезпечення всебічного та ефективного захисту прав людей з інвалідністю в Україні. Проведення адвокаційних заходів Підготовка до проведення заходів щодо результатів моніторингу з представниками державної влади та громадськими активістами. Проведення заходу щодо результатів моніторингу з представниками державної влади та громадськими активістами. | Узагальнення одержаних даних Укладання рекомендацій для органів державної влади щодо захисту прав людей з інвалідністю, імплементації та застосування стандартів Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю задля забезпечення всебічного та ефективного захисту прав людей з інвалідністю в Україні. | Проведено моніторинг та оцінку виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю; Виявлено проблемні питання виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в Україні; Зрозуміло реальний стан забезпечення прав осіб з інвалідністю; Проведено публічні обговорення існуючих проблем та привернуто до них увагу компетентних органів та громадськості. Забезпечено обмін досвідом, налагодження довгострокових контактів, отримання консультацій фахівців з конкретних поточних питань на заходах проекту. Отримання учасниками заходу нових знань щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю. Привернуто увагу компетентних державних органів та громадськості до проблем осіб з інвалідністю в Україні. Відзвітовано про пророблену роботу |

(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)

Таблиця 2

| Короткострокові | 1) Проведено моніторинг та оцінку виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. 2) Виявлено проблемні питання виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в Україні. 3) Зрозуміло реальний стан забезпечення прав осіб з інвалідністю. 4) Проведено публічні обговорення існуючих проблем та привернуто до них увагу компетентних органів та громадськості. 5) Забезпечено обмін досвідом, налагодження довгострокових контактів, отримання консультацій фахівців з конкретних поточних питань на заходах проекту. 6) Отримання учасниками заходу нових знань щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю. 7) Привернуто увагу компетентних державних органів та громадськості до проблем осіб з інвалідністю в Україні. |
| --- | --- |
| Довгострокові | 1) Виявлені у результаті провадження проектної діяльності (моніторингу) проблеми подолані. 2) Виконання задекларованих норм Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. 3) Забезпечено реалізацію прав людей з інвалідністю за напрямком, що підлягав моніторингу (стаття 13 Конвенції). 4) Враховано норми Конвенції під час формування загальнодержавної та місцевої політики щодо осіб з інвалідністю. 5) Підвищено рівень обізнаності про права осіб з інвалідністю в Україні. 6) Посилено правовий захист осіб з інвалідністю в Україні. |
| Числові показники досягнення | 1) Проектна діяльність охопила 16 областей України. 2) Кількість представників цільової аудиторії, яку планується охопити-10 тис. осіб, з яких не менше 20% - особи з інвалідністю. 3) Інформаційною кампанією планується охопити 18 тис. осіб, з яких не менше 20% є особами з інвалідністю. 4) В заходах проекту взяли участь 70 осіб (з яких не менше 20% є особами з інвалідністю). 5) Проведено 3 передбачених проектом заходи. 6) Проведено дослідження щодо реального стану забезпечення прав і законних інтересів осіб з інвалідністю (стаття 13 Конвенції). |
| Якісні показники досягнення | 1) Проведено моніторинг щодо оцінки виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю в Україні. 2) Проведено дослідження щодо реального стану забезпечення прав і законних інтересів осіб з інвалідністю за напрямком, що підлягав моніторингу (стаття 13 Конвенції). 3) За результатами моніторингу та дослідження укладено рекомендації для органів державної влади щодо шляхів подолання виявлених під час реалізації проекту проблем осіб з інвалідністю. Рекомендації будуть укладені у формі інформаційної брошури та будуть розповсюджені між представниками цільової аудиторії. Також зазначені рекомендації будуть розміщені в мережі Інтернет для того, щоб якомога більша кількість зацікавлених осіб могла скористатися ними за потреби. 4) На заходах в межах проекту обговорено актуальні проблеми щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю. 5) Проведено публічне обговорення щодо стану дотримання та оцінки виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. |

(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)

Таблиця 3

| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Всі заходи заплановані в рамках реалізації проекту будуть висвітлені на офіційному веб-сайті та сторінці Facebook ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів», на заплановані проектом активності (заходи та зустрічі) будуть запрошені представники органів державної влади та представники громадянського суспільства, також на заходи в межах проекту будуть запрошуватись місцеві засоби масової інформації. Щодо строків інформування - впродовж 1-3 днів з дня проведення заходу/заходів. Окрім того інформація про захід буде розміщена на офіційних сайтах та групах у соціальних мережах: 1. Громадської спілки «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю». 2. Харківської обласної фундації «Громадська альтернатива». |
| --- | --- |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | У результаті реалізації запропонованого проекту буде проведено моніторинг та оцінку виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю на території України. Після завершення проекту наступним етапом мають стати проведення заходів, проектів, програм націлених на подолання проблеми, які будуть виявлені під час моніторингу задля подолання таких проблем, а не продовження «моніторингу заради моніторингу». На думку заявника, наступний моніторинг (дослідження) доцільно проводити не раніше ніж через 1 рік після реалізації запропонованого проекту. У такому випадку, можна буде оцінити зміни, що відбулися у сфері забезпечення та захисту прав людей з інвалідності між моніторингами. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Вся інформація щодо проведення проектної діяльності та всіх запланованих активностей (заходів) проекту буде висвітлена на офіційному веб-сайті та Facebook сторінці ВГОІ «Правозахисна спілка інвалідів», де з ними може ознайомитися необмежена кількість осіб, а також буде відображена у розроблених рекомендаціях, які підуть підготовлені після проведення моніторингу (дослідження) та у фінальному звіті. |