Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 78

від «26»07.2021р.

Наказ Фонду соціального захисту                                                                                   інвалідів від 10.12.2020 № 111

Громадська організація  «Соціальна перспектива»

Проєкт «Академія ефективних рішень»

Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання

Таблиця 1

| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу) Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| І. Підготовчий етап | Онлайн коворкінг, локалізація ядра – м. Вінниця Серпень 2021 р. | 1. Проведення прес-конференції 2. Підготовка опитувальника | Проведено прес-конференцію із залученням щонайменше 20 представників стейкхолдерів Підготовлено опитувальник | Отримані дані ляжуть в основу підготовки матеріалів проєкту з урахуванням експертної оцінки та думки безпосередніх вигодонабувачів проєкту Результати вивчення потреб можуть бути використані іншими організаціями для врахування думки самих людей з інвалідністю |
| ІІ. Етап збору інформації | Онлайн коворкінг, локалізація ядра – м. Вінниця Серпень – вересень 2021 р. | Соціологічне опитування, Круглий стіл «Громадські організації осіб з інвалідністю: вектори стабільного розвитку в нестабільному світі» Відкритий відбір учасників до складу експертної групи | Об’єднано потенціал ключових ГО осіб з інвалідністю для розв’язання актуальних проблем середовища Залучено щонайменше 500 осіб з числа стейкхолдерів до соціологічного опитування. Підготовлено та оприлюднено аналітичний звіт за результатами опитування. Залучено до проведення круглого столу щонайменше 20 представників стейк-холдерів в он-лайн форматі Створено експертну групу у складі щонайменше 10 осіб, з них щонайменше 5 осіб з числа осіб з інвалідністю | Отримані дані ляжуть в основу підготовки матеріалів проєкту з урахуванням експертної оцінки та думки безпосередніх вигодонабувачів проєкту Результати вивчення потреб можуть бути використані іншими організаціями для врахування думки самих людей з інвалідністю |
| ІІІ. Етап роботи експертної групи | Онлайн коворкінг, локалізація ядра – м. Вінниця Серпень – вересень 2021 р. | Робота експертної групи Розробка банку ідей та стратегії | Створено загальну стратегію розвитку напрямку, що може лягти в основу державної регулятивної політики в галузі соціального захисту Розроблено банк ідей проєктів для ГО людей з інвалідністю на основі потреб середовища та кращих зарубіжних практик; Проведено щонайменше 5 засідань експертної групи | Створений банк ідей проєктів допоможе ГО осіб з інвалідністю пропонувати різноманітніші рішення зі значно ширшим впливом на середовище та зробить їхні заявки більш конкурентноспроможними |
| ІV. Етап проведення тренінгів | Онлайн, локалізація ядра – м. Вінниця Вересень – жовтень 2021 р. | Розроблення програми тренінгів на основі потреб середовища за напрямками* Запрошення ключових спікерів Проведення тренінгів Відеозапис тренінгів | Проведено низку інформаційно-просвітницьких заходів для посилення інституційної спроможності щонайменше 70 ГО осіб з інвалідністю Проведено 10 онлайн-тренінгів тривалістю щонайменше 2 год. кожен для щонайменше 500 представників стейкхолдерів | Розроблені відео- та візуальні матеріали допоможуть залучити ширшу аудиторію і полегшать сприйняття інформації |
| ІV. Етап розроблення онлайн-курсу | Онлайн коворкінг, локалізація ядра – м. Вінниця Жовтень – листопад 2021р. | Розроблення онлайн курсу за матеріалами тренінгів Апробація курсу | Створено та апробовано дистанційний курс як ефективний інструмент дисемінації матеріалів проєкту та ефективного впливу на середовище після завершення проєкту Підготовлено онлайн-курс на 30 академічних годин з дотриманням вимог доступності | Поширені розроблені відео- та візуальні матеріали допоможуть залучити ширшу аудиторію після завершення проєкту |
| V. Етап інформування громадськості, проведення інформаційної кампанії | Онлайн коворкінг, локалізація ядра – м. Вінниця Листопад 2021р. | Публікація матеріалів проєкту на доступних веб-порталах із залученням максимального числа бенефеціарів | Аудиторія поширення матеріалів складає щонайменше 1000 осіб | Поширені розроблені відео- та візуальні матеріали допоможуть залучити ширшу аудиторію і полегшать сприйняття інформації |
| VІ.Етап підведення підсумків | Грудень 2021 р. | - Підготовка проміжних звітів про проведені заходи - Підготовка фінального звіту про виконання проєкту | - Підготовлені не пізніше 2 календарних днів після заходів звіти та первинні бухгалтерські документи; - Звіти про події на сторінках соціальних мереж та в місцевих ЗМІ - Підсумкова публікація про проєкт на сайті організації; - Підготовлений відповідно до вимог підсумковий фінансовий звіт про виконання проєкту |  |

(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)

* Орієнтовна тематика тренінгів:

Тренінг 1 Сучасна ГО як інститут громадянського суспільства’

Тренінг 2 Команда та проєктний менеджмент

Тренінг 3 Фандрайзинг та управління матеріальними ресурсами

Тренінг 4 Ефективна співпраця з органами державної влади та іншими інститутами громадянського суспільства

Тренінг 5 Подання заявки на фінансування від Фонду соціального захисту інвалідів України: плануємо проєкт

Тренінг 6 Подання заявки на фінансування від Фонду соціального захисту інвалідів України: складаємо бюджет

Тренінг 7 Залучення коштів інших вітчизняних програм

Тренінг 8 Міжнародна співпраця та робота з ключовими донорами

Тренінг 9 Проведення опитувань громадської думки та аналітична робота

Тренінг 10 Соціальне замовлення як інструмент діяльності ГО

Таблиця 2

| Короткострокові | - Розроблено банк ідей проєктів для ГО людей з інвалідністю на основі потреб середовища та кращих зарубіжних практик; - Утворено експертну групу з представників ГО осіб з інвалідністю - Об’єднано потенціал ключових ГО осіб з інвалідністю для розв’язання актуальних проблем середовища - Проведено низку інформаційно-просвітницьких заходів для посилення інституційної спроможності щонайменше 70 ГО осіб з інвалідністю - Підготовлено та апробовано дистанційний курс за матеріалами проведених інформаційних заходів |
| --- | --- |
| Довгострокові | - Створено та апробовано дистанційний курс як ефективний інструмент дисемінації матеріалів проєкту та ефективного впливу на середовище після завершення проєкту - Посилено інституційну спроможність щонайменше 100 ГО осіб з інвалідністю - Поінформовано суспільство про ключові проблеми розвитку ГО осіб з інвалідністю та власне осіб з інвалідністю - Створено загальну стратегію розвитку напрямку, що може лягти в основу державної регулятивної політики в галузі соціального захисту |
| Числові показники досягнення | - Підготовлено опитувальник та проведено опитування щонайменше 500 осіб з числа бенефеціарів, підготовлено аналітичний звіт за підсумками опитування - Проведено 1 круглий стіл за участі щонайменше 20 представників стейк-холдерів в он-лайн форматі - Створено експертну групу у складі щонайменше 10 осіб, з них щонайменше 5 осіб з числа осіб з інвалідністю; - Проведено щонайменше 5 засідань експертної групи - Проведено 10 онлайн-тренінгів тривалістю щонайменше 2 год. кожен для щонайменше 500 представників стейкхолдерів - Підготовлено онлайн-курс на 30 академічних годин з дотриманням вимог доступності - Поширено інформаційні продукти проєкту серед щонайменше 500 представників стейкхолдерів - Загальна аудиторія поширення матеріалів проєкту складає щонайменше 1000 осіб |
| Якісні показники досягнення | - Проведено опитування представників цільової аудиторії та визначено їхні основні проблеми і потреби з порушеної проблематики - Створено експертну групу і досягнуто її злагодженої роботи - Розроблено банку ідей та визначено стратегію подальшого розвитку - Враховано особливості усіх нозологічних груп - Створено доступний та соціально привабливий контент для поширення та дисемінації |

(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)

Таблиця 3

| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | - веб-сайт організації; - поширення інформації у соцмережах; - електронна розсилка. |
| --- | --- |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Функціонування курсу та робота експертної групи, вироблення регулятивних нормативно-правових документів на основі розробленої стратегії розвитку |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | - веб-сайт організації; - поширення інформації у соцмережах; - електронна розсилка. |