Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 104

від «28» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту  інвалідів від 10.12.2020 № 111

Громадська організація «Соціальна синергія»

Проект «Просвітницька кампанія на підтримку деінституціалізації й попередження інституціалізації дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами»

Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання

Таблиця 1

| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу) Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 етап “Підготовчий” | Місце: ГО “Соціальна синергія” (за потреби - онлайн). Формат реалізації: стратегічна сесія. Строк реалізації: серпень 2021 р.) | Стратегічна сесія з розробки комунікаційної стратегії для проведення просвітницької кампанії на підтримку деінституціалізації дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами з подальшим доопрацюванням в режимі віддаленої роботи. | Комунікаційна стратегія на підтримку деінституціалізації з визначеною цільовою аудиторією, ключовими повідомленнями та планом розміщення постів та проведення подальших активностей. | Комунікаційна стратегія ляже в основу проведення всієї просвітницької кампанії, адже міститиме всю необхідну інформацію про ЦА, ключові меседжі, страхи тощо. |
|  | Формат реалізації: спеціальна сторінка на сайті організації.. Строк реалізації: серпень-вересень 2021 р.) | Доказова база по деінституціалізації дітей з інвалідністю, що зібрана в одному місці із зручним функціоналом. | Каталог (доказова база) матеріалів з деінституціалізації дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами. | Поширення інформації про зібрану доказову базу через соціальні мережі, засоби масової інформації, партнерів проекту тощо. |
| 2-ий етап “Імплементаційний” | Формат реалізації: виготовлення матеріалів просвітницького змісту. Строк реалізації: серпень-грудень 2021 р.) | Популяризація мети і завдань деінституціалізації в Україні шляхом розробки і поширення унікального контенту. | 1. Не менше 70 унікальних постів просвітницького змісту про деінституціалізацію і проект. 2. Спеціальний дизайн всіх продуктів проєкту з лого партнерів для кращої впізнаваності і наочності. 3. 13 телесюжетів на обласних телебаченнях. 4. 13 статей у місцевих виданнях. 5. 3 статті, які будуть розміщені у всеукраїнських медіа. | Поширення продуктів у соціальних медіа, на сайті ГО та партнерів проекту, у медіа тощо. |
|  | Формат заходу: розробка і виготовлення візуальної продукції. Строк реалізації: вересень-жовтень 2021 р. | Виготовлення наочних матеріалів просвітницького змісту щодо деінституціалізації для територіальних громад. | Комплект візуальних друкованих матеріалів просвітницького змісту для пояснення шкоди інституціалізації та заходів з її попередження для дітей з інвалідністю. | Розміщення візуальної продукції в приміщеннях органів виконавчої влади в територіальних громадах для підвищення обізнаності усіх зацікавлених сторін. |
|  | Формат заходу: розробка і поширення просвітницьких матеріалів, що підвищують батьківську компетентність батьків. Строк реалізації: вересень-листопад 2021 р. | Заходи з підвищення батьківської компетентності та адвокаційної спроможності на місцевому рівні. | 1. Запис 3-х онлайн вебінарів для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. 2. Путівник компетентних батьків для адвокації розвитку послуг для дітей з інвалідністю в територіальних громадах (електронна версія). 3. Онлайн тест (квіз) з рекомендаціями щодо адвокації прав на рівні територіальної громади. | Онлайн трансляція вебінарів на сторінку ГО “Соціальна синергія” у соціальних мережах та подальше поширення і просування цих продуктів, у т.ч. через рекламу. Поширення путівника і тесту в соціальних мережах, на сайтах ГО та партнерів проекту. |
|  | Формат реалізації: активна громадська діяльність на підтримку реформи. Строк реалізації: серпень-грудень 2021 р.) | Експертне опонування і захист деінституціалізації на загальнонаціональному рівні. | 1. Щонайменше 1 запис телевізійного ефіру за участі експертів проекту і опонентів реформи. 2. Запис Всеукраїнської онлайн конференції. | Поширення результатів відбуватиметься через соціальні мережі, офіційні сторінки ГО і партнерів проекту. |
| Етап 3. Підсумковий | Формат реалізації: підготовка підсумкового звіту. Строк реалізації: грудень 2021 р. | Аналіз проведеної діяльності за проектом і розробка пропозицій за темою. | 1. Підсумковий звіт за результатами проекту. 2. Рекомендації Міністерству соціальної політики щодо провадження подальшої просвітницької кампанії. 3. Реєстр переданих/надісланих для розміщення просвітницьких матеріалів партнерам проєкту. | Поширення результатів проекту у соціальних мережах. Надсилання рекомендацій Міністру соціальної політики. |

(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)

Таблиця 2

| Короткострокові | 1. Комунікаційна стратегія на підтримку деінституціалізації з визначеною цільовою аудиторією, ключовими повідомленнями та планом розміщення постів та проведення подальших активностей. 2. Каталог (доказова база) матеріалів з деінституціалізації дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами, розміщений на спеціальній сторінці у мережі інтернет. 3. Не менше 70 унікальних постів просвітницького змісту про деінституціалізацію і проект. 4. Спеціальний дизайн всіх продуктів проєкту з логотипами партнерів для кращої впізнаваності і наочності. 5. 13 телесюжетів на обласних телебаченнях. 6. 13 статей у місцевих виданнях.. 7. 3 статті, які будуть розміщені у всеукраїнських медіа. 8. Комплект візуальних друкованих матеріалів просвітницького змісту для пояснення шкоди інституціалізації та заходів з її попередження для дітей з інвалідністю. 9. Запис 3-х онлайн вебінарів для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. 10. Путівник компетентних батьків для адвокації розвитку послуг для дітей з інвалідністю в територіальних громадах (електронна версія). 11. Онлайн тест (квіз) з рекомендаціями щодо адвокації прав батьків, які виховують дітей з інвалідністю, на рівні територіальної громади. 12. Щонайменше 1 запис телевізійного ефіру за участі експертів проекту і опонентів реформи. 13. Відеозапис Всеукраїнської онлайн конференції з деінституціалізації. 14. Підсумковий звіт за результатами проекту. 15. Рекомендації Міністерству соціальної політики щодо провадження подальшої просвітницької кампанії. 16. Реєстр переданих/надісланих для розміщення просвітницьких матеріалів партнерам проєкту. |
| --- | --- |
| Довгострокові | Довгострокові: на рівні держави і територіальних громад прийнято важливі рішення на підтримку деінституціалізації, зокрема створено нові і розвинуто існуючі послуги в громадах, у тому числі за участі батьків. |
| Числові показники досягнення | Щонайменше 5000 осіб охоплено просвітницькою кампанією; щонайменше 1 публічна зустріч проведена з народними депутатами та особами, що приймають політичні рішення в державі; щонайменше у 300 територіальних громад, де територіально розміщені заклади інституційного догляду для дітей з інвалідністю та/або особливими освітніми потребами, надіслано наглядну інфографіку; вийшло 13 сюжетів на місцевому телебаченні та 3 на національному; опубліковано 13 статей у місцевих медіа та 3 у всеукраїнських виданнях. |
| Якісні показники досягнення | Якісні показники досягнення: якість змістовного наповнення просвітницької кампанії буде забезпечуватися долученням до її реалізації фахових виконавців. Зокрема, варто наголосити, що ГО “Соціальна синергія” було засноване колишніми працівниками Національного офісу з деінституціалізації, які приймали участь у розробці Національної стратегії та надавали експертну підтримку виконавцям Плану заходів з впровадження її І етапу впродовж першого року. Консультування щодо батьківської відповідальності буде здійснювати сертифікований Національний тренер з деінституціалізації. Крім того, серед виконавців є батьки осіб з інвалідністю, що гарантує повне розуміння проблематики і експертне бачення її вирішення одночасно. |

(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)

Таблиця 3

| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Основна інформаційно-просвітницька кампанія буде відбуватися у соціальних мережах Facebook та Instagram на сторінках ГО «Соціальна синергія» та партнерів проєкту впродовж всього терміну реалізації. Крім того, запланована участь у телеефірах всеукраїнського (телеканал «Рада») на місцевого рівня, а також статті у популярних медіа. Наразі є попередня домовленість з виданнями «Українська правда» та «Дзеркало тижня». |
| --- | --- |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | ГО «Соціальна синергія» бере на себе зобов’язання після проекту продовжувати збір доказової бази по деінституціалізації та підтримувати ведення сторінки у мережі інтернет в актуальному стані. Оскільки питання деінституціалізації і розвитку послуг для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами особисто зачіпає членів нашої ГО та виконавців, ми продовжимо і поза проектом просвітницьку діяльність за цим напрямом. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Ми плануємо записати особисті історії сімей, які забрали дітей х інвалідністю з закладів інституційного догляду і дитина почала отримувати відповідні послуги в громадах. Крім того, ми будемо поширювати кращі практики деінституціалізації в Україні та світі. |