Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 103

від «28» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Громадська організація “Спеціальна Олімпіада України”**

**Проект «Медіашкола Спеціальної Олімпіади України: шлях до успіху»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підготовчий  Онлайн-навчання  Фінальна зустріч (фініш) | перший тиждень вересня  9 вересня – 21 листопада   * 1. листопада | 1. Відбір учасників і учасниць, інструктаж   1. Вступ (9.09, Zoom)   2. Facebook (15-29.09, Zoom)  3. Instagram (5-12.10, Zoom)  4. TikTok (19-26.10, Zoom)  5. Youtube (02-20.11, Zoom)  Показ своїх сторінок, демонстрація власне зробленого ролика, обговорення, підбиття підсумків, вручення сертифікатів | Мотивація до ведення активного інтерактивного способу життя 16 людей з інвалідністю, самовдосконалення через створення і наповнення власних 48веб-сторінок, як дієвий спосіб реабілітації та інклюзії людей з інвалідністю.  Навчити 16 залучених людей з інвалідністю передавати свої знання і досвід іншим людям з інвалідністю. | Подальше ведення свої сторінок, написання заміток, зйомки елементарного відео і монтаж для соціальних медіа  Допомогти новим 16 людям з особливими потребами самореалізуватися, стати «видимими» і активними громадянами |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Мотивація до ведення активного способу життя, самовдосконалення, як дієвий спосіб реабілітації та інклюзії людей з інвалідністю. |
| Довгострокові | Подальша самореалізація, активне ведення своїх сторінок, написання заміток, зйомки елементарного відео і монтаж для соціальних медіа  Допомогти людям з особливими потребами самореалізуватися, стати видимими і активними громадянами суспільства. |
| Числові показники досягнення | Підготовка 16 нових активних користувачів і користувачок соціальних мереж, які засобами відео розповідатимуть про себе, свої вподобання, щоденне життя |
| Якісні показники досягнення | Підготовлені 16 активних користувачів і користувачок соціальних ділитимуться отриманим досвідом у своїх регіонах, залучаючи інших людей з інтелектуальною інвалідністю до активного життя |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Інформагентство «Укрінформ», радіопрограма «Сподіватися», сайт «Спеціальної Олімпіади України», публікації в електронних ЗМІ, портал invak.info |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Підготовлені учасники й учасниці проєкту стануть прикладом для ще не підготовлених людей з інвалідністю. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | скріни, копії матеріалів, соціальні мережі «Спеціальної Олімпіади України» партнерських організацій |