Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 93

від «28» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**Громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота»**

**Проект «Мій успіх без меж»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підготовчий | Серпень 2021 року місто Шостка, вулиця Робоча, 5 ГО «Турбота» та за місцем розташування організацій в інших регіонах | Розміщення інформації про проект на сайтах організацій-партнерів, та в соцмережах. Формування команди та розподіл зон відповідальності | Проведено співбесіди з потенційними виконавцями проекту, сформовано команду з розподілом зон відповідальності та укладено угоди. | Робота команди над реалізацією проекту |
|  | Серпень 2021 року місто Шостка, вулиця Робоча, 5 ГО «Турбота» та за місцем розташування організацій в інших регіонах | Співбесіди та оформлення документів для вступу в групи майстерень | Поінформовано осіб з інвалідністю та їх сімей, мешканців всієї України, про роботу майстерень. Сформовано 10 групи осіб з інвалідністю по 8 осіб. | Робота в майстернях з миловаріння та свічкарства |
|  | Серпень 2021 року місто Шостка, вулиця Робоча, 5 ГО «Турбота»; місто Вінниця, ГО «Паросток»; місто Київ ГО «Джерела»; місто Коломия ГО «Крокус»; місто Полтава ГО «Рівновага»; місто Чернігів ГО «Логос»; місто Кропивницький ГО «Серце матері»; місто Костопіль ГО «Сонячний промінь»; місто Херсон ГО «Сонячні діти Херсонщини» | Підготовчі роботи, закупівля необхідної техніки та сировини. | Створені умови для роботи майстерень з миловаріння в 9 регіонах країни та майстерні з виготовлення свічок в місті Шостка | Проведення навчально-практичних занять в майстернях 9 міст України та проведення майстер-клас для інших регіонів України |
| Основний | З серпня по грудень 2021 року, щосереди, щоп’ятниці, місто Шостка, вулиця Робоча, 5 ГО «Турбота»  З серпня по грудень 2021 року 2 рази на тиждень місто Вінниця, ГО «Паросток»; місто Київ ГО «Джерела»; місто Коломия ГО «Крокус»; місто Полтава ГО «Рівновага»; місто Чернігів ГО «Логос»; місто Кропивницький ГО «Серце матері»; місто Костопіль ГО «Сонячний промінь»; місто Херсон ГО «Сонячні діти Херсонщини» | Бесіди про право на зайнятість осіб з інвалідністю. Навчально-практичні заняття з виготовлення органічного мила | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість; набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння у 80 дітей та молоді з інвалідністю різних міст України | Використання набутих знань та практичних навичок в подальшому житті. |
| З серпня по грудень 2021 року, щопонеділка, щовівторка, місто Шостка, вулиця Робоча, 5 ГО «Турбота» | Бесіди про право на зайнятість осіб з інвалідністю. Навчально-практичні заняття з виготовлення свічок. | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість; набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо свічкарства у 16 дітей та молоді з інвалідністю міста Шостка. | Використання набутих знань та практичних навичок в подальшому житті. |
| З серпня по грудень 2021 року. Місто Шостка, вулиця Робоча, 5 ГО «Турбота»; Львівська область, Донецька область, Харківська область. | Бесіди про право на зайнятість осіб з інвалідністю. Он-лайн майстер клас з виготовлення свічок та мила. | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість; набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння та свічкарства у 24 дітей та молоді з інвалідністю, мешканців різних регіонів країни. | Використання набутих знань та практичних навичок в подальшому житті. |
| Вересень-жовтень 2021 року в Чернігівській, Миколаївський, Запорізькій, Дніпропетровській областях. | Бесіди про право на зайнятість осіб з інвалідністю. Проведення майстер клас з виготовлення свічок та мила. | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість; набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння та свічкарства у 32 дітей та молоді з інвалідністю, мешканців різних регіонів країни. | Використання набутих знань та практичних навичок в подальшому житті. |
| Завершальний | Грудень 2021 року Місто Шостка, вулиця Робоча, 5 ГО «Турбота» | Аналіз, моніторинг та підсумок результатів проекту. | Проаналізували та оцінили результати проекту та подали звіт. | Використання отриманих результатів в подальшій роботі організації. |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Проведено 42 навчально-практичних занять з миловаріння для 80 осіб з інвалідністю різних регіонів України та 80 навчально-практичних занять з виготовлення свічок для 16 осіб з інвалідністю м. Шостка. Проведено 8 майстер-клас з миловаріння для 56 осіб з інвалідністю з різних регіонів України. |
| Довгострокові | Підвищено обізнаність людей з інвалідністю про реалізацію права на зайнятість; Знижено рівень ізольованості та залежності від сторонньої допомоги Зміцнено матеріально-технічну базу організації; Встановлено зв’язки з громадськими організаціями осіб з інвалідністю з інших міст України; Набуто знання, навички та інші компетентності щодо миловаріння та свічкарства дітей та осіб з інвалідністю |
| Числові показники досягнення | 142 дітей та людей з інвалідністю взяли участь в роботі майстерень; взяли участь в майстер-клас; особи, які є родичами та близькими учасникам проекту взяли опосередковану участь у проекті |
| Якісні показники досягнення | Знижено рівень ізольованості та залежності від сторонньої допомоги; Набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння у дітей та осіб з інвалідністю. |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | - на сайтах Фонду соціального захисту інвалідів, Шосткинської міської ради, громадської організації «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота»; - на сторінці в соцмережі «Фейсбук» громадської організації «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота» - в репортажах місцевих ЗМІ; - під час проведення заходів; - серед членів громадських організації осіб з інвалідністю. |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Поширення позитивного досвіду та напрацьованих методик в інші регіони України. Подання проектних заявок на конкурси та на фінансування до Шосткінської міської ради. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Позитивний досвід буде поширюватись підчас проведення майстер-клас в яких візьмуть участь особи з інвалідністю з більшості областей України |