Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 110

від «30» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідів від 10.12.2020 № 111

**«Торецька міська організація жінок-інвалідів «ЛАВАНДА»**

**Проект «Дитяча мрія»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Підготовчий | Серпень 2021р.  Проект.  Донецька область. | Адміністративна діяльність  Методично-організаційні зустрічі з фахівцями.  Проведення навчання по PROZORRО, проведення закупівлі товарів, робіт і послуг через електронний майданчик у системі PROZORRO | Проведені процедури закупівель надали можливість ефективно використати бюджетні кошти.  Завдяки методично-організаційним зустрічам з фахівцями відкореговано та сформовано оновлену коректну програму проєкту. | Підібрано персонал, складено та підписано договори і меморандуми, проведено навчання та закупівля товарів, робіт і послуг через електронний майданчик у системі PROZORRO з дотриманням всіх законодавчих норм |
| 2. Етап реалізації | Друге півріччя 2021р.  Проект.  Донецька область. | Проведення просвітницької, консультативної та семінарсько-тренінгової роботи. Психологічний супровід, Акватерапія, Арт-терапія, Методичний супровід, Організація дозвілля.  26-денна програма реабілітації, соціалізації для дітей з аутизмом та їх матерів.  Моніторинг і оцінка діяльності під час всієї діяльності проєкта.  Розробка анкет зворотного зв’язку, збір та аналіз отриманої інформації. | Проходження фізичної реабілітації покращить фізичний, психоемоційний стан | Знання та досвід, набуті протягом 26 днів використовуються у всіх сферах життя і батьками, і дітьми. |
| 3. Звітний етап | Листопад-Грудень 2021р.  Проект.  Донецька область. | Складання творчого та фінансового звітів | Звіти сформовано | Звіти прийнято |

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Покращення психологічного та фізичного стану 28 учасників, з них 14 дітей з інвалідністю. |
| Довгострокові | Сформовано високий рівень впевненості 28 учасників, з них 14 дітей з інвалідністю.  Сформовано навички спілкування 28 учасників, з них 14 дітей з інвалідністю.  Сформовані базові функціональні навички 28 учасників, з них 14 дітей з інвалідністю. |
| Числові показники досягнення | 28 осіб з інвалідністю з різних регіонів України отримали послуги з психологічної та фізичної реабілітації. |
| Якісні показники досягнення | Отримані знання покращать психологічний, фізичний стан учасників з різних регіонів України.  Підвищать рівень впевненості, стабільність, впевненості у майбутньому, жінок-матерів, які мають дітей з інвалідністю. |

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Публікації будуть розміщені на офіційних сайтах Міністерства соціальної політики України, сайті Донецької облдержадміністрації, Управління у справах сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання у Донецькій області, Донецького обласного дитячо-молодіжного центру, Управління соціального захисту населення, Фонду соціального захисту інвалідів. Поширення дописів у соціальних мережах на сторінках груп для осіб з інвалідністю. Поширення дописів на сайтах органів місцевого самоврядування. Публікації будуть здійснюватись протягом строку реалізації заходу |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Якісні, розповсюдження інформації позитивного досвіду після реалізації програми, зацікавленість бізнесу, втілення професійних навичок після реалізації проекту. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Поширення позитивного досвіду та змін учасників, розміщення фото-звітів на сайтах інформування, написання листів з позитивними відгуками для обміну досвіду в громадах. |