Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 114

від «30» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту                                                                                   інвалідів від 10.12.2020 № 111

ГРОМАДСЬКА СПІЛКА “ЛУГАНСЬКА АСОЦІАЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ”

Проект «Доступність транспорту та об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури для осіб з інвалідністю»

Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання

Таблиця 1

| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу) Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Оцінка діючих наразі державних програм щодо забезпечення доступу до транспорту та транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю в Україні. Напрацювання висновків і рекомендацій. | Серпень - вересень 2021 р., м. Київ | Кабінетне дослідження | Формування комплексного бачення актуальних проблем доступності транспорту та об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури для осіб з особливими фізичними потребами та маломобільних груп. Напрацювання рекомендацій для вдосконалення державної соціальної політики у процесі забезпечення безперешкодного доступу до транспорту та об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури для людей з особливими потребами. | Використання отриманих результатів і напрацьованих рекомендацій для покращення роботи існуючих механізмів забезпечення доступу до транспорту та транспортної інфраструктури для осіб з інвалідністю в Україні. |
| Проведення соціологічного дослідження за участю цільових груп; Напрацювання висновків та рекомендацій. | Серпень - жовтень 2021 р., | Анкетне опитування цільової аудиторії (1000 осіб); географія дослідження: вся Україна (крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та тимчасово неконтрольованої території України), а саме: Західний регіон, Північний регіон, Центральний регіон, Південний регіон та Східний регіон, окремо – звільнені території Луганської та Донецької областей |  |  |
| Зустріч із представниками цільової аудиторії та ЦОВВ; обговорення напрацьованих матеріалів і рекомендацій у рамках проекту. | Вересень-листопад 2021 р., м. Київ | Проведення фінальної презентації проекту із залученням ЦОВВ і ЗМІ | Донесення до ЦОВВ рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правових актів та діючих механізмів забезпечення безперешкодного доступу до транспорту та об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури для людей з особливими потребами. | Сприяння подальшому вдосконаленню державної соціальної політики щодо покращення умов життя осіб з інвалідністю в Україні. |
| Проведення широкої інформаційної кампанії щодо реалізації проекту та напрацьованих матеріалів. | Вересень-листопад 2021 р. | Видання та розповсюдження 200 екземплярів публікації з матеріалами дослідження та напрацьованими рекомендаціями. Проведення інформаційної кампанії в рамках проекту в мережі Facebook (охоплення на рівні 1 млн осіб). | Актуалізація публічного обговорення, привертання уваги суспільства до проблем осіб з інвалідністю, формування інклюзивного і толерантного середовища для людей з особливими потребами в Україні включно з культурою обслуговування відповідної категорії громадян. | Переосмислення існуючих потреб людей з інвалідністю в Україні; поширення позитивного і толерантного ставлення суспільства до людей з особливими потребами. |

(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)

Таблиця 2

| Короткострокові | - Привертання уваги суспільства до проблем осіб з інвалідністю. - Проведення інформаційної кампанії щодо проблем доступності транспорту та об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури для осіб з інвалідністю. - Напрацювання рекомендацій для забезпечення безперешкодного доступу до транспорту та об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури для людей з особливими потребами. |
| --- | --- |
| Довгострокові | - Розширення можливостей для успішної інтеграції осіб з інвалідністю в суспільне життя. - Підвищення ефективності роботи державних механізмів забезпечення гарантій для людей з особливими потребами щодо їхнього безперешкодного доступу до транспорту та об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури. - Формування інклюзивного і толерантного середовища для людей з особливими потребами в Україні з урахуванням їхніх потреб на системного рівні; формування культури обслуговування осіб з інвалідністю. |
| Числові показники досягнення | - Проведення анкетного опитування щодо потреб осіб з інвалідністю (1000 респондентів). - Видання та розповсюдження серед цільової аудиторії 200 екземплярів публікації з матеріалами дослідження та напрацьованими рекомендаціями. - Проведення інформаційної кампанії в рамках програми у мережі Facebook (охоплення на рівні 1 млн осіб). - Проведення фінальної презентації проекту із залученням ЦОВВ і ЗМІ. |
| Якісні показники досягнення | - Поширення інформації на державному та суспільному рівнях щодо актуальних проблем і потреб осіб з інвалідністю в Україні. - Популяризація позитивного і толерантного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю, формування культури обслуговування осіб з інвалідністю. - Донесення до ЦОВВ рекомендацій щодо вдосконалення нормативно-правових актів та діючих механізмів забезпечення безперешкодного доступу до транспорту та об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури для людей з особливими потребами. |

(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)

Таблиця 3

| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Інформування громадськості про хід та результати реалізації проекту передбачаються на період вересень-жовтень 2021 р. у соціальних мережах та ЗМІ. Планується проведення інформаційної кампанії у мережі Facebook (з охопленням на рівні 1 млн осіб). |
| --- | --- |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Результати і рекомендації, отримані в рамках проекту, розраховані на використання в довгостроковій перспективі для подальшого системного формування в Україні інклюзивного середовища для осіб з інвалідністю; вдосконалення нормативно-правових актів та діючих механізмів забезпечення безперешкодного доступу до транспорту та об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури для людей з особливими потребами. Перспективними джерелами фінансування у подальшому залишаються інші грантові проекти, кошти благодійників, волонтерська діяльність. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Результати дослідження та напрацьовані рекомендації сприятимуть поширенню позитивного досвіду для розробки та імплементації відповідних дослідницьких проектів в інших сферах діяльності осіб з інвалідністю. |