Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 116

від «30» 07.2021 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Фонду соціального захисту інвалідіввід 10.12.2020 № 111

**Громадська організація «Союз ветеранів АТО з інвалідністю»**

**Проєкт «Професія для життя»**

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Підготовчий | Донецька область4 місяці: серпень-вересень 2021 р. | Методично-організаційні зустрічі з партнерами |  | Підписання договорів, угод, меморандумів; детальна організація проведення навчання та заходів. |
| 2. Етап реалізації проєкту | Донецька область, північний регіонДруге півріччя 2021 р. | 1. Професійне навчання учасників за спеціальностями «Озеленювач», «Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків», «Касир торгівельного залу», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення».2. Заходи з фізичної, психологічної та соціальної реабілітації. | Учасники проєкту успішно пройшли професійне навчання за відповідними спеціальностями та оздоровчі реабілітаційні сеанси з ЛФК, аквааеробіки, массажу, психологічної просвіти та соціальної адаптації. | Покращення психологічного стану осіб з інвалідністю, розвиток нових особистих комунікацій, оздоровлення організму осіб з інвалідністю; професійна орієнтація особистості; засвоєння навчальної програми з обраної спеціальності. |
| 3. Моніторинг та оцінка заходу | Донецька область2 місяць: жовтень –листопад 2021 р. | Розробка анкет зворотнього зв’язку, збір та аналіз отриманої інформації | Кількість позитивних відгуків учасників проєкту, їх аналіз та робота над зауваженнями та пропозиціями. | Завдяки отриманню зворотної інформації можна покращити проведення наступних заходів |
| 4. Звітування | Донецька область2 місяць: листопад – грудень 2021 р. | Складання творчого та фінансового звітів | Звіти прийнято та схвалено |  |

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | - покращення психологічного стану осіб з інвалідністю;- розвиток нових особистих комунікацій;- оздоровлення організму осіб з інвалідністю;- професійна орієнтація особистості;- засвоєння навчальної програми з обраної спеціальності. |
| Довгострокові | - можливість працевлаштування учасників АТО з інвалідністю;- створення нових робочих місць;- підвищення психологічної грамотності;- поліпшення фізичного та психологічного стану;- підвищення моральної стійкості до економічної нестабільності;- покращення економічного та соціального статусу учасників АТО з інвалідністю. |
| Числові показники досягнення | 18 осіб пройшли професійне навчання за трьома спрямуваннями: «Озеленювач», «Робітник з комплексного обслуговування й ремонту будинків», «Касир торгівельного залу», «Оператор з обробки інформації та програмного забезпечення», а також отримали фізичну, психологічну та соціальну реабілітацію. |
| Якісні показники досягнення | Учасники АТО з інвалідністю засвоїли робочу спеціальність, а також покращили стан здоров’я. |

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Публікації будуть розміщені на офіційних сторінках Міністерства соціальної політики України, Фонду соціального захисту інвалідів, Управління у справах сім’ї, молоді та масових заходів національно-патріотичного виховання у Донецькій області, Донецької облдержадміністрації, Донецького обласного дитячо-молодіжного центру, Управління соціального захисту населення, Поширення дописів у соціальних мережах на сторінках груп для учасників АТО з інвалідністю. Поширення дописів на сайтах органів місцевого самоврядування. Публікації будуть здійснюватись протягом строку реалізації заходу. |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Якісні, розповсюдження інформації позитивного досвіду після реалізації програми, зацікавленість бізнесу у продовженні реалізації проекту. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Поширення позитивного досвіду та змін учасників, розміщення фото-звітів на сайтах інформування, написання листів з позитивними відгуками для обміну досвіду в громадах. |