Додаток 1

до Договору про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) № 112

від «30»07. 2021 р.

Наказ Фонду соціального   захисту   інвалідів

від 10.12.2020 № 111

Громадська організація «Хмельницький обласний фонд «Соціальний захист та реабілітація інвалідів»

Проект «Допомога дітям з аутизмом та іншими психомовленнєвими особливостями розвитку «Я МОЖУ»

Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання

Таблиця 1

| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу) Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Стартовий (моніторинг рівня толерантності до дітей та дорослих з РАС на території реалізації даного проекту) | м.Хмельницький Хмельницька, Вінницька, Тернопільська області Серпень2021 року | Підготовка аналітичних даних. Розробка анкет, опитувальників. Поліграфічний друг анкет. Збір даних. Планування заходів етапу. Узгодження місця проведення заходів. Впровадження заходу. Анкетування населення. Аналіз даних. Підготовка звіту за етапом. | Підготовка 1000 анкет-опитувальників з використанням кращих міжнародних практик та здійснення анкетування населення у розрізі: позитивного ставлення у соціумі до дітей та дорослих з РАС: - 50% позитивно налаштованих, негативно -50% Проведення інтерв’ю з 30 мешканцями для вивчення запитів соціуму з питань РАС. Підвищення рівня готовності населення до адекватного сприйняття дітей та дорослих з РАС. Проведення повторного анкетування населення для аналізу: в результаті опитування позитивної динаміка сприйняття дітей та дорослих з РАС зросла до 65%. Зростання відсотку толерантного ставлення до дітей та дорослих з РАС у громадських місцях. Збільшення кількості волонтерів, що беруть участь у проектах з підтримки дітей та дорослих з РАС. Зростаання кількості інклюзивних навчальних класів у загальноосвітніх школах. Подолання стереотипів серед населення щодо спілкування з дітей та дорослих з РАС. | Підготовка аналітичних даних. Розробка анкет, опитувальників. Поліграфічний друг анкет. Збір даних. Планування заходів етапу. Узгодження місця проведення заходів. Впровадження заходу. Анкетування населення. Аналіз даних. Підготовка звіту за етапом. |
| Стартовий (моніторинг стану інформаційного, спеціалізованого та матеріально-технічного забезпечення процесу розвитку дітей з РАС; моніторинг обізнаності батьків дітей з РАС щодо можливих видів ранньої допомоги, супроводу та законодавчої бази) | м.Хмельницький Хмельницька,Вінницька,Тернопільська області Серпень- Вересень 2021року | Збір, опрацювання, узагальнення статистичних даних та підготовка висновків. Формування звіту потенційно по зацікавленій аудиторії. | Проведення аналітичної роботи виконавцями та учасниками проекту. | Формування уявлення про ситуацію щодо висвітлення питання. |
| Стартовий (формування переліку громадських об’єднань, що провадять свою діяльність в сфері надання послуг з абілітації, реабілітації та соціалізації дітям з РАС) | м.Хмельницький Хмельницька, Вінницька,Тернопільська області Серпень-Вересень 2021року | Формування переліку учасників громадських об’єднань для участі у навчальному процесі. Організація забезпечення онлайн платформи та зум-конференцій. Наповнення та підтримка платформи зум-конференцій. | Висвітлення аналітичних даних відносно цільової аудиторії – 30 представників громадських об’єднань, що провадять свою діяльність в сфері надання послуг з абілітації, реабілітації та соціалізації дітям з РАС. Прийняття пропозицій або зауважень щодо платформи онлайн зв’язку. | Удосконалення системи інформування щодо діяльності соціально спрямованих об’єднань та підприємств. |
| Основний (організація інформаційної кампанії та інформаційно-просвітницьких заходів щодо толерантного ставлення до дітей та осіб з РАС) | м.Хмельницький Хмельницька, Вінницька, Тернопільська області Серпень-Вересень 2021 року | Випуск серії соціально спрямованого відематеріалу телеканалами. Випуск інформаційних листівок для населення. Написання та розповсюдження інформаційних тематичних постів в мережі інтернет, соціальних мережах. Розробка та поширення плакатів інформаційного змісту, пам’яткок-маршрути-заторів в амбулаторіях і ПМСД міста та області. Оздоблення сіті-лайтів, банерів соціальними постами. Узгодження місць та часу проведення заходів. Розробка медіа презентацій. Презентація проекту. Спілкування з аудиторією методом питання-відповідь Виконання практичних завдань. Організація заходів, підготовка методичних матеріалів, матеріалів для творчості. Проведення майстер-класів. Оздоблення готових робіт для презентації. Залучення широкої аудиторії відвідувачів. Проведення заходів. | Підвищення ролі інформаційної складової як важливого та невідє’много елементу у формуванні толерантного ставлення до дітей та осіб з РАС. | Формування уявлення про ситуацію щодо висвітлення питання. |
| Основний (Проведення низки заходів для сімей з дітьми з РАС та представниками їх соціального оточення з метою роз’яснення можливостей використання просвітницького, освітнього та ресурсного потенціалу для розвитку дітей з РАС). | м.Хмельницький Хмельницька, Вінницька,Тернопільська області Серпень-Жовтень 2021 року | Підготовка відео та радіо матеріалу щодо сучасних методик абілітації та реабілітації дітей з РАС. для випуску інформаційних роликів Випуск матеріалів. Збір статистики оглядів. Аналіз охопленої аудиторії. Проведення онлайн зустрічей з фахівцями для надання професійних рекомендацій з розвитку дітей з РАС. Аналіз ефективності заходів. | Підвищення рівня обізнаності цільової аудиторії про сучасні методики абілітації та реабілітації дітей з РАС. Налагодження ефективної комунікації між самими сім’ями з дітьми з РАС та між такими сім’ями та представниками громадських інституцій у сфері надання послуг з абілітації, реабілітації та соціалізації дітей з РАС. Рівноправне сприйняття соціумом дітей з РАС. Підвищення рівня знань законодавства щодо захищеності та прав дітей з РАС. Опублікування звіту. | Збільшення можливостей для ефективного розвитку дітей з РАС на 20%. Покращення умов для абілітації, реабілітації та соціалізації дітей з РАС. Закріплення рівності соціальної позиції серед населення |
| Основний (організація та проведення низки програм навчання щодо покращення професійних навичок фахівців соціальної, педагогічної, медичної сфери, що працюють з дітьми з РАС). | м.Хмельницький Хмельницька область Вересень-Листопад 2021 року | Формування команди фахівців-спікерів для проведення циклу програм з навчання. Укладення Договорів. Попереднє анонсування заходів у розрізі часу та тем. - Формування списку учасників, цільової аудиторії, слухачів. Анкетування учасників. заходів. Залучення пацієнтів до процесу навчання для практичних частин заходів. Аналіз впровадження знань фахівців на практиці. Логістика заходів. | Запрошення цільової аудиторії на науково-практичний семінар. Висвітлення загальноукраїнської проблематики ранньої діагностики РАС, вплив способу життя батьків та навколишнього середовища на дітей з РАС. Ознайомлення з психолого-педагогічними аспектами абілітації дітей з РАС. Залучення фахівців та сімей з дітьми з РАС до практичної частини заходу. Підвищення рівення знань уфахівців, батьків дітей з РАС щодо можливих факторів впливу на стан здоров’я дитини. Вивчення нових методів та методик корекції, реабілітації та абілітації дітей з РАС, застосування методик на практиці. Підвищення рівня професійних знань працівників медичної, педагогічної, соціальної сфери діяльності. Навчання батьків самостійним, профілактичним, закріплюючим заняттям з дітьми з РАС поза межами ребілітаційних закладів у домашніх умовах. Юридична компетенція, орієнтування. Психоемоційне розвантаження батьків шляхом навчального циклу. Сприйняття поняття «Тандем-партнерство: дитина-сім'я-фахівець». | Впровадження нових методів діагностики та профілактики у медичних установах. Включення сучасних методик активізації та стимуляції особливих дітей до спілкування, пізнавальної діяльності, відновлення їхнього психічного та емоційного станів. Практична відповідність медичної реабілітації до міжнародних протоколів лікування. Рання діагностика та раннє втручання, що зменшитьризик розвитку вторинної аутизації. Отримання позитивної динаміки розвитку дітей з РАС від використання інноваційних підходів у сфері аюілітації. Сталий розвиток дітей з РАС після впроведення систематичних корекційних занять вдома. Заохочення батьків до навчання розвитку себе у сфері абілітації. Розширення спектру послуг установ соціально, педагогічного та медичного спрямування. |
| Основний (інституційний розвиток, забезпечення організаційної спроможності громадських об’єднань, котрі займаються абілітацією та соціалізацією дітей з РАС, підтримка сталого функціонування їхньої діяльності. Проведення циклу навчань громадських об’єднань, що провадять свою діяльність в сфері надання послуг з абілітації, реабілітації та соціалізації дітей з РАС). | м.Хмельницький Хмельницька, Вінницька,Тернопільська область Вересень-Жовтень 2021 року | Навчання громадських об’єднань, що здійснюють свою діяльність в сфері надання послуг з абілітації, реабілітації та соціалізації дітей з РАС. | Впровадження циклічних тематичних вебінарів. Зростання зацікавленості до розвитку громадських об’єднань. Розширення актуальних тем для онлайн вебінарів. Поширення відгуків та інформації по мережі. Засвоєння лекцій щодо організації та розвитку громадського об’єднання у розрізі питань: маркетингових стратегій франдчайзингу, заснування нових соціальних підприємств, формування кадрової політики, юридичних питань, орієнтування в законодавчій базі, ліцензування видів діяльності, створення спілок, тощо. | Створення нових громадських об’єднань. Створення підприємств об’єднання громадян націлених на соціальне підприємництво. Створення нових робочих місць в громадських організаціях, спілках. Удосконалення системи інформування щодо діяльності соціально спрямованих підприємств. Здатність до самостійного утримання установи. Практичне застосування міжнародного досвіду реалізації заходів соціального спрямування в Україні. Удосконалення системи взаємодії з іншими. громадськими об’єднаннями. |
| Підсумковий | м. Хмельницький Листопад-Грудень 2021 року | Підготування звітності. Повторні анкетування учасників процесу для виявлення якості наданих послуг. Аналіз виконаних робіт. | Презентація та публікація звіту, здобуття довіри від отримувачів послуг. | Формування позитивного ставлення до діяльності закладів соціальної та медичної сфери діяльності, а також громадських об’єднань, що провадять свою діяльність в сфері надання послуг з абілітації, реабілітації та соціалізації дітей з РАС. |

Таблиця 2

| Короткострокові | Проаналізовано ситуацію в Україні та регіоні щодо дітей з РАС. Виявлено запити соціуму з питань РАС, включаючи аналіз кращих міжнародних практик. Сформувано добірку нормативно-правової бази щодо питань дітей з РАС в Україні. Забезпечено спеціалізованими тестами (для раннього виявлення дітей з РАС) та науковими матеріалами (плакати інформаційного змісту, пам’ятки-маршрутизатори) амбулаторії та ПМСД міста і області. Поінформовано громадськість регіону через ЗМІ про РАС та проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу; здійснено пропагування з боку педагогів, батьків, активної громадськості толерантного ставлення до дітей з РАС; Розроблено систему ранньої допомоги (як першої й необхідної ланки життєвого процесу (навчання, виховання і розвитку)) та надано чіткий маршрут за спеціальною схемою у соціумі. Покращено професійний рівень знань та навичок фахівців, що працюють у сфері реабілітаційних послуг для дітей з РАС та їх сімей. Створено механізм надання консультаційної (спеціалізована та правова) допомоги громадським об’єднанням, котрі займаються абілітацією та соціалізацією дітей з РАС, підтримки сталого функціонування та розвитку їхньої діяльності. Створено та забезпечено функціонування Групи підтримки для родин, що мають дітей з РАС. |
| --- | --- |
| Довгострокові | Збільшено рівень компетентності керівників та працівників, членів громадських об’єднань щодо їх організаційної діяльності у сфері надання послуг з абілітації, реабілітації та соціалізації дітей з РАС. Напрацьовано сталий у розвитку та ефективний просвітницький, освітній та ресурсний процес для дітей з РАС. |
| Числові показники досягнення | Зростання рівня толерантності до дітей з РАС у громаді на 30% Підвищення професійного рівня соціальних, медичних працівників у кількості 80-100 осіб через здобуття нових фахових знань та набуття навичок, необхідних для надання якісних послуг для дітей з РАС. Отримання 40-50 дітьми з РАС необхідної підтримки у рамках системи ранньої допомоги та надання чіткого маршруту за спеціальною схемою у соціумі. Долучення 80 сімей до Групи підтримки для родин, що мають дітей з РАС. |
| Якісні показники досягнення | Збільшено кількість позитивних відгуків щодо якості послуг з абілітації, реабілітації та соціалізації дітей з РАС у визначених регіонах на 30% Досягнуто стійкого зростання рівня толерантності до дітей з РАС у громадах регіону. |

Таблиця 3

| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Використання місцевих ТРК каналів (ТВ 7+, М-ТРК «Місто»), а також регіональні ЗМІ шляхом періодичної публікації прес-анонсів, пост-релізів. Оприлюднення звіту на офіційних сторінках в соціальних мережах (фейсбук та на сайті громадської організації). Використання електронних та друкованих засобів масової інформації (електронне видання «Всім», газета «Подільські вісті»). Використання інформування через телефонні додатки (Telegram, Viber, WhatsApp); розповсюдження друкованої продукції; особисті зустрічі; зовнішні рекламні ресурси (оголошення, білборди, флаєри, афіші, тощо). |
| --- | --- |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | При успішній реалізації проекту існує можливість подальшої його реалізації у: Інших територіальних громадах за рахунок місцевих бюджетних коштів. Залучення міжнародних грантових коштів Фінансування за рахунок членських внесків Даний проект може продовжено за допомогою залучення до його реалізації волонтерських організацій та служби зайнятості. Також учасники конференції, які отримають відповідний досвід під час навчання за допомоги та консультації спікерів будуть ділитись отриманими навичками із зацікавленими особами на місцях |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Публічні онлайн презентації. Інформація поширюватиметься в інформаційному виданні виготовленому під час реалізації проекту. На сторінках організації-заявника. На відповідних інтернет порталах. Офіційні соціальні сторінки в соціальних мережах громадської організації та партнерів. |