Проект «Історія спорту глухих»

Всеукраїнська громадська організація «Спортивна федерація глухих України»

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підготовчий етап | 15-30 серпня 2020р., м. Київ. | Укладення договорів з послуг зі оцифрюванням документів і фотографій, транспортування, хостинг.Проведення вебінару з виконавцями проєкту | Отримання списку учасників проєкту, волонтерів.Отримання дозволу доступу до матеріалів з архіву та їх перевезення з архіву до місця праці робочої групи.Виконавці (технічні представники з видів спорту) отримали завдання і механізм виконання проєкту | Поліпшити якість та навик в організаційної роботі  |
| Основний етап | 01 вересня -31 жовтня 2020р. м. Київ | Створення робочої групи для впорядкування документів та збору фотографій.Сканування фотографій та протоколів змаганьСкладання фотографій і інформацій в Microsoft PowerPoint за кожним видом спорту | Сканування фотографій і протоколів змагань серед спортсменів з порушеннями слуху.Викладення оцифрованих матеріалів на веб-сайті. | Користувачі отримують практичні знання використання оцифрованих історії |
| Підсумковий етап | 01-15 грудня 2020р. м. Київ | Моніторинг та оцінка результатів проєкту та його заходів; | Складання звіту і оприлюднення оцінки результатів на веб-сайті, ЗМІ і соціальних мережах | Очікування поліпшення якості та змістовності роботи працівників СФГУ щодо використання сканованих документів. |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові |  |
| Довгострокові |  |
| Числові показники досягнення | Висвітлення 1\3 частини матеріалів на інтернетах-ресурсах |
| Якісні показники досягнення | Досягнення якості в організаційної роботі та доступ історії кожному користувачеві |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Сайт СФГУ <http://deafsport.org.ua/> |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  Подальше утримання і поповнення оцифрованих матеріалів в веб-сайту за власний рахунок та коштів спонсорів |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | щодо позитивного досвіду, крім інформації на власному веб-сайті СФГУ <http://deafsport.org.ua/> можливе інформування в соцмеражах Facebook, Instagram. |