Проект «Комплекс інформаційно-просвітницьких заходів “Боротьба з онкологією стосується кожного”»

Всеукраїнська громадська організація онкоінвалідів “Разом проти раку” (далі - ВГООІ “Разом проти раку)

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу), очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підготовчий етап. | Вересень 2020 р. | * Розробка вебінарів для проекту; * Пошук команди проекту з числа фахівців медичної і психологічної сфер: онкологів, ендокринологів, мамологів і психологів. * Розробка вхідного і вихідного анкетування онлайн для учасниць проекту. * Моніторинг необхідних ресурсів для реалізації проекту і внесення змін за потреби. * Реклама майбутніх заходів проекту у соціальних мережах: створення інфографіки. | * буде підібрано команду реалізації проекту: тренери онлайн-вебінарів і розробники інфографіки, а також набір волонтерів до проекту; * буде підписано договори з фахівцями-розробниками інфографіки; * буде підписано договори з фахівцями медичної і психологічної сфер: мамологами, ендокринологами, онкологами і психологами щодо змістовного наповнення лекцій до курсу; * буде підібрано кількість учасників для вебінарів; * буде створено онлайн-анкетування для учасниць проекту. * Буде створено інфографіку щодо діяльності організації і меті даного проекту. | * Буде підготовлено інформаційно-просвітницький захід “ Боротьба з онкологією стосується кожного ”; * буде підготовлено 5 вебінарів для реалізації проекту. * буде проведено онлайн-анкетування учасниць проекту щодо обізнаності про РМЗ і його попередження. * буде запущено реклами проекту у соціальних мережах через інфографіку. |
| Реалізація проекту | Вересень  Кінець вересня-початок жовтня  Готельний комплекс «Конференц хол Ірпінь» | * Проведення онлайн-вебінару з юристом для учасниць проекту: «Колесо життя»;   Проведення просвітницько-інформаційного заходу «Боротьба з онкологією стосується кожного» з дотриманням усіх протиепідемічних заходів і створення безпечних умов для усіх учасників проекту з метою запобігання виникнення та розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19). | * Буде залучено більше 250 учасниць до проходженню онлайн вебінарів; * Буде проведено 5 вебінарів за 4 місяці; * Буде актуалізовано питання онкозахворювань жіночих репродуктивних органів серед громадськості; * Буде популяризовано волонтерський рух жінок України в боротьбі проти РМЗ і супутніх онкозахворювань; * Буде створено групи взаємодопомоги для жінок з діагнозом РМЗ і їх близьких; * Буде надано психологічну підтримку і рекомендації від провідних фахівців жінкам щодо турботи про своє здоров`я. | * Більше 250 учасниць з усієї України стануть учасниками комплексу інформаційно-просвітницьких заходів «Боротьба з онкологією стосується кожного». * Буде проведено 1 вебінар для учасниць проекту у вересні 2020 р. * Буде проведено 1 вебінар у жовтні 2020 р. * Буде проведено 2 вебінари у листопаді 2020 р.; * Буде проведено 1 вебінар у грудні 2020 р. * Більше 250 жінок –учасниць проекту буде поінформовано про РМЗ, профілактику і ранню діагностику онкозахворювань і профілактику здорового способу життя і турботи про себе. |
|  | Жовтень 2020 р. | * Проведення вебінару для жінок , які перенесли РМЗ, інші супутні онкологічні захворювання та інших про інформування щодо методів лікування РМЗ «Сучасні методи лікування у боротьбі з РМЗ»; |
|  | Листопад  2020 р. | * Проведення вебінару для волонтерів організації: «Профілактика емоційного вигорання».   Проведення вебінару з лікарем-гінекологом «Любов, секс і рак молочної залози».   * для жінок , які перенесли РМЗ, інші супутні онкологічні захворювання. |
|  | Грудень 2020 р. | * Проведення вебінару для всіх учасниць проекту з психологом "Як потоваришувати зі своєю тривогою?" |
|  | Грудень 2020 р. | * Кількісне і якісне оцінювання результатів проекту; * Вхідне і вихідне онлайн-анкетування щодо рівня знань і вмінь учасниць проекту. * Підрахування кількості залучених учасниць до проходження онлайн-курсу і вебінарів. * Складання підсумкового звіту по проекту. | * - Більше 250 жінок зможуть долучитись до онлайн вебінарів; * - 75% жінок, що пройшли навчання зможуть підвищити свій рівень знань щодо профілактики і ранньої діагностики РМЗ, психологічної підтримки і турботи про себе.; * - Буде надано психологічну підтримку більше 145 жінок з онкоінвалідністю і з діагнозом РМЗ. * - Буде написано підсумковий звіт по проекту за фактичними даними. | * Більше 250 жінок, що пройдуть навчання, підвищать свій рівень знань щодо протидії онкозахворюванням, зокрема РМЗ. * Більше 50 жінок з числа учасниць зможуть долучитися до лав волонтерів ВГООІ «Разом проти раку». * Більше 100000 осіб будуть поінформовані щодо боротьби з РМЗ через інфографіку в соціальних мережах. * Буде оцінено результати і заплановано подальші дії. * Буде надано підсумковий звіт проекту відповідно формі Конкурсу. |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | - Буде привернуто увагу громадськості до профілактики і ранньої діагностики РМЗ та супутніх хвороб репродуктивних органів для своєчасного виявлення і якісного лікування через інтернет-мережу.  - Буде сформовано навички самообстеження і звернення до фахівців (мамолога, ендокринолога і гінеколога) для ранньої діагностики стану жіночого організму у більше, ніж 250 жінок, які пройшли навчання.  -Більше 250 жінок, які пройшли навчання, актуалізують питання турботи про себе і догляд за жіночим здоров’ям шляхом щоденної практики майндфулнес і кращому розумінню себе.  - Більше 250 жінок, які пройшли навчання, будуть поінформовані про симптоми РМЗ, коли варто звернутися до лікарів у попередженні раку молочної залози та супутніх захворювань.  -Буде надано психологічну підтримку 65 волонтерам, які надають інформаційну та психологічну підтримку жінкам з діагнозом РМЗ та іншими супутніми онкозахворювання. |
| Довгострокові | * Жіноче населення України обізнані про проблему раку молочної залози і супутніх захворювань і профілактику. |
| Числові показники досягнення | Більше 250 жінок візьмуть участь у навчанні онлайн і більше 10000 осіб дізнаються про проблему РМЗ через соціальні мережі. |
| Якісні показники досягнення | * Поширення інформації серед жінок України щодо необхідності ранньої діагностики РМЗ і важливості профілактичних заходів для жінок. * Поліпшення становище жінок з інвалідністю, зокрема психоемоційного становища і можливості самореалізації у соціумі. * Регулярно звернення за оглядом у мамолога 2 р на рік;   Збір волонтерських загонів з числа учасників для популяризації волонтерського жіночого руху в Україні у боротьбі проти РМЗ і супутніх онкозахворювань. |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Інформування громадськості перед заходом через ЗМІ і соціальні мережі, зокрема Facebook та Instagram:  <https://www.facebook.com/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-1494857540758860/>  Висвітлення результатів заходу і світлин з заходу у соціальних мережах: |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Пошук спонсорів, залучення волонтерів для проведення аналогічних заходів на місцях учасників, в інших містах України. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Поширення позитивного досвіду учасниць в процесі реалізації програми у соціальних мережах, на електронній сторінці ВГООІ “Разом проти раку”:  <http://amazonki.kiev.ua/razom-proty-raku> |