Проект «Підвищення громадянської активності людей з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р.»

Громадська спілка "Всеукраїнське громадське об'єднання "Національна Асамблея людей з інвалідністю України" (ГС ВГО НАІУ)

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Етап реалізації** | **Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)****Строк реалізації** | **Назва та суть заходу для реалізації етапу** | **Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі))** | **Очікуване практичне використання отриманих результатів** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Організаційно-підготовчий етап**
 |  |  |  |  |
| * 1. Відбір ГОІ в 14 регіонах та регіональних лідерів виконавців проекту; планування спільних кроків та стратегії реалізації заходів проекту
 | Серпень-вересень 2020, м. Київ | * Проведення переговорів, відбір ГОІ та лідерів для виконання проекту на регіональному рівні (заплановано участь 13 областей та м.Києва);
* Проведення установчого засідання учасників (он-лайн);
* Детальне планування кроків проекту, обговорення з виконавцями на регіональному рівні.
 | * Лідери min 14 ГОІ з min 14 областей України відібрані та готові для реалізації запланованих заходів проекту;
* Спільно з партнерами проекту розроблено детальну стратегію реалізації заходів проекту на рівні регіонів на вересень-жовтень 2020 р.
 | Забезпечення ефективної реалізації заходів проекту у більшості регіонів України у короткотерміновій перспективі (вересень-жовтень 2020 р.) |
| * 1. Проведення переговорів та консультацій з представниками місцевих органів влади щодо надання підтримки у реалізації заходів проекту
 | Серпень-вересень 2020, 14 областей України*(перелік областей буде визначено за результатам реалізації п.1.1. даного плану)* | * Організація та проведення зустрічей/ переговорів/ консультацій з представниками ОДА, місцевих органів влади, Місцевих комітетів доступності;
* Підготовка та направлення звернень до місцевих органів влади щодо надання підтримки (зокрема в частині оцінювання доступності)
 | * Налагоджено партнерські зв’язки для реалізації заходів проекту в 14 регіонах України
 | Налагоджені партнерські зв’язки дозволять ефективно планувати заходи проекту та їх реалізовувати у стислі строки |
| 1. **Визначення та оцінка бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав в 14 областях України**
 |  |  |  |  |
| * 1. Проведення дослідження щодо визначення та оцінки бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав у 14 областях України
 | Серпень-грудень 2020, 14 областей України*(перелік областей буде визначено за результатам реалізації п.1.1. даного плану)* | * Розробка інструментарію дослідження;
* Проведення навчально-інформаційного вебінару (он-лайн) для регіональних лідерів/координаторів щодо використання інструментарію;
* Проведення опитування ОЗІ в 14 регіонах;
* Здійснення супроводу та підтримки регіональних лідерів/координаторів щодо проведення дослідження;
* Збір та обробка отриманих даних, узагальнення;
* Підготовка висновків та рекомендацій, укладання звіту.
 | Проведено дослідження: * здійснено оцінку бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав у 14 областях України;
* досліджено рівень громадянської активності min 500 ОЗІ з min 14 регіонів України;
* виборцями з інвалідністю надано загальну оцінку стану дотримання їхніх прав виборця; доступності інформації про кандидатів та їх програми; доступності процедур уточнення інформації в списках виборців та зміни місця голосування; фізичних бар’єрів, з якими зіштовхуються особи з інвалідністю на виборчих дільницях досвіду участі у виборах в день голосування (на дільниці, вдома).

Укладено звіт за результатами дослідження.Підготовлено висновки та рекомендації. | Результати дослідження будуть основою для планування заходів адвокації на місцях. |
| 1. **Об’єднання зусиль задля забезпечення реалізації виборчих прав ОЗІ**
 |  |  |  |  |
| * 1. Об’єднання зусиль ГОІ, правозахисних організацій, посадових осіб, в т.ч. представників центральних та місцевих органів влади задля забезпечення реалізації виборчих прав ОЗІ в 14 областях України
 | Серпень-грудень 2020, 14 областей України(*перелік областей буде визначено за результатам реалізації п.1.1. даного плану*) | * Проведення переговорів/ консультацій/зустрічей, направлення звернень та запитів (14 областей України);
* Консультування ГОІ щодо мотивації ОЗІ відстоювати своє право на доступ до виборчого процесу на рівні з іншими;
* Напрацювання для ОЗІ/ГОІ шаблонів звернень/скарг щодо забезпечення виборчих прав та їх розповсюдження;
* Налагодження взаємодії/ співпраці представників місцевих ГОІ з громадськими омбудсменами із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА (<https://www.oporaua.org/about#Section1>), представниками місцевих органів влади задля планування та реалізації спільних дій щодо покращення доступу та зміни існуючої ситуації.
 | * Підвищено рівень мотивації ОЗІ у 14 регіонах щодо відстоювання своїх виборчих прав;
* Лідери ГОІ володіють інструментами для відстоювання виборчих прав ОЗІ.
 | ОЗІ відстоюють своє право на доступ до виборчого процесу на рівні з іншими. |
| 1. **Проведення просвітницької кампанії щодо забезпечення виборчих прав громадян з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р.**
 |  |  |  |  |
| * 1. Розробка та розповсюдження інформаційних матеріалів для виборців з інвалідністю
 | Серпень-жовтень 2020, всі регіони України | * Створення інформаційних матеріалів для виборців з інвалідністю, щоб мотивувати їх брати участь у виборах;
* Розробка інформаційних матеріалів для виборців з інвалідністю "Як проголосувати виборцю з інвалідністю " у різних форматах (в т.ч. аудіо);
* Розповсюдження/поширення напрацьованих матеріалів в т.ч. через мережу Інтернет, Суспільне радіо.
 | Розроблено інформаційні матеріали з питань забезпечення виборчих прав ОЗІ, в т.ч. у доступних форматах;Інформаційні матеріали у доступних форматах розміщено на інформаційному веб-порталі НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua/)) та поширено у соцмережах; Забезпечено доступ до відповідної інформації min 100 тис. осіб, представників цільової аудиторії проекту.Підвищено інформування ОЗІ щодо забезпечення та реалізації виборчих прав. | Забезпечено доступ ОЗІ, представників ГОІ до інформації з питань участі у виборчому процесі.ОЗІ беруть активнішу участь у політичному житті, зокрема у виборчих процесах.Лідери ГОІ застосовують у поточній діяльності інформацію/матеріали щодо захисту прав та представництва інтересів ОЗІ зокрема в питаннях їх участі в політичному житті, в т.ч. виборчих процесах. |
| 1. **Адвокатування змін**
 |  |  |  |  |
| 5.1 Планування та реалізація заходів з адвокації та забезпечення виборчих прав ОЗІ на центральному та місцевому рівнях | Вересень-грудень 2020, 14 областей України + на центральному рівні | • Представлення результатів дослідження щодо визначення та оцінки бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав на центральному та місцевому рівнях;* Участь представників ГОІ у засіданнях дорадчих органів центрального та місцевого рівнів ( min 14 областей України) в т.ч. місцевих комітетів доступності, для представлення результатів оцінювання бар’єрів виборчого процесу для ОЗІ;
* Вироблення спільної позиції та подальших кроків задля покращення ситуації.
 | * Інформацію щодо наявних бар’єрів у реалізації виборчих прав ОЗІ (результати дослідження) представлено в 14 регіонах України та на центральному рівні;
* Привернуто увагу посадовців місцевого (14 областей) та центрального рівнів до проблеми порушення виборчих прав ОЗІ;
* Надано рекомендації щодо покращення ситуації.
 | Місцевими органами влади спільно з представниками/лідерами ГОІ розроблено плани/ заходи щодо покращення стану забезпечення доступності виборчих дільниць та реалізації процедур виборчого процесу. |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

**Таблиця 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Короткострокові результати** | * Лідери min 14 ГОІ з min 14 областей України взяли участь у реалізації заходів проекту;
* Налагоджено взаємодію/ співпрацю представників місцевих ГОІ з громадськими омбудсменами із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА (<https://www.oporaua.org/about#Section1>), представниками місцевих органів влади задля планування та реалізації спільних дій щодо покращення доступу до виборчого процесу ОЗІ та зміни існуючої ситуації;
* Проведено дослідження щодо оцінювання бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав у 14 областях України під час місцевих виборів 2020 р., підготовлено та представлено висновки та рекомендації;
* min 500 виборців з інвалідністю надали загальну оцінку стану дотримання їхніх прав виборця; доступності інформації про кандидатів та їх програми; доступності процедур уточнення інформації в списках виборців та зміни місця голосування; фізичних бар’єрів, з якими зіштовхуються особи з інвалідністю на виборчих дільницях досвіду участі у виборах в день голосування (на дільниці, вдома).
* Підвищено рівень мотивації ОЗІ у 14 регіонах щодо відстоювання своїх виборчих прав;
* Лідери ГОІ оволоділи інструментами для відстоювання виборчих прав ОЗІ;
* Розроблено та поширено інформаційні матеріали з питань забезпечення виборчих прав ОЗІ, в т.ч. у доступних форматах;
* Забезпечено доступ до відповідної інформації min 100 тис. осіб, представників цільової аудиторії проекту;
* Підвищено інформування ОЗІ щодо забезпечення та реалізації виборчих прав.
* Привернуто увагу посадовців місцевого (14 областей) та центрального рівнів до проблеми порушення виборчих прав ОЗІ;
* Надано рекомендації щодо покращення ситуації.
 |
| **Довгострокові результати** | * Підвищено рівень мотивації ОЗІ щодо відстоювання своїх виборчих прав;
* Посилено потенціал ГОІ щодо адвокатування та представництва інтересів ОЗІ, зокрема в частині забезпечення виборчих прав та участі у політичному житті на рівні з іншими;
* Підвищено рівень взаємодії ГОІ з органами державної влади в процесі розробки політик і процедур щодо забезпечення виборчих прав ОЗІ та їх участі у політичному житті на рівні з іншими.
 |
| **Числові показники досягнення** | * Лідери min 14 ГОІ з min 14 областей України взяли участь у реалізації заходів проекту;
* Проведено дослідження щодо оцінювання бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав у 14 областях України;
* Досліджено рівень громадянської активності min 500 ОЗІ з min 14 регіонів України;
* min 500 виборців з інвалідністю надали загальну оцінку стану дотримання їхніх прав виборця;
* Забезпечено доступ до інформації з питань забезпечення виборчих прав ОЗІ, в т.ч. у доступних форматах - min 100 тис. осіб, представників цільової аудиторії проекту.
 |
| **Якісні показники досягнення** | * Налагоджено партнерські зв’язки ГОІ з громадськими омбудсменами із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА, представниками місцевої влади щодо забезпечення виборчих прав ОЗІ в 14 регіонах України;
* Проведено оцінювання бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав під час місцевих виборів 2020 р., підготовлено та представлено висновки та рекомендації;
* Підвищено рівень мотивації ОЗІ у 14 регіонах щодо відстоювання своїх виборчих прав;
* Лідери ГОІ оволоділи інструментами для відстоювання виборчих прав ОЗІ;
* Підвищено інформування ОЗІ щодо забезпечення та реалізації виборчих прав;
* Привернуто увагу посадовців місцевого (14 областей) та центрального рівнів до проблеми порушення виборчих прав ОЗІ.
 |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

**Таблиця 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості)** | * веб-портал НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua));
* поширення інформації у соцмережах;
* щоденна електронна розсилка.
 |
| **Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування** | * продовження роботи на волонтерських засадах;
* участь у конкурсах проектів міжнародних донорських організацій, зокрема Міжнародної фундації виборчих систем (IFES).
 |
| **Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу)** | * веб-портал НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua));
* поширення інформації у соцмережах;
* електронна розсилка.
 |