Проект «Дотримання права на участь у виборах для дієздатних осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на виконання статей 5 та 29 КПІ»

Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень»

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап  реалізації | Дата, місце реалізації  програми (проекту, заходу)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Вересень 2020,  м. Київ | Розроблення програми та інструментів моніторингу дотримання права на участь у виборах для осіб з ІП (застосування розумних пристосувань) | Одна програма та два інструменти моніторингу (опитувальники для осіб з ІП, їхніх законних представників та волонтерів) | Програма та інструменти будуть використані під час реалізації наступного етапу проєкту – апробації. |
| 2 | Вересень 2020  м. Київ | Розроблення і друк інформаційних буклетів спрощеною мовою про участь у виборах. | Буклет про участь у виборах спрощеною мовою – 2 тис. екземплярів | Буклети будуть використані для інформування людей з ІП про те, як взяти участь у виборах |
| 3 | Вересень 2020  15 регіонів | Онлайн тренінг для 15 регіональних координаторів по запровадженню розумних пристосувань під час виборів | Навчено 15 осіб з регіонів - координаторів по запровадженню розумних пристосувань під час виборів | Координатори будуть формувати групи осіб з ІП та волонтерів, що будуть супроводжувати осіб з ІП на виборах, координувати їх навчанням, відповідати за апробацію інструментів моніторингу та методичних рекомендацій в регіонах |
| 4 | Вересень 2020,  м. Київ,  Вінницька область,  Волинська область,  Донецька область,  Закарпатська область,  Івано-Франківська область,  Київська область,  Львівська область,  Миколаївська область,  Полтавська область,  Сумська область,  Тернопільська область,  Херсонська область,  Хмельницька область,  Чернігівська область | Апробація інструментів моніторингу у 15 регіонах, внесення коректив у програму. | Виявлення недоліків у розробці інструментів та програми моніторингу | До програми та інструментів моніторингу внесенні зміни, документи готові для використання під час моніторингу |
| 5 | Вересень-Жовтень 2020,  Київ | Розроблення і апробація в 15 регіонах методичних рекомендацій про впровадження розумних пристосувань для участі дієздатних осіб з ІП у виборах. | Методичні рекомендації про впровадження розумних пристосувань для участі дієздатних осіб з ІП у виборах | Методичні рекомендації використовуються під час тренінгів з підготовки осіб з ІП та їхніх супроводжуючих до виборів |
| 6 | Жовтень 2020,  25 регіонів України | Поширення інформаційних буклетів спрощеною мовою про участь у виборах серед профільних НДО та комунальних установ – членів ВГО «Коаліція», ЦОВВ, місцевої влади. | Поширено 2 тис. буклетів про участь у виборах спрощеною мовою | Буклети будуть використані фахівцями і законними представниками для інформування людей з ІП про те, як взяти участь у виборах |
| 7 | Початок жовтня 2020,  15 регіонів:  м. Київ,  Вінницька область,  Волинська область,  Донецька область,  Закарпатська область,  Івано-Франківська область,  Київська область,  Львівська область,  Миколаївська область,  Полтавська область,  Сумська область,  Тернопільська область,  Херсонська область,  Хмельницька область,  Чернігівська область | 15 онлайн тренінгів у 15 регіонах з підготовки 150 волонтерів до супроводу осіб з ІП під час виборів. | Підготовлено 150 волонтерів до супроводу осіб з ІП під час виборів в регіонах. | 150 волонтерів будуть задіяні до супроводу осіб з ІП під час місцевих виборів 25 жовтня 2020 |
| 8 | Жовтень 2020-06-27  15 регіонів:  м. Київ,  Вінницька область,  Волинська область,  Донецька область,  Закарпатська область,  Івано-Франківська область,  Київська область,  Львівська область,  Миколаївська область,  Полтавська область,  Сумська область,  Тернопільська область,  Херсонська область,  Хмельницька область,  Чернігівська область | 15 онлайн тренінгів у 15 регіонах з наснаження 180 дієздатних осіб з ІП до участі у місцевих виборах у жовтні 2020. | Підготовлено 180 дієздатних осіб з ІП до участі у місцевих виборах у жовтні 2020. | Щонайменше180 дієздатних осіб з ІП візьмуть участь у місцевих виборах у 25 жовтня 2020. |
| 9 | Жовтень 2020 | Моніторинг дотримання права на участь у виборах для дієздатних осіб з ІП у 25 регіонах України. | Зібрано дані з 25 регіонів України | Результати моніторингу будуть використані для побудови діалогу з владою, а також при розробленні методичних рекомендацій |
| 10 | Листопад 2020,  Київ | Збір даних моніторингу і підготовка звіту. | Звіт про моніторинг | Результати моніторингу будуть використані для побудови діалогу з владою, а також при розробленні методичних рекомендацій |
| 11 | Листопад – Грудень 2020,  Київ | Друк і поширення методичних рекомендацій серед профільних НДО, комунальних закладів, ЦОВВ, місцевої влади тощо. |  |  |
| 12 | Листопад-грудень 2020  Регіони України | Поширення звіту про проведення моніторингу і методичних рекомендацій серед 117 НДО і комунальних закладів – мережі ВГО «Коаліція» та її партнерів, серед ЦОВВ та місцевих органів влади (25 ОДА і КМДА), ЦОВВ, 5 Омбудсменів. | Поширено серед 117 НДО та комунальних закладів, серед органів місцевої та національної влади | Профільні НДО та комунальні заклади для осіб з ІП використовують результати моніторингу для наснаження осіб з ІП та їхніх законних представників до участі у політичному та громадському житті, для побудови діалогу з владою щодо залучення осіб з ІП до життя громади |
| 13 | 1-15 грудня 2020,  Київ | Проведення презентації результатів моніторингу та методичних рекомендацій для ЗМІ, а також для профільних міжнародних організацій (представництв міжнародних організацій в Україні, Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, Inclusion Europe тощо). | Прес-конференція | Результати моніторингу та методичні рекомендації використовуються органами влади для впровадження розумних пристосувань для людей з ІП під час виборів |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Започаткування моніторингу стану дотримання права дієздатних осіб з інвалідністю внаслідок ІП на участь у виборах.  Виявлення та оприлюднення загальних уявлень дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників про застосування розумних пристосувань під час виборів та референдумів. Дані щодо стану, викликів, бар’єрів повноцінної участі осіб з ІП у політичному і громадському житті суспільства.  Методичні рекомендації щодо запровадження системи розумних пристосувань під час виборів та референдумів для дієздатних осіб з ІП (за статями 5 та29 КПІ).  Участь дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. |
| Довгострокові | Усвідомлення особами з ІП, громадськістю, владою усіх рівнів, правозахисними інституціями стану та перспектив виконання зобов’язань за статтями 5 та 29 КПІ.  Запровадження системи розумних пристосувань для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень під час виборів та референдумів.  Удосконалення державної політики у відповідності до міжнародних зобов’язань за КПІ. |
| Числові показники досягнення | Опитані 500 осіб з ІП та 500 законних представників та волонтерів про стан та перспективи участі дієздатних осіб з інвалідністю у виборах; підготовлено 15 регіональних координаторів із запровадження розумного пристосування під час виборів та 150 волонтерів для супроводу осіб з ІП під час виборів; 180 осіб з ІП пройшли тренінг по наснаженню для участі у виборах; 2000 штук буклетів про участь у виборах спрощеною мовою; близько 14 тисяч сімей (колективи 117 організацій-членів) поінформовані про стан виконання державних гарантій за статями 5 та 29 КПІ та про необхідність скоординованих дій задля зміни державної політики та місцевих практик у відповідності до зобов’язань за Конвенцією.  Мінімум 100 тисяч осіб поінформовані про дані моніторингу, можливість взяти участь у місцевих виборах для дієздатних осіб з ІП та методичні рекомендації щодо запровадження розумних пристосувань через мережу Інтернет, завдяки цільовій розсилці, шляхом офіційних повідомлень до органів національної, регіональної, місцевої влади, національних правозахисних інституцій та міжнародних організацій. |
| Якісні показники досягнення | Програма, інструменти моніторингу, методичні рекомендації щодо запровадження розумних пристосувань придатні для довгострокового використання.  Активізація дієздатних людей з ІП та їхніх законних представників щодо участі у політичному та громадському життя суспільства |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Запрошені місцеві ЗМІ, поширена інформація через сайт, фейсбук та Viber ВГО «Коаліції», фейсбук та Viber співучасників проєкту , НДО -членів. Повідомлення розміщено в день проведення заходів, в місцевих засобах та на сайті – впродовж 3-5 днів з дня проведення |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Самоорганізація дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників, залучення коштів благодійників та законних представників, просування законодавчих ініціатив ВГО Коаліція на громадських засадах |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Повідомлення у Viber, на сайті організації |