Проект «Права жінок з інвалідністю: дія у розвитку»

Громадська спілка "Всеукраїнське громадське об'єднання "Національна Асамблея людей з інвалідністю України" (ГС ВГО НАІУ)

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Етап реалізації** | **Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)****Строк реалізації** | **Назва та суть заходу для реалізації етапу** | **Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі))** | **Очікуване практичне використання отриманих результатів** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Забезпечення участі в процесі прийняття рішень організацій жінок/ ОЗІ в питаннях захисту прав жінок з інвалідністю та просування гендерної рівності при формуванні політики на національному та місцевому рівні**
 |  |  |  |  |
| * 1. Налагодження співпраці ГОІ з жіночими, феміністичними організаціями в 14 областях України
 | Вересень-грудень 202014 областей України | * пошук та зустрічі з потенційними партнерськими організаціями, що працюють в сфері прав жінок на національному та регіональному рівні для спільної діяльності;
* створення загальної електронної розсилки для обговорення нормативно-правових документів з питань гендерної рівності та інвалідності
 | * Не менше 20 жіночих/феміністичних організацій та не менше 65 громадських організацій осіб з інвалідністю/ жінок з інвалідністю/ батьків, що виховують дітей з інвалідністю будуть залучені до процесу прийняття рішень на національному та місцевому рівні з питань захисту прав жінок та дівчат з інвалідністю та гендерної рівності.
 | Підвищено співпрацю та розуміння необхідності включення питань інвалідності в питаннях захисту прав жінок та просування гендерної рівності при формуванні політики на національному та місцевому рівнях.  |
| * 1. Громадське обговорення нормативно-правових документів, підготовка пропозицій/рекомендацій/зауважень; адвокатування
 | Вересень-грудень 202014 областей України  | * отримання від ГО рекомендацій до нормативно-правових актів, їх узагальнення та адвокатування;
* проведення 3-х он-лайн робочих зустрічей для обговорення НПА та інших актуальних питань;
* опрацювання, обговорення та узагальнення рекомендацій експертами проекту;
* направлення пропозицій відповідним органам влади
 | * Не менше 25 громадських об’єднань ОЗІ та жінок зможуть брати участь у процесі прийняття рішень, що стосуються їх прав, зокрема через їх участь в опрацюванні нормативно-правових актів.
* Опрацьовано не менше 10 нормативно-правових актів та надано пропозиції/рекомендації/зауваження
 | Збільшено активність жінок, зокрема з інвалідністю та їх об’єднань, які беруть участь у формуванні політики та адвокатуванні своїх прав. При формуванні гендерної політики враховуються питання інвалідності. Сприяння покращенню становища жінок та дівчат з інвалідністю.Сприяння виконання Рекомендацій Комітету ООН з прав людей з інвалідністю та Комітету ООН щодо ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок в контексті поєднання гендерної політики з питаннями інвалідності. |
| * 1. Участь жінок з інвалідністю – ГО членів НАІУ в роботі дорадчо-консультативних органів, що стосуються прав жінок на центральному та регіональному рівнях
 | Вересень-грудень 202014 областей України  | * Участь у засіданнях дорадчо-консультативних органів, що проводяться державними органами влади на національному та місцевому рівні
 | Жінки-лідерки та активісти взяли участь у не менше 10 засіданнях дорадчо-консультативних органів щодо обговорення політик (стратегій) що стосується їх прав.  | Відстоювання інтересів прав жінок з інвалідністю на національному та регіональному рівнях.Підвищено лідерські якості жінок з інвалідністю, матерів, які виховують дітей з інвалідністю. |
| * 1. Участь в адвокаційних кампаніях щодо захисту прав жінок, в т.ч. з інвалідністю. Зокрема щодо ратифікації Україною Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська Конвенція)
 | Вересень-грудень 2020м. Київ | * Зустрічі з народними депутатами України;
* Участь у засіданнях Комітетів ВРУ;
* Підготовка листів до народних депутатів України;
* Участь в загальних кампаніях (соціальних акціях, що проводяться жіночими громадськими об’єднаннями) на різних рівнях.
 | Проведено зустрічі з народними депутатами України.Взяли участь у засіданнях Комітетів ВРУ.Взяли участь у заходах Урядової Уповноваженої з гендерних питань, жіночих, феміністичних організацій.   | Сприяння ратифікації ВРУ Стамбульської Конвенції.  |
| * 1. Представництво інтересів жінок та дівчат з інвалідністю у жіночих платформах, зокрема «Рівні права та можливості» при Урядовій Уповноваженій з питань гендерної політики
 | Вересень-грудень 2020м. Київ | Участь у заходах, що проводяться в рамках жіночої платформи «Рівні права та можливості» при Урядовій Уповноваженій з питань гендерної політики. | Забезпечено обмін інформацією щодо формування та реалізації гендерної політики.Надано рекомендації.Залучено жінок з інвалідністю до процесу формування політики. | Сприяння виконання Рекомендацій Комітету ООН з прав людей з інвалідністю та Комітету ООН щодо ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок в контексті поєднання гендерної політики з питаннями інвалідності. |
| 1. **Підвищення професійного рівня представників/ць громадських організацій осіб з інвалідністю, жінок з інвалідність, лідерок, правозахисниць, представників/ць державних органів влади з питань захисту прав жінок з інвалідністю**
 |  |  |  |  |
| * 1. Проведення тренінгів «Гендерна політика через лінзу інвалідності» та «Права жінок з інвалідністю:рівність і недискримінація»
 | Вересень 2020 м. Київ | * Проведення 2-х тренінгів: «Гендерна політика через лінзу інвалідності» та «Права жінок з інвалідністю:рівність і недискримінація».

  | * не менше 20 представників/представниць жіночих та феміністичних організацій підвищать свій професійний рівень з питань інвалідності;
* не менше 40 жінок та чоловіків з інвалідністю - представників/ць ГОІ з питань гендерної рівності.
 | Учасники/ці використовують набуті знання та навички з питань гендерної рівності та інвалідності при формуванні політики на місцевому рівні. |
| * 1. Проведення он-лайн навчання лідерок, право захисниць, жінок з інвалідністю з питань захисту прав жінок з інвалідністю, адвокатування.
 | Вересень 2020 м. Київ | Проведення он-лайн 4-х всеукраїнських тематичних семінарів:* «Стамбульська Конвенція»;
* «Медичні послуги для жінок з інвалідністю в умовах реформування системи охорони здоров’я (пандемії Ковід-19);
* «Працевлаштування та зайнятість жінок з інвалідністю»;
* «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю»
 | Не менше 80 лідерок, право захисниць, жінок з інвалідністю підвищили свій професійний рівень з питань захисту прав жінок з інвалідністю, адвокатування.Здійснено обмін досвідом та кращими практиками в сфері захисту прав жінок з інвалідністю.Сприяння вихованню молодих лідерок. Розвиток та підтримка ГОІ.  | Набуті знання використовуються в практичній діяльності ГОІ; в адвокатуванні прав жінок в т.ч. з інвалідністю. |
| * 1. Участь у підготовці Альтернативного звіту до Комітету ООН з протидії дискримінації щодо жінок на підставі Меморандуму про співпрацю у підготовці Доповіді за Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок *(копія додається)*
 | Вересень 2020 м. Київ | * Проведення 3-х он-лайн робочих зустрічей з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з протидії дискримінації щодо жінок;
* Збір інформації для Альтернативного звіту, в т.ч. направлення запитів, підготовка матеріалів.
 | Не менше 30 учасників/ць взяли участь у підготовці матеріалів для Альтернативного звіту.Налагоджено координацію та співпрацю ГОІ та жіночих, феміністичних організацій у сфері захисту прав жінок в т.ч. з інвалідністю. Не менше 30 представників/ць набули навички щодо підготовки Альтернативного звіту.Зібрано інформацію для підготовки Альтернативного звіту. | Використання матеріалів Альтернативного звіту для планування адвокаційних кампаній в сфері захисту прав жінок. |
| 1. **Забезпечення доступу жінок та дівчат, в т.ч. з інвалідністю до інформації щодо забезпечення їхніх прав**
 |  |  |  |  |
| * 1. Покращення інформування жінок та дівчат, в т.ч. з інвалідністю щодо реалізації їхніх прав, питань інвалідності,освіти, працевлаштування, доступу до медичних послуг, гендерної рівності, участі у громадському та політичному житті
 | Вересень 2020 м. Київ | * Підготовка та розміщення тематичних інформаційних матеріалів на веб-порталі НАІУ(www.naiu.org.u) та поширення у соцмережах;
* Щоденна електронна інформаційна розсилка для громадських об’єднань, ОЗІ, міжнародних та національних партнерів, державних органів влади;
* Підготовка та поширення інфографіки: «Гендер та інвалідність»;
* Підготовка інформаційних мотиваційних матеріалів: «10 життєвих історій жінок-лідерок з інвалідністю» та їх поширення.
 | • більше 180 000 представників цільової групи проекту поінформовані з питань інвалідності та гендерної рівності;* Підготовлено та поширено життєві історії 10-ти жінок-лідерок з інвалідністю задля представлення їх досягнень, зміни стереотипів та мотивації інших.
 | Боротьба зі стереотипами, забобонами та шкідливими звичаями стосовно ОЗІ, зокрема на ґрунті статевої належності й віку, в усіх сферах життя.Пропаганда потенціалу і внеску осіб з інвалідністю в т.ч. жінок..  |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

**Таблиця 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Короткострокові результати** | * проведено 2 тренінги, чотири он-лайн тематичні регіональні зустрічі;
* проведення не менше 3-х он-лайн робочих зустрічей з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з протидії дискримінації щодо жінок;
* проаналізовано не менше 10 нормативно-правових актів щодо включення питань інвалідності до питань гендерної політики;
* не менше 14 організацій жінок/ осіб з інвалідністю з різних областей України залучені до підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок та пройшли відповідну підготовку
* не менше 10 регіональних організацій осіб/ жінок з інвалідністю налагодили співпрацю з жіночими / феміністичними організаціями у просуванні прав жінок з інвалідністю;
* підготовлено чотири випуски інформаційного бюлетеня **«**Національний діалог жінок з інвалідністю»;
* не менше 65 громадських об’єднань ОЗІ та жінок взяли участь у процесі прийняття рішень, що стосуються їх прав, в зокрема через їх участь в обговоренні нормативно-правових актів
* налагоджено співпрацю між жіночими, феміністичними організаціями та організаціями осіб/ жінок з інвалідністю
* налагоджено діалог з державними інституціями дотичними до формування гендерної політики, політики інвалідності на центральному та місцевому рівнях
* взято участь в адвокаційних компаніях з забезпечення прав жінок з інвалідністю, в тому числі щодо ратифікації Стамбульської Конвенції
 |
| **Довгострокові результати** | * посилено потенціал громадських організацій осіб/ жінок з інвалідністю з питань захисту прав жінок;
* забезпечено більш активне залучення жінок з інвалідністю до процесів прийняття рішень, що їх стосуються;
* питання гендерної рівності та інвалідності взаємопов’язуються та враховуються при формуванні політики національного та регіонального рівнів;
* покращення якості державних послуг, соціального захисту, інфраструктури для дівчат/ жінок з інвалідністю, матерів, які виховують дітей з інвалідністю;
* Україною ратифіковано Стамбульську Конвенцію;
* підготовлено довідковий матеріал для Альтернативного звіту щодо виконання державою зобов’язань за Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.
 |
| **Числові показники досягнення** | * не менше 80 жінок з інвалідністю (жінок, дівчат, матерів, які виховують дітей з інвалідністю пройшли навчання та підвищили свій професійний рівень з питань реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок ;
* не менше представниць 20 жіночих/ феміністичних організацій підвищили свій професіоналізм з питань інвалідності;
* розглянуто не менше десяти нормативно-правових актів щодо гендерної політики та інвалідності;
* більше 180 тисяч користувачів сайту НАІУ отримали інформацію з питань інвалідності та гендерної рівності;
* не менше 65 громадських об’єднань ОЗІ та жінок взяли участь у процесі прийняття рішень, що стосуються їх прав;
* проектна діяльність охопила не менше 14-ти областей України.
 |
| **Якісні показники досягнення** | * жінки з інвалідністю беруть участь в процесах прийняття рішень;
* питання інвалідності враховуються під час формування політики з гендерної рівності;
* посилено поінформованість суспільства щодо питань прав жінок з інвалідністю; позитивної практики в сфері захисту прав жінок та боротьби із гендерними стереотипами;
* покращення координації діяльності громадських організацій жінок/осіб з інвалідністю та жіночих , феміністичних організацій в сфері захисту прав жінок з інвалідністю;
* посилено правовий захист жінок, в тому числі з інвалідністю;
* підвищено професійний рівень цільової групи проекту.
 |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

**Таблиця 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості)** | * веб-портал НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua));
* поширення інформації у соцмережах;
* електронна розсилка.
 |
| **Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування** | * продовження роботи на волонтерських засадах;
* подання програми на конкурс для отримання фінансування за рахунок коштів Державного бюджету 2021;
* участь у конкурсах проектів міжнародних донорських організацій.
 |
| **Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу)** | * веб-портал НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua));
* поширення інформації у соцмережах;
* електронна розсилка.
 |