Проект «Участь в процесах прийняття рішень: НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС»

Громадська спілка "Всеукраїнське громадське об'єднання "Національна Асамблея людей з інвалідністю України" (ГС ВГО НАІУ)

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Етап реалізації** | **Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)****Строк реалізації** | **Назва та суть заходу для реалізації етапу** | **Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі))** | **Очікуване практичне використання отриманих результатів** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Забезпечення участі представників ГОІ різного рівня до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ**
 |  |  |  |  |
| * 1. Проведення громадської експертизи нормативно-правових актів
 | Вересень-грудень 2020, м. Київ | * Надсилання електронних повідомлень ГОІ щодо опрацювання проектів документів отриманих НАІУ від органів влади;
* Отримання пропозицій та зауважень від ГОІ;
* Обробка пропозицій та зауважень ГОІ;
* Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо врахування питань інвалідності;
* Підготовка узагальненого висновку по кожному документу, направлення до відповідного органу влади.
 | * min 100 ГОІ різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються осіб з інвалідністю (ОЗІ);
* проведено громадське обговорення та експертизу min 70 нормативно-правових актів щодо врахування питань інвалідності;
* надано пропозиції та рекомендації до min 40 нормативно-правових актів.
 | Забезпечення врахування питань інвалідності у формуванні та реалізації державної політики.Покращення становища ОЗІ в Україні. |
| * 1. Проведення громадських слухань/ обговорень з ГОІ та ОЗІ
 | Вересень-грудень 2020, м. Київ (он-лайн) | * Організація та проведення 6-ти он-лайн засідань з ГОІ та ОЗІ, іншими зацікавленими організаціями з метою обговорення та узгодження спільної позиції щодо найбільш резонансних/актуальних проектів нормативно-правових актів;
* Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо врахування питань інвалідності.
 | * min 100 ГОІ різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються осіб з інвалідністю (ОЗІ);
* проведено громадське обговорення в он-лайн min 6-ти найбільш резонансних/актуальних нормативно-правових актів щодо врахування питань інвалідності;
* узгоджено спільну позицію, надано пропозиції та рекомендації.
 | Забезпечення врахування питань інвалідності у формуванні та реалізації державної політики.Зниження соціальної напруги.Покращення становища ОЗІ в Україні. |
| * 1. Участь представників НАІУ у роботі консультативно-дорадчих органів на центральному та регіональному рівнях

**Центральний рівень:***(список консультативно-дорадчих органів та підтвердження включення представників НАІУ – додається)***Регіональний рівень:**Забезпечення участі регіональних представників НАІУ у Вінницька, Черкаська, Львівська, Житомирська Івано-Франківська, Херсонська, Полтавська Чернівецька, Харківська Дніпропетровська, Кіровоградська, Закарпатська, Київська області та м.Київ. | Вересень-грудень 2020Вінницька, Черкаська, Львівська, Житомирська Івано-Франківська, Херсонська, Полтавська Чернівецька, Харківська Дніпропетровська, Кіровоградська, Закарпатська, Київська області та м. Київ. | * Участь в засіданнях консультативно-дорадчих органів;
* Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо врахування питань інвалідності;
* Адвокатування врахування позиції ГОІ.
 | * Забезпечено участь представників НАІУ у роботі min 30 консультативно-дорадчих органів на центральному рівні та min 20 на регіональному рівні;
* min 100 ГОІ різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ;
* надано пропозиції та рекомендації до протоколів/ рішень засідань відповідних дорадчих органів.
 | Забезпечення врахування питань інвалідності у формуванні та реалізації державної політики.Покращення становища ОЗІ в Україні. |
| 1. **Підвищення професійного рівня ОЗІ/лідерів ГОІ у сфері захисту прав та представництва інтересів людей з інвалідністю**
 |  |  |  |  |
| * 1. Проведення інформаційних/ навчальних/ просвітницьких заходів для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГО.
 | Вересень-грудень 2020, м. Київ (он-лайн) | * Організація та проведення 4-х он-лайн вебінарів щодо підвищення інституційної спроможності ГОІ;
* Організація та проведення 3-х інформаційних сесій (он-лайн) з новин законодавства у сфері інвалідності;
* Консультування та супровід лідерів ГОІ в т.ч. радників голів ОДА з питань адвокатування та представництва інтересів ОЗІ.
 | * проведено 4 навчальні заходи для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГО;
* min 100 ОЗІ/лідерів ГОІ підвищили свій професійний рівень у сфері захисту прав та представництва інтересів;
* забезпечено обмін досвідом серед ГОІ щодо кращих практик в адвокатуванні та представництві інтересів.
 | ОЗІ/лідери ГОІ підвищили свій професійний рівень у сфері захисту прав та представництва інтересів та застосовують на практиці отримані знання/вміння/навички. |
| 1. **Захист прав та представництво інтересів ОЗІ та їх родин за їх зверненням щодо захисту/ відновлення/ забезпечення їх прав**
 |  |  |  |  |
| * 1. Надання юридично-правових консультацій та правове орієнтування
 | Вересень-грудень 2020, м. Київ (в т.ч. он-лайн) | * Усні та письмові консультації юриста/ адвоката при безпосередньому зверненні ОЗІ та членів родин/ГОІ, через листування, веб-портал НАІУ/соцмережі;
* Правове орієнтування.
 | * min 50-ти ОЗІ отримають юридично-правові консультації, правове орієнтування щодо захисту/ відновлення/ забезпечення їх прав;
* підготовлено та направлено 30 запитів/ звернень.
 | Вирішення проблемних питань ОЗІ-заявників, покращення їх становища. |
| * 1. Представництво інтересів
 | Вересень-грудень 2020, м. Київ | * Підготовка та надсилання запитів/звернень щодо вирішення проблемних питань ОЗІ-заявників ;
* Адвокатування та супровід у вирішенні питань.
 |
| 1. **Інформування ОЗІ, лідерів ГОІ, представників організацій/установ/закладів, що працюють в інтересах ОЗІ, інших зацікавлених про КПІ, питання інвалідності, інклюзії; універсального дизайну у різних сферах життєдіяльності людини; стратегії, програми захисту і заохочення прав людини тощо**
 |  |  |  |  |
| * 1. Поширення інформаційних матеріалів/статей тощо з питань інвалідності.
 | Вересень-грудень 2020, м.Київ (он-лайн) | * підготовка та розміщення інформаційних матеріалів/статей на інформаційному веб-порталі НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua/));
* поширення відповідних матеріалів у соцмережах;
* щоденна електронна інформаційна розсилка для ГОІ та ОЗІ;
* забезпечення розміщення матеріалів у доступних форматах.
 | min 400 інформаційних матеріалів/статей з питань інвалідності розміщено на інформаційному веб-порталі НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua/)) та поширено у соцмережах; забезпечено доступ до відповідної інформації 180 тис. осіб. | Забезпечено доступ ОЗІ, представників ГОІ, фахівців, посадових осіб до інформації з питань соцзахисту та забезпечення прав ОЗІ у різних сферах життєдіяльності.Лідери ГОІ застосовують у поточній діяльності отриману інформацію щодо захисту прав та представництва інтересів ОЗІ.Через ЗМІ підвищено інформування населення щодо розв’язання проблем ОЗІ у Державі. |
| * 1. Співпраця із ЗМІ
 | Вересень-грудень 2020, м.Київ та регіони | * Підготовка та розміщення статей, інтерв’ю;
* Організація/проведення/участь у прес-конференціях/брифінгах,
* Участь в ефірах (ТВ, радіо, он-лайн).
 | Підвищено інформування населення щодо розв’язання проблем ОЗІ у Державі. |
| * 1. Підготовка, видання та розповсюдження інформаційних/методичних/ просвітницьких брошур/буклетів з питань забезпечення прав ОЗІ.
 | Вересень-грудень 2020, м.Київ та регіони | * Підготовка та видання інформаційних/методичних/ просвітницьких брошур/буклетів з питань забезпечення прав ОЗІ.
* Розповсюдження серед ОЗІ, ГОІ, фахівців, посадових осіб.
 | min 10 000 примірників інформаційних/методичних/просвітницьких брошур/буклетів з питань забезпечення прав ОЗІ видано та розповсюджено серед ОЗІ, ГОІ, фахівців, посадових осіб. |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

**Таблиця 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Короткострокові результати** | * min 100 ГОІ різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ;
* проведено громадське обговорення та експертизу min 70 нормативно-правових актів щодо врахування питань інвалідності;
* проведено 4 навчальні заходи для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГО;
* min 100 ОЗІ/лідерів ГОІ підвищили свою кваліфікацію у сфері захисту прав та представництва інтересів;
* забезпечено участь представників НАІУ у роботі min 30 консультативно-дорадчих органів на центральному рівні та min 20 на регіональному рівні;
* min 50-ти ОЗІ надано юридично-правові консультації, правове орієнтування щодо захисту/ відновлення/ забезпечення їх прав;
* min 400 інформаційних матеріалів/статей з питань інвалідності розміщено на інформаційному веб-порталі НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua/)) та поширено у соцмережах; забезпечено доступ до відповідної інформації 180 тис. осіб;
* min 10 000 примірників інформаційних/методичних/просвітницьких брошур/буклетів з питань забезпечення прав ОЗІ видано та розповсюджено серед ОЗІ, ГОІ, фахівців, посадових осіб.
 |
| **Довгострокові результати** | * Посилено потенціал ГОІ щодо адвокатування та представництва інтересів ОЗІ;
* ГОІ різного рівня беруть участь у прийнятті рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ на центральному та місцевому рівнях;
* Підвищено рівень взаємодії ГОІ з органами державної влади в процесі розробки політики;
* Питання інвалідності враховуються під час формування та реалізації державної політики;
* Забезпечення прав ОЗІ у різних сферах життєдіяльності, покращення якості життя.
 |
| **Числові показники досягнення** | * **min 100 ГОІ** різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ;
* проведено громадське обговорення та експертизу **min 70 нормативно-правових актів** щодо врахування питань інвалідності;
* проведено **4 навчальні заходи** для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГО;
* **min 100 ОЗІ/лідерів ГОІ** підвищили свою кваліфікацію у сфері захисту прав та представництва інтересів;
* забезпечено участь представників НАІУ у роботі **min 30 консультативно-дорадчих органів** на центральному рівні та **min 20** на регіональному рівні;
* **min 50-ти ОЗІ** надано юридично-правові консультації, правове орієнтування щодо захисту/ відновлення/ забезпечення їх прав;
* **min 400** інформаційних матеріалів/статей з питань інвалідності розміщено на інформаційному веб-порталі НАІУ(www.naiu.org.ua) та поширено у соцмережах; забезпечено доступ до відповідної інформації **180 тис. осіб**;
* **min 10 000** примірників інформаційних/методичних/просвітницьких брошур/буклетів з питань забезпечення прав ОЗІ видано та розповсюджено серед ОЗІ, ГОІ, фахівців, посадових осіб.
 |
| **Якісні показники досягнення** | * ГОІ володіють потенціалом щодо адвокатування та представництва інтересів ОЗІ;
* Підвищено рівень взаємодії ГОІ з органами державної влади в процесі розробки політики;
* Питання інвалідності враховуються під час формування та реалізації державної політики;
* Забезпечено доступ ОЗІ до процесу прийняття рішень;
* Збільшено поширеність знань/ навичок серед ОЗІ щодо участі в процесах прийняття рішень;
* Запобігання проявам дискримінації ОЗІ в процесах прийняття рішень;
* Зменшено негативний вплив ризиків впровадження реформ для ОЗІ.
 |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

**Таблиця 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості)** | * веб-портал НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua));
* поширення інформації у соцмережах;
* щоденна електронна розсилка.
 |
| **Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування** | * продовження роботи на волонтерських засадах;
* подання програми на конкурс для отримання фінансування за рахунок коштів Державного бюджету 2021;
* участь у конкурсах проектів міжнародних донорських організацій.
 |
| **Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу)** | * веб-портал НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua));
* поширення інформації у соцмережах;
* електронна розсилка.
 |