Проект «Участь в процесах прийняття рішень: НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС»

Громадська спілка "Всеукраїнське громадське об'єднання "Національна Асамблея людей з інвалідністю України" (ГС ВГО НАІУ)

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

**Таблиця 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Етап реалізації** | **Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)**  **Строк реалізації** | **Назва та суть заходу для реалізації етапу** | **Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі))** | **Очікуване практичне використання отриманих результатів** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Забезпечення участі представників ГОІ різного рівня до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ** |  |  |  |  |
| * 1. Проведення громадської експертизи нормативно-правових актів | Вересень-грудень 2020, м. Київ | * Надсилання електронних повідомлень ГОІ щодо опрацювання проектів документів отриманих НАІУ від органів влади; * Отримання пропозицій та зауважень від ГОІ; * Обробка пропозицій та зауважень ГОІ; * Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо врахування питань інвалідності; * Підготовка узагальненого висновку по кожному документу, направлення до відповідного органу влади. | * min 100 ГОІ різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються осіб з інвалідністю (ОЗІ); * проведено громадське обговорення та експертизу min 70 нормативно-правових актів щодо врахування питань інвалідності; * надано пропозиції та рекомендації до min 40 нормативно-правових актів. | Забезпечення врахування питань інвалідності у формуванні та реалізації державної політики.  Покращення становища ОЗІ в Україні. |
| * 1. Проведення громадських слухань/ обговорень з ГОІ та ОЗІ | Вересень-грудень 2020, м. Київ (он-лайн) | * Організація та проведення 6-ти он-лайн засідань з ГОІ та ОЗІ, іншими зацікавленими організаціями з метою обговорення та узгодження спільної позиції щодо найбільш резонансних/актуальних проектів нормативно-правових актів; * Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо врахування питань інвалідності. | * min 100 ГОІ різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються осіб з інвалідністю (ОЗІ); * проведено громадське обговорення в он-лайн min 6-ти найбільш резонансних/актуальних нормативно-правових актів щодо врахування питань інвалідності; * узгоджено спільну позицію, надано пропозиції та рекомендації. | Забезпечення врахування питань інвалідності у формуванні та реалізації державної політики.  Зниження соціальної напруги.  Покращення становища ОЗІ в Україні. |
| * 1. Участь представників НАІУ у роботі консультативно-дорадчих органів на центральному та регіональному рівнях   **Центральний рівень:**  *(список консультативно-дорадчих органів та підтвердження включення представників НАІУ – додається)*  **Регіональний рівень:**  Забезпечення участі регіональних представників НАІУ у Вінницька, Черкаська, Львівська, Житомирська Івано-Франківська, Херсонська, Полтавська Чернівецька, Харківська Дніпропетровська, Кіровоградська, Закарпатська, Київська області та м.Київ. | Вересень-грудень 2020  Вінницька, Черкаська, Львівська, Житомирська Івано-Франківська, Херсонська, Полтавська Чернівецька, Харківська Дніпропетровська, Кіровоградська, Закарпатська, Київська області та м. Київ. | * Участь в засіданнях консультативно-дорадчих органів; * Підготовка пропозицій та рекомендацій щодо врахування питань інвалідності; * Адвокатування врахування позиції ГОІ. | * Забезпечено участь представників НАІУ у роботі min 30 консультативно-дорадчих органів на центральному рівні та min 20 на регіональному рівні; * min 100 ГОІ різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ; * надано пропозиції та рекомендації до протоколів/ рішень засідань відповідних дорадчих органів. | Забезпечення врахування питань інвалідності у формуванні та реалізації державної політики.  Покращення становища ОЗІ в Україні. |
| 1. **Підвищення професійного рівня ОЗІ/лідерів ГОІ у сфері захисту прав та представництва інтересів людей з інвалідністю** |  |  |  |  |
| * 1. Проведення інформаційних/ навчальних/ просвітницьких заходів для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГО. | Вересень-грудень 2020, м. Київ  (он-лайн) | * Організація та проведення 4-х он-лайн вебінарів щодо підвищення інституційної спроможності ГОІ; * Організація та проведення 3-х інформаційних сесій (он-лайн) з новин законодавства у сфері інвалідності; * Консультування та супровід лідерів ГОІ в т.ч. радників голів ОДА з питань адвокатування та представництва інтересів ОЗІ. | * проведено 4 навчальні заходи для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГО; * min 100 ОЗІ/лідерів ГОІ підвищили свій професійний рівень у сфері захисту прав та представництва інтересів; * забезпечено обмін досвідом серед ГОІ щодо кращих практик в адвокатуванні та представництві інтересів. | ОЗІ/лідери ГОІ підвищили свій професійний рівень у сфері захисту прав та представництва інтересів та застосовують на практиці отримані знання/вміння/навички. |
| 1. **Захист прав та представництво інтересів ОЗІ та їх родин за їх зверненням щодо захисту/ відновлення/ забезпечення їх прав** |  |  |  |  |
| * 1. Надання юридично-правових консультацій та правове орієнтування | Вересень-грудень 2020, м. Київ  (в т.ч. он-лайн) | * Усні та письмові консультації юриста/ адвоката при безпосередньому зверненні ОЗІ та членів родин/ГОІ, через листування, веб-портал НАІУ/соцмережі; * Правове орієнтування. | * min 50-ти ОЗІ отримають юридично-правові консультації, правове орієнтування щодо захисту/ відновлення/ забезпечення їх прав; * підготовлено та направлено 30 запитів/ звернень. | Вирішення проблемних питань ОЗІ-заявників, покращення їх становища. |
| * 1. Представництво інтересів | Вересень-грудень 2020, м. Київ | * Підготовка та надсилання запитів/звернень щодо вирішення проблемних питань ОЗІ-заявників ; * Адвокатування та супровід у вирішенні питань. |
| 1. **Інформування ОЗІ, лідерів ГОІ, представників організацій/установ/закладів, що працюють в інтересах ОЗІ, інших зацікавлених про КПІ, питання інвалідності, інклюзії; універсального дизайну у різних сферах життєдіяльності людини; стратегії, програми захисту і заохочення прав людини тощо** |  |  |  |  |
| * 1. Поширення інформаційних матеріалів/статей тощо з питань інвалідності. | Вересень-грудень 2020, м.Київ  (он-лайн) | * підготовка та розміщення інформаційних матеріалів/статей на інформаційному веб-порталі НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua/)); * поширення відповідних матеріалів у соцмережах; * щоденна електронна інформаційна розсилка для ГОІ та ОЗІ; * забезпечення розміщення матеріалів у доступних форматах. | min 400 інформаційних матеріалів/статей з питань інвалідності розміщено на інформаційному веб-порталі НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua/)) та поширено у соцмережах; забезпечено доступ до відповідної інформації 180 тис. осіб. | Забезпечено доступ ОЗІ, представників ГОІ, фахівців, посадових осіб до інформації з питань соцзахисту та забезпечення прав ОЗІ у різних сферах життєдіяльності.  Лідери ГОІ застосовують у поточній діяльності отриману інформацію щодо захисту прав та представництва інтересів ОЗІ.  Через ЗМІ підвищено інформування населення щодо розв’язання проблем ОЗІ у Державі. |
| * 1. Співпраця із ЗМІ | Вересень-грудень 2020, м.Київ та регіони | * Підготовка та розміщення статей, інтерв’ю; * Організація/проведення/участь у прес-конференціях/брифінгах, * Участь в ефірах (ТВ, радіо, он-лайн). | Підвищено інформування населення щодо розв’язання проблем ОЗІ у Державі. |
| * 1. Підготовка, видання та розповсюдження інформаційних/методичних/ просвітницьких брошур/буклетів з питань забезпечення прав ОЗІ. | Вересень-грудень 2020, м.Київ та регіони | * Підготовка та видання інформаційних/методичних/ просвітницьких брошур/буклетів з питань забезпечення прав ОЗІ. * Розповсюдження серед ОЗІ, ГОІ, фахівців, посадових осіб. | min 10 000 примірників інформаційних/методичних/просвітницьких брошур/буклетів з питань забезпечення прав ОЗІ видано та розповсюджено серед ОЗІ, ГОІ, фахівців, посадових осіб. |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

**Таблиця 2**

|  |  |
| --- | --- |
| **Короткострокові результати** | * min 100 ГОІ різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ; * проведено громадське обговорення та експертизу min 70 нормативно-правових актів щодо врахування питань інвалідності; * проведено 4 навчальні заходи для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГО; * min 100 ОЗІ/лідерів ГОІ підвищили свою кваліфікацію у сфері захисту прав та представництва інтересів; * забезпечено участь представників НАІУ у роботі min 30 консультативно-дорадчих органів на центральному рівні та min 20 на регіональному рівні; * min 50-ти ОЗІ надано юридично-правові консультації, правове орієнтування щодо захисту/ відновлення/ забезпечення їх прав; * min 400 інформаційних матеріалів/статей з питань інвалідності розміщено на інформаційному веб-порталі НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua/)) та поширено у соцмережах; забезпечено доступ до відповідної інформації 180 тис. осіб; * min 10 000 примірників інформаційних/методичних/просвітницьких брошур/буклетів з питань забезпечення прав ОЗІ видано та розповсюджено серед ОЗІ, ГОІ, фахівців, посадових осіб. |
| **Довгострокові результати** | * Посилено потенціал ГОІ щодо адвокатування та представництва інтересів ОЗІ; * ГОІ різного рівня беруть участь у прийнятті рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ на центральному та місцевому рівнях; * Підвищено рівень взаємодії ГОІ з органами державної влади в процесі розробки політики; * Питання інвалідності враховуються під час формування та реалізації державної політики; * Забезпечення прав ОЗІ у різних сферах життєдіяльності, покращення якості життя. |
| **Числові показники досягнення** | * **min 100 ГОІ** різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ; * проведено громадське обговорення та експертизу **min 70 нормативно-правових актів** щодо врахування питань інвалідності; * проведено **4 навчальні заходи** для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГО; * **min 100 ОЗІ/лідерів ГОІ** підвищили свою кваліфікацію у сфері захисту прав та представництва інтересів; * забезпечено участь представників НАІУ у роботі **min 30 консультативно-дорадчих органів** на центральному рівні та **min 20** на регіональному рівні; * **min 50-ти ОЗІ** надано юридично-правові консультації, правове орієнтування щодо захисту/ відновлення/ забезпечення їх прав; * **min 400** інформаційних матеріалів/статей з питань інвалідності розміщено на інформаційному веб-порталі НАІУ(www.naiu.org.ua) та поширено у соцмережах; забезпечено доступ до відповідної інформації **180 тис. осіб**; * **min 10 000** примірників інформаційних/методичних/просвітницьких брошур/буклетів з питань забезпечення прав ОЗІ видано та розповсюджено серед ОЗІ, ГОІ, фахівців, посадових осіб. |
| **Якісні показники досягнення** | * ГОІ володіють потенціалом щодо адвокатування та представництва інтересів ОЗІ; * Підвищено рівень взаємодії ГОІ з органами державної влади в процесі розробки політики; * Питання інвалідності враховуються під час формування та реалізації державної політики; * Забезпечено доступ ОЗІ до процесу прийняття рішень; * Збільшено поширеність знань/ навичок серед ОЗІ щодо участі в процесах прийняття рішень; * Запобігання проявам дискримінації ОЗІ в процесах прийняття рішень; * Зменшено негативний вплив ризиків впровадження реформ для ОЗІ. |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

**Таблиця 3**

|  |  |
| --- | --- |
| **Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості)** | * веб-портал НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua)); * поширення інформації у соцмережах; * щоденна електронна розсилка. |
| **Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування** | * продовження роботи на волонтерських засадах; * подання програми на конкурс для отримання фінансування за рахунок коштів Державного бюджету 2021; * участь у конкурсах проектів міжнародних донорських організацій. |
| **Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу)** | * веб-портал НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua)); * поширення інформації у соцмережах; * електронна розсилка. |