Проект «Кроки до інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні»

Громадська організація Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток»

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Підготовчий** | **Серпень 2020р.****Офісне приміщення ГО «Паросток»** | **Підготовка та видання Довідника «Проектний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю».** | **Розроблений макет та надруковано 100 примірників Довідника**  | **У Довіднику будуть зазначені практичні поради щодо покращення проектного та організаційного менеджменту громадських організацій осіб з інвалідністю.** |
|  | **Серпень 2020р.****Департамент інформаційної політики та зав’язків з громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації** | **Проведення прес-конференції про початок реалізації проекту**  | **Не менш ніж 10 представників ЗМІ приймуть участь у прес-конференції** | **Інформування громадських організацій осіб з інвалідністю та широкої громадськості про початок реалізації проекту**  |
|  | **Серпень 2020р.****Студія запису у  КЗ ВОМЦ "Квадрат"** | **Підготовка та видання аудиодисків Довідника «Проектний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» для осіб із порушеннями зору.** | **Записані 100 аудиодисків Довідника «Проектний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю»** | **Диски будуть містити практичні поради щодо покращення проектного та організаційного менеджменту громадських організацій осіб з інвалідністю. Будуть адресовані особам із порушеннями зору.** |
| **Основний** | [**https://zoom.us/ru-ru/meetings.html**](https://zoom.us/ru-ru/meetings.html)**серпень – листопад 2020р.**  | **Проведення онлайн інклюзивної Всеукраїнської Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю. Школа буде проводитися з сурдоперекладом.** | **Буде проведено онлайн навчання 80 представників громадських організацій осіб з інвалідністю України основам проектного та організаційного менеджменту. Кожен учасник Школи отримає сертифікат, Довідник «Проектний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» чи аудіозапис Довідника. Буде проведено 8 груп по 10 осіб кожна, кожна група буде займатися 3 дні по 3 години в день** | **Підвищено рівень інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю.** |
|  | [**https://zoom.us/ru-ru/meetings.html**](https://zoom.us/ru-ru/meetings.html)**Серпень 2020 р.** | **Сприяння створенню команд із числа громадських організацій осіб з інвалідністю України, члени яких пройшли онлайн навчання.** | **Буде створено не менше ніж 80 команд по 3 особи із числа громадських організацій осіб з інвалідністю України, члени яких пройшли онлайн навчання. Загалом – 240 осіб.** | **Створено команди із числа громадських організацій осіб з інвалідністю для отримання ними індивідуальної менторської та наставницької підтримки.** |
|  | [**https://zoom.us/ru-ru/meetings.html**](https://zoom.us/ru-ru/meetings.html)**, телефон, електронна пошта** **серпень – листопад 2020р.** | **Надання індивідуальної менторської та наставницької підтримку представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проектних пропозицій.** | **Не менш ніж 240 представників громадських організацій осіб з інвалідністю України отримають консультації та практичну допомогу щодо впровадження основ проектного та організаційного менеджменту у власні громадські організації.** | **Підвищено рівень інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю.** |
|  | **Бібліотеки Всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю серпень – листопад 2020р.** | **Розповсюдження Довідника «Проектний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» та аудіозапису Довідника**  | **20 Всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю отримають Довідник «Проектний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» та аудіозапис Довідника** | **Підвищено рівень інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю** |
|  | **серпень – листопад 2020р.****Місцеві та національні ЗМІ,** [**https://www.facebook.com/**](https://www.facebook.com/)**, сайти державних та громадських організацій**  | **Проведення інформаційної кампанії щодо реалізації проекту.** | **Буде створено не менш ніж 10 інформаційних повідомлень про хід та успіхи реалізації проекту.**  | **Підвищення рівня усвідомленості широкої громадськості щодо спектру надання послуг громадськими організаціями осіб з інвалідністю.**  |
| **Заключний** | [**https://zoom.us/ru-ru/meetings.html**](https://zoom.us/ru-ru/meetings.html) **листопад 2020р.** | **Проведення заключної онлайн-конференції з сурдоперекладом «Інституційний розвиток громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи».** | **У роботі онлайн конференції приймуть участь не менш ніж 30 представників громадських організацій осіб з інвалідністю**  | **Розроблена стратегія розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю в умовах децентралізації та на ринку надання соціальних послуг** |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Короткострокові | 1. **Буде проведена онлайн інклюзивна Всеукраїнська Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю.**
2. **Буде створено команди із числа громадських організацій осіб з інвалідністю для отримання ними індивідуальної менторської та наставницької підтримки.**
3. **Буде надано індивідуальну менторську та наставницьку підтримку представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проектних пропозицій.**
4. **Буде видано та розповсюджено Довідник «Проектний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю».**
5. **Буде видано та розповсюджено аудіодиски Довідника «Проектний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» для осіб із порушеннями зору.**
6. **Буде проведено заключну онлайн-конференцію з сурдоперекладом «Інституційний розвиток громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи».**
7. **Буде проведена інформаційна кампанія щодо реалізації проекту.**
 |  |
| Довгострокові | 1. **Підвищення якості життя осіб з інвалідністю в Україні.**
2. **Підвищення рівня надання соціальних послуг громадськими організаціями осіб з інвалідністю.**
3. **Підвищення рівня фінансової незалежності та організаційної спроможності громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні.**
 |  |
| Числові показники досягнення | 1. **Розроблений макет, надруковано та розповсюджено 100 примірників Довідника «Проектний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю».**
2. **Не менш ніж 10 представників ЗМІ приймуть участь у прес-конференції.**
3. **Буде проведено онлайн навчання 80 представників громадських організацій осіб з інвалідністю України основам проектного та організаційного менеджменту.**
4. **Буде створено команди (по 3 особи з кожної організації) із числа громадських організацій осіб з інвалідністю для отримання ними індивідуальної менторської та наставницької підтримки. Загалом – 240 осіб.**
5. **Не менш ніж 240 представників громадських організацій осіб з інвалідністю України отримають консультації та практичну допомогу щодо впровадження основ проектного та організаційного менеджменту у власні громадські організації.**
6. **20 Всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю отримають Довідник «Проектний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» та аудіозапис Довідника.**
7. **Буде створено не менш ніж 10 інформаційних повідомлень про хід та успіхи реалізації проекту.**
8. **У роботі онлайн конференції приймуть участь не менш ніж 30 представників громадських організацій осіб з інвалідністю.**
 |  |
| Якісні показники досягнення | 1. **Підвищено рівень інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю.**
2. **Підвищення рівня усвідомленості широкої громадськості щодо спектру надання послуг громадськими організаціями осіб з інвалідністю.**
3. **Розроблена стратегія розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю в умовах децентралізації та на ринку надання соціальних послуг**
 |  |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | **Інформація для залучення зацікавлених осіб буде подаватися завчасно, що дозволить зацікавленим сторонам зробити поінформований внесок у реалізацію проекту та допоможе охопити більше зацікавлених сторін, які бажали б взяти участь у проекті. Надання інформації заплановано українською мовою з сурдоперекладом за необхідності. Проектом передбачено широке висвітлення заходів та результатів проекту у ЗМІ.** 1. **Веб-сайт Фонду соціального захисту інвалідів** [**https://www.ispf.gov.ua/**](https://www.ispf.gov.ua/) **- Протягом проекту - Розміщення інформації щодо діяльності проекту на сайті.**
2. **Департаменту соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА** [**http://www.vin.gov.ua/dep-smp**](http://www.vin.gov.ua/dep-smp) **- Протягом проекту - Розміщення інформації щодо діяльності проекту на сайті.**
3. **Веб-сайт Національної Асамблеї людей з інвалідністю** [**https://naiu.org.ua/**](https://naiu.org.ua/) **- Протягом проекту - Розміщення інформації щодо діяльності проекту на сайті.**
4. **Веб-сайт ВГО "Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю"**[**http://inteldisabilities-coalition.kiev.ua/**](http://inteldisabilities-coalition.kiev.ua/) **- Протягом проекту - Розміщення інформації щодо діяльності проекту на сайті.**
5. **Веб-сайт Всеукраїнської організації інвалідів ""Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України""** [**http://soiu.com.ua/pro-voya-soyau**](http://soiu.com.ua/pro-voya-soyau) **- Протягом проекту - Розміщення інформації щодо діяльності проекту на сайті.**
6. **Місцеві ЗМІ – Протягом проекту - Статті про проект у місцевих друкованих виданнях Вінниці.**
7. **Інтернет – Постійно - Публікації щодо реалізації діяльності проекту.**
8. **Веб-сайт Громадський Простір** [**https://www.prostir.ua/**](https://www.prostir.ua/) **- Протягом проекту - Розміщення інформації щодо проекту на сайті.**
9. **Веб-сайт Ресурсного центру ГУРТ https://gurt.org.ua- Протягом проекту - Розміщення інформації щодо проекту на сайті.**
10. **Прес-релізи – Проягом проекту - Оголошення про початок реалізації, Оголошення проміжних результатів проекту, Поширення інформації на**

**робочих і публічних заходах**1. **Соціальні мережі - Постійно - Статті, опитування, перепости, розміщення історій успіху проекту.**
 |  |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | **Подальший розвиток проекту вбачається у тісній співпраці з громадськими організаціями осіб з інвалідністю України, Вінницькою ОДА та Вінницькою обласною радою з метою подальшого розвитку розпочатої діяльності та у залученні додаткових ресурсів з грантових джерел та коштів соціально спрямованого бізнесу з метою розповсюдження досвіду для громадських організацій осіб з інвалідністю України. Від ВМОСРСОМКМ «Паросток» буде надано постійну волонтерську підтримку представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України, які пройдуть навчання в рамках проекту в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проектних пропозицій. .** |  |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | **ГО «Паросток» буде поширювати позитивний досвід серед партнерських організацій, у тому числі через інформування громад України через ЗМІ та Інтернет щодо історій успіху проекту, включення в соціальну мережу ініціатив з організаційного розвитку організацій осіб з інвалідністю, написанні та поданні проектних пропозицій і тим самим залученням додаткових коштів для підвищення якості надання послуг для осіб інвалідністю.** |  |