Серія online-семінарів «Успішні фахівці-масажисти, реалізація права на працю шляхом започаткування власної справи»

Громадська спілка «Всеукраїнська ліга організацій осіб з інвалідністю по зору «Сучасний погляд»

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Підготовчий етап до реалізації проекту | Вересень, м. Київ | Проведення підготовчого етапу, переговори, логістика | Будуть проведені переговори та укладені договори про співпрацю у виконанні проекту з 5 організаціями. | Буде сформовано команду спеціалістів для якісної реалізації проекту |
| 2. Етап збору інформації, статистика, формування групи учасників проекту | Вересень - жовтень, м. Київ та 24 області України | Розробка опитувальника;  Проведення опитування, математичний аналіз статистичних даних, формування групи учасників проекту | Буде розроблено опитувальник з метою визначення кількості осіб з інвалідністю по зору, які займаються діяльністю масажистів, вік, освіта, зайнятість і т.д., планується опитати від 500 до 1200 осіб. Проведено статистично-аналітичну роботу. | Буде сформовано групу осіб для участі в проекті, враховуючи усі показники, що є необхідними для отримання нових знань, подальшу реалізацію реєстрації ФОП |
| 3. Проведення етапу обміну досвідом, отримання нових знань, прийомів роботи, сучасних методів масажу | Жовтень, захід буде проведено online з використанням сучасних комп’ютерних технологій. | Чемпіонат по масажу, аналіз класичних помилок, проведення серії майстер-класів з застосуванням сучасних методів та принципів масажу. Уся інформація буде адаптована для сприймання особами з інвалідністю по зору. | Записані відео роботи масажистів з використанням їх особливого підходу до роботи. Відеозаписи будуть направлені для аналізу та опрацюванням спеціалістам. Визначення переможців. Проведення майстер-класів в форматі online з повним аудіосупроводом усіх дій спеціалістів. | Проведений аналіз над класичними помилками під час проведення масажу. Удосконалення своєї майстерності в роботі за фахом масажистів. Отримання та подальше застосування на практиці нових методів та прийомів сучасного масажу. |
| 4. Проведення семінарів «Започаткування власної справи – від теорії до практики | Листопад, захід буде проведено online з використанням сучасних комп’ютерних технологій | Написання бізнес-плану, реєстрація ФОП, оподаткування, бухгалтерський облік, практичні завдання. | Будуть проведені 5 днів навчальних семінарів з практичним виконанням завдань в супроводі фахівців. | Усім учасникам будуть надані інструменти і механізми в роботі, 30% осіб зареєструють ФОП та стануть самостійними в процесі зайнятості. |
| 5. Завершальний етап проекту | Грудень,  м. Київ | Підведення підсумків проекту, здача фінансових та інших звітів. | Позитивна здача фінансових та інших звітів, повне фінансове закриття проекту. | Отримання практичної оцінки позитивної реалізації проекту |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Участь в програмі семінарів, отримання нових знань |
| Довгострокові | Очікуваними результатами будуть обмін досвідом та аналіз власних помилок за рекомендаціями спеціалістів, задля подальшої успішної діяльності масажистів. Отримання нових знань, прийомів роботи з сучасних методів масажу і успішне застосування їх на практиці. Перехід на самозайнятість шляхом реєстрації ФОП. Впевненості в своїх силах при заповненні документів, здачі звітів, веденні бухгалтерського обліку. Реалізації права на працю на рівні з іншими. |
| Числові показники досягнення | 40 учасників семінарів та кількість масажистів з інвалідністю по зору, які вирішать започаткувати власну справу або зможуть знайти роботу за фахом завдяки отриманим навичкам. |
| Якісні показники досягнення | Підвищення рівня професійної майстерності учасників, зростання їх конкурентоздатності на ринку праці |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Про проведення проекту буде проінформовано на офіційній сторінці ГС «Сучасний погляд» в соціальній мережі Facebook, та на офіційних сайтах партнерів та учасників проекту. Інформація буде подаватись постійно в процесі підготовки та реалізації кожного етапу проекту. |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | При потребі виявленій під час статистично-аналітичної роботи, даний проект буде повторений за участі спеціалістів та благодійних фінансових надходжень. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Про позитивний досвід та успішні кейси за результатами реалізації проекту буде повідомлено на офіційній сторінці ГС «Сучасний погляд» у соціальній мережі Facebook, при зацікавленості з боку ЗМІ – у регіональних та всеукраїнських мас-медіа |