Проект «Мій успіх»

Громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота»

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу), очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підготовчий етап | 01-07 серпня 2020 місто Шостка, вулиця Робоча, 5 ГО «Турбота» | Сформувати команду та розподілити зони відповідальності | Сформовано команду з розподілом зон відповідальності для впровадження проекту.  | Робота команди над реалізацією проекту |
| 10-21 серпня 2020 місто Шостка, вулиця Робоча, 5 ГО «Турбота» | Поінформувати та зібрати групу людей з інвалідністю. | Розповсюджено інформацію серед потенційних клієнтів та сформована група з 10 осіб для роботи в майстерні. | Робота групи в майстерні з миловаріння |
| 10-31 серпня 2020 місто Шостка, вулиця Робоча, 5 ГО «Турбота» | Підготувати приміщення, обладнання, закупити сировину для початку роботи.  | Створені умови для роботи майстерні з миловаріння та проведення майстер-клас | Проведення навчально-практичних занять в майстерні та проведення майстер-клас |
| Основний етап | З 02 вересня по 23 грудня 2020 року щопонеділка, щосереди, щоп’ятниці, місто Шостка, вулиця Робоча, 5ГО «Турбота» | Проведення навчально-практичних занять з виготовлення органічного мила для 10 осіб з інвалідністю м. Шостка | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість.Набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння | Використання знань та практичних навичок в подальшому житті. |
| Основний етап | З 04.09.2020 по 06.09.2020 місто Скадовськ, провулок Нічика,10. | Проведення майстер-класів з миловаріння для 50 осіб з інвалідністю учасників фестивалю кращих інклюзивних практик «Україна без кордонів» | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість.Набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість.Набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння | Використання знань та практичних навичок в подальшому житті.Розповсюдження інформації про проектВикористання знань та практичних навичок в подальшому житті.Розповсюдження інформації про проект |
| 2 декада вересня Благодійне товариство допомоги інвалідам та особам із інтелектуальною недостатністю “Джерела” м. Київ, вул. Богатирська, 16А | Проведення он-лайн майстер-клас для 10 осіб з інвалідністю міста Київ  |
| 3 декада вересня Вінницька міська громадська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді “Паросток” | Проведення он-лайн майстер-клас для 10 осіб інвалідністю міста Вінниця  |
| 1 декада жовтня Медико-соціальний реабілітаційний центр “Дорога життя” м. Ужгород, вул. 8-Березня, 46/В  | Проведення он-лайн майстер-клас для 10 осіб з інвалідністю міста Ужгород  |
| 2 декада жовтня Коломийський міський благодійний фонд підтримки дітей та молоді з інтелектуальною обмеженістю «Крокус» м. Коломия Івано-Франківської обл., вул. Гната Ковцуняка, 1В. | Проведення он-лайн майстер-клас для 10 осіб з інвалідністю міста Коломия |
| 3 декада жовтня Кіровоградська обласна громадська організація матерів дітей-інвалідів та інвалідів «Серце матері» | Проведення он-лайн майстер-клас для 10 осіб з інвалідністю міста Кіровоград |
| 1 декада листопада ГО Спілка батьків дітей-інвалідів «Сонячний промінь» | Проведення он-лайн майстер-клас для 10 осіб з інвалідністю міста Костопіль |
| 2 декада листопада Громадська організація міський клуб “Повір у себе” | Проведення он-лайн майстер-клас для 10 осіб з інвалідністю міста Маріуполь  |
| 3 декада листопада Одеська міська благодійна організація допомоги дітям з синдромом Дауна «Сонячні діти» | Проведення он-лайн майстер-клас для10 осіб з інвалідністю міста Одеса |
| 1 декада грудня Монтессорі-Центр реабілітації дітей-інвалідів дошкільного віку „Соняшник” | Проведення он-лайн майстер-клас для 10 осіб з інвалідністю міста Полтава |
|  | 3 декада грудня місто Шостка, вулиця Робоча, 5 ГО «Турбота» | Підготовка фінансового та творчого звіту. Розповсюдження інформації про проект | Узагальнено інформацію про проведення проекту. Поширено інформацію за результатами проекту | Використання отриманих результатів в подальшій роботі організації. |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Проведено 48 навчально-практичних занять з миловаріння для 10 осіб з інвалідністю м. Шостка. Прийнято участь у фіналі конкурсу «Кращі інклюзивні практики України-2020». Проведено 10 майстер-клас з миловаріння для 140 осіб з інвалідністю з різних регіонів України.  |
| Довгострокові | Набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння у дітей та осіб з інвалідністю; Знижено рівень ізольованості та залежності від сторонньої допомоги Зміцнено матеріально-технічну базу організації; Встановлено зв’язки з громадськими організаціями осіб з інвалідністю з інших міст України; |
| Числові показники досягнення | 10 осіб з інвалідністю взяли участь в роботі майстерні; 140 дітей та осіб з інвалідністю взяли участь в майстер-клас; 300 осіб, які є родичами та близькими учасникам проекту взяли опосередковану участь у проекті  |
| Якісні показники досягнення | Набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння у дітей та осіб з інвалідністю; Знижено рівень ізольованості та залежності від сторонньої допомоги |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | - на сайтах Фонду соціального захисту інвалідів, Шосткинської міської ради, Шосткинського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, громадської організації «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота»; - на сторінці соцмережі «Фейсбук» громадської організації «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота» - в репортажах місцевих ЗМІ; - під час проведення заходів; - серед членів громадських організації осіб з інвалідністю. |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Поширення позитивного досвіду та напрацьованих методик в інші регіони України. Подання проектних заявок на конкурси та на фінансування до Шосткинської міської ради. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Позитивний досвід буде поширюватись підчас проведення майстер-клас в яких візьмуть участь особи з інвалідністю з більшості областей України |