«Навчання фахівців і батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами в Україні»

Громадська спілка «Українська асоціація носіїв кохлеарних імплантів»

**Розділ ІV. План реалізації програми (проекту, заходу), очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Етапи реалізації** | **Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)**  **Строк реалізації** | **Назва та суть заходу для реалізації етапу** | **Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі))** | **Очікуване практичне використання отриманих результатів** |
| **Підготовчий**  Відповідальний Терьош М.О.  **Підготовчий**  Відповідальний Терьош М.О. | м. Київ  вересень 2020 – | 1. Пошук виконавців для проведення навчальних вебінарів, розроблення методичних рекомендацій, написання наукової статті. | Проведення перемовин з фахівцями щодо участі у навчальних вебінарах, розробленні методичних рекомендацій та написанні наукової статті | Залучені фахівці будуть проводити навчальні вебінари, розробляти методичні рекомендації та готувати наукову статтю. |
| м. Київ  вересень  2020- | 2. Підготовка до проведення навчальних вебінарів для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами. | Розробка та розміщення реєстраційної анкети учасника на ресурсах спілки. | Реєстраційна анкета дасть можливість визначити коло та кількість осіб, які будуть учасниками вебінарів. Це допоможе у формуванні статистики навчання, визначенні охоплення регіонів та слугуватиме інформаційним ресурсом для підтримки зворотного зв’язку і підготовки сертифікатів. |
| м. Київ  вересень  2020-  жовтень 2020 | 3. Підготовка до проведення науково-практичної конференції на тему «Реабілітація дітей з кохлеарними імплантами в Україні». | Розроблення реєстраційної форми, програми заходу, анкети учасника, форми сертифікату, підготовка канцелярського приладдя (папки, ручки, блокноти, бейджики) для учасників конференції. Орієнтовна кількість учасників 120 осіб. Захід триватиме протягом одного дня. | Реєстраційна анкета дасть можливість визначити коло та кількість учасників конференції (фахівців, батьків, представників громадських організацій тощо), охоплення регіонів, визначити спікерів заходу, отримання зворотного зв’язку від учасників. |
| м. Київ  вересень  2020- | 1. Придбання доступу до платформи Zoom для проведення онлайн вебінарів. | Придбано доступ до платформи Zoom для проведення онлайн вебінарів на три місяці (вересень-листопад). | Користування платформою Zoom для проведення вебінарів при придбанні платного доступу забезпечує, серед іншого, простоту користування, необмежену кількість учасників, необмежену тривалість часу проведення вебінарів, наявність чату, можливість проведення запису вебінарів тощо. |
| м. Київ  вересень 2020- | 1. Розміщення анонсу про проведення першого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами раннього віку (до трьох років)». | Анонс про проведення першого навчального вебінару розміщено на ресурсах спілки (сторінки у соцмережах, веб-сайт). Розміщено реєстраційну анкету учасника. | Завчасне розміщення анонсу заздалегідь інформує учасників про захід та можливість участі, а реєстраційна анкета дозволяє визначити кількість учасників та регіон охоплення. |
| **Реалізація проекту**  Відповідальний Терьош М.О.  **Реалізація проекту**  Відповідальний Терьош М.О.  **Реалізація проекту**  Відповідальний Терьош М.О.  **Реалізація проекту**  Відповідальний Терьош М.О.  **Реалізація проекту**  Відповідальний Терьош М.О.  **Реалізація проекту**  Відповідальний Терьошин М.О. | м. Київ  вересень -жовтень  2020- | 1. Проведення першого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами раннього віку (до трьох років)». | Близько 120 учасників (фахівців, батьків, представників громадських організацій) візьмуть участь у навчанні основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами раннього віку (до трьох років). | Отримані учасниками проекту знання сприятимуть підвищенню їх кваліфікації, що призведе до покращення якості реабілітації (розвитку слуху та мовлення), доступності до інклюзивної форми навчання, соціалізації дітей з кохлеарними імплантами в Україні. |
| м. Київ  вересень -жовтень 2020 | 1. Розміщення анонсу про проведення другого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами середнього дошкільного віку» | Анонс про проведення другого навчального вебінару розміщено на ресурсах спілки (сторінки у соцмережах, веб-сайт). Розміщено реєстраційну анкету учасника. | Завчасне розміщення анонсу заздалегідь інформує учасників про захід та можливість участі, а реєстраційна анкета дозволяє визначити кількість учасників та регіон охоплення. |
| м. Київ  жовтень  2020- | 1. Проведення другого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами середнього дошкільного віку». | Близько 120 учасників (фахівців, батьків, представників громадських організацій) візьмуть участь у навчанні основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами раннього середнього дошкільного віку. | Отримані учасниками проекту знання сприятимуть підвищенню їх кваліфікації, що призведе до покращення якості реабілітації (розвитку слуху та мовлення), доступності до інклюзивної форми навчання, соціалізації дітей з кохлеарними імплантами в Україні. |
| м. Київ  жовтень 2020 – | 1. Розміщення анонсу про проведення третього навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами старшого дошкільного віку». | Анонс про проведення третього навчального вебінару розміщено на ресурсах спілки (сторінки у соцмережах, веб-сайт). Розміщено реєстраційну анкету учасника. | Завчасне розміщення анонсу заздалегідь інформує учасників про захід та можливість участі, а реєстраційна анкета дозволяє визначити кількість учасників та регіон охоплення. |
| м. Київ  жовтень  2020- | 1. Проведення третього навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами старшого дошкільного віку». | Близько 120 учасників (фахівців, батьків, представників громадських організацій) візьмуть участь у навчанні основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами раннього старшого дошкільного віку. | Отримані учасниками проекту знання сприятимуть підвищенню їх кваліфікації, що призведе до покращення якості реабілітації (розвитку слуху та мовлення), доступності до інклюзивної форми навчання, соціалізації дітей з кохлеарними імплантами в Україні. |
| м. Київ  жовтень  2020- | 1. Розміщення анонсу про проведення четвертого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами молодшого шкільного віку». | Анонс про проведення четвертого навчального вебінару розміщено на ресурсах спілки (сторінки у соцмережах, веб-сайт). Розміщено реєстраційну анкету учасника. | Завчасне розміщення анонсу заздалегідь інформує учасників про захід та можливість участі, а реєстраційна анкета дозволяє визначити кількість учасників та регіон охоплення. |
| м. Київ  жовтень  2020- листопад 2020 | 1. Проведення четвертого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами молодшого шкільного віку». | Близько 120 учасників (фахівців, батьків, представників громадських організацій) візьмуть участь у навчанні основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами раннього молодшого шкільного віку. | Отримані учасниками проекту знання сприятимуть підвищенню їх кваліфікації, що призведе до покращення якості реабілітації (розвитку слуху та мовлення), доступності до інклюзивної форми навчання, соціалізації дітей з кохлеарними імплантами в Україні. |
| м. Київ  жовтень  2020-  листопад 2020 | 1. Розміщення анонсу про проведення п’ятого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами середнього та старшого шкільного віку». | Анонс про проведення п’ятого навчального вебінару розміщено на ресурсах спілки (сторінки у соцмережах, веб-сайт). Розміщено реєстраційну анкету учасника. | Завчасне розміщення анонсу заздалегідь інформує учасників про захід та можливість участі, а реєстраційна анкета дозволяє визначити кількість учасників та регіон охоплення. |
| м. Київ  листопад  2020- | 1. Проведення п’ятого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами середнього та старшого шкільного віку». | Близько 120 учасників (фахівців, батьків, представників громадських організацій) візьмуть участь у навчанні основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами раннього середнього та старшого шкільного віку. | Отримані учасниками проекту знання сприятимуть підвищенню їх кваліфікації, що призведе до покращення якості реабілітації (розвитку слуху та мовлення), доступності до інклюзивної форми навчання, соціалізації дітей з кохлеарними імплантами в Україні. |
| м. Київ  листопад  2020- | 1. Розміщення анонсу про проведення шостого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Реабілітація та розвиток пізно імплантованих дітей». | Анонс про проведення шостого навчального вебінару розміщено на ресурсах спілки (сторінки у соцмережах, веб-сайт). Розміщено реєстраційну анкету учасника. | Завчасне розміщення анонсу заздалегідь інформує учасників про захід та можливість участі, а реєстраційна анкета дозволяє визначити кількість учасників та регіон охоплення. |
| м. Київ  листопад  2020- | 1. Проведення шостого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Реабілітація та розвиток пізно імплантованих дітей». | Близько 120 учасників (фахівців, батьків, представників громадських організацій) візьмуть участь у навчанні основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами в умовах пізньої імплантації. | Отримані учасниками проекту знання сприятимуть підвищенню їх кваліфікації, що призведе до покращення якості реабілітації (розвитку слуху та мовлення), доступності до інклюзивної форми навчання, соціалізації дітей з кохлеарними імплантами в Україні. |
| м. Київ  вересень  2020-  листопад 2020 | 12. Безпосереднє розроблення методичних рекомендацій для фахівців та батьків: «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації». | Розроблені перші в Україні науково обґрунтовані та схвалені практиками методичні рекомендації для фахівців та батьків з розвитку дітей з кохлеарними імплантами. | Розроблені перші в Україні науково обґрунтовані та схвалені практиками методичні рекомендації будуть розміщені на сторінках у соціальних мережах та офіційному сайті спілки доступні для перегляду необмеженому колу осіб необмежений час. Орієнтовно з ними ознайомляться 2 500 осіб.  Методичні рекомендації слугуватимуть фахівцям та батькам орієнтиром у процесі реабілітації дітей з кохлеарними імплантами, що в подальшому призведе до покращення цього процесу і соціалізації дітей. |
| м. Київ  листопад  2020- | 1. Розміщення анонсу про проведення науково-практичної конференції на тему «Реабілітація дітей з кохлеарними імплантами в Україні» для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами. | Анонс про проведення конференції розміщено на ресурсах спілки (сторінки у соцмережах, веб-сайт). Розміщено реєстраційну анкету учасника. | Завчасне розміщення анонсу заздалегідь інформує учасників про захід та можливість участі, а реєстраційна анкета дозволяє визначити кількість учасників та регіон охоплення. |
| м. Київ  листопад  2020- | 1. Проведення науково-практичної конференції на тему «Реабілітація дітей з кохлеарними імплантами в Україні» для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами. | Близько 120 учасників (фахівців, батьків, представників громадських організацій) з різних областей України протягом одного дня візьмуть участь у конференції з навчання та реабілітації дітей з кохлеарними імплантами, на якій будуть представлені напрацювання проекту (презентації методичних рекомендацій, їх обговорення, ресурс, на якому вони та записи вебінарів будуть розміщені), а також обговорення проблем у цьому напрямку  та пошук шляхів вирішення. | Учасники конференції отримають знання щодо навчання та розвитку дітей з кохлеарними імплантами і будуть застосовувати їх у своїй практичній діяльності; інформацію про ресурси, на яких буде розміщено методичні рекомендації та записи вебінарів; будуть накреслені шляхи вирішення проблем та питань. В сукупності це сприятиме підвищенню рівня кваліфікації фахівців та обізнаності батьків, що в подальшому призведе до покращення якості реабілітації, слухомовленнєвого розвитку, можливості інклюзивної форми навчання, соціалізації дітей з кохлеарними імплантами в Україні.  Участь у заході представників громадських організацій сприятиме розповсюдженню інформації серед своїх членів (батьків), збору необхідної інформації, координації процесу реабілітації на місцях тощо. |
| м. Київ  листопад-грудень  2020 | 15. Оформлення авторських прав на Методичні рекомендації «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації» з метою запобігання викрадення і привласнення іншими особами, установами та організаціями розробок та напрацювань. | Подання заявки на отримання авторських прав. | Це унеможливить відтворення методичних рекомендацій, їх частин, фрагментів або інших елементів без посилання на автора. |
| м. Київ  вересень 2020 -  листопад  2020 | 16. Подання методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації» на затвердження. | Методичні рекомендації будуть проходити процес затвердження в державній навчально-методичній установі, яка підпорядкована Міністерству освіти і науки України. | Затверджені на державному рівні методичні рекомендації будуть рекомендовані до використання фахівцями під час роботи з дітьми з кохлеарними імплантами, розміщені на сайтах державних освітніх установ та громадської спілки, що сприятиме покращенню рівня реабілітації дітей з кохлеарними імплантами в Україні. |
| м. Київ  вересень -  листопад  2020 | 17. Підготовка до написання наукової статті на тему «Навчання фахівців та батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами в Україні (за результатами проекту)». | Отримання необхідних даних та попередніх результатів проекту. | Отримана інформація дасть можливість проаналізувати її та обґрунтовано викласти у матеріалі наукової статті. |
| **Підсумковий**  Відповідальний Терьошин М.О  **Підсумковий**  Відповідальний Терьошин М.О | м. Київ  листопад **-**  грудень  2020 | 1. Розміщення на офіційному сайті спілки методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації». | Методичні рекомендації будуть розміщені на офіційному сайті спілки і доступні для перегляду та завантаження. | Розміщення на сайті спілки методичних рекомендацій дасть змогу переглядати та завантажувати їх необмежений час та необмеженій кількості осіб, які шукають інформацію про порушення слуху, слухопротезування та реабілітацію. Це сприятиме підвищенню їх кваліфікації, покращення якості реабілітації, слухомовленнєвого розвитку, можливості інклюзивної форми навчання, соціалізації дітей з кохлеарними імплантами в Україні. |
| м. Київ  листопад -грудень  2020 | 2. Розміщення на сторінці спілки у соціальній мережі Фейсбук методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації». | Методичні рекомендації будуть розміщені на сторінці спілки у соціальній мережі Фейсбук і доступні для перегляду та завантаження. | Соціальною мережею Facebook в Україні користується 31% населення (орієнтовно 12 млн. користувачів), з них близько 2 500 осіб працюють у закладах, в яких навчаються діти з кохлеарними імплантами, або є їх батьками. Розміщення на сайті спілки методичних рекомендацій дасть змогу переглядати та завантажувати їх необмежений час та необмеженій кількості осіб, які шукають інформацію про порушення слуху, слухопротезування та реабілітацію. Це призведе до перегляду і поширення ними методичних рекомендацій, що дасть можливість ознайомитись із ними більшій кількості осіб. Використання на практиці методичних рекомендацій сприятиме підвищенню кваліфікації педагогів та обізнаності батьків, покращенню якості реабілітації, слухомовленнєвого розвитку, можливості інклюзивної форми навчання, соціалізації дітей з кохлеарними імплантами в Україні. |
| Відповідальний Терьошин М.О | м. Київ  листопад **-**  грудень  2020 | 3. Розміщення на каналі спілки в YouTube відеозаписів навчальних вебінарів. | Відеозаписи навчальних вебінарів будуть розміщені на каналі спілки в YouTube і доступні для перегляду та завантаження. | Записи навчальних вебінарів будуть доступні для перегляду необмеженому колу осіб необмежений час, що сприятиме підвищенню кваліфікації фахівців та обізнаності батьків, покращенню якості реабілітації, слухомовленнєвого розвитку, можливості інклюзивної форми навчання, соціалізації дітей з кохлеарними імплантами в Україні. |
| **Підсумковий**  Відповідальний Терьошин М.О | м. Київ  листопад **-**  грудень  2020 | 4. Написання наукової статті на тему «Навчання фахівців та батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами в Україні (за результатами проекту)». | Наукова стаття за результатами проекту надрукована у профільному часописі та розміщена на сайті громадської спілки. | Розміщена наукова стаття у профільному часописі ознайомить фахівців, які працюють з дітьми з кохлеарними імплантами, з результатами та напрацюваннями проекту, а розташування її на сайті громадської спілки дозволить ознайомитись із нею батькам та всім зацікавленим особам, оскільки вона буде доступна для перегляду необмеженому колу осіб необмежений час, що сприятиме підвищенню кваліфікації фахівців та обізнаності батьків, покращенню якості реабілітації, слухомовленнєвого розвитку, можливості інклюзивної форми навчання, соціалізації дітей з кохлеарними імплантами в Україні. |
| **Підсумковий**  **Звіт**  Відповідальний Терьошин М.О | Київ  грудень 2020 | 1. Підрахунок і підведення підсумків та результатів проекту.  2. Висвітлення результатів проекту.  3. Оцінка ефективності проекту.  4. Підготовка звітів проекту. | 1. Проведення підрахунку кількості переглядів і відвідування сторінки у Фейсбуці та сайту за весь період.  2. Методичні рекомендації та записи вебінарів будуть розміщені у вільному доступі на сторінці спілки у Фейсбуці, на сайті та Youtobe-каналі.  3. Буде проведено оцінку ефективності.  4. Буде підготовлено звіти. | Підведення підсумків допоможе оцінити практичність навчальних вебінарів, методичних рекомендацій та питому вагому, яку вони справили на суспільство. |

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Отримання знань та підвищення фахового рівня педагогів для роботи з дітьми з кохлеарними імплантами та формування у батьків розуміння того, що вони також є учасниками реабілітаційного процесу. |
| Довгострокові | Використання педагогами та батьками отриманих знань для покращення процесу реабілітації та соціалізації дітей з кохлеарними імплантами. |
| Числові показники досягнення | Сайт та сторінку у Фейсбуці відвідає до 2000 осіб для пошуку необхідної інформації. |
| Якісні показники досягнення | Методичні рекомендації буде розміщено у вільному доступі на сайті та сторінці Фейсбуку спілки, відео з вебінарів доступне до безмежного перегляду, діти з кохлеарними імплантами отримають доступ до якісної інклюзивної освіти. |

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | До висвітлення проекту буде залучено телебачення: UA: Перший, UA/TV, 1+1, СТБ, 4-й канали та інші; друковані та електронні ЗМІ. Проект активно буде висвітлюватись в мережі Internet, на офіційній веб-сторінці спілки, у відповідних сторінках спілки у соціальних мережах протягом всього часу під час та після завершення проекту. |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування. | Методичні рекомендації продовжать перебувати на сайті та сторінці Фейсбуку спілки, набудуть поширення в інтернеті. У перспективі важливо продовжувати навчальні вебінари для ширшого та глибшого розкриття тематики, розширення аудиторії, проведення тематичних круглих столів, семінарів та конференцій, розроблення методики навчання дітей з кохлеарними імплантами. Джерела фінансування – благодійні пожертви, фандрайзинг. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Залучення ЗМІ до висвітлення навчання педагогів та підвищення їх фахового рівня, залучення батьків до участі в реабілітаційному процесі, толерантного ставлення суспільства до осіб з кохлеарними імплантами, розширення доступу до інклюзивного навчання. |