Проект «Відкритий навчальний семінар для осіб з інвалідністю зі слуху - інструкторів та тренерів за стандартом FIDE (Міжнародної шахової федерації) щодо розвитку і організації з шахів»

Всеукраїнська громадська організація «Спортивна федерація глухих України»

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу),  очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Підготовчий етап | вересень 2020, м. Київ | * Формування складу оргкомітету * Оголошення для набору групи слухачів * Складання програми навчального семінару. * Інформаційні анонси * Підготовка документів та договорів з виконавцями | 1.Набрані групи учасників  2.Сформований склад оргкомітету.  3.Створена програма навчання в проекті.  4.Проведено інформаційну кампанію.  5.Підписані договори. |  |
| Основний етап | жовтень 2020, м. Київ | 1. Проведення навчального семінару для осіб з інвалідністю зі слуху - інструкторів та тренерів за стандартом FIDE (Міжнародної шахової федерації) щодо розвитку і організації шахів  2. Обмін досвідом між учасниками семінару.  3. Проведення іспиту для отримання ліцензії інструктора-тренера FIDE | Набуття нових знань та навичок учасниками семінару.  Успішне отримання ліцензій за підсумками семінару. |  |
| Підсумковий етап | листопад 2020, м. Київ | 1.Монтування фото-презентації за результатами семінару.  2.Підготовка звіту з проекту | Підготовлено презентацію на основі матеріалів зроблених під час семінару.  Підготовлено звіт. | 1.Представлення фото презентації.  2.Публікації на інтернет ресурсах про результати семінару.  3.Здача звіту. |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Збільшення кількості кваліфікованих інструкторів серед осіб з інвалідністю зі слуху. |
| Довгострокові | Підвищення престижу України на міжнародній шаховій арені серед осіб з інвалідністю зі слуху. |
| Числові показники досягнення | Отримано 4-5 ліцензій інструкторів-тренерів FIDE для українських осіб з інвалідністю зі слуху для їх участі у міжнародних заходах всіх рівнів.  25 осіб з інвалідністю зі слуху отримають знання щодо поліпшення організацій спортивних заходів |
| Якісні показники досягнення |  |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Веб сайт СФГУ, фейсбук СФГУ |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Отримання ліцензії тренерів-інструкторів FIDE дають можливість особам з інвалідністю нарівні зі здоровими людьми представляти та брати участь у заходах з шахів під егідою FIDE (міжнародної шахової федерації) за власні кошти або відряджуючих організацій.  Отриманні знання для учасників семінару дозволить підвищити рівень організації спортивних заходах всіх рівнів (починаючи з дитячого регіонального до дорослого міжнародного). |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) |  |