Проект «Інклюзивний, навчально-розвиваючий захід online «Читаймо разом!»

Громадська спілка «Всеукраїнська ліга організацій осіб з інвалідністю по зору «Сучасний погляд»

**Розділ IV. План реалізації програми (проекту, заходу), очікувані результати та їх використання**

Таблиця 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап реалізації | Дата, місце реалізації програми (проекту, заходу)  Строк реалізації | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка змін показників (у числовому та/або якісному вимірі)) | Очікуване практичне використання отриманих результатів |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Підготовчий етап до реалізації проекту | Вересень, м. Київ | Логістика | Проведені переговори і заключні договори для виконання проекту. | Буде сформовано команду спеціалістів для якісної реалізації проекту |
| 2. Етап виготовлення книг | Вересень –грудень , м. Київ та Харків | Виготовлення книг за принципом універсального дизайну з серії сучасного світового бестселера авторів Ерін Гантер - «Коти-вояки», 6 книг, 140 екземплярів, 700 шт. збору інформації, статистика, формування групи учасників проекту. | Буде зроблено: Макетування та друк текстів рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, адаптація рельєфних контрастних малюнків, верстка та друк текстів пласким збільшеним шрифтом, ілюстрація та виготовлення обкладинок, брошурування книг. | Будуть надруковані книги в кількості 140 екземплярів, 700шт, за принципом універсального дизайну для дітей з інвалідністю по зору та їх зрячих однолітків. |
| 3. Пересилка книг по усім закладам | Грудень,  24 області України | Пересилка готових книг по усім закладам, формування списку закладів для пересилки. | Усі книги будуть відправлені в 25 навчальних закладів та бібліотек. Інформація про наявність даної книги в певному регіоні і закладі буде розповсюджена в соціальних мережах і на сайті організації. | Дані книги знайдуть своїх читачів і діти познайомляться з творами сучасних світових авторів. |
| 4. Проведення online-презентації серії книг «Коти-Вояки». Проведення 3 мотиваційних online-клубів «Читаймо разом» | Листопад, за участі дітей з більшості регіонів України. | Проведення презентації серії книг «Коти-Вояки». Проведення мотиваційних online-клубів «Читаймо разом» | Проведення презентації серії з 6 книг Світового сучасного бестселеру з використанням авторського права, авторів Ерін Гантер Коти-вояки: «На волю!», «Вогонь і крига», «Ліс таємниць», «Здіймається буря», «Небезпечний шлях», «Темні часи». Проведення 3 мотиваційних online-клубів «Читаймо на рівних» для дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку. | Забезпечення осіб з інвалідністю по зору книгами надрукованими за принципом універсального дизайну, популяризація шрифту Брайля, стимулювання дітей до читання і розвиток їх комунікації в процесі обговорення книги з їх зрячими однолітками. |
| 5. Завершальний етап проекту | Грудень,  м. Київ | Підведення підсумків проекту, здача фінансових та інших звітів. | Позитивна здача фінансових та інших звітів, повне фінансове закриття проекту. | Отримання практичної оцінки позитивної реалізації проекту |

*(зазначити детально: заходи, які пропонуються для досягнення кожного із визначених завдань програми (проекту, заходу); очікувані результати (продукти) внаслідок реалізації програми (проекту, заходу); способи використання отриманих результатів)*

Таблиця 2

|  |  |
| --- | --- |
| Короткострокові | Виготовлення книг за принципом універсального дизайну серії з 6 книг, сучасного світового бестселеру авторів Ерін Гантер Коти-Вояки. Забезпечення рівного доступу дітей з інвалідністю до творів сучасних світових авторів. Привернення уваги суспільства до впровадження інклюзивної освіти. Участь в мотиваційних online-клубах «Читаймо на рівних». |
| Довгострокові | Забезпечення закладів освіти в 24 регіонах України книгами надрукованими за принципом універсального дизайну, сучасного світового бестселеру Коти-Вояки. Популяризація шрифту Брайля для освіти дітей з глибокими порушеннями зору в процесі інклюзивної освіти. Розвиток грамотної, освіченої, розумної нації. Створення умов для спілкування між дітьми з різних регіонів, об’єднавши їх в інклюзивні групи. |
| Числові показники досягнення | Буде надруковано 6 книг. 1 книга пласким шрифтом дорівнює 5 шрифтом Брайля. Буде 25 екземплярів, всього 700шт. |
| Якісні показники досягнення | Забезпечення 25 закладів книгами надрукованими за принципом універсального дизайну, навчання грамотності та освіченості, об’єднання дітей в інклюзивні групи для підвищення рівня комунікації за допомогою прочитаних книг. |

*(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) та користь від реалізації програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу)*

Таблиця 3

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Про проведення проекту буде проінформовано на офіційній сторінці ГС «Сучасний погляд», на презентацію серії книг будуть запрошені телевізійні і радіо ЗМІ, в соціальній мережі Facebook, та на офіційних сайтах партнерів та учасників проекту. Інформація буде подаватись постійно в процесі підготовки та реалізації кожного етапу проекту. |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Дані заходи та друк книг за принципом універсального дизайну ГС «Сучасний погляд» планує проводити і надалі. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Про позитивний досвід та успішні кейси за результатами реалізації проекту буде повідомлено на офіційній сторінці ГС «Сучасний погляд» у соціальній мережі Facebook, при зацікавленості з боку ЗМІ – у регіональних та всеукраїнських мас-медіа |