## Аркуш1
Узагальнена інформація моніторингу Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю про хід виконання (реалізації) програм (проектів, заходів), що здійснюється громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю - переможцями конкурсу у 2021 році станом на 01.12.2021
№ з/п | Назва громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Назва програми (проекту, заходу) | Строки реалізації прорграми (проекту, заходу) |  | Місце проведення (реалізації) програми (проекту, заходу) | Рівень виконання (реалізації) |  |  | Кількість залучених регіонів | Цільова аудиторія |  |  | Заходи, проведені в рамках виконання (реалізації) програми (проекту) | Інформаційний супровід при виконанні програми
|  |  | Дата початку | Дата закінчення |  | міжнародний | всеукраїнський | місцевий |  |  | Особи з інвалідністю
[10 empty] | Всього | жінок | чоловіків
1 | Громадська організація «Всеукраїнська організація осіб з інвалідністю «Гармонія» ГО «ВООІ «Гармонія» | 1) Проект: «Організація надання соціально-реабілітаційних послуг особам з інвалідністю у територіальній громаді в умовах децентралізації» | 2021 серпень | 2021 грудень | м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 5, оф. 167-Б | Всеукраїнський |  |  | Залучено 24 області: Вінницька, Волинська, Донецька, Дніпропетровська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська та м. Київ. | 308, з них осіб з інвалідністю 204 | 137 | 67 | Проведено пленарне засідання Регіонального семінару «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації» у місті Бердянськ Запорізької області. Проведено 5-денний всеукраїнський навчальний семінар «Досвід роботи сучасних реабілітаційних центрів у територіальній громаді в період децентралізації», куди було запрошено керівників та представників органів державної влади та місцевого самоврядування, директорів державних та недержавних центрів реабілітації осіб з інвалідністю. | https://otskri.net.ua/2021/09/21/seminar-dosvid-roboty-suchasnykh-reabilitatsiynykh-tsentriv-u-terytorial%ca%b9niy-hromadi-v-period-detsentrali zatsiyi/ https://www.facebook.com/photo/?fbid=2927756984202464&set=a.2207285922916244 https://otskri.net.ua/2021/09/27/seminar-ho-harmoniya/ https://umanupszn.gov.ua/2021/11/11/vseukrainskiy-navchalniy-seminar-3/ https://youtu.be/44VFnqFtETc https://umanupszn.gov.ua/2021/11/22/dosvid-roboti-suchasnikh-reabilitaci/ https://www.facebook.com/100023885001654/posts/1118948228911333/ https://www.facebook.com/100075056301526/posts/109157611596115/ https://www.facebook.com/100023885001654/posts/1118981858907970/
2 | Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання інвалідів Чорнобиля «Прип’ять-Центр» | Захід: «Навчальний курс комп’ютерної грамотності жінок з інвалідністю, постраждалих від аварії на ЧАЕС». | 2021 Серпень | 2021 Серпень | м. Київ, вул. Пожарського 1, кв. 53 | Всеукраїнський |  |  | Залучено представників 15 областей: Дніпропетровська, Київська, Одеська, Запорізька, Чернівецька, Тернопільська, Сумська, Вінницька, Житомирська, Івано-Франківська, Чернігівська, Хмельницька, Миколаївська, Львівська, Полтавська та м. Київ. | 40 | 30 | 0 | З 18 по 29.10.2021 реалізовано захід "Навчальний курс комп'ютерної грамотності жінок з інвалідністю, постраждалих від аварії на ЧАУС". 40 осіб з інвалідністю отримали кваліфікаційний рівень комп'ютерної грамотності з отриманням сертифікаиів. | Інформація щодо заходу публікується на Facebook в групі "Припять - мой город родной", на сторінці ГО "Всеукраїнське об'єднання інвалідів Чорнобиля "Прип'ять-Центр", на сайті "Ми чорнобильці", "Chornobilruh", шляхом взаємодії з іншими ГО та розповсюдження друкованих матеріалів.
3 | Громадська організація «Всеукраїнська асоціація підприємців та працюючих людей з інвалідністю України » ГО ВАППЛІУ | Проект: «Працевлаштування. Крок за кроком.» | 2021 серпень | 2021 грудень | Україна, онлайн | Всеукраїнський |  |  | Кількість залучених регіонів: 18 - Вінницький, Дніпровський, Донецький, Житомирський, Запорізький, Ів.-Франківський, Київський, Кропивницький, Львівський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Сумський, Тернопільський, Харківський, Херсонський, Черкаський, Чернівецький. | 30 | 10 | 8 | в листопаді брали участь не меньш ніж ЗО осіб з інвалідністю. Проведено 4 тренінги, 20 індивідуальних психологічних консультацій: 02.11.2021 - «Практичне заняття з проходження співбесіди» 09.11.2021 - «Рольові ігри: Знайомство з працівниками робочого колективу, які безпосередньо пов’язані з даним робочим місцем» 16.11.2021 - «Взаємодія зі співробітниками робочого колективу на новому підприємстві» 23.11.2021 - «Як обирати професію?» Учасники, які бажали взяти участь у заходах, але з об’єктивних причин (відпустка, хвороба, відсутність електроенергії, вихід з ладу техніки) не змогли цього зробити - отримали відео-записи заходів. | Висвітлення на сторінці у Facebook, на каналі YouTube, розповсюдження запрошення до партнерства організаціям і підприємствам, які можуть сприяти працевлаштуванню осіб з інвалідністю.
4 | Громадська організація «Всеукраїнська асоціація підприємців та працюючих людей з інвалідністю України » ГО ВАППЛІУ | Проект: «Доступний ринок праці. Інклюзивність перевага сучасного бізнесу» | 2021 серпень | 2021 грудень | Онлайн платформа Zoom, YouTube, Facebook | Всеукраїнський |  |  | Кількість залучених регіонів: 18 - Вінницький, Дніпровський, Донецький, Житомирський, Запорізький, Ів.-Франківський, Київський, Кропивницький, Львівський, Миколаївський, Одеський, Полтавський, Сумський, Тернопільський, Харківський, Херсонський, Черкаський, Чернівецький. | 30 | 10 | 8 | Більш ніж 20 осіб проходять навчальний курс. Практичним результатом є створення рівних умов працевлаштування та отримання конкурентної винагороди для осіб з інвалідністю шляхом адаптації бізнес-процесів роботодавців та професійної перекваліфікації зацікавлених осіб з інвалідністю. Проведено 2 заходи: 11.11.2021 р. Вебінар № 5 «Віддалена робота: як організувати комунікації з клієнтами через провідні месенджери» 25.11.2021 р. Вебінар № 6 «Телефонна комунікація із клієнтами та як правильно організувати роботу працівників контакт-центру на дому» | Висвітлення на сторінці у Facebook, на каналі YouTube, розповсюдження запрошення до партнерства організаціям і підприємствам, які можуть сприяти працевлаштуванню осіб з інвалідністю. Проведена e-mail розсилка представникам громадських організацій та представникам ЗМІ.
5 | Громадська організація «Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України» ГО ВО СОІУ | Проект: «Сильні духом – сильні тілом» | 2021 Липень | 30 вересня 2021 | Одеська обл., Білгород-Дністровський район, смт Затока, ст. Лиманська, Золотий берег, 81, база «Надзбруччя» | Всеукраїнський |  |  |  | 191, з них осіб з інвалідніст 138 | 69 | 69 | Сформовано документацію програми «Сильні духом – сильні тілом): 1.Розпорядження про оргкомітет, 2.Розпорядження про склад суддівської колегії, 3.Положення про проведення фізкультурно-спортивних заходів, 4.Анкету учасника, 5.Вимоги до учасників фізкультурно-спортивних заходів, 6.Склад суддівської колегії, 7.Положення про нагородження та відзначення переможців, 8.Розпорядження про формування бухгалтерської документації програми, 9.Підготовка договорів | Висвітлення в соціальних мережах та на сайті громадської організації https://www.soiu.com.ua/
6 | Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» | Проект: «Країна без бар’єрів для нечуючих». Протидія насильству щодо жінок з порушенням слуху. | 1 серпня 2021 | 30 листопада 2021 | м. Київ | Всеукраїнський |  |  | Проект має охопити всю територію України | Учасників на конференції-тренінги - жінки та дівчата з порушеннями слуху - до 100 осіб, далі по проекту: близько 15 тисяч осіб, з них осіб з інвалідністю більше 12 тисяч осіб, в т.ч. жінок - осіб з інвалідністю більше 12 тисяч осіб |  |  | а) підготована, анонсована в соціальних мережах та проведена 28 жовтня онлайн конференція-тренінг «Домашнє насильство: що робити, як протидіяти та як попередити» (взяли участь юристи, психолог, представник Національної поліції та інші експерти. Подія відбулась на платформі Зум, тривала 2 години 20 хв., були присутні 51 учасник); б) проведений відеозапис конференції-тренінгу, готуємо його до викладення на Youtube; в) матеріали конференції-тренінгу розсилаються учасникам та будуть викладені на сайті для загального доступу; г) працює послуга надання надання консультацій психолога та юриста на сайті організації (було отримано 28 звернень). | https://www.facebook.com/watch/?v=978463576267156 https://www.instagram.eom/p/CUpk-sYsGW6/ https://www.facebook.com/watch/?v=958030238083681 https://youtu.be/iObOAoSPlR8 https://www.instagram.eom/p/CUuOI npRIX/ https://www.facebook.com/watch/?v=1709774862541161 https://www.instagram.eom/p/CVDUyA7M2iz/ https://www.facebook.com/watch/?v=l 043799306373285
7 | Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» | Програма: «Країна без бар’єрів для нечуючих». Моніторинг доступності об'єктів соціально значимої інфраструктури | 2021-08-01 | 2021-12-15 | м. Київ |  | Всеукраїнський |  | Програма має покрити всю територію України | Понад 50 тис.осіб. з них осіб з інвалідністю понад 40 тис.осіб. |  |  | а) підготовлена платформа для проведення моніторингу об’єктів соціально значимої інфраструктури на предмет доступності. б) розпочато процес моніторингу об’єктів соціально значимої інфраструктури на предмет доступності. в) укладено договір про надання послуги з обслуговування програмного забезпечення з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». г) укладено договір про надання послуги з усного перекладу жестовою мовою, з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». д) укладено договір про надання консультаиійних послуги з питань управління маркетингом, з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». е) укладено договір про надання електронних та інформаційних послуги, з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». ж) укладено договір про закупівлю товарів (16 планшетів), з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». з) укладено договір про надання юридичної консультації та правове інформування, з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». і) укладено договір про послуги з проведень ринкових досліджень, з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». к) укладено договір про SMM розкрутка у ФБ/Інстаграм л) укладено договір про друкарські послуги | https://fb.watch/9C0zWR-rSz/ http://surl.li/aqikx https://www.voutube.com/watch?v=Egp8VCgnC30 https://www.instagram.corn/tv/CWGtaa7Aiuc/7utm source=ig web _сррy_link
8 | Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» | Програма: Запуск інклюзивної інформаційної онлайн платформи «Вільно» | 01 серпня 2021 | 15 грудня 2021 | м. Київ | Всеукраїнський |  |  | Програма має охопити всю територію України. | Близько 10 тисяч осіб, з них осіб з інвалідністю 8 тисяч осіб, в т.ч. жін. - осіб з інвалідністю близко 5 тисяч осіб. |  |  | а) створено платформу ВІЛЬНО згідно технічного завдання б) проведено тестування платформи. в) Створений центр підтримки платформи ВІЛЬНО, готовий здійснювати її технічне та адміністративне забезпечення. г) укладено договір про надання послуги з управління договірною діяльністю з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». д) укладено договір про надання послуги з набору та обробки текстів і комп’ютерної верстки з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». е) укладено договір про надання послуги з обслуговування програмного забезпечення з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». ж) укладено договір про надання послуги з усного перекладу жестової мови з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». з) укладено договір про надання електронних та інформаційних послуги з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». и) укладено договір про надання консультаційних послуг з питань управління маркетингом з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». і) укладено договір про надання консультаційних послуги з питань авторських прав на програмне забезпечення з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». 0 укладено договір про надання послуги з юридичної консультації та правового інформування з дотриманням вимог Закону України «Про публічні закупівлі». к) укладено договір про SMM розкрутка у ФБ/Інстаграм л) укладено договір про друкарські послуги м) укладено договір про послуги з приймання телефонів дзвінків н) укладено договір про закупівлю комп’ютерної техніки (моноблоки) о) укладено договір про надання послуг з виробництва кіноплівки та відеокасет і супутні послуги п) укладено договір про надання послуг звукооператорів р) укладено договір про оренду апаратури для запису та відтворення | https://voutu.be/186NL7t6Xg8 https://wyvw.facebook.eom/vilno.ua/phoios/a.444965723492912/552429702746М3/ http://surl.li/aouwm https://voutu.be/rPHe 14Я АТОЦ https://www.instagram.eom/p/CV2rrPeo7-Rz/7utm тес1іит=сору Ііпк https://www.facebook.eom/vilno.ua/photos/a.444965723492912/55517889>804927/ http://surl.li/apran https://www.instagram.eom/p/CWAuaMIIS-b/7utm тсс1іит=сору Ііпк https://voutu.be/ZAD4aTi9Gz0 https://www.facebook.eom/vilno.ua/photos/a.4449657234929l2/555822895740527/ http://surl.li/apxsg https://www.instagram.eom/p/CWDlctiIdms/7utm тес!іит=сору Ііпк https://voutu.be/f06wrFkNSDg https://vvww.facebook.eom/vilno.ua/photos/a.444965723492912/556553725667444/ http://surl.li/aqevf https://voutu.be/6aS6zUMgOHw https://www.instagram.eom/p/CWFvsiIllfe4/7utm пих1іит=сору Ііпк https://www.facebook.eom/vilno.ua/photos/a.444965723492912/557375058918644/ http://surl.li/aanip https://www.instаgгаm.com/p/CWlаOfT)IDWs/?utm тебіит=сор\ Ііпк https://voutu.be/tZX20J а9т2А https://www.facebook.eom/vilno.ua/photos/a.4449657234929l2/558062998849850/ http://surl.li/aqusp https://www.instagram.eom/p/CWLAbwdl7J9/7utm тсч1іит=сору Ііпк https://voutu.be/A-uJqvScLog https://www.facebook.eom/vilno.ua/photos/a.444965723492912/560084501981033/ http://surl.li/arkcd https://wwyv.instagram.eom/p/CWSmC9bluZ9/7utm теОіит=сору Ііпк https://voutu.be/Hk-k03hvggQ https://www.facebook.eom/vilno.ua/photos/a.444965723492912/560832571906226/ http://surl.li/arsgz https://vvvvvv.instagram.eom/p/CWVfaPhl03s/7utm теОіит=сор\ Ііпк https://voutu.be/pkN 0РО1УУ8 https://vvvvw.facebook.eom/vilno.ua/photos/a.444965723492912/561805051808978/ http://surl.li/asbvx https://vvww.instagram.eom/p/CWYOl иЬ1іП-/?іПт тсОіит-сору Ііпк https://voutu.be/ahdiumvSn https://yvww.facebook.eom/vilno.Lia/nhotos/a.444965723492912/562191991770284/ http://surl.li/asfiq
9 | Громадська організація «Громадський рух «Соціальна єдність» | Програма: «Країна без бар’єрів для нечуючих». Створення умов для соціальної адаптації людей з порушенням слуху. | 01 серпня 2021 | 15 грудня 2021 | м. Київ | Всеукраїнський |  |  | Програма має охопити всю територію України. | 1000 осіб з порушенням слуху |  |  | Послуга у вигляді доступу до програмного забезпечення постійного транслювання жестовою мовою надана в повному обсязі, працює в сталому режимі, надається 1000 особам з порушенням слуху. Нечуючі та особи з порушенням слуху, за допомогою засобів постійного транслювання жестовою мовою, мають можливість безперешкодно спілкуватися з іншими громадянами, отримувати та надавати інформацію, в т.ч. в місцях надання соціальних послуг, державних установах, інших соціально-значимих об’єктах, що передбачають чи можуть передбачати необхідність комунікації. | https://fb.watch/9BZtlmAp5C/ http://surl.li/aqvdu https://www.instagram.com/ty/CWLG006N3T4/?utm source=ie web copy link https://www.voutube.com/watch?v=iTvNJHBL-pO https://fb.watch/9BZvOuOmqv/ http://surl.li/arrmn https://www.youtube.com/watch?v=Tffl)hd0g9oI httDs://www.instagram.com/tv/CWVS2UlPkKT/?utm source=ig web copy link https://fb.watch/9B-gOiPDEu/ http://surl.li/arzxr https://www.voutube.com/watch?v=l Vi9tgv 1C5 A
10 | Громадська спілка «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» | Проект: Ward (Вард) | 2021серпень | 2021 грудень | Територія України | Всеукраїнський |  |  | Дніпропетровська область, Луганська область, Київська область, Полтавська область | 22, з них осіб з інвалідністю 11 | 4 | 7 | На даний час завершено реалізацію задач, передбачених другим та третіми етапами проекту. Основним завданнями яких були: Реалізація мінімально цінної розробки (MVP) додатку для ОС Android; Створення робочого прототипу, його тестування, підключення до веб-серверу. Для виконання завдання другого етапу було здійснено наступні заходи та підготовлено відповідні звіти: 1) Проведено тестування продукту цільовою аудиторією та спеціалістом із забезпечення якості. 2) Здійснено внесення змін з урахуванням тестування до функціоналу мобільного додатка та його дизайну. Для виконання завдання третього етапу було здійснено наступні заходи: 1) Написано та налаштовано програмне забезпечення (програмний код) веб-серверу для повноцінної роботи додатку. 2) Доведено до стадії готовності перший робочий прототип для ОС Android. 3) Прототип передано на тестування цільовою аудиторією та спеціалістом з якості. Крім того, розроблемо наступні документи: Умови користування додатком та Політика конфіденційності. Спеціалісти готуються розпочати останній, четвертий, етап, який пов’язаний із запуском програми і залученням користувачів. | Інформація щодо реалізації проекту публікується на цільових сторінках додатку та громадського об’єднання https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/
11 | Громадська спілка «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» | Проект: Доступність транспорту та об’єктів транспортно-дорожньої інфраструктури для осіб з інвалідністю | 2021 вересень | 2021 грудень | Україна, онлайн | Всеукраїнський |  |  | Залучено 5 регіонів | 1011 осіб (анкетне опитування), з них осіб з інвалідністю 1011 | .560 | 451 | Проведення анкетного опитування цільової аудиторії щодо потреб осіб з інвалідністю у кількості 1011 респондентів – представники 4 груп осіб з інвалідністю. Розміщення та охоплення в соціальній мережі Facebook інформаційної продукції – постів з проміжними і фінальними результатами дослідження в рамках проекту на рівні щонайменше 1 млн осіб: https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/photos/a.768128590025770/1917703901734894/ Проведення прес-конференції за результатами дослідження на платформі державного інформаційного агентства «Укрінформ» (24 листопада 2021 р.): https://www.youtube.com/watch?v=oEFFTc_73N0 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1928305647341386&id=761802317325064 | Інформування про хід та результати реалізації програми в у соціальних мережах та на офіційній сторінці організаторів: https://www.facebook.com/luhanskLAOLI Розміщення та охоплення в соціальній мережі Facebook інформаційної продукції – постів з проміжними і фінальними результатами дослідження в рамках проекту: https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/photos/a.768128590025770/1917703901734894/ Проведення прес-конференції за результатами дослідження на платформі державного інформаційного агентства «Укрінформ» (24 листопада 2021 р.): https://www.youtube.com/watch?v=oEFFTc_73N0 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1928305647341386&id=761802317325064
12 | Громадська спілка «Луганська асоціація організацій осіб з інвалідністю» | Програма: Програма сприяння соціальній, трудовій та професійній реабілітації осіб з інвалідністю | 2021 вересень | 2021 грудень | Україна, онлайн | Всеукраїнський |  |  | Анкетне опитування з географією охоплення – вся Україна. Фокус-групове дослідження з географією дослідження – 15 областей Дніпропетровська, Луганська (підконтрольна уряду частина), Донецька (підконтрольна уряду частина), Одеська, Сумська, Херсонська, Чернігівська, Івано-Франківська, Черкаська, Львівська, Харківська, Запорізька, Полтавська, Вінницька області та м. Київ. | 3438 осіб, з них осіб з інвалідністю – щонайменше 3289 осіб | 3158 респондентів (з них жін. з інв. – 1750 осіб, чол.и з інв. – 1408 осіб) – у рамках анкетного опитування цільової аудиторії; 131 особа (з них жін. з інв. – 68 осіб, чолов. з інва. – 63) – у рамках фокус-групового опитування; 30 осіб – у рамках індивідуальних інтерв’ю; 67 осіб – у рамках першого круглого столу (м. Сєвєродонецьк); 52 особи – у рамках другого круглого столу (м. Київ); з них 42 особи присутні фізично, 10 осіб – у режимі онлайн. |  | Проведення анкетного опитування цільової аудиторії щодо потреб осіб з інвалідністю у кількості 3158 респондентів – представники 4 груп особи з інвалідністю. Аналітичний звіт за результатами проведення 15 фокус-груп з представниками громадських організацій осіб з інвалідністю, розподілених за групами інвалідності І групи, особи з інвалідністю ІІ групи, особи з інвалідністю ІІІ групи, військовослужбовці з інвалідністю; по 8-12 учасників у кожній. Аналітичний звіт за результатами проведення індивідуальних інтерв’ю (у кількості 30 шт.) з представниками бізнесу, які працевлаштовують осіб з інвалідністю (розподілених за кількістю співробітників – до 50, до 250, понад 250). Виготовлення соціального відеоролика №1 на тему: «Актуалізація існуючої проблеми з соціальною та професійною інтеграцією осіб з інвалідністю в Україні (зокрема, в контексті працевлаштування)». Виготовлення соціального відеоролика №2 на тему: «Роз’яснення існуючих можливостей і переваг трудової та професійної реабілітації осіб з інвалідністю (зокрема, для потенційних роботодавців)». Виготовлення соціального відеоролика №3 на тему: «Заклик до інклюзивного підходу суспільства; сприяння професійній реабілітації та широкому працевлаштуванню осіб з інвалідністю». | Інформування про результати реалізації програми відбувається у соціальних мережах та на офіційній сторінці : https://www.facebook.com/luhanskLAOLI; https://www.youtube.com/channel/UCI4glmbaL0KHJ-04gDASayA (YouTube). Виготовлення і розміщення на відеохостингу YouTube соціального відеоролика №1: https://www.youtube.com/watch?v=c2pdg-EeucY Виготовлення і розміщення на відеохостингу YouTube соціального відеоролика №2: https://www.youtube.com/watch?v=1MP6B9fmrA0 Виготовлення і розміщення на відеохостингу YouTube соціального відеоролика №3: https://www.youtube.com/watch?v=t5CcZeS-Wf4 Розміщення та охоплення в соціальній мережі Facebook соціального відеоролика №1: https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/videos/593880471825213/ Розміщення та охоплення в соціальній мережі Facebook соціального відеоролика №2: https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/videos/470510404383514/ Розміщення та охоплення в соціальній мережі Facebook соціального відеоролика №3: https://www.facebook.com/luhanskLAOLI/videos/264676052342701 Круглий стіл м. Сєвєродонецьк (18.11.2021): https://www.facebook.com/761802317325064/posts/1922325627939388/?d=n http://luganskua.com/news/11848-profesiina-adaptatsiya-lyudyei-z-invalidnistyu-zminam-u-sotsiumi-dopomozhe-doslidzhennya-yake-proveli-lugantsi/?fbclid=IwAR3zMq7jmA8kjsDVi0gdH8ypOA9twoYytfTx11ooFAMg655fWhm7IkJ7QK0  Круглий стіл у м. Київ (23 листопада 2021 р.): https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1926561747515776&id=761802317325064  Проведення прес-конференції за результатами дослідження на платформі державного інформаційного агентства «Укрінформ» (24 листопада 2021 р.): https://www.youtube.com/watch?v=oEFFTc_73N0 https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1928305647341386&id=761802317325064 https://www.ukrinform.ua/rubric-presshall/3351645-programa-sprianna-socialnij-trudovij-ta-profesijnij-reabilitacii-osib-z-invalidnistu.html
13 | Всеукраїнська громадська організація онкоінвалідів “Разом проти раку” | Проект: Інформаційно-просвітницький проект «Боротьба з онкологією стосується кожного» | 2021 серпень | 2021 грудень | м. Київ | Всеукраїнський |  |  | Б.Церква, Вінниця, Днепр, Житомир, Запоріжжя, Київ, Кропивницький, Ніжин, Одеса, Тернопіль, Полтава, Хмельницький, Чернігів, Борзна, Ужгород, Черкаси, Рівне, Львів -18 регіонів. | 39, в. т.ч. осіб з інвалідністю31 | .39 | 0 | Під час семінару було звернено увагу жінок на необхідність час від часу робити діагностичні обстеження, щоб бути впевненими у своєму здоро’ї, також мали можливість послухати поради психолога як сприймати себе адекватно в тяжких ситуаціях, перш за все відчувати в собі особистість, не ображатися на себе, полюбити себе такою, яка ти є, адже після нервового перенапруження, та емоційних зривів відбуваються процес вигорання і людині необхідний певний час, щоб відновитися. | Соціальні мережі та сайт громадської організації http://amazonki.kiev.ua/razom-proty-raku
14 | Громадська організація "Українська академія дитячої інвалідності" | Проєкт: "Сприяння створенню умов для надання комплексної медико-соціальної допомоги дітям і підліткам з обмеженням життєдіяльності та їхнім родинам. Постійне удосконалення знань і умінь фахівців—реабілітологів та навчання батьків методикам реабілітаційної допомоги" | 2021 серпень | 2021 жовтень | м.Київ. вул. Богатирська. 30 | Всеукраїнський |  |  | м.Київ. Київська, Чернігівська, Житомирська,. Черкаська, Львівська,. Херсонська, Вінницька, Харківська, Луганська, Дніпропетровська, Кіровоградська, Одеська, Чернівецька ,Тернопільська області. | 450, з них осіб з інвалідністю 100 | Дані відсутні |  | Результативні показники відповідають підсумковому етапу. Проводилась аналітика заходу та визначення усіх учасників, збір даних та обговорення ситуації у визначеному напрямку. Збір аналітичних даних. Аналіз проведених опитувань та зібраних відгуків. | Інформування громадськості відбувається через журнал “Соціальна педіатрія і реабілітація” №21 за 2021р.. “Міжнародний неврологічний журнал” №6 за 2021р.. сайт ГО “УАЇЇІ” http://childneuro.gov.ua/academia. учбовий процес на кафедрі дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації Національного університету охорони здоров’я України ім.П.Л.Шупика. Громадські організації родин дітей з інвалідністю.
15 | Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об'єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» | Програма: «Національне партнерство - узгоджена доступність» | 19 липня 2021 | 31 грудня 2021 | м. Київ (центральний офіс НАІУ), онлайн | Всеукраїнський |  |  | Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська, Черкаська, Чернівецька, м.Київ. | 147, в т.ч. осіб з інвалідністю 93 | .88 | 59 | Протягом листопада були проведені наступні заходи (за рахунок державного бюджету): • семінар «Школа універсального дизайну». Загальна кількість учасників: 93 особи (з них: жін.- 57; чол. - 36), з них з інвалідністю - 63 особи (з них: жін. - 32; чол. - 31) та законні представники осіб з інвалідністю - 7 осіб (з них: жін. - 6; чол. - 1). • інформаційна сесія «Представлення результатів аудитів доступності». Загальна кількість учасників: 54 особи (з них: жін. -31, чол. - 23), з них з інвалідністю - 30 осіб (з них: жін. - 13, чол. - 17) та законні представники осіб з інвалідністю - 3 особи (з них: жін. - 1, чол. - 2). Результативні показники реалізації проекту відповідають плановим: • співпраця з 100 ГОІ із раніше створеного реєстру, що активно залучені до процесів прийняття рішень стосовно питань захисту прав осіб з інвалідністю; • проведено громадське обговорення та експертизу 8 нормативних документів за листопад (наявний реєстр); • забезпечено участь представників НАІУ у роботі консультативно-дорадчих органах, робочих групах на національному та місцевому рівнях, в тому числі на ZOOM (наявний реєстр); • підготовлено 2 тематичні бюлетені з питань доступності, інвалідності; • проведено інформаційну сесію для представників/ць громадських організацій осіб з інвалідністю, на якій представленні результати проведених аудитів в 15 областях України. • підвищено професійний рівень та поінформованість громадських організацій осіб з інвалідністю з питань доступності, універсального дизайну. • підвищено спроможність громадських організацій осіб з інвалідністю з застосування стандартів доступності в різних сферах для реалізації «Національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні» на місцевому та національному рівнях шляхом консультування, проведення робочих зустрічей з реалізації Планів «Національної стратегії», розробці ДБН, стандартів доступності в різних сферах. • 196 505 користувача інформаційних ресурсів НАІУ отримали інформацію про заходи проекту, позитивні практики, а також про нові напрацювання в питаннях доступності через інформаційні ресурси НАІУ (наявна статистика на ЗО листопада 2021). | Щоденний збір інформації, пошук та написання контенту, поширення публікацій на веб-порталі НАІУ, сайт «Універсальний дизайн» та соціальних мережах. Модернізація сайту «Універсальний дизайн» відповідно Міжнародного стандарту веб доступності WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Розробка макетів графічних малюнків (інфографіка). Поширення першого бюлетеня з питань доступності та універсального дизайну Підготовка контенту для другого бюлетеня. https://naiu.or9.ua/Drwednuisva-tvzhden-prav-lvudei-z-invalidnistvu-Did-easlom-natsionalne-partnerstvo-uzeodzhena/ https://naiu.org.ua/dvodennvi-onlain-seminar-shkola-universalnogo-dvzainu/ https://naiu.org.ua/znannva-mvnulogo-formuve-nashe-maibutnve/ https://naiu.org.ua/derzhavna-politvka-vwavvlas-nashovu-robotovu-i-borotbovu-za-prava/ https://naiu.org.ua/shkola-universalnogo-dvzajnu/ https://naiu.org.ua/informatsiina-sesiva-predstavlennva-rezultativ-audvtiv-dostupnosti/
16 | Громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота» | Проект: "Мій успіх без меж" | 28 липня 2021 | 24 грудня 2021 | м.Шостка, вул.Робоча,5, (05449)7-92-81; м. Вінниця, вул. Замостянська,51; м. Костопіль, вул. Фабрична,2а; м. Київ, вул. Богатирська,16а; м. Полтава, вул. Соборності,31; м. Чернігів, пр. Миру,40; м. Коломия, вул. Драгоманова,3В; м. Херсон, вул. Преображенська 8, кв. 2; м. Кропивницький, вул. Євгена Тельнова 8 корп.5; м. Миколаїв ГО «Намисто друзів»; м. Маріуполь ГО «Повір у себе»; м. Харків БО «Промінь» | Всеукраїнський |  |  | м. Вінниця, м. Костопіль, м. Київ, м. Полтава, м. Чернігів, м. Шостка, м. Кропивницький, м. Херсон, м. Коломия, м. Миколаїв, м. Маріуполь, м. Харків. | 104, з них осіб з інвалідністю 105 | .55 | 50 | Проведено в 8 містах 9 занять з миловаріння, та в місті Шостка 9 занять з свічкарства з двома групами по 8 осіб; проведено 3 онлайн майстер-класи для 25 осіб з інвалідністю м. Миколаїв, Маріуполь та Харків. Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість; набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо свічкарства у 16 дітей та молоді з інвалідністю міста Шостка, під час 9 занять в майстерні. Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість; набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння у 105 дітей та молоді з інвалідністю різних міст України. | На сайті громадської організації «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота»; - на сторінці в соцмережі «Фейсбук» громадської організації «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота» https://www.facebook.com/TurbotaShostka/; - серед членів громадських організації осіб з інвалідністю.
17 | Всеукраїнська спілка громадських організацій «Конфедерація громадських організацій інвалідів України» | Проєкт: Всеукраїнський круглий стіл «Безпека осіб з інвалідністю в ситуаціях зв’язаних з ризиком для життя» | 2021-09-01 | 2021-12-31 | м. Київ, вул. Почайнінська, 62. кв.3, Представництва Конфедерації в областях України | Всеукраїнський |  |  | Кількість залучених регіонів 18: Запорізька, Одеська, Київська, Сумська, Донецька, Харківська, Волинська, Львівська, Чернігівська, Тернопільська, Кіровоградська, Закарпатська, Вінницька, м. Київ, Черкаська, Рівненська, Полтавська, Дніпропетровська | 520 (на 01.12.21), з них осіб з інвалідністю416 | .250 | 166 | Результативні показники виконання заходу відповідають плановим показникам. | Інформативний супровід забезпечується завдяки використанню сайту ВСГО «Конфедерація ГОІУ» https://vsgo.org.ua/, https://www.facebook.com/KonfederaciaVSGO/, сайтів організацій – учасників заходу, інформації, яку передають представники Фонду соціального захист осіб з інвалідністю України.
18 | Громадська організація «Соціальна перспектива» | Проєкт «Академія ефективних рішень» | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Онлайн | Всеукраїнський |  |  | Вінницька, Київська, Черкаська, Чернігівська, Хмельницька, Харківська, Донецька, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Житомирська, Запорізька, Одеська, Дніпропетровська, Житомирська, Волинська, Івано-Франківська, Закарпатська та ін. області України. | 500 осіб, 70 осіб з інвалідністю | .48 | 22 | 1) проведено 6 вебінарів загальною тривалістю 15 годин із перекладом на українську жестову мову: 1. «Огляд міжнародних донорів та їхніх вимог для неурядових громадських організацій», 01 листопада 2021 р., 11.00 - 13.00, тренерка - Оксана Замора. 2. «Командотворення та залучення кадрів», 02 листопада, 17.00 - 19.00, тренерка - Марія Ясеновська. 3. «Фандрайзинг та управління фінансами громадського об'єднання», 03 листопада, 16.30 -18.30, Тренер - Артем Коновалов. 4. «Українські донори та можливості залучення коштів для громадських організацій осіб з інвалідністю», 04 листопада, 17.00-19.00, тренери Марія Ясеновська, Ірина Саранча. 5. «Інформаційні технології та цифрові інструменти для розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю», 05 листопада, 16.00 - 18.00, тренер - Артем Коновалов. 11. «Професійне вигорання в громадському секторі: де знайти ресурс для розвитку», 06 листопада, 11.00 -15.00, тренерка - Вікторія Найчук. 3) проведено 2 засідання експертної групи загальною тривалістю 4 години; 4) оброблено та завершено монтаж записів вебінарів (https://www.youtube.com/playlist?list=PLnhZpxpBEoW_R_-6qGDEZQwdq8quhsfMq), 5) завершено підготовку експертних тез експертами, підготовлено сценарії відеороликів, підготовлено монтажні сценарії відеоматеріалів; 6) відзнято частину додаткових матеріалів курсу; 7) складено тестові завдання до курсу; 8) відформатовано, стилістично уніфіковано та підготовлено до розміщення презентаційні матеріали до відеозаписів; 9) підготовлено посадкову сторінку курсу. 10) у рамках проєкту проведено додатковий захід – онлайн-коворкінг «Громадські організації та проблеми протидії насильству в Україні», 30 листопада 2021 р., онлайн-формат, 124 учасники. | Сторінка проєкту: https://www.facebook.com/socialperspevtiv Канал в YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCUsTuXfOA5em8Pow721Z_mw/playlists Instagram: https://instagram.com/socperspective Лендинг прєкту: http://sp.inclusion.tilda.ws/aer Група проєкту у Фейсбуці: https://www.facebook.com/groups/226893909317029/ Особисті сторінки учасників проєкту.
19 | Громадська організація «Повернути життя» | Проект: «Завжди на зв'язку», створення доступного україномовного інтернет-порталу з мобільним додатком для людей з інвалідністю | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Онлайн | Всеукраїнський |  |  | Київ та область, Вінницька, Хмельницька, Харківська, Донецька, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Житомирська, Запорізька, Одеська, Дніпропетровська, Житомирська, Волинська, Івано-Франківська, Закарпатська та ін. області України. | 59, з них осіб з інвалідністю: 20 | .12 | 8 | 1) проведено 2 засідання експертної групи щодо створення мобільного додатка та порталу; 2) оброблено та підготовлено до розміщення на порталі понад 800 інформаційних карток, усі картки класифіковано відповідно до основних розділів рубрикатора; 3) наповнено портал на 70%, ведеться робота із розміщення решти інформаційних карток; 4) проведено тестування порталу на предмет доступності, внесено відповідні зміни; 5) затверджено дизайн та основні рубрики мобільного додатка. 8. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: усі планові показники на листопад 2021 р. виконано в повному обсязі. | http://backtolife.org.ua/zavzhdi-na-zvjazku/ http://backtolife.org.ua/novini-ta-podii/
20 | Громадська організація «Повернути життя» | Проект: «Доступна допомога», підготовка психологів, соціальних працівників та консультантів до роботи з людьми з інвалідністю он-лайн" | 2021-08-01 | 2021-12-31 | Онлайн | Всеукраїнський |  |  | Київ та область, Вінницька, Хмельницька, Харківська, Донецька, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Житомирська, Запорізька, Одеська, Дніпропетровська, Житомирська, Волинська, Івано-Франківська, Закарпатська та ін. області України. | 57, з них осіб з інвалідністю: 10 | .10 | 0 | 1) надано 130 консультацій загалом для 26 2) проведено 12 год. супервізій; 3) завершено роботу з формування методичних вказівок; 4) створено програму курсу; 5) узгоджено розміщення курсу та створення його посадкової сторінки; 6) створено сценарії для додаткових відео курсу; 7) записано частину додаткових відео курсу; 8) завершено монтажну обробку записаних раніше відео. | Сторінка проєкту: http://backtolife.org.ua/dostupna-dopomoga/ Оголошення про відкритий відбір: https://gurt.org.ua/news/trainings/71488/ https://www.prostir.ua/event/treninhovyj-kurs-z-onlajn-konsultuvannya-dlya-psyholohiv/
21 | Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | Проект: «Моніторинг забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю в Україні 2021 : реалії та виклики» | 2021 серпень | 2021 грудень | м. Київ | Всеукраїнський |  |  | На підготовчому етапі виконання проекту Організацією було залучено 16 регіонів (областей) України. | На підготовчому етапі та етапі реалізації проекту Організація охопила заплановану цільову аудиторію проекту серед яких люди з інвалідністю, громадські організації осіб з інвалідністю, центральні та місцеві органи виконавчої влади, які функціонують на території провадження проектної діяльності, cудові установи, які здійснюють правосуддя на території провадження проектної діяльності. |  |  | 1. сформовано команду спеціалістів відповідальних за реалізацію проекту; 2. проведені переговори і підписані договори для виконання проекту; 3. визначено перелік державних органів (установ, організацій) до яких будуть направлені інформаційні запити; 4. складено проекти інформаційних запитів; 5. направлено фіналізовані інформаційні запити до визначених державних органів, установ, організацій згідно переліку; 6. здійснено розробку інструментарію моніторингу; 7. здійснено моніторинг відкритих даних; 8. здійснено моніторинг діючих програм; 9. одержано актуальні дані відносно південного та східного регіонів, які будуть використані для проведення моніторингу; 10. одержано актуальні дані відносно західного регіону, яку будуть використані для проведення моніторингу; 11. одержано актуальні дані відносно північного та центрального регіонів України. 12. фіналізовано та укладено вищезазначені дані. 13. здійснено укладання рекомендацій для органів державної влади щодо захисту прав людей з інвалідністю , імплементації та застосування стандартів Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю задля забезпечення всебічного та ефективного захисту прав людей з інвалідністю в Україні. 14. здійснено підготовку до проведення адвокаційних заходів з представниками державної влади та громадськими активістами. 15. здійснено підготовку до проведення тендерних процедур. 16. здійснено підготовку до проведення заходів щодо результатів моніторингу у відповідних регіонах з представниками державної влади та громадськими активістами. 17. проведено адвокаційний захід з представниками цільової аудиторії. | Інформація щодо початку реалізації Організацією проекту http://psi.org.ua/rozpochato-realizatsiyu-pidtry-many-h-fondom-sotsial-nogo-zahy-stu-invalidiv-proektiv Також, Організація розмістила статтю про проведення адвокаційного заходу та офіційному веб-сайті та сторінці у соціальній мережі Facebook, а також надіслала пакет фотографій з заходу партнерам для забезпечення інформаційної підтримки та більшого інформаційного охвату.
22 | Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | Захід: Конференція «Право на справедливий суд осіб з інвалідністю» | 2021 жовтень | 2021 грудень | м. Київ | Всеукраїнський |  |  | На підготовчому етапі виконання (реалізації) заходу Організацією було запрошено представників цільової аудиторії з більш ніж половини областей України. | Відповідно до опису заходу до цільової аудиторії належать: люди з інвалідністю, громадські організації осіб з інвалідністю, Вища рада правосуддя, Рада суддів України, Верховний суд, Територіальні управління Державної судової адміністрації України, керівники судових установ, правозахисники. Зазначених представників цільової аудиторії запрошено на захід. Також зазначаємо, що було запрошено на захід членів Ради безбар’єрності Кабінету Міністрів України. |  |  | 1) Сформовано команду спеціалістів відповідальних за реалізацію заходу; 2) Проведено переговори і заключено договори для виконання (реалізації) заходу; 3) Здійснена підготовка анонсу заходу; 4) Здійснено розробку та формування програми заходу, її узгодження з потенційними спікерами (доповідачами); 5) Завершено розробку та узгодження сценарію заходу, здійснено планування таймінгу заходу; 6) Завершено розробку та підготовку і тиражування довідково-інформаційних матеріалів в електронному вигляді для учасників заходу щодо змісту, тривалості та таймінгу заходу, його організації; 7) Сформовані запрошення учасникам та спікерам заходу та здійснена розсилка запрошень зазначеним особам (засобами електронного та поштового зв’язку, телефоном, месенджерами тощо); 8) Здійснено попередній збір запропонованих презентацій спікерів, їх аналіз, коригування та остаточне узгодження. 9) Завершена робота щодо підготовки спікерів (підготовлені тези виступів, здійснені необхідні обговорення, здійснено узгодження та коригування наданих тез відповідно до тематики заходу); 10) Визначено модератора на весь час заходу та здійснено його підготовка (вивчення та узгодження організаційних питань, вивірення таймінгу заходу на весь час його реалізації, знайомство зі спікерами); 11) Здійснена підготовка прес-пакету (прес-реліз, довідково-інформаційні та методичні матеріали заходу, фото-відеоматеріали, презентації спікерів), їх тиражування та розсилка в електронному вигляді учасникам заходу; 12) Забезпечення донесення до ЗМІ потрібних повідомлень про захід; 13) Надання до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю електронної версії детальної програми заходу; 14) Здійснено пошук відповідного приміщення, переговори щодо оренди та укладення договору оренди приміщення для проведення заходу з урахуванням вимог щодо санітарних норм, у т.ч. карантину; 15) Здійснено пошук готелю та резервування місць для поселення учасників, укладення договору; 16) Здійснено пошук перевізника для забезпечення трансферу відповідним транспортом, укладення договору; 17) Здійснено формування переліку канцтоварів, пошук постачальника канцтоварів,, укладення договору, на закупівлю канцтоварів для формування роздаткових матеріалів заходу; 18) Здійснено складання меню, пошук постачальника та організація закупівлі продуктів для харчування учасників під час перерви в роботі заходу по типу «кава-тайм» , укладення договору; 19) Завершено друк та формування комплектів роздаткових матеріалів. | Наразі Організацією опубліковано статтю щодо початку реалізації (виконання) заходу. Режим доступу: http://psi.org.ua/rozpochato-realizatsiyu-pidtry-many-h-fondom-sotsial-nogo-zahy-stu-invalidiv-proektiv Також, Організація розмістила анонс про проведення заходу та офіційному веб-сайті та сторінці у соціальній мережі Facebook, а також надіслала пакет матеріалів для анонсу заходу партнерам для забезпечення інформаційної підтримки та більшого інформаційного охвату.
23 | Всеукраїнська громадська організація інвалідів «Правозахисна спілка інвалідів» | Програма: «Дистанційний онлайн-курс для осіб з інвалідністю. Копірайтинг - професія успішного майбутнього» | 2021 серпень | 2021 грудень | м. Київ | Всеукраїнський |  |  | На підготовчому етапі виконання програми Організацією було залучено 23 регіони (області) України. | Загальна кількість учасників-50 осіб, всі з яких є представниками цільової аудиторії: людьми з інвалідністю та/або членами родини у складі якої є особа з інвалідністю, яка потребує догляду. Щодо гендерного складу зазначаємо, що учасники-жінки складають 74 % з загальної кількості осіб, які навчатимуться в межах програми (37 осіб), а чоловіки 26% відповідно (13 осіб). |  |  | 1. сформовано команду спеціалістів відповідальних за реалізацію програми; 2. проведені переговори і підписані договори для виконання програми; 3. забезпечено інформаційне висвітлення діяльності для того, щоб якомога більша кількість представників цільової аудиторії дізнались про програму та мала змогу подати заявку, щоб долучилися до неї. 4. затверджено список учасників та повідомлено учасників про зарахування їх до навчання в межах програми; 5. створено інформаційний та комунікаційний чати з кураторами курсу в месенджері Telegram для оперативного вирішення організаційних питань та спілкування з учасниками. Організація розпочала та реалізувала 2 етап реалізації програми- дистанційне навчання на курсі. Проведено 13 уроків. До етапу реалізації віднесено і проведення адвокаційного заходу із стейкхолдерами, який був проведений Організацією 24 листопада 2021 року.
24 | Всеукраїнська громадська організація "Спортивна федерація глухих України" | Проект: Навчання осіб з інвалідністю з метою розширення доступу до їнших спеціальностей в спортивній сфері | 2021 жовтень | 2021 жовтень | м. Київ | Всеукраїнський |  |  | Вінницька, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Львівська, Одеська, Полтавська, Харківська, Херсонська, Хмельнцька, Чернігівська області та м. Київ. | 51, з них 47 осіб з інвалідністю | 27 | 20 | 1. Набрані групи учасників: офлайн 28 осіб (план - 20), онлайн 23 особи (план - 15). 2. Сформований склад оргкомітету. 3. Створена програма навчання в проекті. 4. Проведено інформаційну кампанію. 5. Підписані договори. | Інформацію щодо заходу опубліковано на сайті www.deafsport.org.ua та соціальній групі Facebook СФГУ та сторінці Instagram.
25 | Громадська організація «Союз ветеранів АТО з інвалідністю» | 1) Проект: «Професія для життя» | 2021 серпень | 2021 грудень | м. Святогірськ, вул. Курортна, ІЗ. | всеукраїнський |  |  | Залучених регіонів 14: Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Хмельницька, Миколаївська, Запорізька, Луганска, Закарпатська, Чернігівська, Волинська, Житомирська, Полтавська, Київська, Львівська області. | 29 людини, з них осіб з інвалідністю - 18 людей | Не зазначено | Не зазначено | Було проведено методично-організаційні зустрічі з партнерами. Підписанні договори, угоди та меморандум, була здійснена детальна організація проведення навчання та заходів. Розпочато реалізацію проекту. Були проведені заняття з професійного навчання, реабілітація, робота з психологом, консультування з юристом, розпочатий курс масажів, ЛФК та інш. | https://youtu.be/psZUcplChuk Репортаж по телебаченню: https://youtu.be/ZKrAp-SfKqA http://donmolod.gov.ua/component/content/article/1 -2010-04-11 -22-17-49/7788-2021-11 -24-09-00-01.html
26 | Громадська організація „Наукове товариство інвалідів „Інститут соціальної політики” | Проєкт: Навчально-практичний семінар «Рання реабілітація дитини з порушеннями психофізичного розвитку. Командний підхід». | 2021-09-01 | 2021-11-01 | м. Київ, вул. Миколи Василенка, 7, (UBI Конференц хол) | Всеукраїнський |  |  | Кількість залучених регіонів 16: Дніпропетровська, Житомирська, Рівненська, Харківська, Херсонська, Миколаївська, Тернопільська, Луганська, Кіровоградська, Полтавська, Хмельницька, Чернівецька, Запорізька, Одеська, Київська та м. Київ. | 28 осіб, з них: 9 – особи з інвалідністю | .8 | 1 | На цей час робота над проектом ведеться відповідно до планів проекту: - навчально-практичний семінар проведено відповідно до проекту та анонсованої програми; - учасники обмінялися досвідом та напрацюваннями відповідно до проблематики проекту; - учасники отримали на семінарі теоретичний та практичний матеріал для фахового супроводу дітей, починаючи з раннього віку; - підготовлено та опубліковано прес-релізи проекту на сайті Інституту та в соціальних мережах (детальні посилання у пункті 10 нижче); - іногороднім учасникам відшкодовано витрати на проїзд на семінар в обидва боки; - здійснено майже основну частину документального звітування за підсумками реалізації проекту. | Необхідні повідомлення для викладки інформації про захід в Інтернеті/сайті-інформаційних, фотоматеріалів тощо – опубліковано відповідно до чергового етапу реалізації програми проекту. Сайт Інституту https://rehab.org.ua/, Сторінка Інституту у соцмережах https://www.facebook.com/VGOISP/
27 | Громадська організація "Торецька міська організація жінок-інвалідів "ЛАВАНДА" | Проєкт: «Дитяча мрія» | 2021 серпень | 2021 грудень | м. Святогірськ, Донецької області | Всеукраїнський |  |  | 14 областей, а саме: Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Хмельиицька, Николаївська, Запорізька, Луганська, Закарпатська, Чернігівська, Волинська, Житомирська, Полтавська, Київська, Львівська області. | 43, з них осіб з інвалідністю 28 | 14 матерів та 14 дітей з інвалідністю |  | Проведені заняття з масажистами, психологами, інструкторами ЛФК, тренерами програми «Softskills>> та соціальними педагогами. Було проведено курс психо-соціальної реабілітації, екскурсії. Була проведена просвітницька, консультативна та семінарсько-тренінгова робота. За спостереженнями учасників програми виявлено покращення психологічного та фізичного стану навички базові функціональні навички та впевненості. Були надані знання, що покращать психологічний і фізичний стан. Виявлено підвищення рівня впевненості стабільності, впевненості стабільності, впевненості у майбутньому жінок, дівчат, одиноких матерів, що мають дітей з інвалідністю. Було проведено просвітницьку, консультативну та семінарсько-тренінгові роботи. Були організовані дозвільні заходи. Під час всієї реалізації проекту проводився моніторинг та оцінка діяльності. Були розроблені анкети зворотного зв’язку. Проходження фізичної реабілітації покращили фізичний та психоемоційний стан учасників проекту. Були розповсюджені сёред учасників інформаційні буклети, організовані групи для занять з фахівцями. Проведення просвітницької, консультативної та семінарсько-тренінгової роботи, психологічний супровід, Акватерапія, Арт-терапія, Методичний супровід, Організація дозвілля. Були проведені заняття, що покращили психоемоційний стан учасників програми осіб з інвалідністю. Було проведено близько 1536 годин занять із фахівцями з ЛФК. психологом, масажистом, тренерами програми «БоЛвкіІН» та соціальним педагогом.
28 | Громадська організація "Торецька міська організація жінок-інвалідів "ЛАВАНДА" | Програма: «Маю право на гідне життя» | 2021 серпень | 2021 грудень | м. Святогірськ Донецької області | Всеукраїнський |  |  | 14 областей, а саме: Донецька, Харківська, Дніпропетровська, Хмельиицька, Николаївська, Запорізька, Луганська, Закарпатська, Чернігівська, Волинська, Житомирська, Полтавська, Київська, Львівська області. | Більше 35, з них осіб з інвалідністю - 20. | Не зазначено | Не зазначено | У ході реалізації програми було помічено покращення загального самопочуття осіб з інвалідністю, подалання соціальної ізольованості. Учасники набули необхідні знання з основ реабілітації. Були розвинуті комунікаційні навички та проведена робота з підвищення реабілітації, психологічної грамотності. Отримано позитивний зворотній зв’язок після завершення програми. Була зафіксована позитивна динаміка змін стану осіб з інвалідністю перед початком проходження реабілітації та після його завершення. Проведено 1469 години занять із спеціалістами с соціальної педагогіки, психологами, психотерапевтом, інструктором ЛФК, юристом та іншими фахівцями. Учасники були ознайомлені і посібником методичних рекомендацій, націленого на покращення психоемоціонального та фізичного стану. 20 осіб успішно пройшли курс реабілітації. Було отримано 100% позитивного зворотнього зв’язку після завершення дрограми. Було зафіксована позитивна динаміка змін стану осіб з інвалідністю перед початком проходження реабілітації та після його завершення. | https://www.facebook.com/2041857709375704/posts/3237881806439949/?с1=п https://www.facebook.com/2041857709375704/роз1з/3230444800516983/?б=п https://www.facebook.com/2041857709375704/posts/3225107154384081/?с1=п
29 | Громадська організація "Центр сприяння дітям з синдромом Дауна "БЕБІКО" | Проект: Міні-садок "Бебіко" (соціальна послуга денного догляду для дітей з синдромом Дауна віком від 2 до 5 років). | 2021 серпень | 2021 грудень | м. Тернопіль, вул. Федьковича14 | Всеукраїнський |  |  | Залучено 14 регіонів України: Хмельницька, Тернопільська, Одеська, Житомирська, Львівська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Донецька, Чернівецька, Вінницька, Волинська, Харківська, Херсонська області. | 31, з них осіб з інвалідністю 10 | .27 | 4 | Діти віком від 2 до 5 років відвідують садок щодня. В режим дня роботи садка включені проведення занять з дітьми на набуття навичок самообслуговування та вміння самостійно працювати. | Опубліковано дописи на сторінках соцмереж.
25 | Громадська організація «Громадське об’єднання незрячих фахівців «Реаресурс» | Проект: «Брайлівська абетка – перший крок до повноцінної інклюзії» | 2021 серпень | 2021 грудень | м. Київ | Всеукраїнський |  |  | Залучено 13 регіонів: Волинська, Дніпропетровська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області та м. Київ. | Близько 1750 осіб, з них приблизно 630 - особи з інвалідністю | .490 | 140 | Виготовлено 65 примірників брайлівської абетки в листопаді. Всього виготовлено 125 примірників. Проведена робота з передачі абетки цільовій аудиторії. | Під час виконання третього етапу інформаційного супроводу не передбачено.
26 | Громадська організація ”Крок у суспільство” | Проект: Допомога в соціально-психологічній, корекційно-педагогічній, фізичній реабілітації дітям з інвалідністю, хворим на ДЦП, з іншими порушеннями центральної нервової системи та з порушеннями опорно-рухового апарату та їх родинам шляхом ефективного впровадження методу динамічної пропріоцептивної корекції (ДПК) з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою “Гравістат” (ОН 2.9.2.) та пристрою по типу “СВОШ” (АКМ 1002) | 2021 липень | 2021 грудень | м. Київ, вул. Богатирська, 6-А | Всеукраїнський |  |  | Київська, Кіровоградська, Одеська, Харківська, Полтавська, Черкаська, Миколаївська, Херсонська, Львівська, Тернопільська, Черновецька, Івано-Франківська, Чернігівська, Житомирська області та м. Київ. | 14, осіб з інваліднісю 14 | .8 | 6 | Під час реалізації проекту покращено емоційний стан, знижено рівень тривожності, покращено мовлення дітей, проведена робота над розвитком когнітивних функцій, здійснена первинна профорієнтаційнаробота, що надало змогу розкрити творчий та інтелектуальний потенціал кожної дитини з інвалідністю. Підвищено рівень інтелектуальних творчих здібностей,особистої та соціальної мотивації дітей, покращення родинних взаємостосунків. | На сайті громадської організації та у Фейсбук https://www.facebook.com/groups/459251824409099/
27 | Громадська організація ”Крок у суспільство” | Захід: Оцінка ефективності комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з обмеженням життєдіяльності яка враховує довгострокові наслідки всіх видів послуг (реабілітаційних, освітніх, соціальних) протягом всього життя. | 2021 жовтень | 2021 грудень | Ведуться перемовини щодо місця проведення. | Всеукраїнський |  |  | м. Київ, Київська, Кіровоградська, Одеська, Харківська, Полтавська, Черкаська, Миколаївська, Херсонська, Львівська, Тернопільська, Черновецька, Івано-Франківська, Чернігівська, Житомирська області. | 400, осіб з інвалідністю 300 |  |  | Ведуться перемовини щодо участі міжнародних експертів в заходах. Узгоджуються питання щодо всіх складових для успішної реалізації заходів. | Сайт ГО https://kroksuspilstvo.wixsite.com/website/nashi-proekti
28 | Громадська організація «Українська Академія Дитячої Інвалідності» | Проект: Інформаційно-правовий контакт центр “Соціальний диспетчер” | 01 серпня 2021 | 31 грудня 2021 | м. Хмельницький, вулиця Паркова 2/2 | Всеукраїнський |  |  | Всі регіони України залучені до проекту | 1325, з низ осіб з інвалідністю 1312 | .1260 | 52 | Результативні показники за листопад відповідають плановим показникам згідно проєкту. | Інформаційний супровід відбувається через ЗМІ, панельні дискусії, соціальні мережі та сайт організації.
29 | Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація осіб з інвалідністю «Інститут Реабілітації та Соціальних Технологій» | Захід: Організація та проведення науково-практичної конференції «Європейські стандарти працевлаштування осіб з інвалідністю» | 2021-07-01 | 2021-12-31 | м. Біла Церква | Всеукраїнський |  |  | Полтавська, Рівненська,Закарпатська, Черкаська,Дніпропетровська, Житомирська, Волинська, Тернопільська, Запорізька, Хмельницька, Вінницька, Миколаївська, Київська області та м.Київ | 50 | 30 | 10 | В ході реалізації заходу інформація була поширена на місцевому телебаченні «ТВ Еспресо», фб сторінці https://www.facebook.com/groups/1471373296515991, та сайті організації irst.org.ua . Додатково відеозапис конференції для розміщення на своїх веб-ресурсах були направлені Кивському міському Центру зайнятості та Білоцерківському міськрайонному Центру зайнятості. Заплановані показники виконання заходу відповідають обсягу залученої аудиторії. | https://www.facebook.eom/vilno.ua/photos/a.4449657234929l2/558062998849850/ ТВ "Еспресо" м. Біла Церква
30 | Громадська організація «Соціальна синергія» | Проект: «Просвітницька кампанія на підтримку деінституціалізації й попередження інституціалізації дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами» | 2021 Серпень | 2021 грудень | м. Київ | Всеукраїнський |  |  | До просвітницької кампанії залучені 3 регіони: Донецька, Полтавська, Чернівецька області. 24 регіони залучені до заходів з батьківської компетенції та адвокаційної спроможності на місцевому рівні. | Учасників вебінарів 588, з них осіб з інвалідністю - 31. Представники особи з інв. 413, жін - 574, чол-12. Учасників конферегнції: 90, з них осіб з інвалідністю 4, жін - 86, чол - 4. |  |  | Вебінар №110 листопада 2021 року о 15:30 год. Тема: Не вигоріти і не впасти в депресію: як набути основної компетентності батьків, які виховують дитину з інвалідністю" Вебінар №2 17 листопада 2021 року о 15:30 год. Тема: Сексуальний розвиток дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами." Вебінар №3 24 листопада 2021 року о 15:30 год. Тема: Послуги для дітей з інвалідністю і як їх отримати" .- проведено 29 листопада 2021 року Всеукраїнську онлайн конференція з деінституціалізації: кращі практики з реінтеграції дітей з інвалідністю в родину та трансформації закладів, | Поширено 24 інформаційних повідомлення у соціальних мережах: https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1074160016658944 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1075071663234446 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1075483059859973 https://www.facebook.com/watch/?v=3029403690659945 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1077306233010989 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1079188929489386 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=844444719586229 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1080760575998888 https://www.facebook.com/watch/?v=2912448875733847 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1083016115773334 https://www.facebook.com/watch/?v=201082955530686 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1084246338983645 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=4231774280265870 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1084943698913909 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1086120085462937 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1086888348719444 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1088016888606590 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1088897675185178 https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=223548919902985 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1089205448487734 https://www.facebook.com/watch/?v=3033659326914018 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1090517075023238 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1091662644908681 https://www.facebook.com/gosocialsynergy/posts/1092035404871405 - Вийшло 3 телесюжети в регіональних медіа: - телеканал «Чернівці»; https://fb.watch/9bP_E1UAOU/ - Маріупольське телебачення M-TV https://fb.watch/9cScOVJOyE/ - телеканал РТВ + Полтава https://youtu.be/LKp5zQRi3qk?t=1029 - розроблений путівник компетентних батьків для адвокації розвитку послуг для дітей з інвалідністю в територіальних громадах (електронна версія). - проведено та записано три вебінари для батьків, які виховують дітей з інвалідністю https://www.youtube.com/channel/UCktGvZI2UMZgemWkSH3IC9g/featured
31 | Громадська організація Хмельницький обласний фонд «Соціальний захист та реабілітація інвалідів» | «Допомога дітям з аутизмом та іншими психомовленнєвими особливостями розвитку» «Я МОЖУ» | 1 серпня 2021 | 31 грудня 2021 | м.Хмельницький, вул.Нижня берегова, 2 корпус 2 | Всеукраїнський |  |  | Хмельницька, Тернопільська, Житомирська, Полтавська, Волинська, Закарпатська, Чернівецька, Київська, Івано-Франківська, Запорізька, Сумська, Вінницька, Черкаська, Одеська області. | 85 осіб, з них осіб з інвалідністю 34 особи | .10 | 24 | • Проведення лекційно-тренінгових занятть (ЗОШ, ДНЗ, методоб’єднання) очно та у режимі ЗУМ • Робота та узгодженнясценарію відеоролика, пошук моделей та зйомка сюжету • Індивідуальне консультування батьків дітей з РАС щодо корекційної реабілітації • Заняття з дітьми (корекційно-розважальні заняття, ЛФК, арттерапія, психоєиоціне розвантаження і т.д.) • Визначення, розробка плану та підготовка презентацій семінарів. • Розробка та відправлення запитів на отримання статистичної інформації. • Групові та індивідуальні роботи по психоемоційному розвантаженню батьківських груп згідно графіку занять (заняття з йоги, арт-терапії, танцювально-рухова терапія). • Написання та розповсюдження інформаційних тематичних постів в мережі інтернет, соціальних мережах. • Продовження надання системи ранньої допомоги (11 родин нових, решта за потреби). | https://www.facebook.com/ГО-ХОФ-Соціальний-захист-і-реабілітація-осіб-з-інвалідністю-103028198628366/
32 | Громадська організація Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» | Проект: «Розвивайся, Дій, Впливай!» | 2021-07-26 | 2021-12-31 | Офісне приміщення ГО «Паросток», платформа Zoom, месенджер Viber, соціальна мережа Фейсбук. | Всеукраїнський |  |  | м. Київ, Київська, Запорізька, Черкаська, Донецька, Хмельницька, Вінницька, Житомирська, Дніпропетровська, Луганська, Полтавська, Миколаївська, Одеська, Львівська, Кіровоградська області. | 83, з них осіб з інвалідністю - 75 | .52 | 23 | Проведено 4-и набори 2-х модулів «Всеукраїнської онлайн академії усвідомленого громадянина для студентів з інвалідністю ЗВО та учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти»: 1 набір Академії: з 15 по 17 вересня з 17 до 20 години. - з 25-27 вересня, 25-26.09 з 10 до 13, 27.09 з 17 до 20 2 набір Академії: з 22 по 24 вересня з 17 до 20 години. - з 29.09 по 01.10 з 17 до 20 години. 3 набір Академії: з 06 по 08 жовтня з 17 до 20 години. - з 11 по 13.10 з 17 до 20 години. 4 набір Академії: з 20 по 22.10.2021 р. з 17 до 20 год.; - з 27 по 29.10.2021 р.з 17 до 20 год. 5 набір Академії: з 03 по 05.11.2021 р. з 17 до 20 год.; - з 10 по 12.11.2021 р. з 17 до 20 год. 6 набір Академії: з 17 по 19.11.2021 р. з 17 до 20 год.; - з 24 по 26.11.2021 р. з 17 до 20 год. Надано у листопаді – 26.5 годин менторської підтримки учасникам Академії. Загалом – 131,5 годин. Розроблено та надруковано примірники "Довідник усвідомленого громадянина", примірники Робочого зошиту учасника «Всеукраїнської академії усвідомленого громадянинина", примірники сертифікату учасника Академії. На заходах надано інформацію щодо поняття громадянської освіти і її складових; сутності критичного мислення та мобілізація організму на мислення; волонтерства в Україні та можливості долучатися до волонтерського руху, про ризики, які можуть виникати під час здійснення волонтерської діяльності; особистісного досвіду учасників та їх емоцій по відношенню до волонтерської діяльності, особистісних мотивів учасників та як такі мотиві співвідносяться з їх життєвими цілями; мотивації до особистісних змін та активної суспільної позиції; механізмів участі студентів з інвалідністю у житті громад, формування навички взаємодії з громадою; організацією діяльності громадської організації. Під час заходів проводились практичні тренінги у групах, на які були розділені учасники, щодо власного розуміння способів використання навичок критичного мислення у життєдіяльності; уявлення себе волонтером у певній галузі; формулювання проблем суспільного характеру, з якими стикаються студенти з інвалідністю та формулювання шляхів їхнього вирішення за допомогою громадської організації; формування впевненості в собі, про те, як мотивувати себе діяти. | https://unistudy.org.ua/diy-akademi/ https://www.facebook.com/groups/apmukraine https://www.facebook.com/mist.poltava https://www.facebook.com/Graphinja/posts/10221168437300233 https://www.facebook.com/vmgo.parostok/videos/3135609793324616 https://www.facebook.com/vmgo.parostok/videos/575664470161024 https://www.facebook.com/vmgo.parostok/videos/1989030884612399 https://www.facebook.com/vmgo.parostok/videos/411572117340094 https://www.facebook.com/vmgo.parostok/videos/283296860379509