Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Проект: «Допомога в соціально-психологічній, корекційно-педагогічній, фізичній реабілітації дітям з інвалідністю, хворим на ДЦП, з іншими порушеннями центральної нервової системи та з порушеннями опорно-рухового апарату та їх родинам шляхом ефективного впровадження методу динамічної пропріоцептивної корекції (ДПК) з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою “Гравістат” (ОН 2.9.2.) та пристрою по типу “СВОШ” (АКМ 1002)» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація ”Крок у суспільство” |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Липень- грудень 2021 року. |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Здійснення соціально-психологічної, корекційно-педагогічної, фізичної реабілітації дітей з інвалідністю, хворих на ДЦП, з іншими ураженнями ЦНС та з порушеннями опорно-рухового апарату шляхом ефективного впровадження методу динамічної пропріоцептивної корекції (ДПК) з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою по типу “Гравістат” та пристрою по типу “СВОШ” на всіх рівнях та на постійній основі із залученням провідних спеціалістів.), • надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, інших видів допомоги; • проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини; • сприяння формуванню у дітей активної життєвої позиції, • формування соціальної, особистісної компетентності навичок вільного орієнтування в соціумі дітей з урахуванням їх можливостей; • розкриття творчого та інтелектуального потенціалу; • розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дітей для батьків. Лікувальна фізкультура дітей із ДЦП передбачає застосування таких фізичних вправ: вправи для розтягнення м’язів, зняття напруження м’язів, розширення діапазону рухів; вправи взаємного впливу для зміцнення м’язів-синергістів та м’язів-антагоністів; вправи на витривалість для підтримки ефективності функціонального стану органів; вправи на розслаблення для усунення спазмів м’язів та судом; вправи для навчання навичок нормальної ходьби; вправи на підйом по похилій площині для покращення рівноваги та сили; вправи на опір для розвитку м’язової сили. Фізичні вправи за методикою ДПК з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою по типу «Гравістат» за показами лікаря. Механотерапія; Заняття прикладною творчістю з елементами арттерапії; Логопедичні розминки, вправи для корекції мови та мовлення; Індивідуальні психологічні короткотривалі програми для корекції порушень в інтелектуальній, емоційній, поведінковій сфері дитини (за індивідуальними потребами дитини). Корекційні педагогічні програми (навички самообслуговування, побутові трудові навички, навчальні навички – корекція графічних, математичних вмінь, читання ); Сюжетно-рольові ігри (групові, індивідуальні заняття) для корекції комунікативних порушень, порушень особистісної та соціальної самоідентифікації. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Згідно конвенції ООН про права осіб з інвалідністю відповідно до пріоритетів завдань, на розв’язання яких подається конкурсна пропозиція а саме статті 25 та статті 26 конвенції. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Допомога в соціально-психологічній, корекційно-педагогічній, фізичній реабілітації дітям з інвалідністю, хворим на ДЦП, з іншими порушеннями центральної нервової системи та з порушеннями опорно-рухового апарату та їх родинам шляхом ефективного впровадження методу динамічної пропріоцептивної корекції (ДПК) з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою “Гравістат” (ОН 2.9.2.) та пристрою по типу “СВОШ” (АКМ 1002). |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 930 532, 00 грн. (дев’ятсот тридцять тисяч п’ятсот тридцять дві грн. 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 790 942, 00 грн. (сімсот дев’яносто тисяч дев’ятсот сорок дві гривні 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 139 590, 00 грн. (сто тридцять дев’ять тисяч п’ятсот дев’яносто гривень 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| • надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, інших видів допомоги; • проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини; • сприяння формуванню у дітей активної життєвої позиції; • формування соціальної, особистісної компетентності навичок вільного орієнтування в соціумі дітей з урахуванням їх можливостей; • розкриття творчого та інтелектуального потенціалу; • розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дітей для батьків. | Лікувальна фізкультура дітей із ДЦП передбачає застосування таких фізичних вправ: вправи для розтягнення м’язів, зняття напруження м’язів, розширення діапазону рухів; вправи взаємного впливу для зміцнення м’язів-синергістів та м’язів-антагоністів; вправи на витривалість для підтримки ефективності функціонального стану органів; вправи на розслаблення для усунення спазмів м’язів та судом; вправи для навчання навичок нормальної ходьби; вправи на підйом по похилій площині для покращення рівноваги та сили; вправи на опір для розвитку м’язової сили. Фізичні вправи за методикою ДПК з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою по типу «Гравістат» за показами лікаря. Механотерапія; Заняття прикладною творчістю з елементами арттерапії; Логопедичні розминки, вправи для корекції мови та мовлення; Індивідуальні психологічні короткотривалі програми для корекції порушень в інтелектуальний, емоційній, поведінковій сфері дитини (за індивідуальними потребами дитини). Корекційні педагогічні програми (навички самообслуговування, побутові трудові навички, навчальні навички – корекція графічних, математичних вмінь, читання ); Сюжетно-рольові ігри (групові, індивідуальні заняття) для корекції комунікативних порушень, порушень особистісної та соціальної самоідентифікації. | • надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, інших видів допомоги; • проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини; • сприяння формуванню у дітей активної життєвої позиції; • формування соціальної, особистісної компетентності навичок вільного орієнтування в соціумі дітей з урахуванням їх можливостей; • розкриття творчого та інтелектуального потенціалу; • розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дітей для батьків. | Лікувальна фізкультура дітей із ДЦП передбачає застосування таких фізичних вправ: вправи для розтягнення м’язів, зняття напруження м’язів, розширення діапазону рухів; вправи взаємного впливу для зміцнення м’язів-синергістів та м’язів-антагоністів; вправи на витривалість для підтримки ефективності функціонального стану органів; вправи на розслаблення для усунення спазмів м’язів та судом; вправи для навчання навичок нормальної ходьби; вправи на підйом по похилій площині для покращення рівноваги та сили; вправи на опір для розвитку м’язової сили. Фізичні вправи за методикою ДПК з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою по типу «Гравістат» за показами лікаря. Механотерапія; Заняття прикладною творчістю з елементами арттерапії; Логопедичні розминки, вправи для корекції мови та мовлення; Індивідуальні психологічні короткотривалі програми для корекції порушень в інтелектуальний, емоційній, поведінковій сфері дитини (за індивідуальними потребами дитини). Корекційні педагогічні програми (навички самообслуговування, побутові трудові навички, навчальні навички – корекція графічних, математичних вмінь, читання ); Сюжетно-рольові ігри (групові, індивідуальні заняття) для корекції комунікативних порушень, порушень особистісної та соціальної самоідентифікації. |

Громадською організацією «Крок у суспільство» завдання проекту реалізовані в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання програми (проекту, заходу) від 14.07.2021 № 68. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Підготовчий. | 10 днів, липень2021 р. м. Київ вул. Богатирська 6-а . | 1. Створення матеріальної бази для проведення соціально-психологічної, корекційно-педагогічної, фізичної реабілітації дітей з інвалідністю, хворих на ДЦП, з іншими порушеннями центральної нервової системи та з порушеннями опорно-рухового апарату і їх родин шляхом ефективного впровадження методу динамічної пропріоцептивної корекції (ДПК) з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою по типу “Гравістат” та пристрою по типу “СВОШ” (оренда приміщення, обладнання). 2. Робота по залученню кваліфікованих спеціалістів, (укладання договору про наміри). | Якісні показники: Завдяки проекту покращується координація рухів, дрібна та загальна моторика, загальний фізичний стан дітей з інвалідністю, формуються навички побутового самообслуговування, комунікативні навички, навички соціальної взаємодії, що підвищує рівень подальшої соціалізації. Покращується емоційний стан дітей, знижується рівень тривожності. Покращується мовлення дітей, відбувається розвиток когнітивних функцій, здійснюється первинна профорієнтаційна робота, що дасть змогу розкрити творчий та інтелектуальний потенціал кожної дитини з інвалідністю. Очікуваний результат числових показників в цільовій групі проекту : - до 85% покращення загального фізичного та психо-емоційного стану, навичок самообслуговування та комунікації. Підвищення рівня інтелектуальних творчих здібностей, особистісної та соціальної мотивації дітей, покращення родинних взаємостосунків. | Якісні показники: Завдяки проекту у цільової аудиторії покращилась координація рухів, дрібна та загальна моторика, загальний фізичний стан дітей з інвалідністю, формуються навички побутового самообслуговування, комунікативні навички, навички соціальної взаємодії, що підвищує рівень подальшої соціалізації. Покращується емоційний стан дітей, знижується рівень тривожності. Покращується мовлення дітей, відбувається розвиток когнітивних функцій, здійснюється первинна профорієнтаційна робота, що дасть змогу розкрити творчий та інтелектуальний потенціал кожної дитини з інвалідністю. Очікуваний результат числових показників в цільовій групі проекту: у дітей з інвалідністю завдяки програмі відбулось покращення загального фізичного та психо-емоційного стану, навичок самообслуговування та комунікації. Підвищення рівня інтелектуальних творчих здібностей, особистісної та соціальної мотивації дітей, покращення родинних взаємостосунків до 85%. | Продовження занять з батьками по завершенню програми реабілітації, виконання рекомендацій спеціалістів Закріплення набутих вмінь та навичок (рекомендації батькам). Робота над подальшим впровадженням даного виду діяльності у майбутньому для розвитку реабілітаційного процесу Україні в цілому. | В рамках програми опікунам дітей з інвалідністю були надані рекомендації щодо: 1.Продовження занять з батьками по завершенню програми реабілітації, виконання рекомендацій спеціалістів; 2.Закріплення набутих вмінь та навичок разом з опікунами дітей з інвалідністю. |
| Основний. | Липень-Грудень 2021 р. м. Київ вул. Богатирська 6-а . | Лікувальна фізкультура дітей із ДЦП передбачає застосування таких фізичних вправ: вправи для розтягнення м’язів, зняття напруження м’язів, розширення діапазону рухів; вправи взаємного впливу для зміцнення м’язів-синергістів та м’язів-антагоністів; вправи на витривалість для підтримки ефективності функціонального стану органів; вправи на розслаблення для усунення спазмів м’язів та судом; вправи для навчання навичок нормальної ходьби; вправи на підйом по похилій площині для покращення рівноваги та сили; вправи на опір для розвитку м’язової сили. Фізичні вправи за методикою ДПК з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою по типу «Гравістат» за показами лікаря. Механотерапія; Заняття прикладною творчістю з елементами арттерапії; Логопедичні розминки, вправи для корекції мови та мовлення; Індивідуальні психологічні короткотривалі програми для корекції порушень в інтелектуальній, емоційній, поведінковій сфері дитини (за індивідуальними потребами дитини). Корекційні педагогічні програми (навички самообслуговування, побутові трудові навички, навчальні навички – корекція графічних, математичних вмінь, читання); Сюжетно-рольові ігри (групові, індивідуальні заняття) для корекції комунікативних порушень, порушень особистісної та соціальної самоідентифікації. | Діагностично-мотиваційний Індивідуальна бесіда з батьками, діагностична консультація з дитиною (згідно із ІПР) Реабілітаційний : Проведення занять: фізична реабілітація – 45 хв., заняття з корекції мови та мовлення – 30 хв, заняття корекційного педагога – 30 хв, заняття з психологом – 30 хв.; Групові заняття: сюжетно рольові ігри, дидактичні – «Світ емоцій», «Ярмарок професій», «У колі друзів», «Граємо навчаючись», «Віртуальні подорожі» і т.п. | Діагностично-мотиваційний Індивідуальна бесіда з батьками, діагностична консультація з дитиною (згідно із ІПР) Реабілітаційний : Проведення занять: фізична реабілітація – 45 хв., заняття з корекції мови та мовлення – 30 хв, заняття корекційного педагога – 30 хв, заняття з психологом – 30 хв.; Групові заняття: сюжетно рольові ігри, дидактичні – «Світ емоцій», «Ярмарок професій», «У колі друзів», «Граємо навчаючись», «Віртуальні подорожі» і т.п. | В рамках проекту опікунам дітей з інвалідністю були надані рекомендації щодо: 1.Продовження занять з батьками по завершенню програми реабілітації, виконання рекомендацій спеціалістів 2.Закріплення набутих вмінь та навичок разом з опікунами дітей з інвалідністю. | В рамках проекту опікунам дітей з інвалідністю були надані рекомендації щодо: 1.Продовження занять з батьками по завершенню програми реабілітації, виконання рекомендацій спеціалістів 2.Закріплення набутих вмінь та навичок разом з опікунами дітей з інвалідністю. |
| Завершальний. | Грудень 2021 р. м. Київ вул. Богатирська 6-а . | Підведення підсумків, підготовка та надання звітності щодо виконання проекту. | Підведення підсумків, підготовка та надання звітності щодо виконання проекту. | Отримання максимальної результативності від надання відповідного спектру послуг. Аналіз фізичного, психоемоційного стану дитини спеціалістами по завершенню реабілітаційних заходів. | Отримання максимальної результативності від надання відповідного спектру послуг. Аналіз фізичного, психоемоційного стану дитини спеціалістами по завершенню реабілітаційних заходів. | Робота над подальшим впровадженням даного виду діяльності у майбутньому для розвитку реабілітаційного процесу в м. Києві зокрема і в Україні в цілому. |
| Громадською організацією «Крок у суспільство» при виконанні (реалізації) проекту досягнуто очікувані результати в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання програми (проекту, заходу). Очікувані результати досягнені, виходячи з покращення стану дітей з інвалідністю та завдяки покращення стану дітей, покращився психоемоційний стан в родинах в цілому. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Діти з інвалідністю, хворі на ДЦП, з іншими порушеннями центральної нервової системи та з порушеннями опорно-рухового апарату. | 84 дитини з інвалідністю. | Діти з інвалідністю, хворі на ДЦП, з іншими порушеннями центральної нервової системи та з порушеннями опорно-рухового апарату. | 84 дитини з інвалідністю. |

Під час реалізації проекту кількісні показники залученої цільової аудиторії – 84 дитини з інвалідністю досягнуто відповідно плану виконання. Також досягнуто всеукраїнського рівня участю у заходах представників з більшості регіонів України. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| - | - | - | - |

При проведенні заходу громадською організацією партнери не залучалися. _______________________________________________________________________________________ (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників) Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Громадською організацією не зазначені ризики під час реалізації заходу. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| --- | --- | --- | --- |
| Публікація на веб-сайті громадської організації | Інформаційне повідомлення | Веб-сайт громадської організації | https://kroksuspilstvo.wixsite.com/website/nashi-proekti |
| Публікація на сторінці у мережі Facebook громадської організації | Інформаційне повідомлення | Сторінка громадської організації у мережі Facebook | https://www.facebook.com/groups/459251824409099 |

Інформаційний супровід. Планові показники відповідають результативним. 09.08.2021 на сторінці ГО у фейсбук розміщено інформаційні матеріали щодо реалізації проекту.

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Спонсори, благодійні організації, фінансування з державного та або місцевого бюджетів, участь в міжнародних грантових програмах. | Спонсори, благодійні організації, фінансування з державного та або місцевого бюджетів, участь в міжнародних грантових програмах. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Соціальні мережі: https://www.facebook.com/groups/459251824409099 , Веб-сайт організації Громадської організації: https://kroksuspilstvo.wixsite.com/website | Соціальні мережі: https://www.facebook.com/groups/459251824409099 , Веб-сайт організації Громадської організації: https://kroksuspilstvo.wixsite.com/website |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): За результатами виконання проекту громадською організацією «Крок у суспільство» проведено заходи відповідно до визначеної мети і завдань – здійснення соціально-психологічної, корекційно-педагогічної, фізичної реабілітації дітей з інвалідністю, хворих на ДЦП, з іншими ураженнями ЦНС та з порушеннями опорно-рухового апарату шляхом ефективного впровадження методу динамічної пропріоцептивної корекції (ДПК) з використанням рефлекторно-навантажувального пристрою по типу “Гравістат” та пристрою по типу “СВОШ” на всіх рівнях та на постійній основі із залученням провідних спеціалістів.). Дітям з інвалідністю надано комплексну соціальну, психологічну, педагогічну, медичну, інші види допомоги; проведено психолого-педагогічну корекцію з урахуванням індивідуальних потреб кожної дитини; реалізація проекту дала можливість сприяння формуванню у дітей активної життєвої позиції, формування соціальної, особистісної компетентності навичок вільного орієнтування в соціумі дітей з урахуванням їх можливостей; розкриття творчого та інтелектуального потенціалу. Для ГО постало завдання щодо розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної реабілітації. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Відповідно плану реалізації проекту проведено заходи щодо соціально-психологічної, корекційно-педагогічної, фізичної реабілітації дітей з інвалідністю, хворих на ДЦП, з іншими ураженнями ЦНС та з порушеннями опорно-рухового апарату. Очікувана кількість цільової аудиторії відповідає фактичним показникам – 84 дитини з інвалідністю з більшості регіонів України отримали реабілітаційні послуги під час реалізації проекту. Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Реалізований проект має важливий соціально-реабілітаційний ефект для дітей з інвалідністю з ДЦП, та іншими порушеннями ЦНС та опорно-рухового апарату. Комплексна реабілітація є життєво необхідною. Така реабілітація базується на принципах систематичності, послідовності, так як набуті навички та вміння без постійного закріплення втрачаються через специфіку уражень ЦНС. Для найвищої ефективності реабілітація відбувалася відповідно до моделі “Тандем – партнерство”, “дитина – сім’я – фахівець”, що визнана Всесвітньою організацією охорони здоров’я однією з найбільш пріоритетних концепцій реабілітації дітей. Її реалізація полягає у функціонально-системному підході до реабілітації з урахуванням індивідуальних особливостей дитини. Завдяки проекту покращилася координація рухів, дрібна та загальна моторика, загальний фізичний стан дітей з інвалідністю, сформувалися навички побутового самообслуговування, комунікативні навички, навички соціальної взаємодії, що підвищує рівень подальшої соціалізації. Покращився емоційний стан дітей, знижено рівень тривожності. Покращено мовлення дітей, відбувається розвиток когнітивних функцій, здійснюється первинна профорієнтаційна робота, що дасть змогу розкрити творчий та інтелектуальний потенціал кожної дитини з інвалідністю. Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Повнота охоплення цільової аудиторії відповідає показникам, зазначеним у плані реалізації проекту – 84 дитини з інвалідністю. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 790 942, 00 грн. (Сімсот дев’яносто тисяч дев’ятсот сорок дві гривні 00 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Інформацію щодо виконання (реалізації) заходу розміщено на веб-сайті громадської організації за посиланням: https://kroksuspilstvo.wixsite.com/website, у мережі Facebook: https://www.facebook.com/groups/459251824409099 Публікації ГО підтверджені інформацією про фінансову підтримку Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю та Міністерством соціальної політики України (виконання умов договору). На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021 - Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Фінансовий звіт проекту розміщено за посиланням Фінансовий звіт за 2021 рік ¦ krok (kroksuspilstvo.wixsite.com) Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): За даними громадської організації перспективи подальшого виконання (реалізації) заходу щодо комплексної медико-соціальної реабілітації дітей з інвалідністю після завершення періоду фінансової підтримки можливо за рахунок залучення спонсорської підтримки, благодійних організацій, фінансування з державного та\або місцевого бюджетів, участі в міжнародних грантових програмах. Моніторинг здійснювався фахівцями відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками Київського міського відділення Фонду шляхом участі у заходах та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti