ОПИС
проекту

Реєстраційний номер у Фонді: 6426-ВХ-2026 від 14.05.2026

1. Мета програми (проекту, заходу) 
Покращити якість життя осіб з інвалідністю в умовах воєнного стану, шляхом забезпечення базових потреб,  через надання їм соціальної послуги "Натуральна допомога".
2. Актуальність програми (проекту, заходу) 
З початком війни у всіх нас, Українців, дуже змінилась (погіршилась) якість життя, а особливо у тих сімей, які мають у своєму складі особу з інвалідністю, зокрема через ще більше обмеження соціальних послуг та важке матеріальне становище.
Додатковою значною проблемою стала безпека дітей та людей, які мають інвалідність і яких не можна лишати без нагляду через постійні загрози авіаударів та часті повітряні тривоги. 
Батьки (доглядальники) втратили можливість працювати та самореалізовуватись через страх залишати без нагляду своїх дітей та підопічних, що призвело до важкого матеріального становища сімей та брак найнеобхідніших продуктів харчування та засобів гігієни, також наближається холодна пора року, почастішали вимкнення електроенергії і все більше сімей переходять на опалення будинків твердим топливом, яке значно подорожчало. 
Наша організація в умовах війни продовжує надавати соціальні послуги, але через обмеження фінансування ми не маємо можливості надати соціальну послугу "Натуральна допомога" в тому обсязі, якого потребують особи з інвалідністю.
3. Цільова аудиторія програми (проекту, заходу) 
Особи з інвалідністю Івано-франківської, Київська, Кропивницької, Полтавської, Рівненської, Сумської, Тернопільської, Черкаської та Чернігівської областей.
4. Очікувані результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (індикатори, показники досягнень)
	Короткострокові
	Соціальна послуга «натуральна допомога» згідно Державного стандарту (продуктові та гігієнічні набори, допомога по господарсту) особам з інвалідністю 9-ти областей у відповідності до індивідуального плану надання соціальної послуги.

	Довгострокові
	Покращення психоемоційного стану та поліпшення побутових умов проживання бенефіціарів.                                                           Розвиток системи надання соціальних послуг в громадах.                                                           Підвищено організаційну спроможність громадської організації.

	Кількісні показники досягнення
	150 осіб з інвалідністю

	Якісні показники досягнення
	Охоплено послугою 150 осіб з інвалідністю з 9 областей України, які отримали допомогу по господарсту та необхідні продукти та засоби гігієни, задовольнили базові потреби в харчуванні та особистій гігієні (особливо жінки та люди, які користуються підгузками). 5 родин Шосткинської громади отримали паливо для опалення помешкання на опалювальний період 2026-2027 роках.                                                                          Набуто практичний досвід підтримки осіб з інвалідністю, як надавача соціальних послуг.


____________________________________________________________________________
(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) 
та користь від виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу), у тому числі зазначається
 вплив програми (проекту, заходу) на жінок і чоловіків)
5. Учасники програми (проекту, заходу)
	Порядковий номер
	Найменування заходу
	Кількість учасників, залучених до заходу

	
	
	планові показники

	
	
	усього учасників,
з них жінок
	усього учасників — осіб з інвалідністю3,
з них жінок
	усього учасників — тимчасово переміщених осіб4,
з них жінок

	1
	Визначення індивидуальних потреб отримувача соціальної послуги
	150/80
	150/80
	10/5

	2
	Складання індивідуальних планів та укладання договорів
	150/80
	150/80
	10/5

	3
	Реалізація заходів індивідуального плану надання соціальної послуги
	150/80
	150/80
	10/5



6. Кількість осіб, яких планується охопити виконанням (реалізацією програми (проекту, заходу) 150 (сто п’ятдесят) осіб з інвалідністю.

7. План виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

	Етапи реалізації
	Завдання
	Опис заходів для здійснення етапу
	Строк реалізації етапу
	Відповідальний виконавець
(прізвище, ім’я та посада)

	Підготовчий
	Зформувати команду для реалізації проекту.
	Провести установчу зустріч з представниками партнерських організацій 8 областей України для надання соціальної послуги "Натуральна допомога".
Укладання договорів з соціальними робітниками
	Липень 2026 року
	Шляхова Лілія Миколаївна, голова правління

	Основний
	Виявити потребу серед мешканців України у соціальній послузі "Натуральна допомога"
	Проведення оцінки потреб в соціальних послугах, виявлення осіб, які потребують соціальної послугу "Натуральна допомога"
	1 декада Серпня 2026 року
	Шляхова  Лілія Миколаївна соціальний працівник спільно з соціальними робітниками

	Основний
	Визначення індивидуальних потреб отримувача соціальної послуги
	Визначити індивідуальни потреби отримувача соціальної послуги
	2 декада серпня 2026 року
	Шляхова  Лілія Миколаївна соціальний працівник спільно з соціальними робітниками

	Основний
	Складання індивидуального плану надання соціальної послуги
	Скласти індивідуальні плани надання соціальної послуги 
	2 декада серпня 2026 року
	Шляхова  Лілія Миколаївна соціальний працівник спільно з соціальними робітниками

	Основний
	Закупка товарів для формування продуктових та гігієнічних наборів, паливної деревини (дрова) та палива.
	Закупка товарів, формування наборів для відправки клієнтам, Закупка паливної деревини (дрова) та палива.
	Липень Серпень 2026 року
	Шляхова Лілія Миколаївна, соціальний працівник

	Основний
	Реалізація основних заходів соціальної послуги "Натуральна допомога"
	Надання основних заходів, що складають зміст соціальної послуги у відповідності до індивідуального плану
	Серпень – вересень 2026 року
	Шляхова Лілія Миколаївна соціальний працівник спільно з соціальними робітниками

	Основний
	Забезпечити паливною деревиною (дрова)
	Надання 5 особам з інвалідністю, що мешкають в приватному секторі паливної деровини для опалення помешкання
	жовтень  2026 року
	Шляхова Лілія Миколаївна, голова правління

	Завершальний
	Інформування про роботу, підбиття підсумків та звіт
	Підготовка та видання публікації про проєкт, підготовка та подання звітності
	Листопад 2026 року
	Шляхова Лілія Миколаївна, голова правління



8. Способи інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування медіа, веб-сайт, сторінки соціальних мереж, строки та методи інформування громадськості) 
- на сайтах Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, Шосткинської міської ради;
- на сторінці в соцмережі «Фейсбук» громадської організації «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота»
- в репортажах місцевих ЗМІ;
- під час проведення заходів;
- серед членів громадських організації осіб з інвалідністю 

9. Юридичні особи, яких планується залучити до участі у реалізації проекту (адреса, номер телефону, контактна особа із зазначенням посади, спосіб участі, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)5 
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "ОБ'ЄДНАННЯ РОДИН ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ "СЕРЦЕ МАТЕРІ" Україна, 25028, Кіровоградська обл., місто Кіровоград(п), ВУЛИЦЯ ВОЛКОВА, будинок 28, корпус 3, квартира 92, Шукрута Людмила, Голова +38(066)-973-12-34, +38(066)-616-26-69; Співпраця в наданні соціальної полсуги. Забезпечують надання натуральної допомоги в місті Кропивницький. Волонтерська праця.
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БАТЬКІВ І ДІТЕЙ ІНВАЛІДІВ З ДИТИНСТВА "ЛОГОС" Україна, 14030, Чернігівська обл., місто Чернігів, ВУЛИЦЯ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ, будинок 16, квартира 18, Лозбень Надія, Директор 0674397165; Співпраця в наданні соціальної полсуги. Забезпечують надання натуральної допомоги в місті Чернігів. Волонтерська праця.
БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "КОЛОМИЙСЬКИЙ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД ПІДТРИМКИ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ ВНАСЛІДОК ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ "КРОКУС" Україна, 78200, Івано-Франківська обл., місто Коломия, ВУЛИЦЯ СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, будинок 25, квартира 70, Масевич Любов, Голова правління, 03433 32176; Співпраця в наданні соціальної полсуги. Забезпечують надання натуральної допомоги в місті Коломия. Волонтерська праця.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "СПІЛКА БАТЬКІВ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ З ІНВАЛІДНІСТЮ "СОНЯЧНИЙ ПРОМІНЬ" Україна, 35000, Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль, ВУЛИЦЯ ФАБРИЧНА, будинок 2 А, Дупак Інна, Голова 380974460165, +380961264647; Співпраця в наданні соціальної полсуги. Забезпечують надання натуральної допомоги в місті Костопіль. Волонтерська праця.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ "РІВНОВАГА-ПЛЮС" Україна, 36020, Полтавська обл., місто Полтава, ВУЛИЦЯ КОТЛЯРЕВСЬКОГО, будинок 21, квартира 30, Кошельник Ольга, співкоординатор проєкту «Надія Є» 0502710419; Співпраця в наданні соціальної полсуги. Забезпечують надання натуральної допомоги в місті Полтава. Волонтерська праця.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «РОДИНА ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ» Україна, 03124, Київська область, місто Київ, БУЛЬВАР ВАЦЛАВА ГАВЕЛА , будинок 15-А, Майорова Надія, виконавчий директор, +380689791771; Співпраця в наданні соціальної послуги. Заберпечують надання натуральної допомоги в місті Київ. Волонтерська праця.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ЦЕНТР СПРИЯННЯ ДІТЯМ З СИНДРОМОМ ДАУНА «БЕБІКО» Україна, 46002, Тернопільська область, місто Тернопіль, вулиця Федьковича, будинок 14, Гордієнко Ольга, голова, +380677558968; Співпраця в наданні соціальної послуги. Заберпечують надання натуральної допомоги в місті Тернопіль. Волонтерська праця.
ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ «ШЛЯХ ДОБРА» Україна, 20300, Черкаська область, місто Умань, вулиця Інтернаціональна, будинок 2, Мануйлова Тетяна, голова, +380508391035; Співпраця в наданні соціальної послуги. Заберпечують надання натуральної допомоги в місті Умань. Волонтерська праця.

10. Обґрунтування кількості послуг і товарів (у тому числі тих, що залучатимуться за рахунок власного внеску інституту громадянського суспільства) з урахуванням діючих цін і тарифів на товари та послуги, особливостей програми (проекту, заходу) та принципу економного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх використання) 
 Надання соціальної послуги забезпечують: 1 соціальний працівник, 8 соціальних робітників та за рахунок власного внеску соціальний робітник і водій.
Забезпечення 150 осіб з інвалідністю гігієнічним та продуктовими наборами вартістю 1200 гривень та іншими заходами соціальної послуги у відповідності до індивидуальних планів надання соціальної послуги.
Для забезпечення надання послуги здійснюється придбання пилососа.
Забезпечення 5 осіб з інвалідністю, що мешкають у приватному секторі паливною деревиною для опалення помешкання.
Для транспортного обслуговування соціальної послуги передбачено придбання палива за рахунок власного внеску.
.
(за кожною статтею кошторису витрат (з нового рядка)
11. Інформація про рівень кадрового (працівники, волонтери тощо), матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначити, які заходи здійснюватимуться інститутом громадянського суспільства) 
В організації працює за договорами ЦПХ – голова правління, сестра медична, інструктор з праці, соціальний робітник та водій, до роботи залучено 4 волонтера. Товариство має у безкоштовному користуванні нежитлове приміщення комунальної власності загальною площею 281,5 м2. Оплата комунальних видатків здійснюється за рахунок фінансової підтримки з міського бюджету. Офіс та навчальні кабінети облаштовані меблями та обладнанням. Товариство має офісну техніку (8 комп’ютерів, 4 ноутбук, 3 принтерів, факс, ксерокс, відеокамера). 2 легкових автомобілі ГАЗ-31105 та БМВ-316І.
12. Перспективи подальшого використання результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) Поширення позитивного досвіду та напрацьованих методик в інші регіони України.
Подання проектних заявок на конкурси та на фінансування до Шосткінської міської ради.
13. Додаткові матеріали, які засвідчують спроможність інституту громадянського суспільства виконати (реалізувати) програму (проект, захід)6________________________________________________________________________ Організація є дійсним членом ВГО «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень». Товариство є виконавцем проектів у 2024 році  "Допомога завжди поруч", у 2025 році «Допомога завжди поруч 2025» за фінансової підтримки Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.


	Керівник інституту громадянського суспільства
	
	
	
	

	
	
	(підпис)
	
	(власне ім’я та прізвище)


_________________
1 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.
2 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.
3 Заповнюється у разі потреби.
4 Заповнюється у разі потреби.
5 Обов’язково додається лист-підтвердження.
6 За наявності.
Примітка. Загальний обсяг опису програми (проекту, заходу) не повинен перевищувати 30000 знаків.





{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 802 від 04.08.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 511 від 07.05.2024}
