|  |
| --- |
| Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020, наказ Фонду № 102 від 17.11.2020 |

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ**

**І. Загальна інформація про програму (проект, захід)**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва програми (проекту, заходу) | Проект «Підвищення громадянської активності людей з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р.» |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю | Громадська спілка "Всеукраїнське громадське об'єднання "Національна Асамблея людей з інвалідністю України" (ГС ВГО НАІУ) |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | 1; 2; 10; 11 |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Вересень-грудень 2020 р. |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  | Всеукраїнський/ загальнодержавний |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині ‒ заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій ‒ шляхи виконання (реалізації) | Сприяти створенню можливостей особам з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р. продемонструвати свою громадянську позицію на рівні з іншими громадянами шляхом реалізації своїх виборчих прав. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  | Відповідно до Конституції України всі люди мають однакові права та обов’язки, в т.ч. щодо участі у виборчих та політичних процесах. Після ратифікації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Україна взяла на себе зобов’язання щодо створення суспільства, в якому люди з інвалідністю будуть користуватися всіма правами людини на рівні з іншими без дискримінації, де буде поважитися їх гідність та самобутність, де будуть створенні всі умови, в яких кожна людина з її індивідуальними особливостями відчуває включення в суспільство.До сьогодні громадяни, які мають важкі форми інвалідності, обмежені у своїх можливостях повноцінно брати участь у політичному житті суспільства і зокрема у виборах. Причин цьому є багато: недосконалість українського законодавства; архітектурна недоступність об’єктів виборчого процесу; проблема доступу до інформації; відсутність достовірного обліку людей з інвалідністю і маломобільних громадян, які потребують створення особливих умов та додаткової підтримки задля забезпечення повної реалізації ними їхніх прав; необізнаність учасників виборчого процесу, і зокрема персоналу виборчих дільниць, в питаннях інвалідності та ін. Отже, одного лише формального надання людям з інвалідністю права голосу недостатньо, необхідно забезпечити, щоб люди з інвалідністю могли мати фактичну можливість скористатися своїм правом на участь у голосуванні.Це право має вирішальне значення для забезпечення рівності можливостей людей з інвалідністю та їх повного і ефективного залучення та включення в суспільство. На основі його реалізації люди з інвалідністю забезпечують свою особисту самостійність, яка передбачає свободу робити свій власний вибір, і своє право володіти правоздатністю.З метою сприяння зміни вищезазначеної ситуації в цілому, а також підвищення громадянської активності осіб з інвалідністю (ОЗІ) на місцевих виборах 2020 р., Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» (НАІУ) пропонує здійснення наступних кроків:• визначення та оцінка бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав (під час виборчого процесу 2020 р.);• адвокатування покращення доступу ОЗІ до виборчого процесу та забезпечення їх виборчих прав;• інформування ОЗІ про їх виборчі права під час виборчого процесу 2020 р.;• визначення рівня громадянської активності осіб з інвалідністю (ОЗІ) за підсумками проведення місцевих виборів 2020 р. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Сприяти створенню можливостей особам з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р. продемонструвати свою громадянську позицію на рівні з іншими громадянами шляхом реалізації своїх виборчих прав. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 580 027,26  |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 499 213,96  |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 80 813,30  |

**II. Завдання програми (проекту, заходу)**

|  |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| Визначення та оцінка бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав в 14 областях України | Визначення та оцінка бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав у 14 областях України (проведення дослідження щодо визначення рівня громадянської активності ОЗІ; загальної оцінки виборцями з інвалідністю стану дотримання їхніх прав виборця; доступності інформації про кандидатів та їх програми; доступності процедур уточнення інформації в списках виборців та зміни місця голосування; фізичних бар’єрів, з якими зіштовхуються особи з інвалідністю на виборчих дільницях досвіду участі у виборах в день голосування (на дільниці, вдома);Підготовка висновків та рекомендацій. | Визначення та оцінка бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав в 14 областях України:Проведення дослідження щодо визначення рівня громадянської активності ОЗІ, загальної оцінки виборцями з інвалідністю стану дотримання їхніх прав виборця, доступності інформації про кандидатів та їх програми, доступності процедур уточнення інформації в списках виборців та зміни місця голосування, фізичних бар’єрів, з якими зіштовхуються особи з інвалідністю на виборчих дільницях досвіду участі у виборах в день голосування (на дільниці, вдома);* Підготовка та представлення висновків та рекомендацій.
 | Проведено дослідження: * здійснено оцінку бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав у м.Київ та 24 областях України (*планувалось лише у 14 областях*);
* досліджено рівень громадянської активності 767 ОЗІ (*планувалось 500 ОЗІ*);
* виборцями з інвалідністю надано загальну оцінку стану дотримання їхніх прав виборця; доступності інформації про кандидатів та їх програми; доступності процедур уточнення інформації в списках виборців та зміни місця голосування; фізичних бар’єрів, з якими зіштовхуються особи з інвалідністю на виборчих дільницях досвіду участі у виборах в день голосування (на дільниці, вдома).

Укладено звіт за результатами дослідження.Підготовлено висновки та рекомендації. |
| Об’єднання зусиль ГОІ, правозахисних організацій, посадових осіб, в т.ч. представників центральних та місцевих органів влади задля забезпечення реалізації виборчих прав ОЗІ в 14 областях України | Проведення переговорів/ консультацій/зустрічей, направлення звернень та запитів (на центральному рівні+14 областей України);Консультування ГОІ щодо мотивації ОЗІ відстоювати своє право на доступ до виборчого процесу на рівні з іншими;Напрацювання для ОЗІ/ГОІ шаблонів звернень/скарг щодо забезпечення виборчих прав та їх розповсюдження;Налагодження взаємодії/ співпраці представників місцевих ГОІ з громадськими омбудсменами із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА, представниками місцевих органів влади задля планування та реалізації спільних дій щодо покращення доступу та зміни існуючої ситуації. | Об’єднання зусиль ГОІ, правозахисних організацій, посадових осіб, в т.ч. представників центральних та місцевих органів влади задля забезпечення реалізації виборчих прав ОЗІ в 14 областях України:Проведення переговорів/ консультацій/зустрічей, направлення звернень та запитів (на центральному рівні+14 областей України);Консультування ГОІ щодо мотивації ОЗІ відстоювати своє право на доступ до виборчого процесу на рівні з іншими;Напрацювання для ОЗІ/ГОІ шаблонів звернень/скарг щодо забезпечення виборчих прав та їх розповсюдження;Налагодження взаємодії/ співпраці представників місцевих ГОІ з громадськими омбудсменами із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА, представниками місцевих органів влади задля планування та реалізації спільних дій щодо покращення доступу та зміни існуючої ситуації. | Проведено 43 робочі зустрічі на місцевому рівні (14 областей) з представниками органів влади, зокрема з питань обговорення стану доступності виборчих дільниць області для осіб з інвалідністю та МГН; можливості проведення моніторингу доступності виборчих дільниць у області; поширення інформаційних матеріалів НАІУ; сприяння забезпечення реалізації виборчих прав ОЗІ;Проведено 13 он-лайн обговорень з громадськими представниками громадської мережі «ОПОРА» із захисту виборчих прав виборців з інвалідністю та інших мало мобільних груп населення; Напрацьовано та розповсюджено серед ГОІ шаблони звернень щодо забезпечення виборчих прав. |
| Проведення просвітницької кампанії щодо забезпечення виборчих прав громадян з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р. шляхом розробки та розповсюдження інформаційних матеріалів для виборців з інвалідністю  | Створення інформаційних матеріалів для виборців з інвалідністю, щоб мотивувати їх брати участь у виборах;Розробка інформаційних матеріалів для виборців з інвалідністю "Як проголосувати виборцю з інвалідністю " у різних форматах (в т.ч. аудіо);Розповсюдження/поширення напрацьованих матеріалів в т.ч. через мережу Інтернет, Суспільне радіо. | Проведення просвітницької кампанії щодо забезпечення виборчих прав громадян з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р. шляхом розробки та розповсюдження інформаційних матеріалів для виборців з інвалідністю:Створення інформаційних матеріалів для виборців з інвалідністю, щоб мотивувати їх брати участь у виборах;Розробка інформаційних матеріалів для виборців з інвалідністю "Як проголосувати виборцю з інвалідністю " у різних форматах (в т.ч. аудіо);Розповсюдження/поширення напрацьованих матеріалів в т.ч. через мережу Інтернет, Суспільне радіо. | Розроблено інформаційні матеріали для виборців з інвалідністю: «Порадник виборцю з інвалідністю на чергових місцевих виборах» в електронному та аудіо форматі.Інформаційні матеріали НАІУ у доступних форматах розміщено на інформаційному веб-порталі НАІУ(www.naiu.org.ua) та поширено у соцмережах, через таргетування у фейсбуці та висвітлені на Українському радіо, забезпечено 10 трансляцій *(запланований показник - 9*).<https://naiu.org.ua/poradnyk-vybortsyu-z-invalidnistyu/><https://m.facebook.com/vgonaiu/posts/1514329365424200>Трансляція на Українському радіо: охоплення 325 100 осіб.Висвітлення на фейсбук сторінці НАІУ: охоплення 1 345 осіб.Таргетування у фейсбуці: охоплено 149 131 осіб.Учасники проекту в регіонах взяли участь в створенні теле, радіо та газетних матеріалів присвячених висвітленню проблематики участі осіб з інвалідністю та інших МГН у виборчому процесі та підвищенню мотивації брати участь у виборах.Забезпечено доступ до відповідної інформації 475 576 осіб (*запланований показник 100 тис. осіб*), представників цільової аудиторії проекту.Підвищено інформування ОЗІ щодо забезпечення та реалізації їх виборчих прав.Протягом реалізації проекту через сайт НАІУ та соціальні мережі поширено 132 статті/повідомлення. |
| Адвокатування змін | Участь представників ГОІ у засіданнях дорадчих органів центрального та місцевого рівнів (14 областей України) в т.ч. місцевих комітетів доступності, для представлення результатів оцінювання бар’єрів виборчого процесу для ОЗІ; вироблення спільної позиції та подальших кроків задля покращення ситуації.  | Адвокатування змін:Участь представників ГОІ у засіданнях дорадчих органів центрального та місцевого рівнів (14 областей України) в т.ч. місцевих комітетів доступності, для представлення результатів оцінювання бар’єрів виборчого процесу для ОЗІ; вироблення спільної позиції та подальших кроків задля покращення ситуації.  | Прийнято активну участь в засіданнях робочої групи ЦВК, напрацьовано пропозиції до критеріїв щодо доступності виборчих дільниць для осіб з інвалідністю та МГН (були затверджені КМУ, а також рекомендації щодо застосування розумного пристосування для забезпечення особистого голосування ОЗІ).Проведено Інформаційну сесію «Місцеві вибори 2020. Бар’єри, з якими зіштовхнулися люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав» (*участь взяли 56 осіб: представники ГОІ, правозахисних організацій, ЦВК, народні депутати України*). Представлено результати дослідження щодо визначення та оцінки бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав.Здійснено перевірку доступності 133 приміщень виборчих дільниць та надано рекомендації щодо організації надання супроводу виборців з інвалідністю під час голосування;Проведено он-лайн навчання для працівників дільничних виборчих комісій щодо ефективної комунікації з виборцями з інвалідністю (Черкаська обл., Полтавська обл., Херсонська обл., Львівська обл., м. Київ). |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**ІІІ. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та / або якісному вимірі) | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Підготовчий  | Вересень 2020 | Відібрано ГОІ в 14 регіонах та регіональних лідерів виконавців проекту; заплановано спільні кроки та стратегії реалізації заходів проекту | Виборці з інвалідністю (різні нозології; чоловіки/жінки; жителі міст та сільської місцевості) | Відібрано ГОІ в 14 регіонах та регіональних лідерів виконавців проекту; заплановано спільні кроки та стратегії реалізації заходів проекту | Визначення та оцінка бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав у 14 областях України (проведення дослідження щодо визначення рівня громадянської активності ОЗІ.  | Загальна оцінка виборцями з інвалідністю стану дотримання їхніх прав виборця; доступності інформації про кандидатів та їх програми; доступності процедур уточнення інформації в списках виборців та зміни місця голосування; фізичних бар’єрів, з якими зіштовхуються особи з інвалідністю на виборчих дільницях досвіду участі у виборах в день голосування (на дільниці, вдома) |
| Основний  | Жовтень-листопад 2020 | Проведено дослідження щодо визначення та оцінки бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав  | * Виборці з інвалідністю (різні нозології; чоловіки/жінки; жителі міст та сільської місцевості);
* Громадські об’єднання осіб з інвалідністю;
* Правозахисні об’єднання, що працюють на захист виборчих/політичних прав громадян;
* Органи центральної та місцевої державної влади, органи місцевого самоврядування.
 | Проведено дослідження щодо визначення та оцінки бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав  | Напрацювання для ОЗІ/ГОІ шаблонів звернень/скарг щодо забезпечення виборчих прав та їх розповсюдження; | Проведення переговорів/ консультацій/зустрічей, направлення звернень та запитів (на центральному рівні+14 областей України);Консультування ГОІ щодо мотивації ОЗІ відстоювати своє право на доступ до виборчого процесу на рівні з іншими; |
|  | Вересень-листопад 2020 | Об’єднано зусилля ГОІ, правозахисних організацій, посадових осіб, в т.ч. представників місцевих органів влади задля забезпечення реалізації виборчих прав ОЗІ в 14 областях України | Об’єднання зусиль ГОІ, правозахисних організацій, посадових осіб, в т.ч. представників центральних та місцевих органів влади задля забезпечення реалізації виборчих прав ОЗІ в 14 областях України | Об’єднано зусилля ГОІ, правозахисних організацій, посадових осіб, в т.ч. представників місцевих органів влади задля забезпечення реалізації виборчих прав ОЗІ в 14 областях України | Напрацювання для ОЗІ/ГОІ шаблонів звернень/скарг щодо забезпечення виборчих прав та їх розповсюдження; | Налагодження взаємодії/ співпраці представників місцевих ГОІ з громадськими омбудсменами із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА, представниками місцевих органів влади задля планування та реалізації спільних дій щодо покращення доступу та зміни існуючої ситуації. |
|  | Вересень-жовтень 2020 | Проведено просвітницьку кампанію щодо забезпечення виборчих прав громадян з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р. | Об’єднання зусиль ГОІ, правозахисних організацій, посадових осіб, в т.ч. представників місцевих органів влади задля забезпечення реалізації виборчих прав ОЗІ в 14 областях України  | Проведено просвітницьку кампанію щодо забезпечення виборчих прав громадян з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р. | Проведення навчально-інформаційного вебінару (он-лайн) для регіональних лідерів/координаторів щодо використання інструментарію; | Заходи з адвокації та забезпечення виборчих прав ОЗІ |
| Підсумковий  | Жовтень-грудень 2020 | Реалізовано заходи з адвокації та забезпечення виборчих прав ОЗІ на центральному та місцевому рівнях (згідно календарного плану) | Представлення результатів дослідження щодо визначення та оцінки бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав на центральному та місцевому рівнях; | Реалізовано заходи з адвокації та забезпечення виборчих прав ОЗІ на центральному та місцевому рівнях (згідно календарного плану) | Просвітницька кампанія щодо забезпечення виборчих прав громадян з інвалідністю під час місцевих виборів 2020 р. | Дослідження щодо визначення та оцінки бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав |

 (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії | Фактичні показники цільової аудиторії |
| Представники  | Кількість | Представники  | Кількість |
|  1.Виборці з інвалідністю (різні нозології; чоловіки/жінки; жителі міст та сільської місцевості);2. Громадські об’єднання осіб з інвалідністю;3. Правозахисні об’єднання, що працюють на захист виборчих/політичних прав громадян;4. Органи центральної та місцевої державної влади, органи місцевого самоврядування. |  Охоплення цільової аудиторії:Проектом передбачено залучення представників понад 50-ти вищезазначених організацій.Опосередковано проект охоплює права та інтереси понад 1 млн. виборців з інвалідністю. |  Виборці з інвалідністю (різні нозології; чоловіки/жінки; жителі міст та сільської місцевості)• Виборці з інвалідністю (різні нозології; чоловіки/жінки; жителі міст та сільської місцевості);• Громадські об’єднання осіб з інвалідністю;• Правозахисні об’єднання, що працюють на захист виборчих/політичних прав громадян;• Органи центральної та місцевої державної влади, органи місцевого самоврядування.• Громадські об’єднання осіб з інвалідністю;• Правозахисні об’єднання, що працюють на захист виборчих/політичних прав громадян;• Органи центральної та місцевої державної влади, органи місцевого самоврядування.• Громадські об’єднання осіб з інвалідністю;• Правозахисні об’єднання, що працюють на захист виборчих/політичних прав громадян;• Органи центральної та місцевої державної влади, органи місцевого самоврядування. | Взяли участь представників цільової аудиторії проекту: 476 984 особи |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв’язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об’єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

**ІV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)**

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення  | Назва інформаційного джерела  | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| Пост | Загальна інформація про проєкт | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/project-naiu/pidvyshhennya-gromadyanskoyi-aktyvnosti-lyudej-z-invalidnistyu-pid-chas-mistsevyh-vyboriv-2020-r/ |
| Пост | Як політичним партіям стати доступнішими для виборців з інвалідністю? | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/yak-politychnym-partiyam-staty-dostupnishymy-dlya-vybortsiv-z-invalidnistyu/> |
| Пост | Робоча нарада щодо доступності виборчих дільниць | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/robocha-narada-shhodo-dostupnosti-vyborchyh-dilnyts/?fbclid=IwAR2kxue_KRQX4iHvxjcePc_myPfYixj74EObCzVyRFauWcCjBrPZgBKoyoc> |
| Пост | Приміщення відділів Держреєстру виборців у Києві не завжди є доступними для маломобільних груп людей | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/prymishhennya-viddiliv-derzhreyestru-vybortsiv-u-kyyevi-ne-zavzhdy-ye-dostupnymy-dlya-malomobilnyh-grup-lyudej/?fbclid=IwAR0qYHLGsN9FaI6pfOsGMmG7MLvuV6MrgvkAxWjU-IApLFrrEMwU6D-Kjlk |
| Пост | Вибори на Дніпропетровщині: чи доступні дільниці для маломобільних людей | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/vybory-na-dnipropetrovshhyni-chy-dostupni-dilnytsi-dlya-malomobilnyh-lyudej/?fbclid=IwAR0pUYIOquxSAhAb6zHwtteGD8NtzoNw5Dw_qqfhQBRVlFpZrViTFgbhO3w> |
| Пост | Перевір свою дільницю на доступність для виборців з інвалідністю! | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/perevir-svoyu-dilnytsyu-na-dostupnist-dlya-vybortsiv-z-invalidnistyu/?fbclid=IwAR1Rk4YhHKvIVCThNZP1-l6lLCLtPGfJcCtGBVxOM18cU4ey5qxx0hzQYcs> |
| Пост | Більшість виборчих дільниць на Буковині недоступна для маломобільних | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/bilshist-vyborchyh-dilnyts-na-bukovyni-nedostupna-dlya-malomobilnyh-doslidzhennya-opory/?fbclid=IwAR0g-MZILzpUIazfeYUFlX21JTg0Zh1J4ruFIpHALnzFaF1NaoDD9Cb0aw8> |
| Пост | На Тернопільщині перевірили доступність виборчих дільниць для маломобільних осіб | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/na-ternopilshhyni-pereviryly-dostupnist-vyborchyh-dilnyts-dlya-malomobilnyh-osib/?fbclid=IwAR1Q1itc40TltLZnvxsRVbejiCC32rX6SW0LtvfsXLbSXxml-jnOk9WIr3E> |
| Пост | На Харківщині виборчі дільниці є малодоступними | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/na-harkivshhyni-vyborchi-dilnytsi-ye-malodostupnymy-vyborchyj-ombudsmen/?fbclid=IwAR2VtAx0mcVBDe_rT_kFFrWbX4NaQiuKfpPo1XlwnY-UqpsRwan6aLDosNQ> |
| Пост | Про вибори доступно і без зайвих термінів: ЦВК запустило освітню платформу | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1503755163148287> |
| Пост | Робоча нарада щодо доступності виборчих дільниць | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1499683273555476> |
| Пост | Приміщення відділів Держреєстру виборців у Києві не завжди є доступними для маломобільних груп людей | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1497852017071935> |
| Пост | Вибори на Дніпропетровщині: чи доступні дільниці для маломобільних людей | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1496982840492186> |
| Пост | Про особливості виборів-2020 р. | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/pro-osoblyvosti-vyboriv-2020/> |
| Пост | НАІУ взяла участь в онлайн засіданні Робочої групи ЦВК з захисту прав людей з інвалідності | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/naiu-vzyala-uchast-v-onlajn-zasidanni-robochoyi-grupy-tsvk-z-zahystu-prav-lyudej-z-invalidnosti/> |
| Пост | У Дніпрі обговорили питання забезпечення доступності виборчих дільниць для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/u-dnipri-obgovoryly-pytannya-zabezpechennya-dostupnosti-vyborchyh-dilnyts-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-malomobilnyh-grup-naselennya/> |
| Пост | Тренуємося заповнювати бюлетень нової форми | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/trenujmosya-zapovnyuvaty-byuleten-novoyi-formy/> |
| Пост | Про особливості виборів-2020 | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/pro-osoblyvosti-vyboriv-2020/> |
| Пост | Як і за кого ми голосуємо за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками? | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/yak-i-za-kogo-my-golosuyemo-za-systemoyu-proportsijnogo-predstavnytstva-za-vidkrytymy-vyborchymy-spyskamy/> |
| Пост | Про особливості виборів-2020 р. | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/pro-osoblyvosti-vyboriv-2020/> |
| Пост | НАІУ взяла участь в онлайн засіданні Робочої групи ЦВК з захисту прав людей з інвалідності | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/naiu-vzyala-uchast-v-onlajn-zasidanni-robochoyi-grupy-tsvk-z-zahystu-prav-lyudej-z-invalidnosti/> |
| Пост | У Дніпрі обговорили питання забезпечення доступності виборчих дільниць для осіб з інвалідністю та маломобільних груп населення | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/u-dnipri-obgovoryly-pytannya-zabezpechennya-dostupnosti-vyborchyh-dilnyts-dlya-osib-z-invalidnistyu-ta-malomobilnyh-grup-naselennya/> |
| Пост | Тренуємося заповнювати бюлетень нової форми | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/trenujmosya-zapovnyuvaty-byuleten-novoyi-formy/> |
| Пост | Про особливості виборів-2020 | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/pro-osoblyvosti-vyboriv-2020/> |
| Пост | Як і за кого ми голосуємо за системою пропорційного представництва за відкритими виборчими списками? | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/yak-i-za-kogo-my-golosuyemo-za-systemoyu-proportsijnogo-predstavnytstva-za-vidkrytymy-vyborchymy-spyskamy/> |
| Пост | Закликаємо Міністерство охорони здоров’я та Міністерство фінансів терміново вирішити ключові питання щодо організації та проведення безпечних місцевих виборів | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/zaklykayemo-ministerstvo-ohorony-zdorov-ya-ta-ministerstvo-finansiv-terminovo-vyrishyty-klyuchovi-pytannya-shhodo-organizatsiyi-ta-provedennya-bezpechnyh-mistsevyh-vyboriv/> |
| Пост | Онлайн зустріч із представниками Європейської організації щодо спостереження за виборами | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/onlajn-zustrich-iz-predstavnykamy-yevropejskoyi-organizatsiyi-shhodo-sposterezhennya-za-vyboramy/> |
| Пост | ПОРАДНИК ВИБОРЦЮ З ІНВАЛІДНІСТЮ | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/poradnyk-vybortsyu-z-invalidnistyu/> |
| Пост | Уряд затвердив Критерії доступності виборчих дільниць для маломобільних груп населення | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/uryad-zatverdyv-kryteriyi-dostupnosti-vyborchyh-dilnyts-dlya-malomobilnyh-grup-naselennya/> |
| Пост | IFES прокоментував постанову ЦВК «Про невідкладні заходи щодо створення належних умов для безпечної організації та проведення голосування на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року» | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/ifes-prokomentuvav-postanovu-tsvk-pro-nevidkladni-zahody-shhodo-stvorennya-nalezhnyh-umov-dlya-bezpechnoyi-organizatsiyi-ta-provedennya-golosuvannya-na-mistsevyh-vyborah-25-zhovtnya-2020-roku/?fbclid=IwAR12qNbe3LLfzK4W9ITfOBh3vhR8pPU3zhTXlFvThZv2Fhtn2_C9XCGBtT4> |
| Пост | Онлайн навчання для членів виборчих комісій з питань організації допомоги особам з інвалідністю під час місцевих виборів на Івано-Франківщині | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/onlay-n-navchannya-dlya-chleniv-vyborchyh-komisiy-z-pytan-organizatsii-dopomogy-osobam-z-invalidnistyu-pid-chas-mistsevyh-vyboriv-na-ivano-frankivshhyni/> |
| Пост | МІСЦЕВІ ВИБОРИ В УКРАЇНІ 2020: НАЙПОШИРЕНІШІ ЗАПИТАННЯ | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/mistsevi-vybory-v-ukrayini-2020-najposhyrenishi-zapytannya/> |
| Пост | ЗМІ ПРО НАС: У Полтаві дільниці перевірили на доступність. Репортаж телеканалу Центральний (ВІДЕО) | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/zmi-pro-nas-u-poltavi-dilnytsi-pereviryly-na-dostupnist-video/> |
| Пост | Прес-брифінг Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Людмили Денісової щодо результатів моніторингу архітектурної доступності приміщень виборчих дільниць та прилеглих до них територій (ВІДЕО) | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/presbryfing-upovnovazhenogo-verhovnoyi-rady-ukrayiny-z-prav-lyudyny-lyudmyly-denisovoyi-shhodo-rezultativ-monitoryngu-arhitekturnoyi-dostupnosti-prymishhen-vyborchyh-dilnyts-ta-pryleglyh-do-nyh-teryto/> |
| Пост | 23 жовтня Національна Асамблея людей з інвалідністю України на платформі ZOOM проведе Онлайн вебінар для регіональних представників НАІУ. | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/anons/> |
| Пост | Візьми участь в опитуванні за підсумками участі у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/vizmy-uchast-v-opytuvanni-za-pidsumkamy-uchasti-u-mistsevyh-vyborah-25-zhovtnya-2020-roku/ |
| Пост | Чи пристосовані виборчі дільниці Кропивницького для людей з інвалідністю | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/chy-prystosovani-vyborchi-dilnytsi-kropyvnytskogo-dlya-lyudej-z-invalidnistyu/ |
| Пост | День демократії очима незрячого виборця | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/den-demokratiyi-ochyma-nezryachogo-vybortsya/ |
| Пост | НАІУ взяла участь в онлайн засіданні Робочої групи ЦВК з захисту прав людей з інвалідності | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1509545865902550> |
| Пост | Зараз на платформі ZOOM триває онлайн вебінар для регіональних представників НАІУ з метою навчання проведення дослідження в регіонах щодо визначення та оцінки бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1524257157764754> |
| Пост | Наскільки виборчі дільниці є доступними для осіб з інвалідністю та інших маломобільних верст населення? Представники ГО "СЛІД" (член НАІУ) провели моніторинг архітектурної доступності приміщень виборчих дільниць та прилеглих до них територій спільно з представниками Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Івано-Франківську | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1524372507753219> |
| Пост | 26 жовтня – 1 листопада 2020 р. Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить опитування громадян з інвалідністю щодо умов реалізації права на участь у політичному житті суспільства, за підсумками участі у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1526944534162683> |
| Пост | Як голосували люди з інвалідністю | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4202553846427995> |
| Пост | Як голосували люди з інвалідністю | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4204103042939742> |
| Пост | Як голосували люди з інвалідністю | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4203851092964937> |
| Пост | Візьми участь в опитуванні за підсумками участі у місцевих виборах 25 жовтня 2020 року | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/vizmy-uchast-v-opytuvanni-za-pidsumkamy-uchasti-u-mistsevyh-vyborah-25-zhovtnya-2020-roku/ |
| Пост | АНОНС! Інформаційна сесія «Місцеві вибори 2020. Бар’єри, з якими зіштовхнулися люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав» | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://naiu.org.ua/anons-informatsijna-sesiya-mistsevi-vybory-2020-bar-yery-z-yakymy-zishtovhnulysya-lyudy-z-invalidnistyu-pid-chas-realizatsiyi-svoyih-vyborchyh-prav/ |
| Пост | Національна Асамблея людей з інвалідністю України запрошує всіх зацікавлених осіб, керівників та представників громадських об’єднань взяти участь в ІНФОРМАЦІЙНІЙ СЕСІЇ «Місцеві вибори 2020. Бар’єри, з якими зіштовхнулися люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав», на якій буде представлено результати дослідження щодо реалізації ОЗІ (особами з інвалідністю) права на участь у політичному житті суспільства, за підсумками місцевих виборів 2020 року.26 листопада 2020 року (четвер) на платформі ZOOM об 11 год.#НАІУ #Вибори\_2020 #Твій\_готос\_Твій\_вибір. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1550689028454900 |
| Пост | Зараз на платформі Zoom триває Інформаційна сесія «Місцеві вибори 2020. Бар’єри, з якими зіштовхнулися люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав». Презентуємо результати дослідження щодо реалізації особами з інвалідністю права на участь у політичному житті суспільства, за підсумками місцевих виборів 2020 року. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1556434581213678 |

 (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |
| --- |
| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування  |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| • продовження роботи на волонтерських засадах;• участь у конкурсах проектів міжнародних донорських організацій, зокрема Міжнародної фундації виборчих систем (IFES). | НАІУ продовжує діяльність щодо забезпечення виборчих та політичних прав ОЗІ, зокрема шляхом продовження співпраці з центральними та місцевими органами влади, ЦВК; об’єднання зусиль в адвокатуванні зазначених питань спільно з організаціями партнерами: «ОПОРА», «Група впливу», «МАРТ», Міжнародною фундацією виборчих систем IFES, ОБСЄ та ін.Також НАІУ продовжує системну роботу з представниками місцевих комітетів доступності щодо сприяння забезпеченню доступності об’єктів/будівель/споруд, в т.ч. тих, що використовують для розміщення виборчих дільниць. У 2021 році НАІУ планує провести ряд заходів з адвокатування реалізації ОЗІ виборчих та політичних прав на рівні з іншими громадянами за участі ОБСЄ, ЦВК та представників профільних комітетів Верховної Ради України.Можливі джерела фінансування:НАІУ постійно бере участь у конкурсах проектів міжнародних донорських організацій з метою залучення додаткових ресурсів на здійснення програм та проектів. |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |
| --- |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| • веб-портал НАІУ(www.naiu.org.ua);• поширення інформації у соцмережах;• електронна розсилка. | • веб-портал НАІУ(www.naiu.org.ua)• поширено інформацію у соцмережах• електронна розсилка серед ГОІ та ОЗІ |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**V. Підсумок**

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Проведено дослідження щодо оцінювання бар’єрів, з якими стикаються люди з інвалідністю під час реалізації своїх виборчих прав у 24 областях України та м.Києві під час місцевих виборів 2020 р., підготовлено та представлено висновки та рекомендації. 767 виборців з інвалідністю надали загальну оцінку стану дотримання їхніх прав виборця; доступності інформації про кандидатів та їх програми; доступності процедур уточнення інформації в списках виборців та зміни місця голосування; фізичних бар’єрів, з якими зіштовхуються особи з інвалідністю на виборчих дільницях досвіду участі у виборах в день голосування (на дільниці, вдома).

Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Лідери 22 ГОІ з 19 областей України взяли участь у реалізації заходів проєкту. Налагоджено взаємодію/співпрацю представників місцевих ГОІ у 14 областях України з громадськими омбудсменами із захисту виборчих прав Громадянської мережі ОПОРА, представниками місцевих органів влади задля планування та реалізації спільних дій щодо покращення доступу до виборчого процесу ОЗІ та зміни існуючої ситуації.

Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): НАІУ продовжує діяльність щодо забезпечення виборчих та політичних прав ОЗІ, зокрема шляхом продовження співпраці з центральними та місцевими органами влади, ЦВК; об’єднання зусиль в адвокатуванні зазначених питань спільно з організаціями партнерами: «ОПОРА», «Група впливу», «МАРТ», Міжнародною фундацією виборчих систем IFES OБСЄ та ін. Продовжує системну роботу з представниками місцевих комітетів доступності щодо сприяння забезпеченню доступності об’єктів/будівель/споруд, в т.ч. тих, що використовують для розміщення виборчих дільниць. У 2021 році заплановано провести ряд заходів з адвокатування реалізації ОЗІ виборчих та політичних прав на рівні з іншими громадянами за участі ОБСЄ, ЦВК та представників профільних комітетів Верховної Ради України.

Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Лідери 14 ГОІ оволоділи інструментами для відстоювання виборчих прав ОЗІ. Розроблено та поширено на всеукраїнському рівні інформаційні матеріали з питань забезпечення виборчих прав ОЗІ, в т.ч. у доступних форматах. Забезпечено доступ до відповідної інформації 475 576 осіб, представників цільової аудиторії проєкту та підвищено їх інформування щодо забезпечення та реалізації виборчих прав. Привернуто увагу посадовців місцевого (14 областей) та центрального рівнів до проблеми порушення виборчих прав ОЗІ. Підготовлено буклет в електронному та аудіо форматі «Порадник виборцю з інвалідністю на чергових місцевих виборах» (трансляція на Українському радіо, охоплення 325 100 осіб, з них-32510 осіб з інвалідністю; висвітлення на сторінка у Facebook – 1345, з них 134 особи з інвалідністю; таргетування у Facebook -149131 осіб, з них 14913 осіб з інвалідністю). Підготовлена брошура у електронному форматі «Політична участь та забезпечення виборчих прав людей з інвалідністю», розміщено на сайті та в соцмережах і охоплює 1592 унікальних читача.

Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу):

432 903,58 грн.

Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): веб-портал НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua)); поширення інформації у соцмережах; електронна розсилка.

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): НАІУ продовжує діяльність щодо забезпечення виборчих та політичних прав ОЗІ, зокрема шляхом продовження співпраці з центральними та місцевими органами влади, ЦВК; об’єднання зусиль в адвокатуванні зазначених питань спільно з організаціями партнерами: «ОПОРА», «Група впливу», «МАРТ», Міжнародною фундацією виборчих систем IFES, ОБСЄ та ін.

Також НАІУ продовжує системну роботу з представниками місцевих комітетів доступності щодо сприяння забезпеченню доступності об’єктів/будівель/споруд, в т.ч. тих, що використовують для розміщення виборчих дільниць.

 У 2021 році НАІУ планує провести ряд заходів з адвокатування реалізації ОЗІ виборчих та політичних прав на рівні з іншими громадянами за участі ОБСЄ, ЦВК та представників профільних комітетів Верховної Ради України.

Можливі джерела фінансування:

НАІУ постійно бере участь у конкурсах проектів міжнародних донорських організацій з метою залучення додаткових ресурсів на здійснення програм та проектів.

Моніторинг здійснювався фахівцями відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту інвалідів та працівниками Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів шляхом участі у заходах онлайн, на основі проміжних, підсумкових та фінансових звітів громадських об’єднань осіб з інвалідністю – переможців конкурсу.