|  |
| --- |
| Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020, наказ Фонду № 102 від 17.11.2020 |

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ**

**І. Загальна інформація про програму (проект, захід)**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва програми (проекту, заходу) | Проект «Участь в процесах прийняття рішень: НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС» |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю | Громадська спілка "Всеукраїнське громадське об'єднання "Національна Асамблея людей з інвалідністю України" (ГС ВГО НАІУ) |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | 1; 10; 11 |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Серпень-грудень 2020 |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  | Всеукраїнський/ загальнодержавний |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині ‒ заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій ‒ шляхи виконання (реалізації) | Забезпечення врахування питань інвалідності у формуванні та реалізації державної політики шляхом активного залучення осіб з інвалідністю та їх громадських об’єднань до процесів ухвалення рішень стосовно стратегій і програм, що їх стосуються. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  | Активна участь людей з інвалідністю в прийнятті рішень, які стосуються їх життя та прав - забезпечує якісне державне управління та соціальну відповідальність в прийнятті державних рішень. Нажаль, на сьогодні участь людей з інвалідністю в процесі прийняття рішень через громадські об’єднання не забезпечується в повній мірі через фізичні, економічні, соціальні, комунікаційні бар’єри. Даний проект спрямований на виконання пункту 3 статті 4 та пункту 3 статті 33 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, яку Україна ратифікувала та зобов’язалась виконувати. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Забезпечення врахування питань інвалідності у формуванні та реалізації державної політики шляхом активного залучення осіб з інвалідністю та їх громадських об’єднань до процесів ухвалення рішень стосовно стратегій і програм, що їх стосуються. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 708 327,97 |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 496 172,24 |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 212 155,73 |

**II. Завдання програми (проекту, заходу)**

|  |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. Забезпечити участь представників 100 ГОІ різного рівня до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ.2. Підвищити кваліфікацію 100 ОЗІ/лідерів ГОІ у сфері захисту прав та представництва інтересів людей з інвалідністю3. Захист прав та представництво інтересів ОЗІ та їх родин за їх зверненням щодо захисту/ відновлення/ забезпечення їх прав4. Інформувати ОЗІ, лідерів ГОІ, представників організацій/установ/закладів, що працюють в інтересах ОЗІ, інших зацікавлених про: • включення стандартів Конвенції про права осіб з інвалідністю до державної політики;• питання інвалідності, інклюзії; універсального дизайну у різних сферах життєдіяльності людини; • законодавчі, адміністративні та інші заходи, запроваджені в Україні для здійснення прав ОЗІ, що визнані Конвенцією;• нові стратегії, програми захисту і заохочення прав людини. | • Проведення громадського обговорення, громадської експертизи нормативно-правових актів, підготовка пропозицій та рекомендацій щодо врахування питань інвалідності (1) надсилання електронних повідомлень ГОІ, отримання висновків, обробка пропозицій та зауважень, підготовка узагальненого висновку. 2) За необхідності проведення он-лайн засідань з ГОІ та ОЗІ щодо громадського обговорення. 3)Адвокатування змін та врахування позиції ГОІ);• Участь представників НАІУ у роботі консультативно-дорадчих органів на центральному та регіональному рівнях (список консультативно-дорадчих органів та підтвердження включення представників НАІУ - додається).• Проведення інформаційних/ навчальних/ просвітницьких заходів для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГО• Надання юридично-правових консультацій;• Надання правового орієнтування;• Представництво інтересів.(Усні та письмові консультації юриста/ адвоката при безпосередньому зверненні, через листування, сайт НАІУ/соцмережі; підготовка та надсилання запитів/звернень щодо вирішення проблемних питань ОЗІ-заявників )• підготовка та розміщення інформаційних матеріалів/статей з питань інвалідності на інформаційному веб-порталі НАІУ(www.naiu.org.ua) та поширення у соцмережах;• електронна інформаційна розсилка для ГОІ та ОЗІ;• співпраця із ЗМІ (інтерв’ю, підготовка та розміщення статей, прес-конференції, участь в ефірах);• підготовка, видання та розповсюдження інформаційних/методичних/ просвітницьких брошур/буклетів з питань забезпечення прав ОЗІ. | Проведення громадської експертизи нормативно-правових актівПроведення громадських слухань/ обговорень з ГОІ та ОЗІУчасть представників НАІУ у роботі консультативно-дорадчих органів на центральному та регіональному рівняхПроведення інформаційних/ навчальних/ просвітницьких заходів для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГОНадання юридично-правових консультацій та правове орієнтуванняПоширення інформаційних матеріалів/статей тощо з питань інвалідності. | Забезпечення участі представників ГОІ різного рівня до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІПроведення громадської експертизи нормативно-правових актівПроведення громадських слухань/ обговорень з ГОІ та ОЗІУчасть представників НАІУ у роботі консультативно-дорадчих органів на центральному та регіональному рівнях Підвищення професійного рівня ОЗІ/лідерів ГОІ у сфері захисту прав та представництва інтересів людей з інвалідністюПроведення інформаційних/ навчальних/ просвітницьких заходів для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГО.Захист прав та представництво інтересів ОЗІ та їх родин за їх зверненням щодо захисту/ відновлення/ забезпечення їх правНадання юридично-правових консультацій та правове орієнтуванняПредставництво інтересівЗахист прав та представництво інтересів ОЗІ та їх родин за їх зверненням щодо захисту/ відновлення/ забезпечення їх правНадання юридично-правових консультацій та правове орієнтуванняПредставництво інтересівІнформування ОЗІ, лідерів ГОІ, представників організацій/установ/закладів, що працюють в інтересах ОЗІ, інших зацікавлених про КПІ, питання інвалідності, інклюзії; універсального дизайну у різних сферах життєдіяльності людини; стратегії, програми захисту і заохочення прав людини тощоПоширення інформаційних матеріалів/статей тощо з питань інвалідності.Співпраця із ЗМІПідготовка, видання та розповсюдження інформаційних/методичних/ просвітницьких брошур/буклетів з питань забезпечення прав ОЗІ. |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**ІІІ. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та / або якісному вимірі) | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Серпень-грудень 2020 | Проведення громадської експертизи нормативно-правових актів.Проведення громадських слухань/ обговорень з ГОІ та ОЗІ.Участь представників НАІУ у роботі консультативно-дорадчих органів на центральному та регіональному рівнях. Проведення інформаційних/ навчальних/ просвітницьких заходів для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГО.Надання юридично-правових консультацій та правове орієнтування.Представництво інтересів.Поширення інформаційних матеріалів/статей тощо з питань інвалідності.Співпраця із ЗМІ.Підготовка, видання та розповсюдження інформаційних/методичних/ просвітницьких брошур/буклетів з питань забезпечення прав ОЗІ. | • min 100 ГОІ різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються осіб з інвалідністю (ОЗІ);• проведено громадське обговорення та експертизу min 70 нормативно-правових актів щодо врахування питань інвалідності; • надано пропозиції та рекомендації до min 40 нормативно-правових актів.• min 100 ГОІ різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються осіб з інвалідністю (ОЗІ);• проведено громадське обговорення в он-лайн min 6-ти найбільш резонансних/актуальних нормативно-правових актів щодо врахування питань інвалідності; • узгоджено спільну позицію, надано пропозиції та рекомендації.• Забезпечено участь представників НАІУ у роботі min 30 консультативно-дорадчих органів на центральному рівні та min 20 на регіональному рівні;• min 100 ГОІ різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ;• надано пропозиції та рекомендації до протоколів/ рішень засідань відповідних дорадчих органів.• проведено 4 навчальні заходи для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГО; • min 100 ОЗІ/лідерів ГОІ підвищили свій професійний рівень у сфері захисту прав та представництва інтересів;• забезпечено обмін досвідом серед ГОІ щодо кращих практик в адвокатуванні та представництві інтересів.• min 50-ти ОЗІ отримають юридично-правові консультації, правове орієнтування щодо захисту/ відновлення/ забезпечення їх прав;• підготовлено та направлено 30 запитів/ звернень.min 400 інформаційних матеріалів/статей з питань інвалідності розміщено на інформаційному веб-порталі НАІУ(www.naiu.org.ua) та поширено у соцмережах; забезпечено доступ до відповідної інформації 180 тис. осіб.Підвищено інформування населення щодо розв’язання проблем ОЗІ у Державі.min 10 000 примірників інформаційних/методичних/просвітницьких брошур/буклетів з питань забезпечення прав ОЗІ видано та розповсюджено серед ОЗІ, ГОІ, фахівців, посадових осіб. | Забезпечення врахування питань інвалідності у формуванні та реалізації державної політики.Покращення становища ОЗІ в Україні.Забезпечення врахування питань інвалідності у формуванні та реалізації державної політики.Зниження соціальної напруги.Покращення становища ОЗІ в Україні.Забезпечення врахування питань інвалідності у формуванні та реалізації державної політики.Покращення становища ОЗІ в Україні.ОЗІ/лідери ГОІ підвищили свій професійний рівень у сфері захисту прав та представництва інтересів та застосовують на практиці отримані знання/вміння/навички.Вирішення проблемних питань ОЗІ-заявників, покращення їх становища.Забезпечено доступ ОЗІ, представників ГОІ, фахівців, посадових осіб до інформації з питань соцзахисту та забезпечення прав ОЗІ у різних сферах життєдіяльності.Лідери ГОІ застосовують у поточній діяльності отриману інформацію щодо захисту прав та представництва інтересів ОЗІ.Через ЗМІ підвищено інформування населення щодо розв’язання проблем ОЗІ у Державі. | • 105 ГОІ різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ (при запланованих показниках 100 ГОІ);• проведено громадське обговорення та експертизу 80 нормативно-правових актів щодо врахування питань інвалідності; враховано значну частину пропозицій НАІУ до НПА (при запланованих показниках 70 нормативно-правових актах);• проведено 4 навчальні заходи для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГО; • 798 осіб представників/лідерів ГОІ, в тому числі з інвалідністю, підвищили свою кваліфікацію у сфері захисту прав та представництва інтересів (при запланованих показниках 100 осіб);• забезпечено участь представників НАІУ у роботі 109 консультативно-дорадчих органів на центральному та регіональному рівнях (при запланованих показниках 50);• надано 65 юридично-правових консультацій, правове орієнтування щодо захисту/ відновлення/ забезпечення їх прав (при запланованих показниках 50 заяв);• 965 (при запланованих показниках 400) інформаційних матеріалів/статей з питань інвалідності розміщено на інформаційному веб-порталі НАІУ(www.naiu.org.ua) та поширено у соцмережах; забезпечено доступ до відповідної інформації 276 185 тис. осіб (при запланованих показниках 180 тис. осіб);• підготовка, видання та розповсюдження інформаційних/методичних тощо матеріалів з питань забезпечення прав ОЗІ (10 000 шт.) | •Посилено потенціал ГОІ щодо адвокатування та представництва інтересів ОЗІ;•ГОІ різного рівня беруть участь у прийнятті рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ на центральному та місцевому рівнях;•Підвищено рівень взаємодії ГОІ з органами державної влади в процесі розробки політики;•Питання інвалідності враховуються під час формування та реалізації державної політики;•Забезпечення прав ОЗІ у різних сферах життєдіяльності, покращення якості життя. |

 (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії | Фактичні показники цільової аудиторії |
| Представники  | Кількість | Представники  | Кількість |
|  1.Особи з інвалідністю різних нозологій та вікових груп, їх сім’ї;2. Громадські об’єднання осіб з інвалідністю;3. Правозахисні, професійні об’єднання, що працюють в інтересах осіб з інвалідністю;4. Органи центральної та місцевої державної влади, органи місцевого самоврядування;5. Організації/ установи/заклади, що надають послуги особам з інвалідністю та їх сім’ям у різних сферах життєдіяльності;6. Наукові установи;7.Депутати різного рівня. |  Охоплення цільової аудиторії:Проектом передбачено залучення представників понад 100-ти вищезазначених організацій/установ/закладів.Опосередковано проект охоплює права та інтереси понад 2 млн. осіб з інвалідністю та членів їх родин. |  •105 ГОІ різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ (при запланованих показниках 100 ГОІ); | 798 осіб представників/лідерів ГОІ, в тому числі з інвалідністю, підвищили свою кваліфікацію у сфері захисту прав та представництва інтересів (при запланованих показниках 100 осіб);забезпечено доступ до відповідної інформації 276 185 тис. осіб (при запланованих показниках 180 тис. осіб); |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв’язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об’єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

**ІV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)**

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення  | Назва інформаційного джерела  | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
|  Пост  | УЧАСТЬ В ПРОЦЕСАХ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ: НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС | Офіційний сайт НАІУ   | <https://naiu.org.ua/project-naiu/uchast-v-protsesah-pryjnyattya-rishen-nichogo-dlya-nas-bez-nas/>  |
| Пост | Звернення НАІУ до Мінфіну, профільних Комітетів ВРУ щодо зареєстрованого проєкту Закону України “Про державний бюджет України на 2021 рік”  | Офіційний сайт НАІУ   | <https://naiu.org.ua/zvernennya-naiu-do-minfinu-profilnyh-komitetiv-vru-shhodo-zareyestrovanogo-proyektu-zakonu-ukrayiny-pro-derzhavnyj-byudzhet-ukrayiny-na-2021-rik/>  |
|  Пост  | Від Мінсоцполітики України надійшов на опрацювання проєкт Закону України  | Офіційний сайт НАІУ   | <https://naiu.org.ua/vid-minsotspolityky-ukrayiny-nadijshov-na-opratsyuvannya-proyekt-zakonu-ukrayiny/?fbclid=IwAR391oPatsCby17a5DQVc97BFpp-3QgvWAEG_18dcu4xGzTUZgSWDHU2FP4>  |
| Пост | Проєкт наказу Мінсоцполітики щодо Порядку взаємодії Мінсоцполітики та ФСЗІ із забезпечення ТЗР  | Офіційний сайт НАІУ   | <https://naiu.org.ua/proyekt-nakazu-minsotspolityky-shhodo-poryadku-vzayemodiyi-minsotspolityky-ta-fszi-iz-zabezpechennya-tzr/?fbclid=IwAR0avy0x_FGbfHAoFxQ_h2OTH21baO2LQPTexuQV0lY-NE8nWwlePbIgFzE>  |
|  Пост  | Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”  | Офіційний сайт НАІУ   | <https://naiu.org.ua/proekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-postanov-kabinetu-ministriv-ukrayiny/?fbclid=IwAR3DZUd0d_W3JFEskn8XqZTUUZozLZ9SmaKdrknEnCwept4-Lkna366h1II>  |
| Пост | Звернення НАІУ до Мінфіну, профільних Комітетів ВРУ щодо зареєстрованого проєкту Закону України “Про державний бюджет України на 2021 рік” | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1503920833131720>  |
|  Пост  | Від Мінсоцполітики України надійшов на опрацювання проєкт Закону України  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1499530756904061>  |
| Пост | Проєкт наказу Мінсоцполітики щодо Порядку взаємодії Мінсоцполітики та ФСЗІ із забезпечення ТЗР  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1481499165373887>  |
|  Пост  | Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України”  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1481497898707347>  |
| Пост | До уваги членів та партнерів НАІУ! Опрацьовуємо проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Питання влаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів або їх розумного пристосування”. | Офіційний сайт НАІУ  | <https://naiu.org.ua/do-uvagy-chleniv-ta-partneriv-naiu-opratsovuyemo-proyekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pytannya-vlashtuvannya-zasobiv-bezpereshkodnogo-dostupu-do-ob-yektiv-abo-yih-rozumnogo-prystosuvannya/> |
|  Пост  | НАІУ взяла участь в онлайн засіданні Робочої групи із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю при Пенсійному фонді України | Офіційний сайт НАІУ  | <https://naiu.org.ua/naiu-vzyala-uchast-v-onlajn-zasidanni-robochoyi-grupy-iz-zabezpechennya-dotrymannya-ta-realizatsiyi-prav-i-svobod-osib-z-invalidnistyu-pry-pensijnomu-fondi-ukrayiny/> |
| Пост | Юридична консультація. Роз’яснення щодо права осіб з інвалідністю на оскарження рішень медико-соціальних експертних комісій | Офіційний сайт НАІУ  | <https://naiu.org.ua/yurydychna-konsultatsiya-roz-yasnennya-shhodo-prava-osib-z-invalidnistyu-na-oskarzhennya-rishen-medyko-sotsialnyh-ekspertnyh-komisij/> |
|  Пост  | Відбулось засідання Технічної ради Державного агентства автомобільних доріг України | Офіційний сайт НАІУ  | <https://naiu.org.ua/vidbulos-zasidannya-tehnichnoyi-rady-derzhavnogo-agentstva-avtomobilnyh-dorig-ukrayiny/> |
| Пост | На опрацюванні проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо способів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки” | Офіційний сайт НАІУ  | <https://naiu.org.ua/do-uvagy-chleniv-ta-partneriv-naiu-na-opratsyuvanni-proyekt-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakonodavchyh-aktiv-ukrayiny-shhodo-sposobiv-zdijsnennya-derzhavnogo-naglyadu-kontrolyu-u-sfer/> |
|  Пост  | До уваги членів та партнерів НАІУ! Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку електронної охорони здоров’я” | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/do-uvagy-chleniv-ta-partneriv-naiu-proyekt-rozporyadzhennya-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-shvalennya-kontseptsiyi-rozvytku-elektronnoyi-ohorony-zdorov-ya/> |
| Пост | На опрацюванні проєкт постанови Кабінету Міністрів України | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/na-opratsyuvanni-proyekt-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny/> |
|  Пост  | У Пенсійному фонді обговорили питання обслуговування осіб з інвалідністю | Сайт Іnvak Інфо | <https://invak.info/zakony-i-prava/u-pensijnomu-fondi-obgovorili-pitannya-obslugovuvannya-osib-z-invalidnistyu.html> |
| Пост | У Пенсійному фонді обговорили питання обслуговування осіб з інвалідністю | Сайт Пенсійного Фонду України | <https://www.pfu.gov.ua/2126604-u-pensijnomu-fondi-obgovoryly-pytannya-obslugovuvannya-osib-z-invalidnistyu/> |
|  Пост  | До уваги членів та партнерів НАІУ! На опрацюванні проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/do-uvagy-chleniv-ta-partneriv-naiu-na-opratsyuvanni-proyekt-nakazu-ministerstva-vnutrishnih-sprav-ukrayiny/ |
| Пост | НАІУ проводить Інформаційну сесію: «Деякі питання використання фінансової підтримки громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, що є переможцями Конкурсу програм (проєктів, заходів) у 2020 році, який проводився Фондом соціального захисту інвалідів». | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/ogoloshennya/ |
|  Пост  | Для дітей з особливими освітніми потребами навчання може бути подовжено | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/dlya-ditej-z-osoblyvymy-osvitnimy-potrebamy-navchannya-mozhe-buty-podovzheno/ |
| Пост | До уваги членів та партнерів НАІУ! На опрацюванні проєкт Закону України “Про внесення змін до статті 26 Закону України “Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні” | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/do-uvagy-chleniv-ta-partneriv-naiu-na-opratsyuvanni-proyekt-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-statti-26-zakonu-ukrayiny-pro-reabilitatsiyu-osib-z-invalidnistyu-v-ukrayini/ |
|  Пост  | Безоплатне передання пільговим категоріям населення транспортних засобів звільнено від податку на додану вартість | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/bezoplatne-peredannya-pilgovym-kategoriyam-naselennya-transportnyh-zasobiv-zvilneno-vid-podatku-na-dodanu-vartist/> |
| Пост | Уряд запровадив європейські стандарти надання соціальних послуг | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/uryad-zaprovadyv-yevropejski-standarty-nadannya-sotsialnyh-poslug/> |
|  Пост  | Міністерство цифрової трансформації України запустило портал з інформацією про всі державні послуги | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/ministerstvo-tsyfrovoyi-transformatsiyi-ukrayiny-zapustylo-portal-z-informatsiyeyu-pro-vsi-derzhavni-poslugy/> |
| Пост | Призначено Голову Національної соціальної сервісної служби України | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/pryznacheno-golovu-natsionalnoyi-sotsialnoyi-servisnoyi-sluzhby-ukrayiny/> |
|  Пост  | До уваги членів та партнерів НАІУ! Опрацьовуємо проєкт постанови Кабінету Міністрів України “Питання влаштування засобів безперешкодного доступу до об’єктів або їх розумного пристосування”. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1511281722395631> |
| Пост | НАІУ взяла участь в онлайн засіданні Робочої групи із забезпечення, дотримання та реалізації прав і свобод осіб з інвалідністю при Пенсійному фонді України | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1514390772084726> |
|  Пост  | До уваги членів та партнерів НАІУ! На опрацюванні проєкт наказу Міністерства внутрішніх справ України | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1517941685062968> |
| Пост | На опрацюванні проєкт Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо способів здійснення державного нагляду (контролю) у сфері техногенної та пожежної безпеки” | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1521668158023654> |
|  Пост  | До уваги членів та партнерів НАІУ! Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції розвитку електронної охорони здоров’я” | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1522493127941157> |
| Пост | На опрацюванні проєкт постанови Кабінету Міністрів України | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1523605347829935> |
|  Пост  | НАІУ проводить Інформаційну сесію: «Деякі питання використання фінансової підтримки громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, що є переможцями Конкурсу програм (проєктів, заходів) у 2020 році, який проводився Фондом соціального захисту інвалідів». | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1524213161102487> |
| Пост | 21 жовтня 2020 року Уряд ухвалив зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2003 р. № 585 “Про встановлення тривалості здобуття освіти у закладах загальної середньої освіти для дітей з особливими освітніми потребами”. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1524243681099435 |
|  Пост  | Секретаріатом Національної Асамблеї людей з інвалідністю України (НАІУ) опрацьовується проєкт Закону України "Про внесення змін до статті 26 Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні". | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1528024337388036 |
| Пост | На платформі ZOOM триває Перша інформаційна сесія «Деякі питання використання фінансової підтримки громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, що є переможцями Конкурсу програм (проектів, заходів) у 2020 році, який проводився Фондом соціального захисту інвалідів». | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1528811603975976> |
|  Пост  | До уваги членів та партнерів НАІУ! | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4187287567954623 |
| Пост | На платформі ZOOM триває Перша інформаційна сесія «Деякі питання використання фінансової підтримки громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, що є переможцями Конкурсу програм (проектів, заходів) у 2020 році, який проводився Фондом соціального захисту інвалідів». | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4209888189027894 |
|  Пост  | Уряд схвалив постанову «Про затвердження переліку окремих визначених законодавством України пільгових категорій населення, операції з безоплатного передання яким у володіння і користування транспортних засобів товарних позицій 8702 і 8703 УКТ ЗЕД звільняються від обкладення податком на додану вартість». | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1529670817223388 |
| Пост | Кабінет Міністрів України призначив Владислава Машкіна Головою Національної соціальної сервісної служби України. Відповідне розпорядження № 1290-р від 21 жовтня 2020 р. підписав Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1529669023890234 |
|  Пост  | На засіданні Уряду прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії цифрової трансформації соціальної сфери».  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1529667877223682 |
| Пост | Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, під час засідання Уряду 28.10.2020. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1529161227274347 |
|  Пост  | Сьогодні Уряд затвердив Стратегію цифрової трансформації соціальної сфери. Її розробили Мінсоцполітики разом з Мінцифрою. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1529099473947189 |
| Пост | Гід з державних послуг – портал з інформацією про всі послуги, що надаються органами виконавчої влади та місцевого самоврядування. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1528882547302215 |
|  Пост  | Освітні платформи для підвищення конкурентоспроможності при працевлаштуванні. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1528742563982880 |
| Пост | Офіційне повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України та Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо реформи у сфері містобудування | Офіційний сайт НАІУ  | <https://naiu.org.ua/ofitsijne-povidomlennya-ministerstva-rozvytku-gromad-ta-terytorij-ukrayiny-ta-komitetu-verhovnoyi-rady-ukrayiny-z-pytan-organizatsiyi-derzhavnoyi-vlady-mistsevogo-samovryaduvannya-regionalnogo-rozvytk/> |
|  Пост  | До уваги організацій – членів НАІУ! | Офіційний сайт НАІУ  | <https://naiu.org.ua/anonsy-zahodiv-do-uvagy-organizatsij-chleniv-naiu/> |
| Пост |  «Соціальне замовлення: можливості та реалії для ГОІ в умовах діючих ОТГ» | Офіційний сайт НАІУ  | <https://naiu.org.ua/na-platformi-zoom-rozpochavsya-onlajn-vebinar-na-temu-sotsialne-zamovlennya-mozhlyvosti-ta-realiyi-dlya-goi-v-umovah-diyuchyh-otg/> |
|  Пост  | Діляться досвідом члени НАІУ | Офіційний сайт НАІУ  | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1536223973234739> |
| Пост | Як страхові компанії в Україні, попри те що люди дотримуються умов договору, відмовляють у виплатах через інвалідність I та II груп. | Офіційний сайт НАІУ  | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1536221119901691> |
|  Пост  | Діляться досвідом члени НАІУ | Офіційний сайт НАІУ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1535804719943331> |
| Пост | Онлайн Форуму "ГРАНТуємо зміни 6.0"! | Офіційний сайт НАІУ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1535396733317463> |
|  Пост  | Формування онлайн-часу дитини таким чином, щоб це не зашкодило ні фізичному, ні психологічному здоров’ю дитини – важливе правило для батьків та педагогічних працівників.  | Офіційний сайт НАІУ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1535383093318827 |
| Пост | Онлайн вебінар «Соціальне замовлення: можливості та реалії для ГОІ в умовах діючих ОТГ». | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4227895050560541/ |
|  Пост  | Доступність музеїв для відвідувачів з інтелектуальними порушеннями | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/dostupnist-muzeyiv-dlya-vidviduvachiv-z-intelektualnymy-porushennyamy/?fbclid=IwAR3OP2Pp6B3f3xBKuOWe4vPma-iL4gTI1wEUXldoB60xKq-1BH1AsvssEJY |
| Пост | Онлайн вебінар «Від доступності до універсального дизайну. Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем. Державні будівельні норми ДБН В 2.2.40» | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/anons-do-uvagy-chleniv-ta-partneriv-naiu-onlajn-vebinar-vid-dostupnosti-do-universalnogo-dyzajnu-zasoby-bezpeky-oriyentuvannya-otrymannya-informatsiyi-pry-korystuvanni-seredovyshhem-derzhavni-budive/ |
|  Пост  | Онлайн зустріч з обговорення заходів на виконання статті 27 «Праця та зайнятість» | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/onlajn-zustrich-z-obgovorennya-zahodiv-na-vykonannya-statti-27-pratsya-ta-zajnyatist/> |
| Пост | Майже 955 тис. пацієнтів обрали свого сімейного лікаря, терапевта або педіатра у приватних центрах або серед лікарів-ФОП.  | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4247922355224477/> |
|  Пост  |  «Доступність – запорука для реалізації прав осіб з інвалідністю (ст. 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю)» | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/anons-onlajn-vebinar-dostupnist-zaporuka-dlya-realizatsiyi-prav-osib-z-invalidnistyu-st-9-konventsiyi-pro-prava-osib-z-invalidnistyu/> |
| Пост | Запрошуємо до обговорення законопроєкту “Про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», щодо працевлаштування та зайнятості (ст. 14, 18, 19, 20) | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/uvaga-anons-zaproshuyemo-do-obgovorennya-zakonoproyektu-pro-vnesennya-zmin-do-zakonu-ukrayiny-pro-osnovy-sotsialnoyi-zahyshhenosti-osib-z-invalidnistyu-v-ukrayini-shhodo-pratsevlashtuvannya-ta-zajnyat/> |
|  Пост  | Запрошуємо до участі в Інформаційних сесіях «Діяльність державних центрів комплексної реабілітації в умовах пандемії СOVID-19» | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/zaproshuyemo-do-uchasti-v-inormatsijnyh-sesiyah-diyalnist-derzhavnyh-tsentriv-kompleksnoyi-reabilitatsiyi-v-umovah-pandemiyi-sovid-19/> |
| Пост |  «Від доступності до універсального дизайну. Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем. Державні будівельні норми ДБН В 2.2.40» | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/anons-do-uvagy-chleniv-ta-partneriv-naiu-onlajn-vebinar-vid-dostupnosti-do-universalnogo-dyzajnu-zasoby-bezpeky-oriyentuvannya-otrymannya-informatsiyi-pry-korystuvanni-seredovyshhem-derzhavni-budive/> |
|  Пост  | Онлайн зустріч з обговорення заходів на виконання статті 27 «Праця та зайнятість» | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/onlajn-zustrich-z-obgovorennya-zahodiv-na-vykonannya-statti-27-pratsya-ta-zajnyatist/> |
| Пост | Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить ряд онлайн заходів на платформі ZOOM.  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1533751100148693> |
|  Пост  | На платформі ZOOM розпочався онлайн вебінар на тему «Соціальне замовлення: можливості та реалії для ГОІ в умовах діючих ОТГ» | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1536213046569165> |
| Пост |  «Праця та зайнятість», що передбачається проєктом Плану дій з реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року".  | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4244845548865491/> |
|  Пост  | Мінсоцполітики та Мінцифра працюють над проектом Положення про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4237486799601366/> |
| Пост | Що таке соціальні послуги?🔹 Хто може їх отримати та за яких обставин?🔹 Які бувають види соціальних послуг?🔹 Та хто може їх надавати? | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4245007918849254/> |
|  Пост  |  «Обговорення проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» в рамках реалізації Всеукраїнського проєкту НАІУ «Участь в процесах прийняття рішень: НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС». | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4230309073652472/> |
| Пост | Міністерство освіти і науки України надіслало до регіонів лист-роз’яснення щодо застосування нового Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти. | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4230426823640697/> |
|  Пост  | Саме таку думку висловила Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, під час участі у публічній дискусії на тему «Пенсійні накопичення: міфи та реальність» | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4230412523642127/ |
| Пост | Верховна Рада України відновила фінансування одноразової допомоги потерпілим Фондом соціального страхування (членам їх сімей та особам, які перебували на утриманні померлого). | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4228539253829454/ |
|  Пост  | ZOOM розпочався онлайн вебінар на тему «Соціальне замовлення: можливості та реалії для ГОІ в умовах діючих ОТГ». | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4233144940035552/ |
| Пост | 4 листопада 2020 року Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить ряд онлайн заходів на платформі ZOOM.  | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4225471440802902/ |
|  Пост  | Захист прав дітей є одним із пріоритетів Мінсоцполітики | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4233177890032257/ |
| Пост | Як страхові компанії в Україні, попри те що люди дотримуються умов договору відмовляють у виплатах через інвалідність I та II груп. | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4233170213366358/ |
|  Пост  | 28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову № 1035, яка вносить зміни до 22 постанов Кабміну, що регулюють порядок надання адміністративних послуг соціального характеру | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4236088146407898/ |
| Пост | Верховна Рада України відновила фінансування одноразової допомоги потерпілим Фондом соціального страхування (членам їх сімей та особам, які перебували на утриманні померлого). | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1534843386706131 |
|  Пост  | ZOOM онлайн засідання «Обговорення проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» в рамках реалізації Всеукраїнського проєкту НАІУ «Участь в процесах прийняття рішень: НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС». | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1535355683321568 |
| Пост | Кабінет міністрів України схвалив постанову «Деякі питання організації роботи Урядового уповноваженого з прав осіб з інвалідністю». | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1535386513318485 |
|  Пост  | Марина Лазебна, Міністр соціальної політики України, під час участі у публічній дискусії на тему «Пенсійні накопичення: міфи та реальність», яку організувала Мережа захисту національних інтересів «АНТС» в Українському кризовому медіа-центрі. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1535393356651134 |
| Пост | ZOOM розпочався онлайн вебінар на тему «Соціальне замовлення: можливості та реалії для ГОІ в умовах діючих ОТГ». | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1536213046569165 |
|  Пост  | Як страхові компанії в Україні, попри те що люди дотримуються умов договору, відмовляють у виплатах через інвалідність I та II груп. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1536221119901691 |
| Пост | Захист прав дітей є одним із пріоритетів Мінсоцполітики | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1536223973234739 |
|  Пост  | 28 жовтня 2020 року Уряд прийняв постанову № 1035, яка вносить зміни до 22 постанов Кабміну, що регулюють порядок надання адміністративних послуг соціального характеру. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1537079489815854 |
| Пост | Мінсоцполітики та Мінцифра працюють над проектом Положення про Єдину інформаційну систему соціальної сфери. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1537492849774518 |
|  Пост  | Що таке соціальні послуги?🔹 Хто може їх отримати та за яких обставин?🔹 Які бувають види соціальних послуг?🔹 Та хто може їх надавати? | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1539731722883964 |
| Пост | Інформація Мінсоцполітики про Дитячі будинки сімейного типу | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1540604589463344 |
|  | ZOOM Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить Онлайн вебінар «Від доступності до універсального дизайну. Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем. Державні будівельні норми ДБН В 2.2.40». | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1540812502775886 |
|  Пост  | Онлайн-презентація нової інформаційної записки щодо впливу пандемії COVID-19 на людей з інвалідністю в Україні. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1540937646096705 |
| Пост | ZOOM триває зустріч з обговорення заходів на виконання статті 27 «Праця та зайнятість», що передбачається проєктом Плану дій з реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року". | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1540650412792095 |
|  Пост  | ZOOM Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить Онлайн вебінар «Від доступності до універсального дизайну. Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем. Державні будівельні норми ДБН В 2.2.40». | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4248567195159993/ |
| Пост | ZOOM триває зустріч з обговорення заходів на виконання статті 27 «Праця та зайнятість», що передбачається проєктом Плану дій з реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року". | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4248067588543287/ |
|  Пост  | Інформація Мінсоцполітики про Дитячі будинки сімейного типу | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4247925688557477/ |
| Пост | ZOOM Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить онлайн вебінар «Доступність – запорука для реалізації прав осіб з інвалідністю (ст. 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю)».  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1548904685300001 |
|  Пост  | перша інформаційна сесія на тему «Діяльність державних центрів комплексної реабілітації в умовах пандемії СOVID-19». | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1548024802054656 |
| Пост | Національна Асамблея людей з інвалідністю України запрошує всіх зацікавлених осіб, керівників та представників громадських об’єднань взяти участь в ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕСІЯХ  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1546821478841655 |
|  Пост  | Кабінет Міністрів України виніс на громадське обговорення проєкт «Концепції розвитку системи надання допомоги громадянам, що страждають на рідкісні (орфанні) захворювання на 2020-2025 роки». #НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС   | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1543078265882643> |
| Пост | Уряд забезпечує фінансову підтримку громадянам у разі захворювання на COVID-19 та під час самоізоляції.  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1542620229261780> |
|  Пост  | Зараз на платформі ZOOM триває Онлайн вебінар «Від доступності до універсального дизайну. Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем. Державні будівельні норми ДБН В 2.2.40». | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1542813715909098> |
| Пост | Онлайн вебінар «Від доступності до універсального дизайну. Засоби безпеки, орієнтування, отримання інформації при користуванні середовищем. Державні будівельні норми ДБН В 2.2.40».  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1542616085928861> |
|  Пост  | Кабінет міністрів прийняв рішення про посилення карантинних обмежень в Україні через коронавірус.  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1541855732671563> |
| Пост | Онлайн-презентація інформаційної записки щодо впливу пандемії COVID-19 на людей з інвалідністю в Україні. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1541835812673555> |
|  Пост  | Обговорюємо зміни до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/obgovoryuyemo-zminy-do-zakonu-ukrayiny-pro-osnovy-sotsialnoyi-zahyshhenosti-osib-z-invalidnistyu-v-ukrayini/> |
| Пост | АНОНС! Онлайн вебінар «Доступність – запорука для реалізації прав осіб з інвалідністю (ст. 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю)» | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/anons-onlajn-vebinar-dostupnist-zaporuka-dlya-realizatsiyi-prav-osib-z-invalidnistyu-st-9-konventsiyi-pro-prava-osib-z-invalidnistyu/> |
|  Пост  | 20 листопада 2020 року (п’ятниця) з 14:00 до 16:00 годин на платформі ZOOM Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить онлайн вебінар «Доступність – запорука для реалізації прав осіб з інвалідністю (ст. 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю)». | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1548904685300001> |
| Пост | Чи зобов’язані роботодавці створювати робочі місця для осіб з інвалідністю (ОЗІ)? Який норматив створення робочих місць для працевлаштування ОЗІ?  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1549938671863269> |
|  Пост  | Чи зобов’язані роботодавці створювати робочі місця для осіб з інвалідністю (ОЗІ)?  | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4274856055864440/> |
| Пост | 20 листопада 2020 року (п’ятниця) з 14:00 до 16:00 годин на платформі ZOOM Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить онлайн вебінар «Доступність – запорука для реалізації прав осіб з інвалідністю (ст. 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю)» | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4271488156201230/> |
|  Пост  | До уваги членів та партнерів НАІУ! На опрацюванні проєкти нормативно-правових актів | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/na-opratsyuvanni-proyekty-normatyvno-pravovyh-aktiv/ |
| Пост | Національна Асамблея людей з інвалідністю України взяла участь у роботі Координаційної ради Трастового Фонду НАТО з фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців, поранених в антитерористичній операції  | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/natsionalna-asambleya-lyudej-z-invalidnistyu-ukrayiny-vzyala-uchast-u-robot-koordynatsijnoyi-rady-trastovogo-fondu-nato-z-fizychnoyi-reabilitatsiyi-protezuvannya-vijskovosluzhbovtsiv-poranenyh-v-antyt/ |
|  Пост  | АНОНС! 25 листопада 2020 року о 16:00 год. Онлайн вебінар «Інклюзивне навчання: підтримка і ресурси для щоденної практики» | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/anons-25-lystopada-2020-roku-o-16-00-god-onlajn-vebinar-inklyuzyvne-navchannya-pidtrymka-i-resursy-dlya-shhodennoyi-praktyky/> |
| Пост | Ярослав Грибальський: «Приниження за кошти Європозики» | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/yaroslav-grybalskyj-prynyzhennya-za-koshty-yevropozyky-gazeta-ratusha/ |
|  | Європейський тиждень людей з інвалідністю в Україні | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/yevropejskyj-tyzhden-lyudej-z-invalidnistyu-v-ukrayini/ |
|  Пост  | Обговорюємо зміни до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні” | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/obgovoryuyemo-zminy-do-zakonu-ukrayiny-pro-osnovy-sotsialnoyi-zahyshhenosti-osib-z-invalidnistyu-v-ukrayini/ |
| Пост | Онлайн зустріч з обговорення заходів на виконання статті 27 «Праця та зайнятість» | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/onlajn-zustrich-z-obgovorennya-zahodiv-na-vykonannya-statti-27-pratsya-ta-zajnyatist/ |
|  Пост  | Секретаріатом Національної Асамблеї людей з інвалідністю України (НАІУ) опрацьовуються проекти. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1555654947958308 |
| Пост | Про сучасні підходи до розуміння питань інвалідності й освіти; функції та завдання асистента вчителя в класі з інклюзивним навчанням.  | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1550689028454900 |
|  Пост  | До уваги отримувачів компенсаційних виплат на догляд за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1555533784637091 |
| Пост | Уряд ухвалив 18 листопада шість постанов, які стосуються скасування довідки про склад сім’ї | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1555409284649541 |
|  Пост  | Запрошуємо до участі! 25 листопада 2020 року з 16:00 до 18:00 години НАІУ проводить Онлайн вебінар «Інклюзивне навчання: підтримка і ресурси для щоденної практики». | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1554505254739944 |
| Пост | Виконавча директорка НАІУ Наталія Скрипка взяла участь у засіданні Координаційної ради Трастового Фонду НАТО з фізичної реабілітації (протезування) військовослужбовців, поранених в антитерористичній операції.#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1554439611413175 |
|  Пост  | Пожиттєві виплати призначив Фонд соціального страхування шести медикам, які після коронавірусу отримали інвалідність і втратили працездатність. Виплати будуть здійснюватися щомісяця до повного відновлення здоров’я або упродовж усього життя.#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1553705021486634 |
| Пост | Ярослав Грибальський: «Приниження за кошти Європозики»#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1551027928421010> |
|  Пост  | Презентуємо статтю “Нової української школи” про жінку, лідерку, маму, голову Асоціації захисту прав та допомоги людям з інвалідністю “Відкриті серця”, очільницю Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями “Обрій”, представницю Національної Асамблеї людей з інвалідністю України у Вінницькій області Світлану Демко.#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1550663248457478 |
| Пост | В рамках Європейського тижня людей з інвалідністю в Україні Національна Асамблея людей з інвалідністю України провела семінар для співробітників/ць компанії Inditex Group Україна з підвищення обізнаності персоналу компаній щодо питань інвалідності.#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1550629981794138> |
|  Пост  | Чи зобов’язані роботодавці створювати робочі місця для осіб з інвалідністю (ОЗІ)? Який норматив створення робочих місць для працевлаштування ОЗІ? Адміністративно-господарські санкції (АГС) чи цільова фінансова санкція? Чи потрібно змінювати напрямки використання АГС? Обговорюємо зміни до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», щодо працевлаштування та зайнятості (ст. 14, 18, 19, 20)» під час онлайн засідання, яке організовує Національна Асамблея людей з інвалідністю України. Участь беруть керівники та представники громадських об’єднань та підприємств ГОІ, Фонду соціального захисту інвалідів, Державного Центру зайнятості.Захід проводиться в рамках проєкту «Участь в процесах прийняття рішень: НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС», що фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1549938671863269 |
| Пост | 20 листопада 2020 року (п’ятниця) з 14:00 до 16:00 годин на платформі ZOOM Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить онлайн вебінар «Доступність – запорука для реалізації прав осіб з інвалідністю (ст. 9 Конвенції про права осіб з інвалідністю)». Сесію представлятиме Ярослав Грибальський – координатор програми «Безбар’єрна Україна», представник Національної Асамблеї людей з інвалідністю України у Львівській області, голова громадської організації «Львівська обласна організація «Реабілітація осіб з інвалідністю».Запрошуємо усіх зацікавлених осіб до участі!#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1548904685300001 |
|  Пост  | Запрошуємо 19 листопада 2020 року (четвер) з 14:00 до 15:30 керівників та представників громадських об’єднань та підприємств ГОІ взяти участь в онлайн засіданні на платформі ZOOM «Законопроєкт про внесення змін до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», щодо працевлаштування та зайнятості (ст. 14, 18, 19, 20)».#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1548177415372728 |
| Пост | Зараз на платформі Zoom триває перша інформаційна сесія на тему «Діяльність державних центрів комплексної реабілітації в умовах пандемії СOVID-19». | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1548024802054656 |
|  Пост  | Національна Асамблея людей з інвалідністю України запрошує всіх зацікавлених осіб, керівників та представників громадських об’єднань взяти участь в ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕСІЯХ «Діяльність державних центрів комплексної реабілітації в умовах пандемії СOVID-19».#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1546821478841655> |
| Пост | Національна Асамблея людей з інвалідністю України запрошує всіх зацікавлених осіб, керівників та представників громадських об’єднань взяти участь в ІНФОРМАЦІЙНИХ СЕСІЯХ «Діяльність державних центрів комплексної реабілітації в умовах пандемії СOVID-19».#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4267041123312600/ |
|  Пост  | Зараз на платформі Zoom триває перша інформаційна сесія на тему «Діяльність державних центрів комплексної реабілітації в умовах пандемії СOVID-19». Презентують діяльність державні центри комплексної реабілітації: Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "ЛЮТІЖ" та «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю "ГАЛИЧИНА". | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4269014666448579/ |
| Пост | Чи зобов’язані роботодавці створювати робочі місця для осіб з інвалідністю (ОЗІ)? Який норматив створення робочих місць для працевлаштування ОЗІ? Адміністративно-господарські санкції (АГС) чи цільова фінансова санкція? Чи потрібно змінювати напрямки використання АГС? Обговорюємо зміни до Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», щодо працевлаштування та зайнятості (ст. 14, 18, 19, 20)» під час онлайн засідання, яке організовує Національна Асамблея людей з інвалідністю України. Участь беруть керівники та представники громадських об’єднань та підприємств ГОІ, Фонду соціального захисту інвалідів, Державного Центру зайнятості.Захід проводиться в рамках проєкту «Участь в процесах прийняття рішень: НІЧОГО ДЛЯ НАС БЕЗ НАС», що фінансується за рахунок коштів Державного бюджету України.#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4274856055864440/ |
|  Пост  | Пропозиції та зауваження НАІУ до проєкту Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/propozytsiyi-ta-zauvazhennya-naiu-do-proyektu-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakoniv-ukrayiny-shhodo-stvorennya-spryyatlyvyh-umov-dlya-pratsevlashtuvannya-osib-z-invalidnistyu/ |
| Пост | Лист-відповідь Національної служби здоров’я України щодо медичного обслуговування осіб з інвалідністю (доступність медичних закладів). | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/lyst-vidpovid-natsionalnoyi-sluzhby-zdorov-ya-ukrayiny-shhodo-medychnogo-obslugovuvannya-osib-z-invalidnistyu-dostupnist-medychnyh-zakladiv/ |
|  Пост  | АНОНС! Запрошуємо до обговорення законопроєкту “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю” (реєстр.№ 3780) | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/anons-zaproshuyemo-do-obgovorennya-zakonoproyektu-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakonodavchyh-aktiv-ukrayiny-shhodo-sotsialnoyi-zahyshhenosti-osib-z-invalidnistyu-reyestr-3780/ |
| Пост | До уваги членів та партнерів НАІУ! На опрацюванні проєкти нормативно-правових актів | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/na-opratsyuvanni-proyekty-normatyvno-pravovyh-aktiv/ |
|  Пост  | Національна Асамблея людей з інвалідністю України розглянула проєкт Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю”, і надає свої пропозиції та зауваження, що були обговорені на Онлайн засіданні з обговорення законопроєкту 25 листопада 2020 року, що проводилось НАІУ за участю представників ГОІ в рамках реалізації проекту «Участь ГОІ у прийнятті рішень «Нічого для нас без нас».#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4294715027211876/ |
| Пост | Національна Асамблея людей з інвалідністю України розглянула проєкт Закону України „Про внесення змін до деяких законів України щодо створення сприятливих умов для працевлаштування осіб з інвалідністю”, і надає свої пропозиції та зауваження, що були обговорені на Онлайн засіданні з обговорення законопроєкту 25 листопада 2020 року, що проводилось НАІУ за участю представників ГОІ в рамках реалізації проекту «Участь ГОІ у прийнятті рішень «Нічого для нас без нас».#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1556593874531082 |
|  Пост  | 27 листопада 2020 року о 15:00 відбудеться онлайн обговорення в рамках підготовки Верховною Радою України до другого читання законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю" (реєстр.№ 3780). | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1556420314548438 |
| Пост | На черговому засіданні Уряду затверджена постанова щодо запровадження до 1 липня 2021 року перехідного періоду для формування територіальних органів Національної соціальної сервісної служби України. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1556487551208381 |
|  Пост  | Публікуємо відповідь Національної служби здоров'я України (НСЗУ) на лист Уповноваженого Президента України з прав осіб з інвалідністю В. Сушкевича щодо медичного обслуговування осіб з інвалідністю (доступність медичних закладів). | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1556465107877292> |
| Пост | 27 листопада 2020 року о 15:00 відбудеться онлайн обговорення в рамках підготовки Верховною Радою України до другого читання законопроєкту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо соціальної захищеності осіб з інвалідністю" (реєстр.№ 3780). | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4294091743940871/ |
|  Пост  | Публікуємо відповідь Національної служби здоров'я України (НСЗУ) на лист Уповноваженого Президента України з прав осіб з інвалідністю В. Сушкевича щодо медичного обслуговування осіб з інвалідністю (доступність медичних закладів). | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4294269283923117/ |
| Пост | Пропозиції й зауваження НАІУ до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту майнових прав окремих категорій осіб та відшкодування витрат на догляд за такими особами» | Офіційний сайт НАІУ | https://naiu.org.ua/propozytsiyi-j-zauvazhennya-naiu-do-proyektu-zakonu-ukrayiny-pro-vnesennya-zmin-do-deyakyh-zakonodavchyh-aktiv-ukrayiny-shhodo-zahystu-majnovyh-prav-okremyh-kategorij-osib-ta-vidshkoduvannya-vytrat-na/ |
|  | Пропозиції й зауваження НАІУ до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту майнових прав окремих категорій осіб та відшкодування витрат на догляд за такими особами» | Група НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4294715027211876 |
|  | Національна Асамблея людей з інвалідністю України, відповідно до листа Міністерства соціальної політики України, розглянула проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту майнових прав окремих категорій осіб та відшкодування витрат на догляд за такими особами» та надає пропозиції і зауваження щодо зазначеного законопроєкту. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1557400647783738 |
|  | Перерахунок пенсій з 1 грудня 2020 року | Офіційний сайт НАІУ  | <https://naiu.org.ua/pererahunok-pensij-z-1-grudnya-2020-roku/> |
|  | З 1 грудня 2020 року зростуть розміри прожиткового мінімуму для різних груп населення відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Офіційний сайт НАІУ  | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1560441564146313> |
|  | З 1 грудня 2020 року зростуть розміри прожиткового мінімуму для різних груп населення відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Офіційний сайт НАІУ  | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4308726272477418/> |
|  | АНОНС! | Офіційний сайт НАІУ  | <https://naiu.org.ua/anons-2/> |
|  | Зауваження та пропозиції НАІУ до проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Державної програми підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2023 року» | Офіційний сайт НАІУ  | <https://naiu.org.ua/zauvazhennya-ta-propozytsiyi-naiu-do-proyektu-postanovy-kabinetu-ministriv-ukrayiny-pro-zatverdzhennya-derzhavnoyi-programy-pidvyshhennya-rivnya-bezpeky-dorozhnogo-ruhu-v-ukrayini-na-period-do-2023-ro/> |
|  | Сьогодні – Міжнародний день людей з інвалідністю | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/sogodni-mizhnarodnyj-den-osib-z-invalidnistyu-2/> |
|  | Доступна карта метро і нова схема навігації на станції метро «Сирець» | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/dostupna-karta-metro-i-nova-shema-navigatsiyi-na-stantsiyi-metro-syrets/> |
|  | На платформі Zoom триває обговорення існуючого стану з забезпеченням освітніх та інших прав дітей та їх родин, з метою підготовки відповідного звернення до центральних органів виконавчої влади. Реалізація ст. 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.[#НАІУ](https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D0%B0%D1%96%D1%83?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWa10_mICNdodgxZOrED2iImDeamjOn4fIM6gdbwLUmnmGf7CVpoScRfrVtI90yXrdWJBLAshsj088FJHggqGCxAEnfXmZxj7KysOag5nCRYJB_ZkDyzFPPGEQrj8Fh86tcO_HYMipjqMSuBXSobFGHRjMJTbWivVrLWJF5ZhKOV5rfRYMENPFc2vPzu34500&__tn__=*NK-R) [#Нічого\_для\_нас\_без\_нас](https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%81_%D0%B1%D0%B5%D0%B7_%D0%BD%D0%B0%D1%81?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWWa10_mICNdodgxZOrED2iImDeamjOn4fIM6gdbwLUmnmGf7CVpoScRfrVtI90yXrdWJBLAshsj088FJHggqGCxAEnfXmZxj7KysOag5nCRYJB_ZkDyzFPPGEQrj8Fh86tcO_HYMipjqMSuBXSobFGHRjMJTbWivVrLWJF5ZhKOV5rfRYMENPFc2vPzu34500&__tn__=*NK-R) | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1565954980261638> |
|  | На платформі Zoom триває обговорення існуючого стану з забезпеченням освітніх та інших прав дітей та їх родин, з метою підготовки відповідного звернення до центральних органів виконавчої влади. Реалізація ст. 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.#НАІУ #Нічого\_для\_нас\_без\_нас | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4328628120487233/> |
|  | 8 грудня 2020 року о 17:00 годині Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить онлайн засідання з метою обговорення існуючого стану з забезпеченням освітніх та інших прав дітей та їх родин, з метою підготовки відповідного звернення до центральних органів виконавчої влади. Реалізація ст. 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4325247260825319/> |
|  | Представляємо перше інтерв’ю – історію Людмили Андрюнін, громадської активістки, мати двох дітей, с. Нижні Петрівці (Чернівецька обл.): «Мрію щоб із родиною, із дітьми усе було добре. І щоб нашу спільноту людей з інвалідністю хоч трохи почали розуміти, підтримувати. Бо ми – є, ми частина нашого суспільства. І вирішити базові проблеми не так вже й важко, на це просто потрібна політична воля».#НАІУ #Права\_жінок\_з\_інвалідністю | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4317319774951401/> |
|  | Зараз на платформі Zoоm триває Всеукраїнський тематичний семінар «Працевлаштування та зайнятість жінок з інвалідністю».Семінар проводиться з метою підвищення професійного рівня жінок з інвалідністю, лідерок, правозахисниць з питань захисту прав жінок з інвалідністю, адвокатування, обміну досвідом та кращими практиками, а також розвитку та підтримки ГОІ. | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4316711528345559/> |
|  | Київський метрополітен є однією із небагатьох організацій в Україні, яка у своїй роботі за напрямком створення безпечного та безперешкодного доступу до своїх об’єктів та послуг для всіх категорій пасажирів, у тому числі пасажирів з інвалідністю та інших маломобільних груп населення впроваджує системний підхід та розв’язує низку проблемних питань. Системна робота за відповідним напрямком успішно відбувається завдяки багаторічній співпраці КП «Київський метрополітен» із фахівцями та спеціалістами Національної Асамблея людей з інвалідністю України. | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4313636888653023/> |
|  | З 1 грудня 2020 року зростуть розміри прожиткового мінімуму для різних груп населення відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua> |
|  | На платформі Zoom триває обговорення існуючого стану з забезпеченням освітніх та інших прав дітей та їх родин, з метою підготовки відповідного звернення до центральних органів виконавчої влади. Реалізація ст. 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю.#НАІУ #Нічого\_для\_нас\_без\_нас  | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1565954980261638> |
|  | 11 грудня 2020 року о 14:00 Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить Онлайн засідання на тему "Новини в законодавстві. Компенсаційні виплати на догляд за особою з інвалідністю 1 групи".Спікери: представники Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України. Запрошуємо до участі!#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1567254343465035> |
|  | Онлайн засідання «Обговорення існуючого стану з забезпеченням освітніх та інших прав дітей та їх родин, з метою підготовки відповідного звернення до центральних органів виконавчої влади. Реалізація ст. 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю» організовано та проведено Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України.#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1567949176728885> |
|  | Ми розпочали! Приєднуйтесь! Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить Онлайн засідання на тему "Новини в законодавстві. Компенсаційні виплати на догляд за особою з інвалідністю 1 групи".Спікери: представники Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1568052466718556> |
|  | Ми розпочали! Приєднуйтесь! Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить Онлайн засідання на тему "Новини в законодавстві. Компенсаційні виплати на догляд за особою з інвалідністю 1 групи".Спікери: представники Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України. | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4336333226383389/> |
|  | Онлайн засідання «Обговорення існуючого стану з забезпеченням освітніх та інших прав дітей та їх родин, з метою підготовки відповідного звернення до центральних органів виконавчої влади. Реалізація ст. 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю» організовано та проведено Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України. | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4336091996407512/> |
|  | 11 грудня 2020 року о 14:00 Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить Онлайн засідання на тему "Новини в законодавстві. Компенсаційні виплати на догляд за особою з інвалідністю 1 групи".Спікери: представники Директорату розвитку соціальних послуг та захисту прав дітей Міністерства соціальної політики України. Запрошуємо до участі!#НАІУ #НІЧОГО\_ДЛЯ\_НАС\_БЕЗ\_НАС | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4333454863337892/> |
|  | На платформі Zoom триває обговорення існуючого стану з забезпеченням освітніх та інших прав дітей та їх родин, з метою підготовки відповідного звернення до центральних органів виконавчої влади. Реалізація ст. 24 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4328628120487233/> |
|  | Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human Rights Monitoring Mission презентували доповідь про вплив COVID-19 на ситуацію з правами людини в Україні | Офіційний сайт НАІУ  | <https://naiu.org.ua/monitoryngova-misiya-oon-z-prav-lyudyny-un-human-rights-monitoring-mission-prezentuvaly-dopovid-pro-vplyv-covid-19-na-sytuatsiyu-z-pravamy-lyudyny-v-ukrayini/> |
|  | Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human Rights Monitoring Mission презентували доповідь про вплив COVID-19 на ситуацію з правами людини в Україні | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4354815327868512/> |
|  | Моніторингова місія ООН з прав людини / UN Human Rights Monitoring Mission презентували доповідь про вплив COVID-19 на ситуацію з правами людини в Україні | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1573164289540707> |
|  | Зауваження і пропозиції НАІУ до проєкту постанови КМУ № 321 щодо вдосконалення порядку забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації | Офіційний сайт НАІУ  | <https://naiu.org.ua/zauvazhennya-i-propozytsiyi-naiu-do-proyektu-postanovy-kmu-321-shhodo-vdoskonalennya-poryadku-zabezpechennya-osib-z-invalidnistyu-tehnichnymy-ta-inshymy-zasobamy-reabilitatsiyi/> |
|  | Зауваження і пропозиції НАІУ до проєкту постанови КМУ № 321 щодо вдосконалення порядку забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1573104349546701> |
|  | Зауваження і пропозиції НАІУ до проєкту постанови КМУ № 321 щодо вдосконалення порядку забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами реабілітації | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4355059177844127/> |
|  | На обговоренні проєкт Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/na-obgovorenni-proyekt-natsionalnoyi-strategiyi-spryyannya-rozvytku-gromadyanskogo-suspilstva-v-ukrayini-na-2021-2026-roky/> |
|  | ЗВЕРНЕННЯ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРО НЕДОПУЩЕННЯ ЗВУЖЕННЯ СФЕРИ ДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ | Офіційний сайт НАІУ  | <https://naiu.org.ua/zvernennya-pravozahysnyh-organizatsij-pro-nedopushhennya-zvuzhennya-sfery-diyi-natsionalnoyi-strategiyi-v-sferi-prav-lyudyny/> |
|  | МОН презентує Систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів та мобільний застосунок | Офіційний сайт НАІУ | <https://naiu.org.ua/mon-prezentuye-systemu-avtomatyzatsiyi-roboty-inklyuzyvno-resursnyh-tsentriv-ta-mobilnyj-zastosunok/> |
|  | ЗВЕРНЕННЯ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРО НЕДОПУЩЕННЯ ЗВУЖЕННЯ СФЕРИ ДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1575245612665908> |
|  | МОН презентує Систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів та мобільний застосунок | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1575158392674630> |
|  | На обговоренні проєкт Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки | Офіційна сторінка НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1575156779341458> |
|  | ЗВЕРНЕННЯ ПРАВОЗАХИСНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ПРО НЕДОПУЩЕННЯ ЗВУЖЕННЯ СФЕРИ ДІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ СТРАТЕГІЇ В СФЕРІ ПРАВ ЛЮДИНИ | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4362953000388078/> |
|  | На обговоренні проєкт Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2021 – 2026 роки | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4362641993752512/> |
|  | МОН презентує Систему автоматизації роботи інклюзивно-ресурсних центрів та мобільний застосунок | Група НАІУ у ФБ | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4362638730419505/> |

 (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |
| --- |
| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування  |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| • продовження роботи на волонтерських засадах;• подання програми на конкурс для отримання фінансування за рахунок коштів Державного бюджету 2021;• участь у конкурсах проектів міжнародних донорських організацій. | Метою створення НАІУ у 2001 році було об’єднання громадських організацій людей з інвалідністю, що представляють інтереси різних категорій та нозологій осіб з інвалідністю для забезпечення спільної діяльності в інтересах людей з інвалідністю, узгодження дій та консолідації зусиль, спрямованих на поліпшення становища осіб з інвалідністю в Україні, сприяння захисту конституційних прав ОЗІ, підвищенню їх ролі і соціального статусу у суспільстві та захист спільних інтересів своїх членів. Гасло «Нічого для нас без нас» - забезпечення участі осіб з інвалідністю, в тому числі через організації, що їх представляють в процесах прийняття рішень, що стосуються їх питань на всіх рівнях. НАІУ системно працює з офісом Президента України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України, центральними та місцевими органами влади в питаннях формування та реалізації державної політики з питань, які безпосередньо або опосередковано стосуються осіб з інвалідністю, шляхом надання громадської експертизи проектів нормативно-правових актів, роботи в консультативно-дорадчих органах тощо.Зазначена робота проводиться НАІУ вже 20 років за рахунок підтримки з державного бюджету та завдяки роботі експертів, консультантів, зацікавлених осіб з інвалідністю, що працюють на громадських засадах на всеукраїнському та місцевому рівнях. Проект буде поданий на фінансування на наступні роки, частково підтриманий за рахунок міжнародних проектів, а також завдяки роботи фахівців на громадських засадах. |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |
| --- |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| • веб-портал НАІУ(www.naiu.org.ua);• поширення інформації у соцмережах;• електронна розсилка. | Діяльність НАІУ в рамках реалізації проекту сприяла:підвищенню потенціалу ГОІ на місцевому рівні щодо адвокатування та представництва інтересів ОЗІ;підвищенню рівня взаємодії ГОІ з органами державної влади в процесі розробки політики;поширенню знань та навичок серед ОЗІ щодо участі в процесах прийняття рішень;надана актуальна інформація особам з інвалідністю, представникам ГОІ з різних питань у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю. |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**V. Підсумок**

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): За результатами реалізації проєкту 105 ГОІ різного рівня залучені до процесів прийняття рішень стосовно стратегій і програм, що стосуються ОЗІ (при запланованих показниках 100 ГОІ). Проведено громадське обговорення та експертизу 80 нормативно-правових актів щодо врахування питань інвалідності; враховано значну частину пропозицій НАІУ до НПА (при запланованих -70). Проведено 4 навчальні заходи для лідерів ГОІ щодо підвищення інституційної спроможності ГО. 798 осіб представників/лідерів ГОІ, в тому числі з інвалідністю, підвищили свою кваліфікацію у сфері захисту прав та представництва інтересів (при запланованих – 100). Забезпечено участь представників НАІУ у роботі 109 консультативно-дорадчих органів на центральному та регіональному рівнях (при запланованих – 50).

Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Надано 65 юридично-правових консультацій, правове орієнтування щодо захисту/відновлення/забезпечення їх прав (при запланованих -50). 965 інформаційних джерел розміщено на офіційному сайті НАІУ (із запланованих -400). Забезпечено доступ до відповідної інформації 276 185 тис. осіб (при запланованих 180 тис.осіб). Підготовлено та розповсюджено інформаційні/методичні матеріали з питань забезпечення прав ОЗІ в кількості 10 000 шт.

Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): діяльність НАІУ в рамках проєкту сприяла підвищенню потенціалу ГОІ на місцевому рівні щодо адвокатування та представництва інтересів ОЗІ; підвищення рівня взаємодії ГОІ з органами державної влади в процесі розробки політики; поширенню знань та навичок серед ОЗІ щодо участі в процесах прийняття рішень; надана актуальна інформація особам з інвалідністю, представникам ГОІ з різних питань у сфері соціального захисту осіб з інвалідністю.

Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 798 осіб представників/лідерів ГОІ, в тому числі з інвалідністю, підвищили свою кваліфікацію у сфері захисту прав та представництва інтересів (при запланованих показниках 100 осіб);

забезпечено участь представників НАІУ у роботі 109 консультативно-дорадчих органів на центральному та регіональному рівнях (при запланованих показниках 50);

надано 65 юридично-правових консультацій, правове орієнтування щодо захисту/ відновлення/ забезпечення їх прав (при запланованих показниках 50 заяв);

965 (при запланованих показниках 400) інформаційних матеріалів/статей з питань інвалідності розміщено на інформаційному веб-порталі НАІУ(www.naiu.org.ua) та поширено у соцмережах; забезпечено доступ до відповідної інформації 276 185 тис. осіб (при запланованих показниках 180 тис. осіб);

Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу):

311 728,86 грн.

Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): веб-портал НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua)), <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua>.

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): метою створення НАІУ у 2001 році було об’єднання громадських організацій людей з інвалідністю, що представляють інтереси різних категорій та нозологій осіб з інвалідністю для забезпечення спільної діяльності в інтересах людей з інвалідністю, узгодження дій та консолідації зусиль, спрямованих на поліпшення становища осіб з інвалідністю в Україні, сприяння захисту конституційних прав ОЗІ, підвищенню їх ролі і соціального статусу у суспільстві та захист спільних інтересів своїх членів. Гасло «Нічого для нас без нас» - забезпечення участі осіб з інвалідністю, в тому числі через організації, що їх представляють в процесах прийняття рішень, що стосуються їх питань на всіх рівнях. НАІУ системно працює з офісом Президента України, Кабінетом Міністрів України, народними депутатами України, центральними та місцевими органами влади в питаннях формування та реалізації державної політики з питань, які безпосередньо або опосередковано стосуються осіб з інвалідністю, шляхом надання громадської експертизи проектів нормативно-правових актів, роботи в консультативно-дорадчих органах тощо.

Зазначена робота проводиться НАІУ вже 20 років за рахунок підтримки з державного бюджету та завдяки роботі експертів, консультантів, зацікавлених осіб з інвалідністю, що працюють на громадських засадах на всеукраїнському та місцевому рівнях. Проект буде поданий на фінансування на наступні роки, частково підтриманий за рахунок міжнародних проектів, а також завдяки роботи фахівців на громадських засадах.

Моніторинг здійснювався фахівцями відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту інвалідів та працівниками Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів шляхом участі у заходах онлайн, на основі проміжних, підсумкових та фінансових звітів громадських об’єднань осіб з інвалідністю – переможців конкурсу.