|  |
| --- |
| Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020, наказ Фонду № 102 від 17.11.2020 |

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ**

**І. Загальна інформація про програму (проект, захід)**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва програми (проекту, заходу) | Права жінок з інвалідністю: дія у розвитку |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю | Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об'єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю.  Проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав і можливостей жінок та дівчат з інвалідністю.  Інституційний розвиток, забезпечення організаційної спроможності громадських об’єднань осіб з інвалідністю, підтримка сталого функціонування їхньої діяльності.  Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Вересень – грудень 2020 року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський/ загальнодержавний |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині ‒ заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій ‒ шляхи виконання (реалізації) | Сприяння забезпеченню прав жінок з інвалідністю шляхом посилення спроможності громадських організацій жінок/осіб з інвалідністю, лідерок з інвалідністю, подолання стереотипів та впровадження питань інвалідності в політику гендерної рівності. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | В результаті неналежної уваги при формуванні політики до забезпечення прав жінок/ дівчат з інвалідністю та існування великої кількості бар’єрів (соціальних, фізичних, економічних та ін.) дана група жінок підпадає під множинну та міжсекторальну форми дискримінації за гендерною приналежністю та інвалідністю.  Наявність законодавчої бази з прав людини, ґендерної рівності, інвалідності не є дієвим підґрунтям для національних реформ та практичної реалізації прав жінок з інвалідністю. Проблеми, з якими стикаються жінки з інвалідністю: низькій рівень залучення до процесу прийняття рішень, які їх стосуються, особливо жінок з інвалідністю, які проживають в сільській місцевості, похилого віку, одиноких, які перебувають в державних будинках опіки; доступність до послуг в сфері охорони здоров’я, освіти, соціального захисту на рівні громади; працевлаштування; індивідуальна мобільність; жорстоке поводження, насильство; незалежний спосіб життя; доступ до інформації, фемінізація бідності та ін.  Комітет ООН з прав осіб з інвалідністю, та Комітет ООН з протидії дискримінації щодо жінок наголошують в рекомендаціях Україні, що Держава має захищати права жінок з інвалідністю використовуючи правозахисний підхід при формуванні політики, стратегій; впроваджуючи законодавчі ініціативи; здійснюючи реформи.  НАІУ стурбована ситуацією відокремленості гендерної політики від політики в сфері інвалідності. Це стереотип, який панує як серед представників/ць державних структур, так і жіночих організацій, організацій людей з інвалідністю, що спричиняє численні форми дискримінації щодо жінок та дівчат з інвалідністю.  НАІУ зауважує, що основними викликами при формуванні гендерно-чутливої політики є:  • розрізненість жіночого руху в питаннях гендеру та інвалідності;  • експертки з інвалідністю практично не залучаються до розробки програм та стратегій з гендерної рівності;  • державні програми та стратегії в сфері гендерної рівності «не бачать» дівчат та жінок з інвалідністю, як цільову групу;  • законодавчо–нормативні зміни досі не є гарантом того, що права жінок з інвалідністю враховуються під час впровадження реформи децентралізації, освіти, охорони здоров’я, соціальної сфери тощо.  Для подолання вищезазначених викликів є потреба:  • підвищення спроможності громадських організацій жінок/ осіб з інвалідністю, жінок – лідерок та правозахисниць в питаннях забезпечення та виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Конвенції з протидії дискримінації щодо жінок;  • розширення співпраці та діалогу з державними інституціями дотичними до формування гендерної політики, політики інвалідності на центральному та місцевому рівнях;  • проведення навчання для представниць/ків організацій жінок з інвалідністю/ осіб з інвалідністю, жінок- лідерок, право захисниць, державних службовців з питань гендерної рівності та інвалідності  • проведення просвітницьких заходів для боротьби з гендерними стереотипами та інвалідністю.  Даний проект спрямований саме на посилення професійного зростання жінок з інвалідністю у відстоюванні своїх прав, боротьбу з гендерними стереотипами та інвалідністю; сприяння посиленню участі жінок з інвалідністю в процесі прийняття рішень на національному та місцевому рівнях; навчанню проведення адвокаційних кампаній, здійсненні моніторингу виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю та Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Підвищено спроможність громадських організацій осіб/ жінок з інвалідністю, феміністичних/ жіночих організацій з питань гендерної політики та інвалідності шляхом проведення 4 тренінгів, чотирьох он-лайн тематичні зустрічі;  • підвищено професійний рівень ГОІ з питань підготовки Альтернативного звіту До Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок шляхом проведення 3 он-лайн робочих навчальних зустрічей;  • покращено становище жінок та чоловіків з інвалідністю шляхом проведення аналізу 12 нормативно-правових актів та їх погодження щодо включення питань інвалідності до питань гендерної політики;  • не менше 30 лідерок/лідерів громадських організацій осіб/ жінок з інвалідністю з різних областей України були залучені до підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок та пройшли відповідну підготовку;  • організацій осіб/ жінок з інвалідністю із 16 регіонів налагодили співпрацю з жіночими / феміністичними організаціями у просуванні прав жінок з інвалідністю;  • покращено інформування жінок з інвалідністю, матерів, які виховують дітей з інвалідністю з питань прав жінок з інвалідністю, недискримінації, участі в процесах прийняття рішень шляхом розповсюдження інформації через сайт НАІУ, соцмережі, підготовки інфографіки, інформаційних матеріалів;  • підвищено обізнаність суспільства щодо ролі жінок з інвалідністю, матерів які виховують дітей з інвалідністю шляхом розповсюдження «10 життєвих історій жінок-лідерок з інвалідністю;  • не менше 92 громадських об’єднань ОЗІ та жінок взяли участь у процесі прийняття рішень, що стосуються їх прав, в зокрема через їх участь в обговоренні нормативно-правових актів;  • налагоджено співпрацю між жіночими, феміністичними організаціями та організаціями осіб/ жінок з інвалідністю  • налагоджено діалог з державними інституціями дотичними до формування гендерної політики, політики інвалідності на центральному та місцевому рівнях  • взято участь в адвокаційних компаніях з забезпечення прав жінок з інвалідністю, в тому числі щодо ратифікації Стамбульської Конвенції. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 589 433,22 |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 499 993,22 |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 89 440,00 |

**II. Завдання програми (проекту, заходу)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | | Фактичні показники | |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. Забезпечення участі в процесі прийняття рішень організацій жінок/ осіб з інвалідністю в питаннях захисту прав жінок з інвалідністю та просування гендерної рівності при формуванні політики на національному та місцевому рівні.  2. Підвищення професійного рівня представників/ць громадських організацій осіб з інвалідністю, жінок з інвалідністю, лідерок, правозахисниць, представників/ць державних органів влади з питань захисту прав жінок з інвалідністю.  3. Покращення інформування жінок та дівчат, в т.ч. з інвалідністю щодо реалізації їхніх прав, питань інвалідності,освіти, працевлаштування, доступу до медичних послуг, гендерної рівності, участі у громадському та політичному житті, кращий позитивний досвід жінок з інвалідністю тощо | • налагодження співпраці ГОІ з жіночими, феміністичними організаціями в 14 областях України;  • створення загальної електронної бази розсилки для обговорення нормативно-правових документів з питань гендерної рівності та інвалідності;  • отримання від ГО рекомендацій до нормативно-правових актів, їх узагальнення та адвокатування;  • проведення онлайн робочих зустрічей для обговорення нормативно-правових актів та інших актуальних питань;  • участь жінок з інвалідністю - членів НАІУ в роботі дорадчо-консультативних органів, що стосуються прав жінок на центральному та регіональному рівнях;  • участь в адвокаційних кампаніях щодо захисту прав жінок, в т.ч. з інвалідністю. Зокрема щодо ратифікації Україною Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська Конвенція);  • представництво інтересів жінок та дівчат з інвалідністю у жіночих платформах, зокрема «Рівні права та можливості» при Урядовій Уповноваженій з питань гендерної політики.  • Проведення 2-х тренінгів: «Гендерна політика через лінзу інвалідності»; «Права жінок з інвалідністю: рівність і недискримінація»;  • проведення он-лайн 4-х всеукраїнських тематичних семінарів: «Стамбульська Конвенція»; «Медичні послуги для жінок з інвалідністю у умовах реформування системи охорони здоров’я (пандемії Ковід-19)»; «Працевлаштування та зайнятість жінок з інвалідністю»; «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю»;  • проведення он-лайн не менше 3-х робочих зустрічей з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з протидії дискримінації щодо жінок (Меморандум про співпрацю у підготовці Доповіді за Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок) – збір матеріалів до звіту.  • Підготовка та розміщення тематичних інформаційних матеріалів на веб-порталі НАІУ(www.naiu.org.u) та поширення у соцмережах;  • щоденна електронна інформаційна розсилка для громадських об’єднань, ОЗІ, міжнародних та національних партнерів, державних органів влади. | 1.Забезпечення участі в процесі прийняття рішень організацій жінок/ ОЗІ в питаннях захисту прав жінок з інвалідністю та просування гендерної рівності при формуванні політики на національному та місцевому рівні.  2. Підвищення професійного рівня представників/ць громадських організацій осіб з інвалідністю, жінок з інвалідність, лідерок, правозахисниць, представників/ць державних органів влади з питань захисту прав жінок з інвалідністю.  3. Забезпечення доступу жінок та дівчат, в т.ч. з інвалідністю до інформації щодо забезпечення їхніх прав. | - Налагодження співпраці ГОІ з жіночими, феміністичними організаціями в 14 областях України; налагоджено співпрацю громадських організацій осіб з інвалідністю та жіночих/ феміністичних організацій в 16 областях України та м. Києві.  - Громадське обговорення нормативно-правових документів, підготовка пропозицій, рекомендацій, зауважень, адвокатування. Проведення обговорення десяти нормативно-правових актів;  проведення 3-х он-лайн робочих зустрічей для обговорення НПА та інших актуальних питань.  он-лайн робоча зустріч з «Обговорення статті 6 «Жінки з інвалідністю» в рамках проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року».  он-лайн робоча зустріч «Права жінок з інвалідністю наскрізне питання проекту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю до 2025 року».  он-лайн робоча зустріч «Обговорення статей 19, 21, 23 в рамках проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року».  - Участь жінок з інвалідністю – ГО членів НАІУ в роботі дорадчо-консультативних органів, що стосуються прав жінок на центральному та регіональному рівнях.  - Участь в адвокаційних кампаніях щодо захисту прав жінок, в т.ч. з інвалідністю. Зокрема щодо ратифікації Україною Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська Конвенція).  - Представництво інтересів жінок та дівчат з інвалідністю у жіночих платформах,  зокрема «Рівні права та можливості» при Урядовій Уповноваженій з питань гендерної політики.  - Проведення тренінгів «Гендерна політика через лінзу інвалідності» та «Права жінок з інвалідністю: рівність і недискримінація»;  Проведення он-лайн навчання лідерок, право захисниць, жінок з інвалідністю з питань захисту прав жінок з інвалідністю, адвокатування;  Проведення он-лайн 4-х всеукраїнських тематичних семінарів.  -Участь у підготовці Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок на підставі Меморандуму про співпрацю у підготовці Доповіді за Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок.  Покращення інформування жінок та дівчат, в т.ч. з інвалідністю щодо реалізації їхніх прав, питань інвалідності, освіти, працевлаштування, доступу до медичних послуг, гендерної рівності, участі у громадському та політичному житті;  Підготовлено інформаційні мотиваційних матеріалів: «10 життєвих історій жінок-лідерок з інвалідністю» та їх поширення та поширено через сайт НАІУ; підготовлено та поширено інфографіку: «Гендер та інвалідність» на сайті НАІУ. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**ІІІ. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та / або якісному вимірі) | | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| 1.  Забезпечення участі в процесі прийняття рішень організацій жінок/ ОЗІ в питаннях захисту прав жінок з інвалідністю та просування гендерної рівності при формуванні політики на національному та місцевому рівні. | Вересень – грудень 2020 | 1.1.Налагодження співпраці ГОІ з жіночими, феміністичними організаціями в 14 областях України.  1.2. Громадське обговорення нормативно-правових документів, підготовка пропозицій/рекомендацій/зауважень; адвокатування.  1.3. Участь жінок з інвалідністю – ГО членів НАІУ в роботі дорадчо-консультативних органів, що стосуються прав жінок на центральному та регіональному рівнях.  1.4. Участь в адвокаційних кампаніях щодо захисту прав жінок, в т.ч. з інвалідністю.  Зокрема щодо ратифікації Україною Конвенції Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами (Стамбульська Конвенція).  1.5. Представництво інтересів жінок та дівчат з інвалідністю у жіночих платформах, зокрема «Рівні права та можливості» при Урядовій Уповноваженій з питань гендерної політики. | Пошук та зустрічі з потенційними партнерськими організаціями, що працюють в сфері прав жінок на національному та регіональному рівні для спільної діяльності; створення загальної електронної розсилки для обговорення нормативно-правових документів з питань гендерної рівності та інвалідності.  Отримання від ГО рекомендацій до нормативно-правових актів, їх узагальнення та адвокатування; проведення 3-х он-лайн робочих зустрічей для обговорення НПА та інших актуальних питань; опрацювання, обговорення та узагальнення рекомендацій експертами проекту;направлення пропозицій відповідним органам влади.  Участь у засіданнях дорадчо-консультативних органів, що проводяться державними органами влади на національному та місцевому рівні.  Зустрічі з народними депутатами України;  Участь у засіданнях Комітетів ВРУ;  Підготовка листів до народних депутатів України;  Участь в загальних кампаніях (соціальних акціях, що проводяться жіночими громадськими об’єднаннями) на різних рівнях.  Участь у заходах, що проводяться в рамках жіночої платформи «Рівні права та можливості» при Урядовій Уповноваженій з питань гендерної політики. | Налагоджено співпрацю громадських організацій осіб з інвалідністю та жіночих/ феміністичних організацій в 16 областях України та м. Києві.  Проведено обговорення десяти нормативно-правових актів.  Проведення 3-х он-лайн робочих зустрічей для обговорення НПА та інших актуальних питань:  он-лайн робоча зустріч з «Обговорення статті 6 «Жінки з інвалідністю» в рамках проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року»;  он-лайн робоча зустріч «Права жінок з інвалідністю наскрізне питання проекту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю до 2025 року»;  он-лайн робоча зустріч «Обговорення статей 19, 21, 23 в рамках проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року».  Участь у засіданнях дорадчо-консультативних органів, що проводяться державними органами влади на національному та місцевому рівні.  Проведення та участь в заходах за участі депутатів різного рівня щодо гендерної політики.  Участь у засіданнях Комітетів ВРУ ( на запрошення).  Участь у заходах жіночих/ феміністичних організацій, міжнародних інституцій з питань захисту прав жінок , в тому числі з інвалідністю; адвокатування ратифікації Стамбульської Конвенції.  Участь в заходах Урядової уповноваженої з питань гендерної\ політики, зокрема в платформі «Рівні права та можливості». | Не менше 20 жіночих/феміністичних організацій та не менше 65 громадських організацій осіб з інвалідністю/ жінок з інвалідністю/ батьків, що виховують дітей з інвалідністю будуть залучені до процесу прийняття рішень на національному та місцевому рівні з питань захисту прав жінок та дівчат з інвалідністю та гендерної рівності.  Не менше 25 громадських об’єднань ОЗІ та жінок зможуть брати участь у процесі прийняття рішень, що стосуються їх прав, зокрема через їх участь в опрацюванні нормативно-правових актів.  Опрацьовано не менше 10 нормативно-правових актів та надано пропозиції, рекомендації, зауваження.  Відстоювання інтересів прав жінок з інвалідністю на національному та регіональному рівнях.  Підвищення лідерських якостей жінок з інвалідністю, матерів, які виховують дітей з інвалідністю.  Сприяння ратифікації ВРУ Стамбульської Конвенції.  Сприяння виконання Рекомендацій Комітету ООН з прав людей з інвалідністю та Комітету ООН щодо ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок в контексті поєднання гендерної політики з питаннями інвалідності. | Не менше 30 представниць жіночих, феміністичних організацій, та не менше 92 представниць ГОІ та жінок з інвалідністю залучені до процесу прийняття рішень на національному та місцевому рівні з питань захисту прав жінок та дівчат з інвалідністю та гендерної рівності.  Збільшено активність жінок, зокрема з інвалідністю та їх об’єднань, які беруть участь у формуванні політики та адвокатуванні своїх прав. Проведенно обговорення десяти нормативно-правових актів;проведено 3 он-лайн робочі зустрічі для обговорення НПА та інших актуальних питань. Загальна кількість учасниць/ків за підсумками 3-х зустрічей: 92 особи, з них 88 жінок, осіб з інвалідністю – 69 осіб.  Жінки-лідерки та активісти (більше 40 осіб) взяли участь у не менше 10 засіданнях дорадчо-консультативних органів щодо обговорення політик (стратегій) що стосується їх прав.  Проведено зустрічі з народними депутатами України.  Взяли участь у засіданнях Комітетів ВРУ.  Взяли участь у заходах Урядової Уповноваженої з гендерних питань, жіночих, феміністичних організацій.  Забезпечено обмін інформацією щодо формування та реалізації гендерної політики.  Надано рекомендації.  Залучено жінок з інвалідністю до процесу формування політики. |
| 2. Підвищення професійного рівня представників/ць громадських організацій осіб з інвалідністю, жінок з інвалідність, лідерок, правозахисниць, представників/ць державних органів влади з питань захисту прав жінок з інвалідністю. | Серпень – листопад 2020 | 2.1. Проведення тренінгів «Гендерна політика через лінзу інвалідності» та «Права жінок з інвалідністю: рівність і недискримінація».  2.2. Проведення он-лайн навчання лідерок, право захисниць, жінок з інвалідністю з питань захисту прав жінок з інвалідністю, адвокатування.  2.3. Участь у підготовці Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок на підставі Меморандуму про співпрацю у підготовці Доповіді за Конвенцією ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок. | Проведення 2-х тренінгів: «Гендерна політика через лінзу інвалідності» та «Права жінок з інвалідністю:рівність і недискримінація».  Проведення он-лайн 4-х всеукраїнських тематичних семінарів.  Проведення 3-х он-лайн робочих зустрічей з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з протидії дискримінації щодо жінок; Збір інформації для Альтернативного звіту, в т.ч. направлення запитів, підготовка матеріалів. | Проведення 2-х тренінгів «Права жінок з інвалідністю в ракурсі гендерної політики».1+2 групи.  Проведення 2-х тренінгів «Права жінок з інвалідністю: рівність і недискримінація» 1+2 групи.  Проведено семінари:  «Стамбульська Конвенція»;  «Медичні послуги для жінок з інвалідністю в умовах реформування системи охорони здоров’я (пандемії Ковід-19);  «Працевлаштування та зайнятість жінок з інвалідністю»;  «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю».  Проведено 3 он-лайн робочі зустрічі з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок.  Підвищено професійнийо рівень організацій осіб/ жінок з інвалідністю з підготовки Альтернативного звіту до Комітету з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок. | Не менше 20 представників/представниць жіночих та феміністичних організацій підвищать свій професійний рівень з питань інвалідності; не менше 40 жінок та чоловіків з інвалідністю - представників/ць ГОІ з питань гендерної рівності.  Не менше 80 лідерок, право захисниць, жінок з інвалідністю підвищили свій професійний рівень з питань захисту прав жінок з інвалідністю, адвокатування.  Здійснено обмін досвідом та кращими практиками в сфері захисту прав жінок з інвалідністю.  Сприяння вихованню молодих лідерок.  Розвиток та підтримка ГОІ.  Не менше 30 учасників/ць взяли участь у підготовці матеріалів для Альтернативного звіту.  Налагоджено координацію та співпрацю ГОІ та жіночих, феміністичних організацій у сфері захисту прав жінок в т.ч. з інвалідністю.  Не менше 30 представників/ць набули навички щодо підготовки Альтернативного звіту.  Зібрано інформацію для підготовки Альтернативного звіту. | Загальна кількість учасниць/ків за підсумками 4-х тренінгів: 135 осіб, з них 128 жінок. Учасники/ці використовують набуті знання та навички з питань гендерної рівності та інвалідності при формуванні політики на місцевому рівні.  Загальна кількість учасниць/ків за підсумками 4-х семінарів: 129 осіб, т .ч. 119 жінок.  Набуті знання використовуються в практичній діяльності ГОІ; в адвокатуванні прав жінок в т.ч. з інвалідністю.  Загальна кількість учасниць/ків за підсумками 3-х зустрічей: 73 особи, т .ч. 66 жінок. Матеріали Альтернативного звіту використовуються для планування адвокаційних кампаній в сфері захисту прав жінок.  Підготовлено матеріали для Альтернативного звіту:  <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/> |
| 3. Забезпечення доступу жінок та дівчат, в т.ч. з інвалідністю до інформації щодо забезпечення їхніх прав. | Вересень – грудень 2020 | 3.1. Покращення інформування жінок та дівчат, в т.ч. з інвалідністю щодо реалізації їхніх прав, питань інвалідності, освіти, працевлаштування, доступу до медичних послуг, гендерної рівності, участі у громадському та політичному житті. | Підготовка та розміщення тематичних інформаційних матеріалів на веб-порталі НАІУ(www.naiu.org.u) та поширення у соцмережах;  Щоденна електронна інформаційна розсилка для громадських об’єднань, ОЗІ, міжнародних та національних партнерів, державних органів влади;  Підготовка та поширення інфографіки: «Гендер та інвалідність»;  Підготовка інформаційних мотиваційних матеріалів: «10 життєвих історій жінок-лідерок з інвалідністю» та їх поширення. | Підготовка та розміщення тематичних інформаційних матеріалів на веб-порталі НАІУ.  Підготовлено та поширено інфографіку: «Гендер та інвалідність» на сайті НАІУ, в соцмережах, серед партнерських організацій, учасниць проекту.  Підготовлено інформаційні мотиваційних матеріалів:  «10 життєвих історій жінок-лідерок з інвалідністю» та їх поширення та поширено через сайт НАІУ, соц мережі, організації партнери. | Більше 180 000 представників цільової групи проекту поінформовані з питань інвалідності та гендерної рівності;  Підготовлено та поширено життєві історії 10-ти жінок-лідерок з інвалідністю задля представлення їх досягнень, зміни стереотипів та мотивації інших. | Боротьба зі стереотипами, забобонами та шкідливими звичаями стосовно ОЗІ, зокрема на ґрунті статевої належності й віку, в усіх сферах життя.  Загальне охоплення аудиторії протягом вересня-грудня 2020 року: офіційний сайт НАІУ www.naiu.org.ua – 216626 осіб; офіційна сторінка НАІУ фейсбук https://www.facebook.com/vgonaiu - 484328 осіб; Група ВГО НАІУ у фейсбук - 85956 осіб.  Мотиваційні матеріали: 10 історій. Таргетування статей на ФБ –інформацію переглянули 139360 осіб. |

(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії | | Фактичні показники цільової аудиторії | |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| 1. Представники/ці організацій осіб / жінок з інвалідністю;  2. Дівчата з інвалідністю, матері, які виховують дітей з інвалідністю, члени родин осіб з інвалідністю;  3. Жіночі, феміністичні організації, що працюють в інтересах осіб з інвалідністю;  4. Представники/ці органів центральної та місцевої державної влади, органи місцевого самоврядування, депутати різного рівня;  5. Представники /ці установ, що надають послуги особам/ жінкам з інвалідністю та їх сім’ям у різних сферах життєдіяльності. | Проектом передбачено залучення представників понад 65-ти організацій, установ, закладів.  Опосередковано проект охоплює права та інтереси понад 2 млн. чоловіків та жінок з інвалідністю та членів їх родин. | 1. Представники/ці організацій осіб / жінок з інвалідністю;  2. Дівчата з інвалідністю, матері, які виховують дітей з інвалідністю, члени родин осіб з інвалідністю;  3. Жіночі, феміністичні організації, що працюють в інтересах осіб з інвалідністю;  4. Представники/ці органів центральної та місцевої державної влади, органи місцевого самоврядування, депутати різного рівня;  5. Представники /ці установ, що надають послуги особам/ жінкам з інвалідністю та їх сім’ям у різних сферах життєдіяльності. | Загальна кількість учасників  он-лайн заходів (тренінгів, семінарів, робочих зустрічей): 429 осіб з 24 областей України та м. Києва:  (з них: жінок – 401; чоловіків – 28),  з них з інвалідністю 259 осіб  (з них: жінок – 245;чоловіків – 14).  Таргетування статей на ФБ – «Життєві історії 10-ти жінок-лідерок з інвалідністю» – охоплення аудиторії 139360 осіб.  Загальне охоплення аудиторії протягом вересня-грудня 2020 року:  офіційний сайт НАІУ www.naiu.org.ua – 216626 осіб;  офіційна сторінка НАІУ фейсбук https://www.facebook.com/vgonaiu - 484328 осіб;  Група ВГО НАІУ у фейсбук - 85956 осіб.  Опосередковано проект охоплює права та інтереси понад 2 млн. чоловіків та жінок з інвалідністю та членів їх родин. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв’язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | | Фактичні показники | |
| Найменування | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Не зазначено | Не зазначено | 1.Міжнародний благодійний фонд «Український Жіночий Фонд».  2.ООН – Жінки, [unwomen.ukraine@unwomen.org](mailto:unwomen.ukraine@unwomen.org)  3. Офіс Урядової Уповноваженої з прав осіб з інвалідністю, керівник офісу.  4. Київський інститут гендерних досліджень, Київ. | Тренінг «Права жінок з інвалідністю в ракурсі гендерної політики».  Он-лайн робоча зустріч з «Обговорення статті 6 «Жінки з інвалідністю» в рамках проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року».  Всеукраїнський тематичний семінар «Стамбульська Конвенція».  Он-лайн робоча зустріч з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок.  Всеукраїнський тематичний семінар «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю». |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)

Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об’єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

**ІV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)**

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

* веб-портал НАІУ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua));
* поширення інформації у соцмережах;
* електронна розсилка.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| Стаття. | Загальна інформація про проєкт. | Загальна інформація про проєкт. | Офіційний сайт НАІУ: <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/> |
| Стаття. | Стамбульська Конвенція. | Що варто знати про Стамбульську Конвенцію? | <https://naiu.org.ua/shho-varto-znaty-pro-stambulsku-konventsiyu/> |
| Стаття. | Гендерна рівність. | Схвалено Концепцію комунікації у сфері гендерної рівності. | <https://naiu.org.ua/shvaleno-kontseptsiyu-komunikatsiyi-u-sferi-gendernoyi-rivnosti/?fbclid=IwAR3fLlNLdPmZ9_ZXiTUiAaEdJuMXGTheOgzZMe06giA1lnKbGvHd20jLdAw> |
| Стаття. | Інформаційна довідка. | Права жінок з інвалідністю в ракурсі гендерної політики. | <https://naiu.org.ua/prava-zhinok-z-invalidnistyu-v-rakursi-gendernoyi-polityky/?fbclid=IwAR0AbmZGcYI6pATwpQ23EuAHwG3gTXtpdWW6mYszbrCp6Oouvt3A9uoB6oY>  <https://naiu.org.ua/prava-zhinok-z-invalidnistyu-v-rakursi-gendernoyi-polityky-2/> |
| Стаття. | Інформаційна стаття. | Жіночий рух – в авангарді реагування на виклики COVID-19 в Україні. | <https://naiu.org.ua/zhinochyj-ruh-v-avangardi-reaguvannya-na-vyklyky-covid-19-v-ukrayini/> |
| Стаття. | Офіційний сайт НАІУ. | Гендерна політика через лінзу інвалідності. | <https://naiu.org.ua/genderna-polityka-cherez-linzu-invalidnosti/> |
| Відеоблог | Серія семінарів. | Серія тематичних семінарів для жінок з інвалідністю. | <https://naiu.org.ua/seriya-tematychnyh-seminariv-dlya-zhinok-z-invalidnistyu/> |
| Он-лайн зустрічі. | Альтернативний звіт за «жіночою» Конвенцію. | Робочі зустрічі з підготовки Альтернативного звіту за « жіночою» Конвенцією | <https://naiu.org.ua/robochi-zustrichi-z-pidgotovky-alternatyvnogo-zvitu-za-zhinochoyu-konventsiyeyu/> |
| Практикум. | Протоколу CEDAW в Україні. | Застосування Факультативного протоколу CEDAW в Україні. | <https://naiu.org.ua/zastosuvannya-fakultatyvnogo-protokolu-cedaw-v-ukrayini/> |
| Он-лайн семінар. | Медичні послуги для жінок з інвалідністю в умовах реформування системи охорони здоров’я (пандемії Ковід-19). | Всеукраїнський тематичний семінар на тему «Медичні послуги для жінок з інвалідністю в умовах реформування системи охорони здоров’я (пандемії Ковід-19)» | <https://naiu.org.ua/vseukrayinskyj-tematychnyj-seminar-na-temu-medychni-poslugy-dlya-zhinok-z-invalidnistyu-v-umovah-reformuvannya-systemy-ohorony-zdorov-ya-pandemiyi-kovid-19/> |
| Стаття. | Гендерна рівність. | Уряд України візьме участь у міжнародній ініціативі «Коаліції дій для сприяння досягненню гендерної рівності» | <https://naiu.org.ua/uryad-ukrayiny-vizme-uchast-u-mizhnarodnij-initsiatyvi-koalitsiyi-dij-dlya-spryyannya-dosyagnennyu-gendernoyi-rivnosti/> |
| Анонс. | Заходи програми. | АНОНСИ ЗАХОДІВ. До уваги організацій – членів НАІУ! | <https://naiu.org.ua/anonsy-zahodiv-do-uvagy-organizatsij-chleniv-naiu/> |
| Он-лайн зустріч. | План дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року. | Робоча зустріч з обговорення статті 6 «Жінки з інвалідністю» в рамках проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року» | <https://naiu.org.ua/robocha-zustrich-z-obgovorennya-statti-6-zhinky-z-invalidnistyu-v-ramkah-proyektu-planu-dij-z-realizatsiyi-konventsiyi-pro-prava-osib-z-invalidnistyu-na-period-do-2025-roku/>  <https://naiu.org.ua/obgovorennya-statti-6-zhinky-z-invalidnistyu-konventsiyi-pro-prava-osib-z-invalidnistyu-v-ramkah-proyektu-planu-dij-z-realizatsiyi-konventsiyi-na-period-do-2025-roku/>  <https://naiu.org.ua/robocha-zustrich-po-obgovorennyu-vklyuchennya-pytan-zhinok-z-invalidnistyu-v-plan-dij-z-realizatsiyi-konventsiyi-pro-prava-osib-z-invalidnistyu-do-2025-roku/>  <https://naiu.org.ua/anons-prodovzhuyemo-obgovorennya-proyektu-planu-dij-z-realizatsiyi-konventsiyi-pro-prava-osib-z-invalidnistyu-na-period-do-2025-roku/>  <https://naiu.org.ua/prodovzhuyemo-obgovorennya-proyektu-planu-dij-z-realizatsiyi-konventsiyi-pro-prava-osib-z-invalidnistyu-na-period-do-2025-roku/> |
| Анонс.  Он-лайн семінар. | Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю. | АНОНС! Всеукраїнський тематичний семінар «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю». | <https://naiu.org.ua/anons-vseukrayinskyj-tematychnyj-seminar-politychne-ta-gromadyanske-liderstvo-zhinok-z-invalidnistyu/>  <https://naiu.org.ua/anons-vseukrayinskyj-tematychnyj-seminar-politychne-ta-gromadyanske-liderstvo-zhinok-z-invalidnistyu-2/>  Семінар:  <https://naiu.org.ua/vseukrayinskyj-tematychnyj-seminar-politychne-ta-gromadyanske-liderstvo-zhinok-z-invalidnistyu/> |
| Он-лайн конференція. | Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю. | Права жінок з інвалідністю наскрізне питання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю. | <https://naiu.org.ua/prava-zhinok-z-invalidnistyu-naskrizne-pytannya-konventsiyi-oon-pro-prava-osib-z-invalidnistyu/> |
| Стаття. | Права жінок з інвалідністю. | Конвенція з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок. В ракурсі права жінок з інвалідністю. | <https://naiu.org.ua/konventsiya-z-likvidatsiyi-vsih-form-dyskryminatsiyi-shhodo-zhinok-v-rakursi-prava-zhinok-z-invalidnistyu/> |
| Стаття. | Права жінок з інвалідністю. | Право жінок з інвалідністю на участь в прийнятті рішень. | <https://naiu.org.ua/pravo-zhinok-z-invalidnistyu-na-uchast-v-pryjnyatti-rishen/> |
| Анонс. | Проект: «Плануй дій!» | АНОНС! Права жінок з інвалідністю наскрізне питання проекту Плану дій. | <https://naiu.org.ua/anons-prava-zhinok-z-invalidnistyu-naskrizne-pytannya-proektu-planu-dij/> |
| Тренінг. | Права жінок з інвалідністю. | Тренінг для жіночих, феміністичних організацій з питань прав жінок з інвалідністю | <https://naiu.org.ua/trening-dlya-zhinochyh-feministychnyh-organizatsij-z-pytan-prav-zhinok-z-invalidnistyu/> |
| Анонс. | «Працевлаштування та зайнятість жінок з інвалідністю». | АНОНС! Всеукраїнський тематичний семінар «Працевлаштування та зайнятість жінок з інвалідністю». | <https://naiu.org.ua/anons-vseukrayinskyj-tematychnyj-seminar-pratsevlashtuvannya-ta-zajnyatist-zhinok-z-invalidnistyu/>  Семінар: <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1562632977260505> |
| Он-лайн конференція. | Права жінок з інвалідністю. | Залучені. Спроможні. Незламні. | <https://naiu.org.ua/zalucheni-spromozhni-nezlamni/> |
| Стаття. | Права жінок з інвалідністю. Про навчання в інтернаті. | Марина Бабець: «Я мрію про оплачувану громадську роботу, бо як лідер організації працюю на громадських засадах. І саме тому не можу повноцінно віддаватись улюбленій справі, і працюю не стільки над тими напрямками, які болять, скільки над тими, на які вистачає часу». | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/maryna-babets/>  <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1564862947037508>  <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4324821877534524/>  <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4324821877534524/> |
| Стаття. | Права жінок з інвалідністю. Мати двох дітей. | Людмила Андрюнін «Мрію щоб із родиною, із дітьми усе було добре. І щоб нашу спільноту людей з інвалідністю хоч трохи почали розуміти, підтримувати. Бо ми – є, ми частина нашого суспільства. І вирішити базові проблеми не так вже й важко, на це просто потрібна політична воля». | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/valentyna-dobrydina-koly-ya-bachu-lyudej-yaki-dosyagly-uspihu-zavdyaky-moyij-pidtrymtsi-mene-tse-nadzvychajno-motyvuye/>  <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1562798247243978> |
| Буклет. | 10 жіночих історій-лідерок з інвалідністю. | Буклет «10 жіночих історій-лідерок з інвалідністю». | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/>  Сторінка проекту:  <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/>  <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/vyuliya-myhno-ya-by-hotila-pokazuvaty-molodi-svoyim-prykladom-shho-lyudy-z-invalidnistyu-tezh-mozhut-zhyty-povnotsinnym-zhyttyam-nashe-suspilstvo-na-zhal-duzhe-skladno-pryjmaye-lyudej-z-invalidnistyu/> |
| Інфографіка. | Гендерна рівність та інвалідність. | Інфографіка «Гендерна рівність та інвалідність». | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/> |
| Стаття. | Права жінок з інвалідністю. | Яна Лебедєва: «Коли я бачу людей, які досягли успіху завдяки моїй підтримці, мене це надзвичайно мотивує». | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/yana-lebedyeva-koly-ty-mayesh-sportyvni-zaslugy-to-na-tebe-vzhe-po-inshomu-dyvlyatsya-trishechky-dosluhayutsya-mozhna-vykorystovuvaty-svoyi-sportyvni-uspihy-yak-platformu-dlya-zmin/>  <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1568071693383300>  <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4336408053042573/> |
| Стаття. | Права жінок з інвалідністю. | Вікторія Малаховська: «Іноді чую від інших, що я «бідна-нещасна», бо в мене така дитина, на що завжди відповідаю: знаєте, а я – щаслива. І чому мій Артем – бідний? У нього є любляча родина, яка його під- тримує, і робить все, щоби йому було добре». | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/viktoriya-malahovska-inodi-chuyu-vid-inshyh-shho-ya-bidna-neshhasna-bo-v-mene-taka-dytyna-na-shho-zavzhdy-vidpovidayu-znayete-a-ya-shhaslyva-i-chomu-mij-artem-bidnyj-u-nogo-ye-lyublyacha-rodyna-yaka/>  <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4332997340050311/> |
| Он-лайн тренінг. | Права жінок з інвалідністю. | Тренінг для жіночих, феміністичних організацій з питань прав жінок з інвалідністю. | <https://naiu.org.ua/trening-dlya-zhinochyh-feministychnyh-organizatsij-z-pytan-prav-zhinok-z-invalidnistyu/>  Анонс! Онлайн тренінг: <https://naiu.org.ua/anons-onlajn-trening-dlya-zhinochyh-feministychnyh-organizatsij/>  Дводенний онлайн тренінг: <https://naiu.org.ua/dvodennyj-onlajn-trening-dlya-zhinochyh-feministychnyh-organizatsij/> |
| Стаття. | Права жінок з інвалідністю. | Ада Лук’янова «Навіть якщо ти знаєш жестову мову, виконання пісень - це зовсім інша справа! Людину треба навчити саме співати, а не просто говорити - так само, як людину, яка знає основні рухи, треба вчити танцювати». | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/ada-luk-yanova-navit-yakshho-ty-znayesh-zhestovu-movu-vykonannya-pisen-tse-zovsim-insha-sprava-lyudynu-treba-navchyty-same-spivaty-a-ne-prosto-govoryty-tak-samo-yak-lyudynu-yaka-znaye-osnovni-ruhy-tre/>  <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1569593699897766>  <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4341686249181420/> |
| Стаття. | Права жінок з інвалідністю. | Юлія Михно «Я би хотіла своїм прикладом показувати молоді, що люди з інвалідністю теж можуть жити повноцінним життям. Наше суспільство, на жаль, дуже складно приймає людей з інвалідністю, і з цим треба щось робити». | <https://naiu.org.ua/project-naiu/prava-zhinok-z-invalidnistyu-diya-u-rozvytku/liza-halyavchenko-moya-porada-vsim-mamam-yaki-budut-ity-tsym-samym-shlyahom-stavtes-do-svoyih-ditej-tak-yak-by-vy-stavylys-do-zvychajnyh-ditej-pokazujte-shho-dytyna-vse-mozhe-i-yakshho-dytyna-viryt-u/>  <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1571203136403489>  <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4347416315275080/>  <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4347416315275080/> |
| Стаття. | Гендерна рівність. | Схвалено Концепцію комунікації у сфері гендерної рівності. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1503756509814819> |
| Стаття. | Права жінок з інвалідністю. | Права жінок з інвалідністю в ракурсі гендерної політики. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1496911977165939> |
| Онлайн-семінар. | «Стамбульська Конвенція». | Тематичний семінар «Стамбульська Конвенція». | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1504933799697090> |
| Семінар. | Права жінок. | Жіночий рух – в авангарді реагування на виклики COVID-19 в Україні. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1510403275816809> |
| Семінар. | Права жінок з інвалідністю. | Права жінок з інвалідністю в ракурсі гендерної політики. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1510614929128977> |
| Стаття. | Гендерна рівність. | Гендерна політика через лінзу інвалідності. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1523670864490050> |
| Семінари. | Права жінок з інвалідністю. | Серія тематичних семінарів для жінок з інвалідністю. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1526861007504369> |
| Семінари. | Альтернативний звіт за «жіночою» Конвенцією. | Робочі зустрічі з підготовки Альтернативного звіту за « жіночою» Конвенцією. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1526937820830021> |
| Конференція. | Альтернативний звіт за «жіночою» Конвенцією. | Zoom - робоча зустріч за участі представниць/ків громадських організацій осіб/жінок з інвалідністю з метою підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW). | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1528734193983717> |
| Стаття. | Альтернативний звіт за «жіночою» Конвенцією. | Застосування Факультативного протоколу CEDAW в Україні. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1528838487306621> |
| Семінар. | «Медичні послуги для жінок з інвалідністю в умовах реформування системи охорони здоров’я (пандемії Ковід-19)». | Zoom - всеукраїнський тематичний семінар на тему «Медичні послуги для жінок з інвалідністю в умовах реформування системи охорони здоров’я (пандемії Ковід-19)». | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1529665030557300> |
| Семінари. | Права жінок з інвалідністю. | 4 листопада 2020 року Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить ряд онлайн заходів на платформі ZOOM. На заходи запрошуються громадські організації осіб з інвалідністю – члени Національної Асамблеї людей з інвалідністю України. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1533751100148693> |
| Форум. | Права жінок. Гендерна рівність. | НАІУ взяла участь у Першому Форумі феміністичної оргспроможності. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1533617030162100>  <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4225510800798966/> |
| Онлайн – обговорення. | Стаття 6 «Жінки з інвалідністю». | Національна Асамблея людей з інвалідністю України ініціювала обговорення проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, який було надіслано Міністерством соціальної політики для опрацювання та надання пропозицій. 4 листопада 2020 року було проведено онлайн робочу зустріч з обговорення статті 6 «Жінки з інвалідністю». | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1539720096218460> |
| Онлайн – зустріч. | Стаття 6 «Жінки з інвалідністю» | ZOOM - робоча зустріч з обговорення статті 6 «Жінки з інвалідністю» в рамках проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року». | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1535406839983119> |
| Стаття. | Забезпечення прав жінок та дівчат. | Проєкт підтримує українські жіночі правозахисні організації, активісток та спільні платформи для досягнення інституційних, програмних та адвокаційних цілей задля забезпечення прав жінок та дівчат та просування гендерної рівності в Україні. Дедлайн - 23 листопада 2020 року. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1541924382664698> |
| Робоча зустріч. | «Права жінок з інвалідністю наскрізне питання проекту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю до 2025 року». | Національна Асамблея людей з інвалідністю України провела робочу зустріч по обговоренню включення питань жінок з інвалідністю, матерів, які виховують дітей з інвалідністю в проєкт Плану дій: «Права жінок з інвалідністю наскрізне питання проекту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю до 2025 року». | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1555633207960482>  <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1548878195302650>  <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1560357380821398>  <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4308324309184281/> |
| Стаття. | Підготовка альтернативного звіту до Комітету CEDAW. | Національна Асамблея людей з інвалідністю України за підтримки організацій жінок/осіб з інвалідністю зібрала та опрацювала матеріали, які будуть використані для підготовки альтернативного звіту до Комітету CEDAW (англ.) у рамках роботи Коаліції організацій. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1554465261410610> |
| Анонс. | Альтернативний звіт до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW). | АНОНС! 23 листопада о 10-00 відбудеться онлайн робоча зустріч з представлення матеріалів до Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (CEDAW). | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1551074298416373> |
| Онлайн – семінар. | «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю». | ZOOM триває Всеукраїнський тематичний семінар «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю». | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1550653818458421> |
| Стаття. | Права жінок з інвалідністю. | Жінка з інвалідністю – міфи та реальність 2020. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1565706753619794> |
| Анонс. | Права жінок з інвалідністю. | Запрошуємо до участі! 9-10 грудня 2020 р Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить дводенний онлайн тренінг для жіночих, феміністичних організацій.  #НАІУ #Права\_жінок\_з\_інвалідністю. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1565091823681287> |
| Зустріч спільноти. | «Жінки України: залучені, спроможні, незламні». | Представниці Національної Асамблеї людей з інвалідністю України взяли участь у зустрічі спільноти практиків і долучились до тематичних заходів, які проводяться в рамках проєкту «Жінки України: залучені, спроможні, незламні», що реалізується організацією Пакт за фінансової підтримки Уряду Канади. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1561244207399382> |
| Анонс. | Онлайн тренінг для жіночих, феміністичних організацій. | Запрошуємо до участі! 9-10 грудня 2020 р Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить дводенний онлайн тренінг для жіночих, феміністичних організацій.  #НАІУ #Права\_жінок\_з\_інвалідністю | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1565091823681287> |
| Стаття. | 10 історій жінок з інвалідністю. | Сьогодні наша історія про звичайну, і водночас незвичайну жінку, люблячу матір та бабусю 7 онуків, жінку, яка понад 40 років перебуває у шлюбі з чоловіком, що пересувається на візку - Валентину Грибальську. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1566432746880528>  <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4330420396974672/> |
| Стаття. | 10 історій жінок з інвалідністю. | Історія Вікторії Малаховської - громадської активістки із Вінниці, викладачки, мати сина із важкою формою ДЦП: «Іноді чую від інших, що я «бідна-нещасна», бо в мене така дитина, на що завжди відповідаю: знаєте, а я – щаслива. І чому мій Артем – бідний? У нього є любляча родина, яка його підтримує, і робить все, щоби йому було добре». | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1567131563477313> |
| Стаття. | 10 історій жінок з інвалідністю. | Сьогодні у нас в проєкті надзвичайно талановита, юна героїня Ліза Халявченко та її мама Валентина Бабич з м. Покрова (Дніпропетровська обл.): «Порада всім мамам, які будуть іти цим самим шляхом: ставтесь до своїх дітей так, як би ви ставились до звичайних дітей. Показуйте, що дитина все може – і якщо дитина вірить у це, у неї все вийде, якщо її підтримувати, любити і вірити». | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1570426046481198>  <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4344607405555971/> |
| Стаття. | 10 історій жінок з інвалідністю. | Тетяна Шелюг: «На сцені усі є рівними, адже тут важливий тільки твій духовний світ. Тут усі можуть показати себе як повноцінну особистість, продемонструвати, що життя прекрасне, якщо не опускати руки та не втрачати оптимізму». | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1571736296350173>  <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4349401845076527/> |
| Анонс.  Тренінг. | Тренінг для жіночих, феміністичних організацій. | Анонс! Онлайн тренінг для жіночих, феміністичних організацій. | <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1571675596356243>  Zoom - дводенний онлайн тренінг:  <https://www.facebook.com/vgonaiu/posts/1575216192668850> |
| Анонс. | «Медичні послуги для жінок з інвалідністю в умовах реформування системи охорони здоров’я (пандемії Ковід-19)». | Всеукраїнський тематичний онлайн семінар на тему «Медичні послуги для жінок з інвалідністю в умовах реформування системи охорони здоров’я (пандемії Ковід-19)». Запрошуємо до участі! | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4204143096269070> |
| Анонс. | ПідготовкиаАльтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок для громадських організацій осіб/ жінок з інвалідністю. | 28 та 29 жовтня 2020 року в рамках проєкту Національної Асамблеї людей з інвалідністю «Права жінок з інвалідністю: дія у розвитку» в режимі онлайн відбудуться робочі зустрічі з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок для громадських організацій осіб/ жінок з інвалідністю. | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4204144739602239>  Zoom - робоча зустріч: <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4209635242386522/> |
| Стаття. | Права жінок з інвалідністю. | Застосування Факультативного протоколу CEDAW в Україні. | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4209940515689328> |
| Онлайн – робоча зустріч. | Обговорення проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року. | Національна Асамблея людей з інвалідністю України ініціювала обговорення проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю на період до 2025 року, який було надіслано Міністерством соціальної політики для опрацювання та надання пропозицій. 4 листопада 2020 року було проведено онлайн робочу зустріч з обговорення статті 6 «Жінки з інвалідністю». | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4244984948851551/> |
| Онлайн – семінари. | Права жінок з інвалідністю. | 4 листопада 2020 року Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить ряд онлайн заходів на платформі ZOOM. | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4225471440802902/> |
| Онлайн – семінар. | «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю». | ZOOM - Всеукраїнський тематичний семінар «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю». | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4277153805634665/> |
| Стаття. | Права жінок з інвалідністю. | Право жінок з інвалідністю на участь в прийнятті рішень. | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4278672312149481/> |
| Стаття. | Підготовка альтернативного звіту до Комітету CEDAW (англ.) у рамках роботи Коаліції організацій. | Національна Асамблея людей з інвалідністю України за підтримки організацій жінок/осіб з інвалідністю зібрала та опрацювала матеріали, які будуть використані для підготовки альтернативного звіту до Комітету CEDAW (англ.) у рамках роботи Коаліції організацій. | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4288229594527086/> |
| Онлайн- робоча зустріч. | «Права жінок з інвалідністю наскрізне питання проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю до 2025 року». | Zoom - робоча зустріч по обговоренню включення питань жінок з інвалідністю, матерів, які виховують дітей з інвалідністю в проєкт Плану дій: «Права жінок з інвалідністю наскрізне питання проєкту Плану дій з реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю до 2025 року». | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4271388406211205/> |
| Анонс. | Онлайн тренінг для жіночих, феміністичних організацій. | Запрошуємо до участі! 9-10 грудня 2020 р Національна Асамблея людей з інвалідністю України проводить дводенний онлайн тренінг для жіночих, феміністичних організацій.  #НАІУ #Права\_жінок\_з\_інвалідністю | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4325556290794416/>  <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4349137531769625/> |
| Онлайн – тренінг. | Тренінг для жіночих, феміністичних організацій. | Zoom - дводенний онлайн тренінг для жіночих, феміністичних організацій, який проводить ГС «ВГО «Національна Асамблея людей з інвалідністю України» (НАІУ). | <https://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua/permalink/4362862150397163/> |

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| • продовження роботи на волонтерських засадах;  • подання програми на конкурс для отримання фінансування за рахунок коштів Державного бюджету 2021;  • участь у конкурсах проектів міжнародних донорських організацій. | Налагодження співпраці з жіночими / феміністичними організація дала змогу продовжити навчання організацій жінок / осіб з інвалідністю з гендерних питань після закінчення проекту, а саме виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок.  Діяльність щодо захисту прав жінок з інвалідністю в 20021 році буде підтримати ООН Жінки, Українським Жіночим Фондом. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| • веб-портал НАІУ(www.naiu.org.ua);  • поширення інформації у соцмережах;  • електронна розсилка. | Розповсюдження позитивного досвіду проекту з проведення навчання серед жіночих та феміністичних організацій, організацій жінок/ осіб з інвалідністю буде розповсюджена на всі регіони України. Відпрацьовані навчальні модулі організацій учасники проекту зможуть використовувати в своїй подальшій роботі на місцевому рівні.  Позитивний досвід участі організацій осіб / жінок з інвалідністю в підготовці матеріалів для Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок надав змогу отримати моніторингові навички в сфері захисту прав жінок з інвалідністю, які в подальшому можна використовувати в повсякденній , практичній роботі на місцевому рівні залучаючи нові організації.  Налагодження співпраці організацій жінок/ осіб з інвалідністю та жіночий / феміністичних організацій сприяв виробленню спільних позицій в сфері гендерної політики та інвалідності , що наддасть змогу в подальшому проведенню спільних адвокаційних кампаній національного рівня, наприклад, щодо ратифікації Стамбульської Конвенції, боротьби з насильством, дискримінацією, наслідками COVID-19. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**V. Підсумок**

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

В ході реалізації проєкту «Права жінок з інвалідністю: дія у розвитку» мету «сприяння забезпеченню прав жінок з інвалідністю шляхом посилення спроможності громадських організацій жінок/осіб з інвалідністю, лідерок з інвалідністю, подолання стереотипів та впровадження питань інвалідності в політику гендерної рівності» досягнуто шляхом налагодження співпраці з жіночими, феміністичними організаціями в 16 областях України. Створена загальна електронна розсилка для обговорення НПА - 100 організацій. Опрацьовано 12 НПА з питань гендерної рівності. Проведено 3 он-лайн зустрічі із 92 учасницями (18 областей та м.Київ). Учасниці проєкту із 14 областей України взяли участь у засіданнях дорадчо-консультативних органів, що проводяться державними органами влади на національному та місцевому рівні: участь в засіданнях робочих груп при Мінсоцполітики, Мінрегіон, МОЗ, Комітети ВР України, комітети доступності, робочі групи при ОДА. Участь у заходах, що проводились в рамках платформи «Рівні права та можливості» при Урядовій Уповноваженій з питань гендерної політики.

Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам:

Під час впровадження проєкту проведено 4 тренінги «Гендерна політика через лінзу інвалідності», «Права жінок з інвалідністю: рівність і недискримінація», учасниками яких стали 62 жінок та 73 чоловіків. Проведено он-лайн 4-х всеукраїнських тематичних семінари за участю 129 представниць/ків організацій осіб/жінок з інвалідністю, матерів, які виховують дітей з інвалідністю: «Стамбульська конвенція», «Медичні послуги для жінок з інвалідністю в умовах реформування системи охорони здоров’я» (пандемії – Ковід -19), «Працевлаштування та зайнятість жінок з інвалідністю», «Політичне та громадянське лідерство жінок з інвалідністю». Проведено три он-лайн робочі зустрічі для учасниць проєкту з підготовки Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок (30 лідерок ГО, 73 учасника проєкту, з них - 66 жінок.). Не менше 92 громадських об’єднань ОЗІ та жінок взяли участь у процесі прийняття рішень, що стосуються їх прав, зокрема через їх участь в обговоренні нормативно-правових актів.

Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Права жінок з інвалідністю: дія у розвитку» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту.

Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Якісними показниками реалізації проєкту є рівень задоволення потреб та інтеграція жінок з інвалідністю у суспільство, а саме:

* жінки з інвалідністю беруть участь в процесах прийняття рішень;
* питання інвалідності враховуються під час формування політики з гендерної рівності;
* посилено поінформованість суспільства щодо питань прав жінок з інвалідністю; позитивної практики в сфері захисту прав жінок та боротьби із гендерними стереотипами;
* покращення координації діяльності громадських організацій жінок/осіб з інвалідністю та жіночих, феміністичних організацій в сфері захисту прав жінок з інвалідністю;
* посилено правовий захист жінок, в тому числі з інвалідністю;
* підвищено професійний рівень цільової групи проекту.

Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

* 119 жінок з інвалідністю (жінок, дівчат, матерів, які виховують дітей з інвалідністю пройшли навчання та підвищили свій професійний рівень з питань реалізації Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, Конвенції ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок ;
* 30 представниць жіночих/ феміністичних організацій підвищили свій професіоналізм з питань інвалідності;
* розглянуто не менше десяти нормативно-правових актів щодо гендерної політики та інвалідності;
* 216626 користувачів сайту НАІУ отримали інформацію з питань інвалідності та гендерної рівності;
* 92 громадських організацій ОЗІ та жінок взяли участь у процесі прийняття рішень, що стосуються їх прав;
* проектна діяльність охопила 24 області України та м. Київ.

Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу):

423 258,17 грн

Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу):

Веб-портал НАІУ ([www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua)); поширення інформації у соцмережах; Висвітлення на фейсбук сторінці НАІУ ([www.facebook.com/groups/naiu.org.ua](http://www.facebook.com/groups/naiu.org.ua)); електронна розсилка.

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Розповсюдження позитивного досвіду проекту з проведення навчання серед жіночих та феміністичних організацій, організацій жінок/ осіб з інвалідністю буде розповсюджена на всі регіони України. Відпрацьовані навчальні модулі організацій учасники проекту зможуть використовувати в своїй подальшій роботі на місцевому рівні.

Позитивний досвід участі організацій осіб / жінок з інвалідністю в підготовці матеріалів для Альтернативного звіту до Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок надав змогу отримати моніторингові навички в сфері захисту прав жінок з інвалідністю, які в подальшому можна використовувати в повсякденній, практичній роботі на місцевому рівні залучаючи нові організації.

Налагодження співпраці організацій жінок/ осіб з інвалідністю та жіночий / феміністичних організацій сприяв виробленню спільних позицій в сфері гендерної політики та інвалідності , що наддасть змогу в подальшому проведенню спільних адвокаційних кампаній національного рівня, наприклад, щодо ратифікації Стамбульської Конвенції, боротьби з насильством, дискримінацією, наслідками COVID-19.

Налагодження співпраці з жіночими / феміністичними організаціями дала змогу продовжити навчання організацій жінок / осіб з інвалідністю з гендерних питань після закінчення проекту, а саме виконання резолюції Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека», Конвенції з ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок.

Діяльність щодо захисту прав жінок з інвалідністю в 2021 році буде підтримуватися ООН Жінки, Українським Жіночим Фондом.

Моніторинг здійснювався фахівцями відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту інвалідів та працівниками Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів шляхом участі у заходах онлайн, на основі проміжних, підсумкових та фінансових звітів громадських об’єднань осіб з інвалідністю – переможців конкурсу.