|  |
| --- |
| Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020, наказ Фонду № 102 від 17.11.2020 |

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ**

**І. Загальна інформація про програму (проект, захід)**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський навчальний семінар «Реабілітація стомованих хворих – шлях до незалежного, повноцінного життя через активізацію свого життєвого потенціалу». |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація «Всеукраїнська асоціація осіб з інвалідністю «ОСТОМІЯ» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Вересень – грудень 2020 |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині ‒ заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій ‒ шляхи виконання (реалізації) | Захід проводився з метою реабілітації стомованих хворих, пристосування до нових умов життєдіяльності, надання можливості самореалізації, впевненості при спілкування з оточенням, подолання страху перед існуючими перешкодами: соціальної ізольованості, незахищеності, втрати орієнтирів, вимушеної самотності, бідності та інформаційного вакууму. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Основні бар'єри соціальної інтеграції людей з порушеннями екскреторної функції організму в активну і трудову життєдіяльність виникли через несприятливі умови і фактори у сфері їх соціально-економічних прав. Відсутність інформованості про медико-соціальні реабілітаційні можливості стомованих пацієнтів, відсутність індивідуального забезпечення, не сприйняття суспільством проблем стомованих хворих, в значній мірі гальмується інтеграція в соціум такої особливої соціально -демографічної групи населення, яка при наявних специфічних фізіологічних обмеженнях життєдіяльності делікатного характеру - у вигляді стоми, або нетримання, могли б бути включеними в соціальне функціонування. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Учасники семінару отримали потрібну інформацію по догляду за стомою, для продовження повноцінного життя, інформацію про шляхи вирішення індивідуальних проблем по місту проживання, відповідні знання законодавчої бази та про види соціальної допомоги, отримали уроки по психології, які дають змогу більш ретельно витрачати свій час на спілкування з токсичними людьми. Актуальна лекція під час пандемії про дезінфікуючі та антисептичні рослини, перші шаги до занять та тренування фізкультурою, які сприяють покращенню фізичного стану та підвищенню трудової здібності кожної людини. Проведений майстер-клас по виготовленню оберегів для здоров’я, який провела учасниця семінару з усіма підготовленими матеріалами підняв настрій учасників семінару. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 121 736,33 |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 102 279,71 |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 19 456,62 |

Продовження додатка

**II. Завдання програми (проекту, заходу)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | | Фактичні показники | |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян.  Поширення інформації щодо можливих видів соціальної допомоги, доступність місцевих органів соціального захисту, сприяє їх соціальній інтеграції, творчий та фізичній реабілітації осіб з інвалідністю. Тому слід підтримувати найбільш пріоритетні напрями соціальної роботи, які забезпечують максимальну активність і самостійність осіб з інвалідністю: активізація життєдіяльності за місцем проживання, допомога в налагодженні втрачених контактів з навколишнім світом, підтримання морального та психологічного стану стомованих хворих для участі в суспільно-корисній праці. | Залучення до проведення заходу спеціалістів закладів охорони здоров’я, психолога, соціальних працівників, фахівців творчої та спортивної реабілітації. Запрошення представників влади, представників Фонду соціального захисту інвалідів для участі у заході. Розповсюдження літератури для стомованих хворих, листування, проведення навчальних інформаційно-просвітницьких та організаційних зустрічей стомованих хворих з представниками місцевої влади, закладів охорони здоров’я, сприяє позитивному вирішенню питань соціального захисту.  Спілкування учасників семінару, взаємний обмін досвідом, інформацією, думками, поглядами, почуттями сприяє їх соціалізації. | Кожен з учасників семінару підвищує свій рівень реабілітації та може передати свої знання при зустрічах зі стомованими хворими в регіонах щодо можливих видів соціальної допомоги, буде сприяти залученню їх до творчості, до активного способу життя, занять фізичною культурою і спортом, що допоможе психічному і фізичному вдосконаленню цієї категорії населення, впевненості у подальшому житті, надає змогу скорішого морального та психологічного відновлення, активізації життєдіяльності за місцем проживання, налагодження втрачених контактів з навколишнім світом, прискорить реабілітаційний процес стомованих хворих та має соціальний ефект. | Зустріч з представниками обласних адміністрацій  Психологічний майстер клас  Актуальна лекція під час пандемії про дезінфікуючі, антисептичні та лікувальні рослини.  Проведений майстер-клас по виготовленню оберегів для здоров’я з трав та підручного матеріалу.  Інформація по догляду за стомою та лікування шкіри навколо стоми.  Огляд матеріалу, про перші шаги для заняття спортом та використання допоміжних засобів по догляду за стомою.  Обговорення програми заходу та внесення пропозицій до резолюції |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**ІІІ. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та / або якісному вимірі) | | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| 1 | Вересень-жовтень 2020 Київська обл. (Тернопільська обл.) | Підготовчий  Виконання Постанов КМУ:№166 від 03.03.2020 р., № 710 від 11.10.2016 р., № 98 від 02.02.2011 гарантія проведення заходу. | Підготовка конкурсної пропозиції, моніторинг вартості послуг, укладання договорів.  Інформування про місце і час проведення заходу та запрошення на захід учасників стомованих хворих, представників органів влади | Залучення до проведення заходу спеціалістів закладів охорони здоров’я, психолога, соціальних працівників, фахівців творчої та спортивної реабілітації. Запрошення представників влади. | Отримання інформації на заході про важливі аспекти догляду за стомою, про державну підтримку у вигляді соціальної допомоги, інформації лікарів, спеціалістів соціальної сфери, психології, спілкування між учасниками сприяє соціальній інтеграції, творчий та фізичній реабілітації, надає змогу скорішого морального та психологічного відновлення і повернення до якісного життя. | Проведення навчальних інформаційно- просвітницьких, організаційних зустрічей стомованих хворих з представниками місцевої влади, закладів охорони здоров’я. |
| 2 | 29-31 жовтня 2020 року, м. Київ, вул. Юнкерова 58, ТОВ «Санаторій МАЯК» | Проведення заходу: Всеукраїнський навчальний семінар «Реабілітація стомованих хворих – шлях до незалежного, повноцінного життя через активізацію свого життєвого потенціалу». | На заході отримають реабілітацію і стануть більш пристосованими до повсякденного життя - 30 осіб стомованих хворих з різних регіонів України, які в свою чергу донесуть інформацію отриману на заході про здоровий і активний спосіб життя, про соціальну допомогу до тільки прооперованих людей, яким потрібно відновлювати свій фізичний і психологічний стан, та адаптуватися до нових життєвих умов. | Кількість залучених учасників:  Всього осіб 32: жінок – 21; чоловіків – 11; в. т.ч. осіб з інвалідністю 27, з них жін.18; чол. 9. Залучених регіонів - 15: м. Київ, області: Львівська, Одеська, Чернівецька, Черкаська, Луганська, Кіровоградська, Донецька, Вінницька, Чернігівська, Полтавська, Київська, Миколаївська, Харківська, Херсонська. | Отримання знань про види соціальної допомоги, інформації від спеціалістів соціальної сфери, творчості, психології, лікарів сприяє широкій інтеграції осіб з інвалідністю, надає впевненості у своєму потенціалі | Подолання проблем фізичного емоційного, психологічного стану, покращення якості життя, вміння організувати себе для занять спортом, творчістю, продовжувати працювати та вчитися, підвищення рівня соціалізації та інтеграції в громаді. |
| 3 | Листопад-грудень 2020 | м. Київ, пр. Перемоги 116/1 кв.104 | Формування додатків до форм Підсумкового та Фінансового звітів. | Обробка звітної інформації, аналіз анкет учасників заходу. | Підготовка Підсумкового та Фінансового звітів. | Подання Підсумкового та Фінансового звітів до Фонду. |

(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії | | Фактичні показники цільової аудиторії | |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Стомовані хворі:    Особи з інвалідністю : | 30 осіб  26 осіб | Всього осіб:  Особи з інвалідністю: | 32 (жінок – 21; чоловіків – 11)  27, з них жін.18; чол. 9. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв’язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

Продовження додатка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | | Фактичні показники | |
| Найменування | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Члени Ради асоціації  Керівники представництв ГО ВАОІ «ОСТОМІЯ» керівники громадських організацій стомованих хворих м. Одеси, Львова, Черкас, Херсону, Києва та Київської області.  Громадська організація «Спілка інвалідів стомованих хворих «Астом-Ілко»  Представники фізкультурно-оздоровчих закладів лікувальних закладів, психолог. | Підготовка конкурсної пропозиції та інформація про проведення заходу. Допомога у відборі учасників заходу та проведення роботи із стомованими хворими в регіонах після проведення заходу.  Допомога у проведенні заходу – лекції, проведення майстер - класів, спортивних заходів | Представництва ГО ВАОІ «ОСТОМІЯ»:  1.Полтавської області .м. Полтава,;  2.Кіровоградської області м. Світлоград;  3.Київської області м. Вишгород;  4.Одеської області, м. Одеса;  5.м. Києва;  6.Черкаської області м. Умань.  Громадська організація «Спілка інвалідів стомованих хворих «Астом-Ілко» | Відбір учасників заходу та проведення роботи із стомованими хворими в регіонах після проведення заходу.  Проведення лекції, майстер - класів, спортивних заходів |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)

Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об’єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

**ІV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)**

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Сайт: astom-ilko.kiev.uа;

Інтернет портал стомованих хворих.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| Друкована література (200 примірників) | Порадник для пацієнтів зі стомою – інформація по догляду за стомою, харчування, навантаження, здоровий спосіб життя. | Інтернет портал стомованих хворих  Сайт ГОВАОІ «ОСТОМІЯ» | Учасники семінару (розповсюдження стомованим в регіонах), члени громадських організацій партнерів «Астом-Ілко» та Астом-Україна».  astom-ilko.kiev.uа |
| Резолюція «Всеукраїнського навчального семінару» (25 примірників) | «Реабілітація стомованих хворих – шлях до незалежного, повноцінного життя через активізацію свого життєвого потенціалу». | Інтернет портал стомованих хворих | Надіслано листами по електронній пошті та рекомендованими листами по Укрпошті. Обласні державні адміністрації та м. Києва. |
| Відеоролики | Перші кроки для занять спортом.  Використання допоміжних засобів при догляді за стомою | Сайт ГОВАОІ «ОСТОМІЯ» | Для учасників семінару, стомованих хворих. |
| Телеефір | Запрошення на семінар для висвітлення проблем стомованих в Україні. | Телевізійні канали: Інтер, 1+1, 112, Україна, 5 канал | Для населення України з метою інформування громадськості. |

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

Продовження додатка

|  |  |
| --- | --- |
| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Продовження діяльності асоціації згідно завдань Статуту, боротися за виконання положень Конвенції ООН Про права осіб з інвалідністю, реалізація особами з інвалідністю їх конституційних прав, сприяння проведенню державної політики у сфері реабілітації осіб з інвалідністю, їх широкій інтеграції у суспільство; системний індивідуальний підхід до організації реабілітації , контроль за якістю побутової і соціальної реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення. Сприяти формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю. Інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, надання потрібної підтримки стомованим хворим в регіонах та м. Києві, якою асоціація займається постійно та у процесі підготовки заходу. | Подолання проблем фізичного емоційного, психологічного стану, покращення якості життя, підвищення рівня соціалізації та інтеграції в громаді осіб з інвалідністю, відновлення втраченого життєвого потенціалу. Отримання інформації від спеціалістів, творчості, психології, лікарів - сприяє широкій інтеграції стомованих хворих у суспільство, надасть впевненості у подальшому житті. Інформація про проблеми стомованих хворих, та шляхи їх вирішення, які розглядаються на заході, при зустрічах, або листуванні доводяться учасниками до місцевих органів влади, закладів охорони здоров’я та сприяє позитивному вирішенню проблемних питань стомованих хворих. Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю. Інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, надання потрібної підтримки стомованим хворим в регіонах та м. Києві, якою асоціація займається постійно та займалася у процесі підготовки заходу. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Резолюція з питаннями, що розглядаються на заході для покращення життя стомованих хворих, про їх проблеми надсилається для інформації та сприяє проведенню роботи по удосконаленню соціального захисту, створенню програм індивідуального забезпечення стомованих хворих у всі регіони України, оприлюднюється на сайті та інтернет-порталі стомованих хворих. Завдяки наполегливій праці та зусиллям Асоціації та організації ГОСІСХ «Астом-Ілко» державна допомога стомованим пацієнтам стала більш поширеною в Україні. На сьогоднішній день навіть у маленьких містечках є часткова допомога у вигляді засобів догляду за стомою. Асоціація і надалі планує долучати до своєї діяльності нові осередки та активізувати роботи вже існуючих обласних представництв. Плануємо залучити ЗМІ для інформування про проведений захід. | Отримання інформації на заході про важливі аспекти догляду за стомою, про державну підтримку у вигляді соціальної допомоги, інформації лікарів, спеціалістів психології, творчості, спілкування між учасниками сприяє соціальній інтеграції, творчій та фізичній прооперованих людей, яким потрібно відновлювати свій фізичний і психологічний стан, та адаптуватися до нових життєвих умов. Кожен з учасників семінару підвищив свій рівень реабілітації та може передати свої знання при зустрічах зі стомованими хворими в регіонах щодо можливих видів соціальної допомоги, буде сприяти залученню їх до творчості, до активного способу життя, занять фізичною культурою і спортом, що допоможе психічному і фізичному вдосконаленню цієї категорії населення, впевненості у подальшому житті, надає змогу скорішого морального та психологічного відновлення, активізації життєдіяльності за місцем проживання, налагодження втрачених контактів з навколишнім світом ,прискорить реабілітаційний процес стомованих хворих та має соціальний ефект. На заході отримали реабілітацію і стали більш пристосованими до повсякденного життя – 32 осіб стомованих хворих (жінок -21, чоловіків – 11), в т.ч. осіб з інвалідністю 27 (з них 18 жінок та 9 чоловіків) із 15 регіонів України. Послуги надавали 4 фахівці ГО. Висвітлення заходу здійснювалось телевізійними каналами у сюжетах програм «1+1», «Інтер», «112», «Україна», «5 канал». |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**V. Підсумок**

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Захід організований Громадською організацією «Всеукраїнська асоціація осіб з інвалідністю «ОСТОМІЯ» проведено відповідно до запланованої програми.

У зв’язку з посиленням протиепідемічних заходів поширення коронавірусу SARS-CоV-2 із запровадженням карантину, організатори заходу забезпечили дистанцію учасників семінару з дотриманням маскового режиму та забезпечили роботу семінару на високому рівні. Захід проведено із врахуванням всіх карантинних обмежень.

Учасники семінару отримали потрібну інформацію по догляду за стомою, для продовження повноцінного життя, інформацію про шляхи вирішення індивідуальних проблем по місту проживання, відповідні знання законодавчої бази та про види соціальної допомоги, отримали уроки по психології, «Як відстояти власні кордони та навчитись говорити «НІ», які дають змогу більш ретельно витрачати свій час на спілкування з токсичними людьми. Актуальна лекція під час пандемії про дезінфікуючі та антисептичні рослини, перші шаги до занять та тренування фізкультурою, які сприяють покращенню фізичного стану та підвищенню трудової здібності кожної людини. Проведений майстер-клас по виготовленню оберегів для здоров’я, який провела учасниця семінару з усіма підготовленими матеріалами підняв настрій учасників семінару.

Учасники Всеукраїнського навчального семінару були зацікавлені в роботі і активно включилися в обговорення Резолюції, одноголосно підтримали пропозиції забезпечення стомованих хворих засобами догляду за стомою через систему Реімбурсації.

Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Всеукраїнський навчальний семінар «реабілітація стомованих хворих – шлях до незалежного, повноцінного життя через активізацію свого життєвого потенціалу» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту.

Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам:

Під час проведення всеукраїнського навчального семінару «Реабілітація стомованих хворих – шлях до незалежного, повноцінного життя через активізацію свого життєвого потенціалу» долучені стомовані хворі з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи та якім ще на встановлена інвалідність. Всього осіб 32: жінок – 21; чоловіків – 11; в. т.ч. осіб з інвалідністю 27, з них жін.18; чол. 9. Створено Порадник для пацієнтів зі стомою – інформація по догляду за стомою, харчування, навантаження, здоровий спосіб життя. Для учасників семінару і стомованих хворих виготовлені відеоролики Перші кроки для занять спортом. Використання допоміжних засобів при догляді за стомою.

Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Кожен з учасників семінару підвищив свій рівень реабілітації та може передати свої знання при зустрічах зі стомованими хворими в регіонах щодо можливих видів соціальної допомоги, буде сприяти залученню їх до творчості, до активного способу життя, занять фізичною культурою і спортом, що допоможе психічному і фізичному вдосконаленню цієї категорії населення, впевненості у подальшому житті, надає змогу скорішого морального та психологічного відновлення, активізації життєдіяльності за місцем проживання, налагодження втрачених контактів з навколишнім світом, прискорить реабілітаційний процес стомованих хворих та має соціальний ефект. Учасники семінару в своїх анкетах висловили побажання проводити такі зустрічі частіше.

Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Цільова аудиторія заходу - стомовані хворі з інвалідністю І, ІІ та ІІІ групи та якім ще на встановлена інвалідність. Кількість залучених учасників:

всього осіб 32: жінок – 21; чоловіків – 11; в. т.ч. осіб з інвалідністю 27, з них жін.18; чол. 9.

Всього залучених регіонів - 15 м. Київ, області: Львівська, Одеська, Чернівецька, Черкаська, Луганська, Кіровоградська, Донецька, Вінницька, Чернігівська, Полтавська, Київська, Миколаївська, Харківська, Херсонська.

Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу):

58 681,11 грн.

Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу):

Сайт: astom-ilko.kiev.uа;

Інтернет портал стомованих хворих;

телеканали: Інтер, 1+1, 112, Україна, 5 канал

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Продовження діяльності асоціації згідно завдань Статуту, боротися за виконання положень Конвенції ООН «Про права осіб з інвалідністю», реалізація особами з інвалідністю їх конституційних прав, сприяння проведенню державної політики у сфері реабілітації осіб з інвалідністю, їх широкій інтеграції у суспільство; системний індивідуальний підхід до організації реабілітації, контроль за якістю побутової і соціальної реабілітації, технічних та інших засобів реабілітації, виробів медичного призначення.

Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю. Інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, надання потрібної підтримки стомованим хворим в регіонах та м. Києві, якою асоціація займається постійно та займалася у процесі підготовки заходу.

На заході отримали реабілітацію і стали більш пристосованими до повсякденного життя - 32 осіб стомованих хворих з різних регіонів України, які в свою чергу донесуть інформацію отриману на заході про здоровий і активний спосіб життя, про соціальну допомогу, про важливі аспекти догляду за стомою до тільки прооперованих людей, яким потрібно відновлювати свій фізичний і психологічний стан, та адаптуватися до нових життєвих умов, підвищить

Моніторинг здійснювався фахівцями відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту інвалідів та працівниками Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів шляхом участі у заходах онлайн, на основі проміжних, підсумкових та фінансових звітів громадських об’єднань осіб з інвалідністю – переможців конкурсу.