|  |
| --- |
| Додатокдо Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020,наказ Фонду № 102 від 17.11.2020 |

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ**

**І. Загальна інформація про програму (проект, захід)**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва програми (проекту, заходу) | Кроки до інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді «Паросток» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Інституційний розвиток, забезпечення організаційної спроможності громадських об’єднань осіб з інвалідністю, підтримка сталого функціонування їхньої діяльності |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | з 1 жовтня 2020 року по 15 грудня 2020 року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  | Всеукраїнський рівень виконання |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині ‒ заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій ‒ шляхи виконання (реалізації) | Підвищення рівня інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю України шляхом навчання основам проєктного та організаційного менеджменту, менторській підтримці та інформаційному супроводу протягом 4 місяців 2020р.Завдяки реалізації проекту ГО «Паросток» було досягнуто виконання поставленої мети проекту, а саме: підвищено рівень інституційного розвитку 240 представників громадських організацій осіб з інвалідністю України, із них - 215 особам з інвалідністю, шляхом навчання основам проєктного та організаційного менеджменту, надано менторську підтримку та інформаційний супровід 240 учасникам заходів. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  | У зв’язку з прийняттям Закону України №2671 – VIII «Про соціальні послуги» задля сталого функціонування діяльності конкурентоспроможність громадських об’єднань осіб з інвалідністю має постійно підвищуватися. Для покращення якості життя людей з інвалідністю громадські об’єднання осіб з інвалідністю повинні забезпечувати свій інституційний розвиток, підвищувати свою організаційну спроможність та забезпечувати стале функціонування своєї діяльності. Все це стає можливим через активне залучення інвестиційних ресурсів. Окрім того, вимогою часу є ефективне збалансування бюджету громадських об’єднань осіб з інвалідністю. Зокрема, написання проектів для участі у різних конкурсах та грантових програмах дає чудову можливість громадським об’єднанням осіб з інвалідністю, особливим чином це стосується УТОГ та УТОС, залучати додаткові кошти |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Підвищення рівня інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю України шляхом навчання основам проєктного та організаційного менеджменту, менторській підтримці та інформаційному супроводу протягом 4 місяців 2020р. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 248 829,48 |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 183 125,00 |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 65 704,48 |

Продовження додатка

**II. Завдання програми (проекту, заходу)**

|  |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. Провести онлайн навчання 80 представників громадських організацій осіб з інвалідністю України основам проєктного та організаційного менеджменту.2. Сприяти створенню 80 команд (по 3 особи) із числа громадських організацій осіб з інвалідністю України, члени яких пройшли онлайн навчання для отримання ними індивідуальної менторської та наставницької підтримки. Загалом – 240 осіб з інвалідністю.3. Надати індивідуальну менторську та наставницьку підтримку 240 вищезазначеним представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проєктних пропозицій.4. Налагодити співпрацю між громадським організаціям осіб з інвалідністю України задля подальшого розвитку послуг для осіб з інвалідністю в Україні та підвищення їхньої якості життя. | 1. Проведення онлайн інклюзивної Всеукраїнської Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю. Школа буде проводитися з сурдоперекладом.2. Сприяння створенню команд із числа громадських організацій осіб з інвалідністю України, члени яких пройшли онлайн навчання.3. Надати індивідуальної менторської та наставницької підтримку представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проєктних пропозицій.4. Видання та розповсюдження Довідника «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю».5. Підготовка, видання та поширення аудиодисків Довідника «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» для осіб із порушеннями зору.6. Проведення заключної онлайн-конференції з сурдоперекладом «Інституційний розвиток громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи».7. Проведення інформаційної кампанії щодо реалізації проєкту. | 1.Проведено онлайн навчання 144 представників громадських організацій осіб з інвалідністю України основам проєктного та організаційного менеджменту, із них – 96 осіб з інвалідністю.2. Створено 80 команд (по 3 особи) із числа громадських організацій осіб з інвалідністю України, члени яких пройшли онлайн навчання для отримання ними індивідуальної менторської та наставницької підтримки. 3. Надано індивідуальну менторську та наставницьку підтримку 240 вищезазначеним представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проєктних пропозицій.4. Розпочато та продовжено налагодження співпраці між громадським організаціям осіб з інвалідністю України задля подальшого розвитку послуг для осіб з інвалідністю в Україні та підвищення їхньої якості життя. | Перша Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю (базовий рівень)Друга Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю (базовий рівень)Третя Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю (базовий рівень)Четверта Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю (базовий рівень)П’ята Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю (базовий рівень)Шоста Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю (базовий рівень)Сьома Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю (базовий рівень)Восьма Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю (базовий рівень)Надання індивідуальної менторської та наставницької підтримкиОнлайн-конференція присвячена Міжнародному дню людей з інвалідністюЗаключна онлайн-конференція з сурдоперекладом «Інституційний розвиток громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи». |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**ІІІ. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та / або якісному вимірі) | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Підготовчий | Серпень 2020р.Офісне приміщення ГО «Паросток» | Підготовка та видання Довідника «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю». | Розроблений макет та надруковано 100 примірників Довідника  | У Довіднику будуть зазначені практичні поради щодо покращення проєктного та організаційного менеджменту громадських організацій осіб з інвалідністю. | Короткострокові:Буде проведена онлайн інклюзивна Всеукраїнська Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю. | Підвищено рівень інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю.  |
|  | Серпень 2020р.Департамент інформаційної політики та зав’язків з громадськістю Вінницької обласної державної адміністрації | Проведення прес-конференції про початок реалізації проєкту  | Не менш ніж 10 представників ЗМІ приймуть участь у прес-конференції | Інформування громадських організацій осіб з інвалідністю та широкої громадськості про початок реалізації проєкту  | Буде створено команди із числа громадських організацій осіб з інвалідністю для отримання ними індивідуальної менторської та наставницької підтримки. | Підвищено рівень усвідомленості широкої громадськості щодо спектру надання послуг громадськими організаціями осіб з інвалідністю. |
|  | Серпень 2020р.Студія запису у  КЗ ВОМЦ "Квадрат" | Підготовка та видання аудиодисків Довідника «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» для осіб із порушеннями зору. | Записані 100 аудиодисків Довідника «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» | Диски будуть містити практичні поради щодо покращення проєктного та організаційного менеджменту громадських організацій осіб з інвалідністю. Будуть адресовані особам із порушеннями зору. | Буде надано індивідуальну менторську та наставницьку підтримку представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проєктних пропозицій. | Розроблена стратегія розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю в умовах децентралізації та на ринку надання соціальних послуг. |
| Основний | <https://zoom.us/ru-ru/meetings.html>серпень – листопад 2020р.  | Проведення онлайн інклюзивної Всеукраїнської Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю. Школа буде проводитися з суроперекладом. | Буде проведено онлайн навчання 80 представників громадських організацій осіб з інвалідністю України основам проєктного та організаційного менеджменту. Кожен учасник Школи отримає сертифікат, Довідник «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» чи аудіозапис Довідника. Буде проведено 8 груп по 10 осіб кожна, кожна група буде займатися 3 дні по 3 години в день | Підвищено рівень інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю. | Буде видано та розповсюджено Довідник «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю». | Реалізація проекту буде сприяти забезпеченню стійкого функціонування діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю, спрямованої на покращення якості життя людей з інвалідністю з регіонів України. |
|  | <https://zoom.us/ru-ru/meetings.html>Серпень 2020 р. | Сприяння створенню команд із числа громадських організацій осіб з інвалідністю України, члени яких пройшли онлайн навчання. | Буде створено не менше ніж 80 команд по 3 особи із числа громадських організацій осіб з інвалідністю України, члени яких пройшли онлайн навчання. Загалом – 240 осіб. | Створено команди із числа громадських організацій осіб з інвалідністю для отримання ними індивідуальної менторської та наставницької підтримки. | Буде видано та розповсюджено аудиодиски Довідника «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» для осіб із порушеннями зору. | Проведено 8 інклюзивних Всеукраїнських онлайн Шкіл інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю для 144 представника громадських організацій осіб з інвалідністю.Проведено заключну онлайн-конференцію з сурдоперекладом «Інституційний розвиток громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи»Проведено інформаційну кампанію щодо реалізації проєкту.Додатково проведено онлайн-конференцію, присвячену Міжнародному дню людей з інвалідністю.Під час реалізації проєкту при підтримці фахівців ГО «Паросток» були створені дві нові громадські організації, які спрямовані на соціальну підтримку осіб з інвалідністю, а саме: Громадська організація "Об'єднання батьків дітей та молоді з інвалідністю Світоч надії" та Громадська організація «МИ РІВНІ». |
|  | <https://zoom.us/ru-ru/meetings.html>, телефон, електронна пошта серпень – листопад 2020р. | Надання індивідуальної менторської та наставницької підтримку представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проєктних пропозицій. | Не менш ніж 240 представників громадських організацій осіб з інвалідністю України отримають консультації та практичну допомогу щодо впровадження основ проєктного та організаційного менеджменту у власні громадські організації. | Підвищено рівень інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю. | Буде проведено заключну онлайн-конференцію з сурдоперекладом «Інституційний розвиток громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи» | Створено 80 команд із числа громадських організацій осіб з інвалідністю для отримання ними індивідуальної менторської та наставницької підтримки. |
|  | Бібліотеки Всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю серпень – листопад 2020р. | Розповсюдження Довідника «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» та аудіозапису Довідника  | 20 Всеукраїнських громадських організацій осіб з інвалідністю отримають Довідник «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» та аудіозапис Довідника | Підвищено рівень інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю | Буде проведена інформаційна кампанія щодо реалізації проєкту. | Надано індивідуальну менторську та наставницьку підтримку 240 представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проєктних пропозицій. |
|  | серпень – листопад 2020р.Місцеві та національні ЗМІ, <https://www.facebook.com/>, сайти державних та громадських організацій  | Проведення інформаційної кампанії щодо реалізації проєкту. | Буде створено не менш ніж 10 інформаційних повідомлень про хід та успіхи реалізації проєкту.  | Підвищення рівня усвідомленості широкої громадськості щодо спектру надання послуг громадськими організаціями осіб з інвалідністю | Довгострокові:Підвищення якості життя осіб з інвалідністю в Україні.Підвищення рівня надання соціальних послуг громадськими організаціями осіб з інвалідністю | Видано та розповсюджено 100 примірників Довідника «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю». |
| Заключний | <https://zoom.us/ru-ru/meetings.html> листопад 2020р. | Проведення заключної онлайн-конференції з сурдоперекладом «Інституційний розвиток громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи». | У роботі онлайн конференції приймуть участь не менш ніж 30 представників громадських організацій осіб з інвалідністю  | Розроблена стратегія розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю в умовах децентралізації та на ринку надання соціальних послуг | Підвищення рівня фінансової незалежності та організаційної спроможності громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні. | Видано та розповсюджено 100 примірників аудиодисків Довідника «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» для осіб із порушеннями зору. |

 (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії | Фактичні показники цільової аудиторії |
| Представники  | Кількість | Представники  | Кількість |
|  осіб з інвалідністю |  240 осіб | представники громадських організацій осіб з інвалідністю України |  240 осіб |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв’язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

Продовження додатка

|  |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Фактичні показники  |
| Найменування  | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  | Найменування  | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  |
| Всеукраїнська громадська організація "Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю" | Залучення цільової аудиторії проекту до навчання  | Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю» | Залучення цільової аудиторії проекту до навчання  |
| Вінницька обласна організація УТОГ |  Залучення цільової аудиторії, сприяння у реалізації заходів проекту, залучення до діяльності проекту атестованого перекладача жестової мови.  | Вінницька обласна організація УТОГ |  Залучення цільової аудиторії, сприяння у реалізації заходів проекту, залучення до діяльності проекту атестованого перекладача жестової мови.  |
| Вінницька обласна організація - структурний підрозділ Всеукраїнської організації інвалідів ""Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України"". | Залучення цільової аудиторії. | Вінницька обласна організація – структурний підрозділ Всеукраїнської організації інвалідів «Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України» | Залучення цільової аудиторії. |
| Кафедра психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету | Сприяння методичній підтримці проекту | Кафедра психології та соціальної роботи Вінницького державного педагогічного університету | Сприяння методичній підтримці проекту |
| Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА | Інформаційна підтримка, допомога у залученні цільової аудиторії з інших регіонів України через Департаменти соціальної та молодіжної політики у регіонах | Департамент соціальної та молодіжної політики Вінницької ОДА | Інформаційна підтримка, допомога у залученні цільової аудиторії з інших регіонів України через Департаменти соціальної та молодіжної політики у регіонах |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)

Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу)

(зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об’єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

**ІV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)**

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення  | Назва інформаційного джерела  | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
|  Публікація  | Набір учасників і учасниць Першої та Другої Інклюзивної Всеукраїнської онлайн Школи з сурдоперекладом “Інституційний розвиток громадських організацій осіб з інвалідністю” (базовий рівень) | www.prostir.ua | www.prostir.ua |
| Публікація | Набір учасників і учасниць Першої та Другої Інклюзивної Всеукраїнської онлайн Школи з сурдоперекладом Публікація “Інституційний розвиток громадських організацій осіб з інвалідністю” (базовий рівень) | www.naiu.org.ua | www.naiu.org.ua |
| Публікація | Набір учасників і учасниць Другої Всеукраїнської онлайн Школи інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю | www.prostir.ua | www.prostir.ua |
| Публікація | На Вінниччині стартує Друга Інклюзивна Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю | www.vin.gov.ua | www.vin.gov.ua |
| Публікація | На Вінниччині стартує Друга Інклюзивна Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю | www.vin.gov.ua | www.vin.gov.ua |
| Публікація | Набір учасників і учасниць Третьої Всеукраїнської онлайн Школи інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю | www.prostir.ua | www.prostir.ua |
| Публікація | Четверта Всеукраїнська онлайн Школа інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю | www.prostir.ua | www.prostir.ua |
| Публікація | Від ідеї до проєктної заявки | http://vinparostok.kl.com.ua | http://vinparostok.kl.com.ua |
| Публікація | Від ідеї до проєктної заявки | www.naiu.org.ua | www.naiu.org.ua |
| Публікація | На Вінниччині триває інклюзивний проєкт «Кроки до інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні» | www.vin.gov.ua | www.vin.gov.ua |
| Публікація | На Вінниччині триває робота щодо розвитку проєктного менеджменту для громадський організацій осіб з інвалідністю | www.vin.gov.ua | www.vin.gov.ua |
| Публікація | Шоста інклюзивна онлайн школа інституційного розвитку ГО осіб з інвалідністю (базовий рівень) | www.prostir.ua | www.prostir.ua |
| Публікація | Сьома Школа інституційного розвитку громадських організацій | www.prostir.ua | www.prostir.ua |
| Публікація | Пост 18.10.2020 | https://www.facebook.com | https://www.facebook.com |
| Публікація | Пост 18.10.2020 | https://www.facebook.com | https://www.facebook.com |
| Публікація | Пост 12.10.2020 | https://www.facebook.com | https://www.facebook.com |
| Публікація | Пост 07.11.2020 | https://www.facebook.com | https://www.facebook.com |
| Публікація | Пост 04.10.2020 | https://www.facebook.com | https://www.facebook.com |
| Публікація | Пост 23.09.2020 | https://www.facebook.com | https://www.facebook.com |
| Публікація | Пост 18.10.2020 | https://www.facebook.com | https://www.facebook.com |
| Публікація | Пост 19.10.2020 | https://www.facebook.com | https://www.facebook.com |

 (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

Продовження додатка

|  |
| --- |
| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування  |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Подальший розвиток проекту вбачається у тісній співпраці з громадськими організаціями осіб з інвалідністю України, Вінницькою ОДА та Вінницькою обласною радою з метою подальшого розвитку розпочатої діяльності та у залученні додаткових ресурсів з грантових джерел та коштів соціально спрямованого бізнесу з метою розповсюдження досвіду для громадських організацій осіб з інвалідністю України. Від ВМОСРСОМКМ «Паросток» буде надано постійну волонтерську підтримку представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України, які пройдуть навчання в рамках проекту в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проєктних пропозицій | Подальший розвиток проекту вбачається у тісній співпраці з громадськими організаціями осіб з інвалідністю України, Вінницькою ОДА та Вінницькою обласною радою з метою подальшого розвитку розпочатої діяльності та у залученні додаткових ресурсів з грантових джерел та коштів соціально спрямованого бізнесу з метою розповсюдження досвіду для громадських організацій осіб з інвалідністю України. Від ВМОСРСОМКМ «Паросток» буде надано постійну волонтерську підтримку представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України, які пройдуть навчання в рамках проекту в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проєктних пропозицій.  Для забезпечення життєдіяльності даного проекту ГО «Паросток» залучила фінансування для продовженням реалізації інціатив даного проєкту від фінського фонду Абіліс. З грудня 2020 року по червень 2021 року ГО «Паросток» буде реалізовувати проект «Розвиток, Дія, Вплив: Посилення українських НГО організацій осіб з інвалідністю для поліпшення життя людей з інвалідністю в період пандемії Covid-19», метою якого є сприяння забезпеченню можливостей для повноцінного життя людей з інвалідністю України в суспільстві в період пандемії Covid-19 шляхом онлайн навчання НГО осіб з інвалідністю України навичкам й інструментам для розвитку та посилення їх інституційної спроможності протягом 7 місяців. У рамках даного проєкту передбачено онлайн навчання навичкам командної діяльності в умовах пандемії; навичкам проведення заходів в умовах пандемії; підвищення рівня обізнаності щодо проєктного менеджменту; обізнаності щодо впровадження довготривалого волонтерського менеджменту; щодо застосування інструментів фасілітації для проведення ефективних освітніх заходів в онлайн форматі. |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |
| --- |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| ГО «Паросток» буде поширювати позитивний досвід серед партнерських організацій, у тому числі через інформування громад України через ЗМІ та Інтернет щодо історій успіху проекту, включення в соціальну мережу ініціатив з організаційного розвитку організацій осіб з інвалідністю, написанні та поданні проєктних пропозицій і тим самим залученням додаткових коштів для підвищення якості надання послуг для осіб інвалідністю. | ГО «Паросток» поширює позитивний досвід серед партнерських організацій, у тому числі через інформування громад України через ЗМІ та Інтернет щодо історій успіху проекту, включення в соціальну мережу ініціатив з організаційного розвитку організацій осіб з інвалідністю, написанні та поданні проєктних пропозицій і тим самим залученням додаткових коштів для підвищення якості надання послуг для осіб інвалідністю. |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**V. Підсумок**

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Проведено 8 інклюзивних Всеукраїнських онлайн Шкіл інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю. Підвищено рівень інституційного розвитку 240 представників громадських організацій осіб з інвалідністю України, із них – 215 особам з інвалідністю, із 20 областей України шляхом навчання основам проєктного та організаційного менеджменту, надано менторську підтримку та інформаційний супровід 240 учасникам. За результатами онлайн навчання отримали сертифікати 240 учасників. Досягнуто запланованих завдань: - проведено онлайн навчання 144 представників громадських організацій осіб з інвалідністю України основам проєктного та організаційного менеджменту, із них – 96 осіб з інвалідністю; створено 80 команд (по 3 особи) із числа громадських організацій осіб з інвалідністю України, члени яких пройшли онлайн навчання для отримання ними індивідуальної менторської та наставницької підтримки; надано індивідуальну менторську та наставницьку підтримку 240 вищезазначеним представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проєктних пропозицій. Видано та розповсюджено 100 примірників Довідника «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю», видано та розповсюджено 100 примірників аудиодисків Довідника «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» для осіб із порушенням зору (15 примірників передано до Спеціалізованої бібліотеки УТОС ім. Островського); проведено заключну онлайн-конференцію з сурдоперекладом «Інституційний розвиток громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи». Як наслідок створено 2 громадські об’єднання осіб з інвалідністю ГО «Об’єднання батьків дітей та молоді з інвалідністю Світоч надії» та ГО «Ми рівні».

Впровадження позитивного досвіду: з грудня по червень 2021 року ГО «Паросток» за підтримки фінського фонду Абіліс планує здійснення проекту «Розвиток, Дія, Вплив: Посилення українських НГО організацій осіб з інвалідністю для поліпшення життя людей з інвалідністю в період пандемії Covid-19», мета якого є сприяння забезпеченню можливостей для повноцінного життя людей з інвалідністю України в суспільстві в період пандемії Covid-19 шляхом онлайн навчання НГО осіб з інвалідністю України навичкам й інструментам для розвитку та посилення їх інституційної спроможності протягом 7 місяців.

Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам:

 Завдяки реалізації проекту було:

- підвищено рівень інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю.

- підвищено рівень усвідомленості широкої громадськості щодо спектру надання послуг громадськими організаціями осіб з інвалідністю.

- розроблена стратегія розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю в умовах децентралізації та на ринку надання соціальних послуг.

Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Кроки до інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту. Реалізація проекту буде сприяти забезпеченню стійкого функціонування діяльності громадських організацій осіб з інвалідністю, спрямованої на покращення якості життя людей з інвалідністю з регіонів України.

Проведено 8 інклюзивних Всеукраїнських онлайн Шкіл інституційного розвитку громадських організацій осіб з інвалідністю для 144 представника громадських організацій осіб з інвалідністю.

Створено 80 команд із числа громадських організацій осіб з інвалідністю для отримання ними індивідуальної менторської та наставницької підтримки.

Надано індивідуальну менторську та наставницьку підтримку 240 представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проєктних пропозицій.

Видано та розповсюджено 100 примірників Довідника «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю».

Видано та розповсюджено 100 примірників аудиодисків Довідника «Проєктний та організаційний менеджмент для громадських організацій осіб з інвалідністю» для осіб із порушеннями зору.

Проведено заключну онлайн-конференцію з сурдоперекладом «Інституційний розвиток громадських організацій осіб з інвалідністю в Україні: проблеми та перспективи».

Проведено інформаційну кампанію щодо реалізації проєкту.

Додатково проведено онлайн-конференцію, присвячену Міжнародному дню людей з інвалідністю.

Під час реалізації проєкту при підтримці фахівців ГО «Паросток» були створені дві нові громадські організації, які спрямовані на соціальну підтримку осіб з інвалідністю, а саме: Громадська організація "Об'єднання батьків дітей та молоді з інвалідністю Світоч надії" та Громадська організація «МИ РІВНІ».

Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Проведено онлайн навчання для представників громадських організацій осіб з інвалідністю України основам проектного та організаційного менеджменту. 144 особи, із них – 96 осіб з інвалідністю. Створено 80 команд (по 3 особи) із числа громадських організацій осіб з інвалідністю України, члени яких пройшли онлайн навчання для отримання ними індивідуальної менторської та наставницької підтримки. Команди представників громадських організацій осіб з інвалідністю України - 80 осіб. Надано індивідуальну менторську та наставницьку підтримку 240 вищезазначеним представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проектних пропозицій. Особи, а саме представників громадських організацій осіб з інвалідністю України - 240, із них - 215 осіб з інвалідністю. Розпочато та продовжено налагодження співпраці між громадським організаціям осіб з інвалідністю України задля подальшого розвитку послуг для осіб з інвалідністю в Україні та підвищення їхньої якості життя - особи, а саме представники громадських організацій осіб з інвалідністю України – 240 осіб.

Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу):

118 660,00 грн.

Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): [www.prostir.ua](http://www.prostir.ua), [www.naiu.org.ua](http://www.naiu.org.ua), [www.vin.gov.ua](http://www.vin.gov.ua), <http://vinparostok.kl.com.ua>, <https://www.facebook.com>.

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Подальший розвиток проекту вбачається у тісній співпраці з громадськими організаціями осіб з інвалідністю України, Вінницькою ОДА та Вінницькою обласною радою з метою подальшого розвитку розпочатої діяльності та у залученні додаткових ресурсів з грантових джерел та коштів соціально спрямованого бізнесу з метою розповсюдження досвіду для громадських організацій осіб з інвалідністю України. Від ВМОСРСОМКМ «Паросток» буде надано постійну волонтерську підтримку представникам громадських організацій осіб з інвалідністю України, які пройдуть навчання в рамках проекту в організаційному розвитку організацій, написанні та поданні проектних пропозицій.

 Для забезпечення життєдіяльності даного проекту ГО «Паросток» залучила фінансування для продовженням реалізації ініціатив даного проєкту від фінського фонду Абіліс. З грудня 2020 року по червень 2021 року ГО «Паросток» буде реалізовувати проект «Розвиток, Дія, Вплив: Посилення українських НГО організацій осіб з інвалідністю для поліпшення життя людей з інвалідністю в період пандемії Covid-19», метою якого є сприяння забезпеченню можливостей для повноцінного життя людей з інвалідністю України в суспільстві в період пандемії Covid-19 шляхом онлайн навчання НГО осіб з інвалідністю України навичкам й інструментам для розвитку та посилення їх інституційної спроможності протягом 7 місяців.

 У рамках даного проєкту передбачено онлайн навчання навичкам командної діяльності в умовах пандемії; навичкам проведення заходів в умовах пандемії; підвищення рівня обізнаності щодо проектного менеджменту; обізнаності щодо впровадження довготривалого волонтерського менеджменту; щодо застосування інструментів фасілітації для проведення ефективних освітніх заходів в онлайн форматі.

 Моніторинг здійснювався фахівцями відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту інвалідів та працівниками Вінницького обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів шляхом відвідування заходів, участі у заходах онлайн, на основі проміжних, підсумкових та фінансових звітів громадських об’єднань осіб з інвалідністю – переможців конкурсу.