|  |
| --- |
| Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020, наказ Фонду № 102 від 17.11.2020 |

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ**

**І. Загальна інформація про програму (проект, захід)**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва програми (проекту, заходу) | Проект: Комплекс інформаційно-просвітницьких заходів «Боротьба з онкологією стосується кожного» |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю | Всеукраїнська громадська організація онкоінвалідів “Разом проти раку” (далі - ВГООІ “Разом проти раку). |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав i можливостей жінок та дівчат з інвалідністю. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | вересень – грудень 2020 року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський рівень реалізації заходу: 17 регіонів та місто Київ. |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині ‒ заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій ‒ шляхи виконання (реалізації) | Очікувані результати реалізації програми (проекту, заходу) (індикатори, показники досягнень) |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Суспільство досі занурене в незнання того, що таке онкологія, що треба знати, як з цим жити, боротися і запобігти. Тому просвітницька робота вкрай важлива.  - За даними Національного інституту раку, РМЗ - найбільш поширене злоякісне онкозахворювання в Україні. За рік РМЗ виявляють у 16,5 тис. українок.  - Дуже часто РМЗ виявляють у молодих жінок і на пізніх стадіях хвороби, коли врятувати жінку дуже важко, або вже неможливо. РМЗ на запущених стадіях виявляють у 22% українок, і половина з них помирає протягом року після виявлення.  - Рання діагностика пухлинних захворювань гарантує успішність лікування, а це залежить в першу чергу від жінки, її уваги до свого здоров'я і обізнаності.  - Для того, щоб мінімізувати кількість онкозахворювань серед жіночого населення України, необхідно проводити профілактичні заходи для ранньої діагностики та інформування жінок щодо факторів ризику і перших симптомів.  - З метою поліпшення становища жінок з інвалідністю, які перенесли мастектомію (РМЗ), або знаходяться на лікуванні РМЗ, та інших онкозахворювань жіночих репродуктивних органів, створено “Боротьба з онкологією-стосується кожного”, де вони зможуть отримати кваліфіковану допомогу від медичних фахівців - мамологів, онкогінекологів, ендокринологів, а також психологів.  - Отримати підтримку у групах взаємодопомоги (методом рівна-рівній), знайти своє місце серед лав волонтерів і однодумців ВГОО “Разом проти раку”.  - Наш проект надає інформаційно-просвітницьку підтримку для здорових жінок і дівчат: що таке онкологія, що треба знати і як з цим боротися, завдяки чому, вони зможуть вчасно попередити і запобігти онкозахворюванням репродуктивних органів і систем жіночого організму. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Попередження онкозахворювань жіночих репродуктивних органів серед здорових осіб і покращення становища жінок і дівчат з інвалідністю (онкохворих) шляхом інформаційно-просвітницьких заходів і медико-психологічної підтримки учасниць. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 341 304,88 |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 279 304,88 |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 62 000,00 |

Продовження додатка

**II. Завдання програми (проекту, заходу)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | | Фактичні показники | |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. - Сприяння розвитку охорони здоров’я, пропагування здорового способу життя, профілактики, діагностики і лікування пухлин молочної залози і похідних захворювань; 2. - сприяння здійсненню освітньої, просвітницької і наукової діяльності в галузі профілактики, діагностики і лікування пухлин молочної залози і похідних захворювань; 3. - залучення онкоінвалідів до участі в Організації, захист економічних, соціальних і культурних прав своїх членів; 4. - сприяння залученню онкоінвалідів, зокрема жінок, які перенесли мастектомію, а також жінок, які потребують профілактики, діагностики і лікування пухлин молочної залози і похідних захворювань, до оздоровчих заходів і занять фізичної культури та аматорською спортивною діяльністю; 5. - сприяння здійсненню соціального догляду за онкоінвалідами, зокрема жінками, які перенесли мастектомію, а також жінками, які потребують профілактики, діагностики і лікування пухлин молочної залози і похідних захворювань; 6. - залучення фінансових та інших ресурсів для здійснення фінансової, консультативної, правової та іншої допомоги членам Організації, які її потребуватимуть, без мети одержання прибутку; 7. - інформаційна, організаційна, методична та інша підтримка діяльності членів Організації; 8. - поширення у ЗМІ інформації щодо Організації та її діяльності; 9. -сприяння розробці і поширенню рекомендованих правил діяльності і звітності в галузі профілактики, діагностики і лікування пухлин молочної залози і похідних захворювань, а також реабілітації онкоінвалідів, зокрема жінок, які перенесли мастектомію. | Інформаційно-просвітницькі заходи з залученням спеціалістів медичної і психологічної сфери.  Способи виконання:   * - інтерактивні лекції лікарів: мамолога, гінеколога, ендокринолога і дієтолога для онкохворих; * - медичний огляд лікарів; * - групи взаємодопомоги методом рівна-рівній; * - фізична активність; * - арт-терапевтичний воркшоп; * - майндфулнес-практики; * - вебінари для волонтерів і учасників проекту за допомогою Zoom-платформи; * - інфографіка про проектну діяльність організації. | В ході проведення проекту привернуто увагу громадськості до профілактики і ранньої діагностики РМЗ та супутніх хвороб репродуктивних органів, своєчасного виявлення та якісного лікування;  Проведено пропагування здорового способу життя;   1. Здійснено освітню, просвітницьку і наукову діяльность в галузі профілактики, діагностики і лікування пухлин молочної залози і похідних захворювань; 2. Залучено онкоінвалідів до участі в Організації, захисту економічних, соціальних і культурних прав своїх членів; 3. залучено онкоінвалідів, зокрема жінок, які перенесли мастектомію, а також жінок, які потребують профілактики, діагностики і лікування пухлин молочної залози і похідних захворювань, до оздоровчих заходів і занять фізичної культури та аматорською спортивною діяльністю; 4. Здійснено соціальний догляд за онкоінвалідами, зокрема жінками, які перенесли мастектомію, а також жінками, які потребують профілактики, діагностики і лікування пухлин молочної залози і похідних захворювань; 5. Проведено залучення фінансових та інших ресурсів для здійснення фінансової, консультативної, правової та іншої допомоги членам Організації, які її потребують, без мети одержання прибутку; 6. Проведено інформаційну, організаційну, методичну та іншу підтримку діяльності членів Організації; 7. Поширено у ЗМІ інформацію щодо Організації та її діяльності; 8. Розроблено і поширено рекомендовані правила діяльності та звітності в галузі профілактики, діагностики і лікування пухлин молочної залози і похідних захворювань, а також реабілітації онкоінвалідів, зокрема жінок, які перенесли мастектомію. | Проведено інформаційно-просвітницькі заходи із залученням спеціалістів медичної і психологічної сфери.  Проведено інтерактивні лекції лікарів: мамолога, гінеколога, ендокринолога і дієтолога для онкохворих;   * здійснено медичний огляд лікарями; * створено групи взаємодопомоги методом рівна-рівній; * пропагування фізичної активності; * арт-терапевтичного воркшопу; майндфулнес-практики; * Надано можливість жінкам з онкоінвалідністю приєднатись до волонтерського руху, проведено вебінари для волонтерів і учасників проекту за допомогою Zoom-платформи; * Розроблено інфографіку щодо проектної діяльністі організації. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**ІІІ. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та / або якісному вимірі) | | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Підготовчий етап. | Вересень 2020 р. | Розробка вебінарів для проекту;  -Пошук команди проекту з числа фахівців медичної і психологічної сфер: онкологів, ендокринологів, мамологів і психологів.  -Розробка вхідного і вихідного анкетування онлайн для учасниць проекту.  -Моніторинг необхідних ресурсів для реалізації проекту і внесення змін за потреби.  -Реклама майбутніх заходів проекту у соціальних мережах: створення інфографіки. | Буде підібрано команду реалізації проекту: тренери онлайн-вебінарів і розробники інфографіки, а також набір волонтерів до проекту;  - буде підписано договори з фахівцями-розробниками інфографіки;  - буде підписано договори з фахівцями медичної і психологічної сфер: мамологами, ендокринологами, онкологами і психологами щодо змістовного наповнення лекцій до курсу;  - буде підібрано кількість учасників для вебінарів;  - буде створено онлайн-анкетування для учасниць проекту.  -буде створено інфографіку щодо діяльності організації і меті даного проекту. | - Буде підготовлено інформаційно-просвітницький захід “ Боротьба з онкологією стосується кожного ”;  - буде підготовлено 5 вебінарів для реалізації проекту;  - буде проведено онлайн-анкетування учасниць проекту щодо обізнаності про РМЗ і його попередження;  - буде запущено реклами проекту у соціальних мережах через інфографіку. | Короткострокові результати:  Привернуто увагу громадськості до профілактики і ранньої діагностики РМЗ та супутніх хвороб репродуктивних органів для своєчасного виявлення і якісного лікування через інтернет-мережу.  - Сформовано навички самообстеження і звернення до фахівців (мамолога, ендокринолога і гінеколога) для ранньої діагностики стану жіночого організму у більше, ніж 250 жінок, які пройшли навчання.  -Більше 250 жінок, які пройшли навчання, актуалізують питання турботи про себе і догляд за жіночим здоров’ям шляхом щоденної практики майндфулнес і кращому розумінню себе. | Короткострокові результати:  -привернуто увагу громадськості до профілактики і ранньої діагностики РМЗ та супутніх хвороб репродуктивних органів для своєчасного виявлення і якісного лікування через інтернет-мережу (Facebook, Instagram, сайт:amazonki.kiev.ua );  -сформовано навички самообстеження і звернення до фахівців (мамолога, ендокринолога і гінеколога) для ранньої діагностики стану жіночого організму у 373 жінок ( 17 регіонів), які, безпосередньо, відвідали інформаційно просвітницькі заходи “Боротьба з онкологією стосується кожного”;  -актуалізовано питання турботи про себе і догляд за жіночим здоров’ям шляхом практики психологічної підтримки і кращому розумінню себе у 373 жінок, які відвідали інформаційно просвітницькі заходи “Боротьба з онкологією стосується кожного”. |
| Основний етап | 16- 17.10.2020  Київська обл. вул. Северенівська, 118а Готельний комплекс «Конференц хол Ірпінь»  Жовтень 2020 р.  Листопад  2020 р.  Грудень 2020 р. | Проведення просвітницько-інформаційного заходу «Боротьба з онкологією стосується кожного» з дотриманням усіх протиепідемічних заходів і створення безпечних умов для усіх учасників проекту з метою запобігання виникнення та розповсюдження коронавірусної хвороби (COVID-19).  Проведення вебінару для для жінок , які перенесли РМЗ, інші супутні онкологічні захворювання та інших.про інформування щодо методів лікування РМЗ «Сучасні методи лікування у боротьбі з РМЗ»;  -Проведення вебінару для волонтерів організації: «Профілактика емоційного вигорання».  Проведення вебінару з лікарем-гінекологом «Любов, секс і рак молочної залози».  - для жінок , які перенесли РМЗ, інші супутні онкологічні захворювання.  -Проведення вебінару для всіх учасниць проекту з психологом "Як потоваришувати зі своєю тривогою?" | -Буде залучено більше 250 учасниць до проходженню онлайн вебінарів;  -Буде проведено 5 вебінарів за 4 місяці;  -Буде актуалізовано питання онкозахворювань жіночих репродуктивних органів серед громадськості;  -Буде популяризовано волонтерський рух жінок України в боротьбі проти РМЗ і супутніх онкозахворювань;  -Буде створено групи взаємодопомоги для жінок з діагнозом РМЗ і їх близьких;  -Буде надано психологічну підтримку і рекомендації від провідних фахівців жінкам щодо турботи про своє здоров`я. | -Більше 250 учасниць з усієї України стануть учасниками комплексу інформаційно-просвітницьких заходів «Боротьба з онкологією стосується кожного».  -Буде проведено 1 вебінар для учасниць проекту у вересні 2020  -Буде проведено 1 вебінар у жовтні 2020  -Буде проведено 2 вебінари у листопаді 2020;  -Буде проведено 1 вебінар у грудні 2020  -Більше 250 жінок –учасниць проекту буде поінформовано про РМЗ, профілактику і ранню діагностику онкозахворювань і профілактику здорового способу життя і турботи про себе. | - Більше 250 жінок, які пройшли навчання, будуть поінформовані про симптоми РМЗ, коли варто звернутися до лікарів у попередженні раку молочної залози та супутніх захворювань.  -Буде надано психологічну підтримку 65 волонтерам, які надають інформаційну та психологічну підтримку жінкам з діагнозом РМЗ та іншими супутніми онкозахворювання. | -373 жінки, які відвідали інформаційно просвітницькі заходи“Боротьба з онкологією стосується кожного” поінформовані про симптоми РМЗ, коли варто звернутися до лікарів у попередженні раку молочної залози та супутніх захворювань;  -надано психологічну підтримку 125 волонтерам, які надають інформаційну та психологічну підтримку жінкам з діагнозом РМЗ та іншими супутніми онкозахворювання;  проінформовано (приблизно) 2500 здорових жінок про захворювання РМЗ, та інших онкологічних захворювань: про його масштаби, фактори ризику, профілактичні обстеження. |
|  | Грудень 2020 р. | -Кількісне і якісне оцінювання результатів проекту;  -вхідне і вихідне онлайн-анкетування щодо рівня знань і вмінь учасниць проекту;  -підрахування кількості залучених учасниць до проходження онлайн-курсу і вебінарів.  -складання підсумкового звіту по проекту. | - Більше 250 жінок зможуть долучитись до онлайн вебінарів;  - 75% жінок, що пройшли навчання зможуть підвищити свій рівень знань щодо профілактики і ранньої діагностики РМЗ, психологічної підтримки і турботи про себе;  - буде надано психологічну підтримку більше 145 жінок з онкоінвалідністю і з діагнозом РМЗ.  - буде написано підсумковий звіт по проекту за фактичними даними. | -Більше 250 жінок, що пройдуть навчання, підвищать свій рівень знань щодо протидії онкозахворюванням, зокрема РМЗ;  -більше 50 жінок з числа учасниць зможуть долучитися до лав волонтерів ВГООІ «Разом проти раку»;  -більше 100000 осіб будуть поінформовані щодо боротьби з РМЗ через інфографіку в соціальних мережах;  -буде оцінено результати і заплановано подальші дії;  -буде надано підсумковий звіт проекту відповідно формі конкурсу. | Довгострокові  -Жіноче населення України обізнані про проблему раку молочної залози і супутніх захворювань і профілактику. | Довгострокові:  -Учасники інформаціно-просвітницьких заходів постійно діляться набутими знаннями під час інформаційно просвітницьких заходів з жінками в своїх регіонах ( які проходять лікування з діагнозу РМЗ, або інших супутніх онкологічних захворювань), а також проводять інформаційно-просвітницькі заходи для здорових жінок о методах профілактики та діагностики в своїх регіонах;  -поліпшення становища та розширення прав i можливостей жінок та дівчат з інвалідністю (онкоінвалідів);  -зростання рівня обізнаності жіночого населення України про проблему раку молочної залози і супутніх онкозахворювань і профілактику здоров’я жіночих репродуктивних органів. |

(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії | | Фактичні показники цільової аудиторії | |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Цільова аудиторія:   1. жінки групи ризику до онкозахворювань репродуктивних органів, 2. жінки з онкоінвалідністю, 3. здорові жінки і дівчата, 4. родичі жінок з інвалідністю та з числа тих, хто перебуває на лікуванні. | Всього охоплено: більше 250 осіб, з них - більше 145 осіб з інвалідністю | 1. Жінки з інвалідністю, що мають онкозахворювання, групи ризику до онкозахворювань репродуктивних органів,  2. здорові жінки і дівчата,  3. родичі жінок з інвалідністю та з числа тих, хто перебуває на лікуванні. | 373 учасники, з них 312 з інвалідністю/ 61 учасник без інвал. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв’язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

Продовження додатка

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | | Фактичні показники | |
| Найменування | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Міжнародний благодійний фонд сприяння розвитку медичної та фармакологічної науки і освіти "Ланцет". | Співфінансування програми. | Інформаційно-просвітницький форум «Боротьба з онкологією стосується кожного»  74 учасники, 59 інв/15 б/інв | 1) Консультантка з методу позитивної психотерапії, фотографиня, авторка фототерапевтичних програм. Арнаутова Аліна Віталіївна  2) Консультантка з арт-терапії, практик невербального коучингу,інструкторка із профілактики та лікування ПТРС, хореограф. Крикун Ірина Дмитріївна  3) психологиня, консультантка з методу арт-музичної та звукової терапії, музикант, педагог Кузнецова Валерія Андріївна  4) лікар, психолог, коуч. Шевчук Олена Володимирівна  5) Директорка КНП «Київський міський Центр громадського здоров‘я» ОленаЛукашевич  6) Голова ГО "Українська ліга гіпертонії", спеціаліст КНП «Київський міський Центр громадського. Олена Єстігнеєва здоров‘я».  7)Зав.відділенням хіміотерапії клініки «Target» Кричевська Оксана Іванівна  8)Головний науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім.академіка О.М.Лук’янової АМН України», д.м.н.,професор. Косей Наталія Василівна  9) Психолог, старший науковий співробітник відділення ендокринної гінекології ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології ім.академіка О.М.Лук’янової АМН України». Яроцька Наталія Вікторівна  10)Доцент, зав.відділенням онкогінекології Київського міського онкологічного центру. Манжура Олена Петрівна  11) Реабілітолог-фізична реабілітація, Науково-виробничого, реабілітаційного центру «Ортес». Людмила Вакула  12) Онкомамолог, Київського міського онкологічного центру Катеринич Олександр Олександрович. |
|  |  | В рамках інформаційно-просвітницького Форуму «Боротьба з онкологією стосується кожного»  Онлайн -вебінари  «Як забезпечити сталість діяльності пацієнтської організації , які підходи методи будуть найбільш життєздатними і найбільш ефективними в розрізі адвокатування інтересів і прав пацієнтів» | Провідний спеціаліст по роботі з пацієнтськими організаціями з питань фандрайзингу компанії «РОШ Україна»  Агафонов Андрій. |
|  |  | В рамках інформаційно-просвітницького Форуму «Боротьба з онкологією стосується кожного»  «Шлях зцілення: пізнати і полюбити себе» | Професор, психології м. Тернопіль  Марина Орап |
|  |  | В рамках інформаційно-просвітницького Форуму «Боротьба з онкологією стосується кожного»  «Знайомство з важливою людиною» | Практичний психолог  Олена Олексіенко |
|  |  | В рамках інформаційно-просвітницького Форуму «Боротьба з онкологією стосується кожного»  «Ви, чай та психолог- Як впоратися з тривогою в скрутних ситуаціях" | Практичний психолог, арт-терапевт  Вакуленко Анастасія |
|  |  | В рамках інформаційно-просвітницького Форуму «Боротьба з онкологією стосується кожного»    «Відновлення здоров’я та хорошого настрою природними методами в період Пандемії коронавірусу» | практичний сімейний лікар, гомеопат м.Тернопіль Ольга Колтунова. |
|  |  | В рамках інформаційно-просвітницького Форуму «Боротьба з онкологією стосується кожного»  Онлайн-семінар  "Як покращити якість життя жінок, після онкохвороб" | Гінеколог-ендокринолог, к.мед.наук, науковий співробітник ДНЦ «ЦІМТ НАН України»; Занько Олена Василівна  Завідувач відділом комплексного зниження ризику хронічних неінфекційних захворювань, ДУ "Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМНУ", Ісаєва  Ганна Сергіївна.  Голова ГО "Українська ліга гіпертонії", спеціаліст КНП «Київський міський Центр громадського здоров‘я»  Євстігнеєва Олена  к.мед.н., завідувач відділом просвітницької роботи,  Київський міський центр громадського здоров'я. Отто Олександрович Стойка |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)

Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) Відсутні

(зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об’єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

**ІV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)**

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

Інформація була розміщена на сайті: amazonki.kiev.ua, https://www.facebook.com/profile.php?id=100001792448836, Лопата Лариса-Разом проти раку, та Instagram <https://instagram.com/amazonkiukraine?igshid=1i4sn9j6jaabb>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| Інформаційно-просвітницький, для жінок з діагнозом РМЗ, та інших супутніх онкологічних захворювань, в період лікування та реабілітації | «Завжди жінка» | Журнал | Учасникам конференції, та 18 Регіональним громадським організаціям ВГООІ «Разом проти раку» |
| Інформаційно просвітницька брошура для жінок з діагнозом РМЗ, та іншими онкологічними захворюваннями в період діагностики, лікування та реабілітації. | «Рак не вирок.Життя продовжується. Запитання та відповіді» | Брошюра | 18 Регіональним громадським організаціям ВГООІ «Разом проти раку» |
| Публікації | Разом проти раку | Сторінка Facebook Лариса Лопата | Facebook  Лариса Лопата |
| Публікації | Разом проти раку | Сайт: amazonki.kiev.ua | amazonki.kiev.ua |

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

Продовження додатка

|  |  |
| --- | --- |
| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Пошук спонсорів, залучення волонтерів для проведення аналогічних заходів на місцях учасників, в інших містах України. | Продовжувати поширювати інформацію про захворювання РМЗ, та інших онкологічних захворювань: про його масштаби, фактори ризику, профілактичні обстеження; надавати психологічну та інформаційну підтримку жінок з діагнозом РМЗ, та іншими супутніми онкозахворюваннями, а також пропагувати здоровий спосіб життя, важливість профілактики, діагностики і лікування пухлин молочної залози і похідних онкологічних захворювань за допомогою онлайн-заходів і поширення інформації у соціальних мережах, консультації жінок з РМЗ волонтерами організації та залучення нових партнерів у спільній меті. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Поширення позитивного досвіду учасниць в процесі реалізації програми у соціальних мережах, на електронній сторінці ВГООІ “Разом проти раку”:  http://amazonki.kiev.ua/razom-proty-raku | Поширено відеоролик та пости у соціальних мережах Facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100001792448836, Лопата Лариса-Разом проти раку, та Instagram https://instagram.com/amazonkiukraine?igshid=1i4sn9j6jaabb  Сайт : amazonki.kiev.ua |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**V. Підсумок**

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Привернуто увагу громадськості до профілактики і ранньої діагностики РМЗ та супутніх хвороб репродуктивних органів для своєчасного виявлення і якісного лікування через інтернет-мережу (сайт, Facebook, Instagram). Сформовано навички самообстеження і звернення до фахівців (мамолога, ендокринолога і гінеколога) для ранньої діагностики стану жіночого організму у 373 жінок (17 регіонів), які безпосередньо відвідали інформаційно-просвітницькі заходи «Боротьба з онкологією стосується кожного». Актуалізовано питання турботи про себе і догляд за жіночим здоров’ям шляхом практики психологічної підтримки і кращому розумінню себе у 373 жінок (з них - 312 особи з інвалідністю), які відвідали інформаційно-просвітницькі заходи «Боротьба з онкологією стосується кожного», також вони поінформовані про симптоми РМЗ ,коли варто звернутися до лікарів у попереджені раку молочної залози та супутніх захворювань. Надано психологічну підтримку 125 волонтерам, які надають інформаційну та психологічну підтримку жінкам з діагнозом РМЗ та іншими супутніми захворюваннями. Проінформовано 2500 здорових жінок про захворювання РМЗ, та інших онкологічних захворювань: про його масштаби, фактори ризику, профілактичні обстеження. Надано індивідуальні консультації 51 жінці із онкоінвалідністю. Проведено індивідуальний огляд 50 жінок з онкологічним діагнозом. Всього за час проекту проведено 7 заходів, залучено 21 спеціаліст. Охоплено понад 2600 жінок через соціальні мережі. Підготовлено журнал «Завжди жінка» та розповсюджено учасникам конференції та 18 регіональним представництвам в кількості 1500 шт. Підготовлено брошуру «Рак не вирок. Життя продовжується. Запитання та відповіді» ,розповсюджено в кількості 1500 шт.

Проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав i можливостей жінок та дівчат з інвалідністю (онкохворі). А саме:

- Пропагування здорового способу життя, профілактики, діагностики і лікування пухлин молочної залози і похідних онкологічних захворювань.

-Психологічна та інформаційна підтримка жінок з діагнозом РМЗ, та іншими супутніми онкозахворюваннями.

-Донести до здорових жінок інформацію про захворювання РМЗ, та інших онкологічних захворювань: про його масштаби, фактори ризику, профілактичні обстеження.

Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: -привернуто увагу громадськості до профілактики і ранньої діагностики РМЗ та супутніх хвороб репродуктивних органів для своєчасного виявлення і якісного лікування через інтернет-мережу (Facebook, Instagram, сайт:amazonki.kiev.ua );

-сформовано навички самообстеження і звернення до фахівців (мамолога, ендокринолога і гінеколога) для ранньої діагностики стану жіночого організму у 373 жінок ( 17 регіонів), які, безпосередньо, відвідали інформаційно просвітницькі заходи “Боротьба з онкологією стосується кожного”;

-актуалізовано питання турботи про себе і догляд за жіночим здоров’ям шляхом практики психологічної підтримки і кращому розумінню себе у 373 жінок, які відвідали інформаційно просвітницькі заходи “Боротьба з онкологією стосується кожного”;

-373 жінки, які відвідали інформаційно просвітницькі заходи“Боротьба з онкологією стосується кожного” поінформовані про симптоми РМЗ, коли варто звернутися до лікарів у попередженні раку молочної залози та супутніх захворювань;

-надано психологічну підтримку 125 волонтерам, які надають інформаційну та психологічну підтримку жінкам з діагнозом РМЗ та іншими супутніми онкозахворювання;

-проінформовано (приблизно) 2500 здорових жінок про захворювання РМЗ, та інших онкологічних захворювань: про його масштаби, фактори ризику, профілактичні обстеження.

Впровадження позитивного досвіду: продовжувати поширювати інформацію про захворювання РМЗ, та інших онкологічних захворювань: про його масштаби, фактори ризику, профілактичні обстеження. Надавати психологічну та інформаційну підтримку жінок з діагнозом РМЗ, та іншими супутніми онкозахворюваннями, а також пропагувати здоровий спосіб життя, важливість профілактики ,діагностики і лікування пухлин молочної залози і похідних онкологічних захворювань за допомогою он-лайн заходів і поширення інформації у соціальних мережах ,консультації жінок з РМЗ волонтерами організації та залучення партнерів у спільній меті.

Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Комплекс інформаційно-просвітницьких заходів «Боротьба з онкологією стосується кожного» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту.

Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

-завдяки проекту: зростання рівня обізнаності жіночого населення щодо проблеми РМЗ та супутніх онкозахворювань, важливості ранньої діагностики вплине на вчасне попередження і запобігання онкозахворювань і більш свідоме ставлення до свого жіночого здоров'я, що в свою чергу вплине на зменшення кількості випадків захворювання на останніх стадіях і збільшить кількість випадків одужання і своєчасного лікування;

- надання психологічної підтримки жінкам з онкоінвалідністю сприятиме поліпшенню їх становища в цілому і надання можливості приєднатися до волонтерського руху організації для самореалізації і участі в групах взаємопідтримки.

Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

- взяли участь у проекті 373 учасника із 17 регіонів України, з них - 61 особа без інвалідністі;

- охоплено більше 2 600 осіб через соціальні мережі Facebook та Instagram,сайт amazonki.kiev.ua

- надано психологічну підтримку і практичні поради для онкоінвалідів (50 осіб індивідуально) учасниць заходу з питань догляду і повернення до повноцінного соціального життя

Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу):

149 304,88 грн

Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу):

https://www.facebook.com/profile.php?id=100001792448836, Лопата Лариса-Разом проти раку, та Instagram https://instagram.com/amazonkiukraine?igshid=1i4sn9j6jaabb

Сайт : amazonki.kiev.ua

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Продовжувати поширювати інформацію про захворювання РМЗ, та інших онкологічних захворювань: про його масштаби, фактори ризику, профілактичні обстеження; надавати психологічну та інформаційну підтримку жінок з діагнозом РМЗ, та іншими супутніми онкозахворюваннями, а також пропагувати здоровий спосіб життя, важливість профілактики, діагностики і лікування пухлин молочної залози і похідних онкологічних захворювань за допомогою онлайн-заходів і поширення інформації у соціальних мережах, консультації жінок з РМЗ волонтерами організації та залучення нових партнерів у спільній меті.

Моніторинг здійснювався фахівцями відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту інвалідів та працівниками Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів шляхом участі у заходах онлайн, на основі проміжних, підсумкових та фінансових звітів громадських об’єднань осіб з інвалідністю – переможців конкурсу.