


ОПИС
проекту

Реєстраційний номер у Фонді: № 6318-ВХ-2026 від 13.05.2023 ______________________
1. Мета проекту: «Модель соціальної адаптації молоді з інвалідністю» - здійснення заходів, спрямованих на соціалізацію осіб з інвалідністю через надання соціальної послуги соціальної адаптації з метою залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти. Використання комплексу інструментів соціальної адаптації.
2. Актуальність проекту: в запропонований проект з надання соціальної послуги соціальної адаптації залучаються здобувачі та випускники з особливими потребами закладів професійно-технічної освіти, які потребують постійної підтримки психологічного стану та корекції поведінки в повсякденному житті в дуже важливий момент входження в доросле життя, допомоги в розвитку та формуванні соціальних навичок, умінь, залучення до активної участі у повсякденному житті. Сприяти працевлаштуванню тим, хто має бажання та можливість працювати )
3. Цільова аудиторія програми (проекту, заходу) молодь з інвалідністю; їх законні представники та члени їх родин; профільні фахівці,  представники громадської організації 
4. Очікувані результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (індикатори, показники досягнень):

	Короткострокові
	10 осіб з інвалідністю отримають соціальну послугу соціальної адаптації, що дозволить їм отримати психологічну підтримку, підвищити навички стресостійкості, покращення взаємодії з соціальним оточенням, покращення навичок спілкування, вирішення конфліктних ситуацій; зможуть навчитись продуктивним моделям поведінки, приймати участь в спільних розвиткових та спортивних заходах.

	Довгострокові
	Родини, що виховують молодих осіб з інвалідністю, отримають досвід допомоги і інтеграції в громаду через систему надання соціальних послуг.
Представники з різних регіонів України отримають досвід і знання, необхідні для організації соціальних послуг для молоді з інвалідністю закладів професійно-технічної освіти.


	Кількісні показники досягнення
	10 молодих осіб з інвалідністю,
10 батьків молодих осіб з інвалідністю

	Якісні показники досягнення
	Проєкт підвищує компетенцію громадських організацій осіб з інвалідністю, з питань захисту прав, організації та надання соціальних послуг.
Сприяти розповсюдженню знань і досвіду про соціальні послуги серед здобувачів з особливими потребами закладів професійно-технічної освіти.
Допомогти молоді адаптуватись в учбовий процес. Покращити емоційний та психологічний стан, комунікаційні якості. Створення спільноти.


__________________________________________________________________
(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) 
та користь від виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу), у тому числі зазначається
 вплив програми (проекту, заходу) на жінок і чоловіків)

5. Учасники програми (проекту, заходу)

	Порядковий номер
	Найменування заходу
	Кількість учасників, залучених до заходу

	
	
	планові показники

	
	
	усього учасників,
з них жінок
	усього учасників — осіб з інвалідністю3,
з них жінок
	усього учасників — тимчасово переміщених осіб4,
з них жінок

	
	Надання послуги соціальної адаптації
	20\10
	10\3
	0



6. Кількість осіб, яких планується охопити виконанням (реалізацією програми (проекту, заходу)Заплановано участь 10 учасників — осіб з інвалідністю і 10 супроводжуючих їх осіб/батьків.
7. План виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

	Етапи реалізації
	Завдання
	Опис заходів для здійснення етапу
	Строк реалізації етапу
	Відповідальний виконавець
(прізвище, ім’я та посада)

	Підготов-чий
	Забезпечення підготовки виконання проекту
	Формування робочої команди проєкту, інформування громадськості про реалізацію проєкту, проведення соціального опитування, набір учасників проекту. Презентація проекту молоді з особливими потребами та їх батькам. Налагодження комунікації з цільовою групою.  Оформлення ,збір необхідної документації для формування особових справ учасників проекту. Відновлення співпраці з Держказначейством та обслуговуючим банком.

	липень-серпень
	Абашев Р.Р

	основний
	Реалізація заходів соціальної адаптації
	1.Проведення 12 практичних занять з курсу гарденотерапії та арт-терапії майстрами інлюзивного виробничого навчання.
2.Проведення 12 занять курсу «Петанк з ветеранами» на уроках фізичної культури в закладі професійнойно-технічної освіти. Формування команди та участь в Турнірі ветеранів.
3.Проведення 12 занять навчального курсу «Кібершкола». Створення фізкультурно-спортивного клубу. Проведення Турніру.
4. Організація туристичних заходів
- трамвай-кафе в Пущу-Водицю
- автобус в контактний зоопарк «12 місяців».
5.Організація святкового заходу до Дня Миколая в театрі.
6.Проведення он-лайн вебінарів:
- «Соціальні послуги» разом з Управлінням соціального захисту та ветеранськрої політики Подільського району м Києва; -«Працевлаштування осіб з інвалідністю» разом з Київським міським центром зайнятості. Обзор вакансій для осіб з інвалідністю Центру зайнятості та рекрутингових компаній»;
- «Соціальне підприємство як форма працевлаштування осіб з інвалідністю».
	Вересень листопад
	Абашев Р.Р

	заключний
	Забезпечення завершення проекту
	Аналіз результатів, моніторінг, звітування
	грудень
	Абашев Р.Р.



8. Способи інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, веб-сайт, сторінки соціальних мереж, строки та методи інформування громадськості) на сайті організації irst.org.ua та сторінці фейсбук https://www.facebook.com/groups/766810203428635 _.

9. Юридичні особи, яких планується залучити до участі у реалізації проекту (адреса, номер телефону, контактна особа із зазначенням посади, спосіб участі, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)
1. Київський професійний коледж технологій та дизайну. Зам Директора Швець Ірина
2. Київський столичний університет імені Бориса Грінченка, зав кафедри психології Литвиненко Олена
         3. Київський міський центр зайнятості, заст. начальника Мушинська Людмила.

10. Обґрунтування кількості послуг і товарів (у тому числі тих, що залучатимуться за рахунок власного внеску інституту громадянського суспільства) з урахуванням діючих цін і тарифів на товари та послуги, особливостей програми (проекту, заходу) та принципу економного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх використання) 
1) Оплата праці основного та допоміжного персоналу, який безпосередньо залучений до надання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів з урахуваннями середнього показника на ринку праці України з дотриманням принципу максимально економного і раціонального використання бюджетних коштів на суму 150 000 грн.
2) Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування із заробітної плати основного та допоміжного персоналу, який безпосередньо залучений до надання послуги за ставкою від загального фонду оплати праці основного та допоміжного персоналу, який безпосередньо залучений до надання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів і сумі 16692 грн. 
3) Супутні роботи та послуги, які закуповуються для надання соціальної послуги на суму 198 000 грн. 
За рахунок бюджетного фінансування:
- «Курс гарденотерапії та арт-терапії» 12 практичних занять майстрів інклюзивного виробничого навчання. - 96 000 грн;
- «Навчальний курс петанк з ветеранами» 12 практичних занять на уроках фізкультури в Київському професійному коледжі технологій та дизайну за участю представників Федерації петанку України. Формування команди та створення Фізкультурно-спортивного клубу на базі коледжу. Участь в Турнірі ветеранів - 84 000 грн;
- Оргінізація екскурсій трамвай-кафе в Пущу-Водицю та автобус в контактний зоопарк «12 місяців» - 40 000 грн;
За рахунок власних коштів на умовах співфінансування
- 12 групових занять навчального курсу «Кібершкола» на базі мережі кіберклубів «Кіберіон», за підтримки Федерації кіберспорту України. Проведення підсумкового турніру 
- 84 000 грн;
- Організація заходу до Дня Миколая в театрі - 10 000 грн;
4) Бухгалтерські послуги проекту 6 місяців по 3000 грн в місяць за рахунок бюджетних коштів - 18 000,00 грн.
11. Інформація про рівень кадрового (працівники, волонтери тощо), матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначити, які заходи здійснюватимуться інститутом громадянського суспільства)
Для реалізації проєкту організація має досвід організації і проведення заходів з надання соціальної послуги соціального супроводу при працевлаштуванні для цієї  цільової групи на базі Центру комплексної реабілітації Дніпровського району м Києва Організація має власні інтернет-ресурси - сайт та сторінку в соцмережі фейсбук для інформування населення та розповсюдження інформації.

12. Перспективи подальшого використання результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) 
Проект соціальної адаптації як модель підтримки молоді з особливими потребами в дуже важливий час входження в доросле життя.

13. Додаткові матеріали, які засвідчують спроможність інституту громадянського суспільства виконати (реалізувати) програму (проект, захід)6. Організація має підтверджений практичний досвід успішного виконання бюджетних т програм та проектів, в т.ч. і в галузі надання соціальних послуг У 2023р. отримано Подяку Міністра соціальної політики України за вагомий внесок у розвиток системи соціальних послуг.

	Керівник інституту громадянського суспільства
	
	
	
	

	
	
	(підпис)
	
	(власне ім’я та прізвище)


_________________
1 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.
2 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.
3 Заповнюється у разі потреби.
4 Заповнюється у разі потреби.
5 Обов’язково додається лист-підтвердження.
6 За наявності.
Примітка. Загальний обсяг опису програми (проекту, заходу) не повинен перевищувати 30000 знаків.
	Сторона 1
Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю 
Юридична адреса:
04070, м. Київ, вул. Фролівська, буд.6/8, корпус 15А
Фактична адреса :
м. Київ, 04070 , вул. Боричів Тік, 28
код ЄДРПОУ  00034163 
doc_fszi@ispf.gov.ua
Генеральний директор Музиченко В.В.   


Сторона 2
Громадська організація Всеукраїнська громадська організація осіб з інвалідністю “Інститут реабілітації та соціальних технологій»
м. Київ, Кловський узвіз 5, н/п 71
ЄДРПОУ 36519984
abashevrr@gmail.com 
Голова Абашев Р.Р.	  

Сторона 3
Київське міське відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю 
03150, м. КИЇВ, вул. Велика Васильківська, буд. 104 
код ЄДРПОУ 22869098
kyivmisto@ispf.gov.ua
Керівник Цимбалюк М. С.
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