|  |
| --- |
| Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020, наказ Фонду № 102 від 17.11.2020 |

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ**

**І. Загальна інформація про програму (проект, захід)**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва програми (проекту, заходу) | Відкритий навчальний семінар для осіб з інвалідністю зі слуху -інструкторів та тренерів за стандартом FIDE (Міжнародної шахової федерації) щодо розвитку і організації з шахів |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю | Всеукраїнська громадська організація Спортивна федерація глухих України |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | 1. Сприяння забезпеченню для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення доступу до фізичного оточення, транспорту, інформаційно- комунікаційних систем і технологій, послуг.2. Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.3. Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації права на працю на рівні з іншими. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | 28-30 жовтня 2020 року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  | Загальнодержавний (всеукраїнський) рівень. |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині ‒ заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій ‒ шляхи виконання (реалізації) | Створення необхідних умов для організації та розвитку шахів та інших видів спорту відповідно до міжнародного рівня серед осіб з інвалідністю зі слуху, шляхом проведення семінару за стандартом FIDE (міжнародної шахової федерації). |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  | Проблема недостатньої кваліфікації осіб з порушенням слуху є актуальної та такою, що відповідає викликам часу. В Україні відсутні спеціалізовані семінари спортивного профілю за участю перекладачів жестової мови. Завдяки програмі, збільшиться відсоток осіб з інвалідністю, які зможуть обслуговувати заходи вищого рівня відповідно до міжнародних стандартів. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) |  Проведення навчального семінару для осіб з інвалідністю зі слуху - інструкторів та тренерів за стандартом FIDE (Міжнародної шахової федерації) щодо розвитку і організації шахів |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 94 909,22 |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 72 214,74 |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 22 694,48 |

Продовження додатка

**II. Завдання програми (проекту, заходу)**

|  |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| Завдання реалізується у вигляді заходу шляхом проведення одноразового навчального семінару та організацій надання послуг його перекладу жестовою мовою. | Семінар із синхронним перекладом на українську жестову мову та на міжнародну жестову мову. | 1)отримання кваліфікації та сертифікації ліцензій інструкторів-тренерів (4-5 осіб з інвалідністю зі слуху)2) підвищення кваліфікації і отримання знань щодо розвитку і організації спортивних заходів відповідно до міжнародних стандартів (25 осіб з інвалідністю зі слуху)3) вивчення і обмін досвідом щодо спортивної діяльності глухих організацій з 5 іншими закордонними країнами (Англія, Італія, Угорщина, Узбекистан, Швеція) | Потрібний рівень виконання завдань на отримання ліцензій були виконано та право працювати під егідою FIDE в якості тренерів та інструкторів.Учасники з 8 регіонів України отримали досвід з розвитку та організації шахів, зокрема використання сучасних технологій в індивідуальних та групових занять з дітьми і студентами у будь якій іншій сфері та видів спортуУчасники обміняли досвідом роботи державної підтримки спорту осіб з інвалідністю та громадської роботи в Україні та Швеції. |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**ІІІ. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та / або якісному вимірі) | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
|  | 28-30 жовтня 2020 рокуУкраїна, Київ, вул. А. Малишка, 1готель Братислава, конференц зал Міленіум | Відкритий навчальний семінар для осіб з інвалідністю зі слуху -інструкторів та тренерів за стандартом FIDE (Міжнародної шахової федерації) щодо розвитку і організації з шахів | 1. Проведення навчального семінару для осіб з інвалідністю зі слуху - інструкторів та тренерів за стандартом FIDE (Міжнародної шахової федерації) щодо розвитку і організації шахів2. Обмін досвідом між учасниками семінару.3. Проведення іспиту для отримання ліцензії інструктора-тренера FIDE | Набуття нових знань та навичок учасниками семінару.Успішне отримання ліцензій за підсумками семінару. | 1) отримання кваліфікації та сертифікації ліцензій інструкторів-тренерів (4-5 осіб з інвалідністю зі слуху)2) підвищення кваліфікації і отримання знань щодо розвитку і організації спортивних заходів відповідно до міжнародних стандартів (25 осіб з інвалідністю зі слуху)3) вивчення і обмін досвідом щодо спортивної діяльності глухих організацій з 5 іншими закордонними країнами (Англія, Італія, Угорщина, Узбекистан, Швеція) | Умови виконано повністю. Заявлена попередньо кількість учасників отримала ліцензії.Умови (14 чоловік) частково виконано, замість 25 запланованих внаслідок антикоронавірусних заходів.Умови виконано частково. Із запланованих 5 закордонних учасників прибув тільки представник із Швеції. Інші через ситуацію із пандемією не змогли виїхати зі своїх країн. |

 (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії | Фактичні показники цільової аудиторії |
| Представники  | Кількість | Представники  | Кількість |
| Очікується участь представників з 7 регіонів (Донецька, Дніпропетровська, Київська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Харківська та м.Київ). Семінар має відкритий статус для міжнародних слухачів. У разі позитивного міжнародного транспортного сполучення – можлива участь ще 5 іноземних осіб з інвалідністю зі слуху за їх рахунок. |  25 осіб з інвалідністю зі слуху |  набуто нові знання та навички учасниками семінару отримано ліцензії за підсумками семінару 4 учасники  |  14 чол. (2 чол. – “FIDE тренер” і 2 чол. “FIDE інструктор”). |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв’язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

Продовження додатка

|  |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Фактичні показники  |
| Найменування  | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  | Найменування  | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  |
| ICCD (Міжнародний шаховий комітет глухих) | Філіп Гарднер, президент ICCD, phillip.gardner@hotmail.com Контроль за проведенням заходу | Міжнародний шаховий комітет глухих ICCD (England, 13 Broadwater Dale, letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 3HQ) Міжнародна шахова федерація FIDE (Switzerland, 1007 Lausanne, Avenue de Rhodanie 54, 41 21 6010039) Федерація шахів України (м. Київ, вулиця Пушкінська, 45/2, офіс 22, 044 2354549) |  Контроль за проведенням заходу |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)

Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу)

Відсутні

(зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об’єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

**ІV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)**

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення  | Назва інформаційного джерела  | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| Публікація  | Seminar from 28-30 October 2020 | Офіційний сайт FIDE | ICCD FIDE Trainer |
| Анонс | Навчальний семінар для осіб з інвалідністю зі слуху | Офіційний сайт СФГУ | Офіційний сайт СФГУ |  |
| Публікація | Навчальний семінар для осіб з інвалідністю зі слуху | Соціальна сторінка у Facebook СФГУ | Facebook СФГУ |
| Публікація | Відкритий навчальний семінар для осіб з інвалідністю зі слуху | Офіційний сайт СФГУ | Офіційний сайт СФГУ |
| Публікація | Відкритий навчальний семінар для осіб з інвалідністю зі слуху | Соціальна сторінка у Facebook СФГУ | Соціальна сторінка у Facebook СФГУ |
| Публікація | Open chess development and organizing seminar FIDE for the deaf instructors and coaches | Kyiv, Ukraine | Офіційний сайт ICCD | Офіційний сайт ICCD |

 (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

Продовження додатка

|  |
| --- |
| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування  |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Отримання ліцензії тренерів-інструкторів FIDE дають можливість особам з інвалідністю нарівні зі здоровими людьми представляти та брати участь у заходах з шахів під егідою FIDE (міжнародної шахової федерації) за власні кошти або відряджуючих організацій.Отриманні знання для учасників семінару дозволить підвищити рівень організації спортивних заходах всіх рівнів (починаючи з дитячого регіонального до дорослого міжнародного). | Отримання ліцензії тренерів-інструкторів FIDE дають можливість особам з інвалідністю нарівні зі здоровими людьми представляти та брати участь у заходах з шахів під егідою FIDE (міжнародної шахової федерації) за власні кошти або відряджуючих організацій.Отриманні знання для учасників семінару дозволить підвищити рівень організації спортивних заходах всіх рівнів (починаючи з дитячого регіонального до дорослого міжнародного). |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |
| --- |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Не заплановано  | Анонси заходу на сайті СФГУ (deafsport.org.ua) та соціальній сторінці Facebook СФГУ, офіційному сайті FIDE були опубліковані завчасно.Переклад всього заходу для осіб з інвалідністю зі слуху супроводжувався українською жестовою мовою та міжнародною жестовою мовою. Також були присутні глядачі онлайн. |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**V. Підсумок**

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

1) отримання кваліфікації та сертифікації ліцензій інструкторів-

тренерів (4-5 осіб з інвалідністю зі слуху)

2) підвищення кваліфікації і отримання знань щодо розвитку і організації спортивних заходів відповідно до міжнародних стандартів (25 осіб з інвалідністю зі слуху)

3) вивчення і обмін досвідом щодо спортивної діяльності глухих організацій з 5 іншими закордонними країнами (Англія, Італія, Угорщина, Узбекистан, Швеція)

Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам:

ВГО відповідно до запланованої мети здійснено:

- отримано кваліфікації та сертифікації ліцензій інструкторів-тренерів 4 особами з інвалідністю зі слуху, з них:, 2 - «FIDE тренер»; 2 - «FIDE інструктор»;

-підвищено кваліфікацію і отримано знання щодо розвитку і організації спортивних заходів відповідно до міжнародних стандартів (14 (із запланованих 25 осіб) осіб з інвалідністю зі слуху). Учасники із 8 регіонів України отримали досвід з розвитку та організації шахів, зокрема використання сучасних технологій в індивідуальних та групових занять з дітьми і студентами у будь-якій іншій сфері та видів спорту;

-вивчення і обмін досвідом щодо спортивної діяльності глухих організацій з іншими закордонними країнами, зокрема з представником Швеції. Отримання кваліфікації тренерів-інструкторів FIDE дають можливість особам з інвалідністю нарівні зі здоровими людьми представляти та брати участь у заходах з шахів під егідою FIDE (Міжнародної шахової федерації) за власні кошти або відряджуючих організацій. Отримані знання для учасників семінару дозволить підвищити рівень організації спортивних заходах всіх рівнів (починаючи з дитячого регіонального до дорослого міжнародного). Захід проводився за підтримки Міжнародного шахового комітету глухих ICCD, Міжнародної шахової федерації FIDE, Федерації шахів України.

Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Потрібний рівень виконання завдань на отримання ліцензій були виконано та право працювати під егідою FIDE в якості тренерів та інструкторів.

Учасники з 8 регіонів України отримали досвід з розвитку та організації шахів, зокрема використання сучасних технологій в індивідуальних та групових занять з дітьми і студентами у будь якій іншій сфері та видів спорту.

Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Завдяки семінару набуто нові знання та навички учасниками семінару (14 чол.).

Успішно отримано ліцензії за підсумками семінару 4 учасники (2 чол. – “FIDE тренер” і 2 чол. “FIDE інструктор”).

Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу):

63 688,65 грн

Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу):

Офіційний сайт FIDE, Офіційний сайт СФГУ, Соціальна сторінка у Facebook СФГУ, Офіційний сайт ICCD.

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Отримання ліцензії тренерів-інструкторів FIDE дають можливість особам з інвалідністю нарівні зі здоровими людьми представляти та брати участь у заходах з шахів під егідою FIDE (міжнародної шахової федерації) за власні кошти або відряджуючих організацій.

Отриманні знання для учасників семінару дозволить підвищити рівень організації спортивних заходах всіх рівнів (починаючи з дитячого регіонального до дорослого міжнародного).

Моніторинг здійснювався фахівцями відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту інвалідів та працівниками Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів шляхом участі у заходах онлайн, на основі проміжних, підсумкових та фінансових звітів громадських об’єднань осіб з інвалідністю – переможців конкурсу.