|  |
| --- |
| Додаток  до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020,  наказ Фонду № 102 від 17.11.2020 |

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ**

**І. Загальна інформація про програму (проект, захід)**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва програми (проекту, заходу) | Інклюзивний, навчально-розвиваючий захід online «Читаймо разом!» |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю | Громадська спілка всеукраїнська ліга організацій осіб з інвалідністю по зору «Сучасний погляд» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння забезпеченню реалізації права на освіту осіб з інвалідністю шляхом впровадження підтримки інклюзивного навчання на усіх рівнях освіти. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Вересень-грудень 2020 |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Загальнодержавний |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині ‒ заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій ‒ шляхи виконання (реалізації) | Створення рівних умов доступу, дітям з інвалідністю, до творів сучасних світових авторів шляхом видавництва книг за принципом універсального дизайну, задля розвитку грамотної, розумної, освітченої нації. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | В рамках впровадження інклюзивної освіти в Україні, продовжує існувати психологічний бар’єр між усіма соціальними групами даного процесу, діти, батьки, вчителі. Також зі збільшенням аудіолітератури, яку читають діти з глибокими порушеннями зору замість читання на дотик, їх рівень грамотності, освітченості, розвитку суттєво знижується. Необхідно поступово створювати комфортні умови для руйнації усіх перешкод, об’єднавши соціальні групи дітей для читання разом сучасних бестселерів Світової художньої літератури, об’єднавши їх в подальші групи для обговорення. Забезпечити доступ дітей з інвалідністю до творів сучасних світових авторів, надрукованих за принципом універсального дизайну. Популяризувати шрифт Л. Брайля і розвивати свідоме покоління грамотних, освітчених, розумних дітей. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | З метою створення рівних умов доступу, дітям з інвалідністю, до творів сучасних світових авторів запроваджено виготовлення книг за принципом універсального дизайну з серії сучасного світового бестселера авторів Ерін Гантер - «Коти-вояки», 6 книг, 140 екземплярів; проведення презентації серії книг «Коти-Вояки»; проведення мотиваційних online-клубів «Читаймо разом» з долученням учнів молодшого, середнього і старшого шкільного віку з інвалідністю по зору, їх батьки і працівники навчальних закладів. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 530 584,00 |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 421 424,00 |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 109 160,00 |

**II. Завдання програми (проекту, заходу)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | | Фактичні показники | |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1.Підготувати та надрукувати інклюзивні книги серії «Коти-вояки».  2.Розповсюдити книги у спеціалізованих навчальних закладах та бібліотеках.  3.Провести онлайн презентацію та мотиваційні заходи.  4.Сприяти активізації процесу долучення дітей з глибокими порушеннями зору до участі у публічному обговоренні книг серед однолітків, батьків, у спільнотах у соціальних мережах, долучення дітей до всесвітнього руху «котофанів». | 1.Технічна та творча обробка текстів книг для адаптації їх до друку шрифтом Брайля та збільшеним шрифтом. За допомогою спеціальних програмно-технічних комплексів буде відбуватися переведення пласкодрукованого шрифту у макет для друку шрифтом Брайля з подальшим редагуванням для зручності читання й уникнення помилок.  2.Передача книг у бібліотеки спеціалізованих шкіл для дітей з глибокими порушеннями зору, інклюзивних навчальних закладів, інклюзивних бібліотек у всіх регіонах України особисто представниками місцевих осередків ГС «Сучасний погляд».  3.Проведення онлайн презентації серії книг «Коти-вояки» за участі представників видавництва, яке має ексклюзивні права на розповсюдження книг на території України, журналістів, інших зацікавлених осіб. Захід відбудеться з додержанням усіх необхідних санітарно-гігієнічних та протиепідеміологічних норм. Проведення онлайн низки мотиваційних заходів для стимулювання зацікавленості дітей з глибокими порушеннями зору до читання книг шрифтом Брайля за участі викладачів спеціалізованих шкіл та тифлопедагогів.  4.Розповсюдження інформації щодо онлайн ресурсів, де читачі з порушеннями зору можуть спілкуватися з поціновувачами світового бестселера – серії книг «Коти-вояки». | 1.Підготувати та надрукувати інклюзивні книги серії «Коти-вояки».  2.Розповсюдити книги у спеціалізованих навчальних закладах та бібліотеках.  3.Провести онлайн презентацію та мотиваційні заходи.  4.Сприяти активізації процесу долучення дітей з глибокими порушеннями зору до участі у публічному обговоренні книг серед однолітків, батьків, у спільнотах у соціальних мережах, долучення дітей до всесвітнього руху «котофанів». | 1. Виготовлення книг за принципом універсального дизайну з серії сучасного світового бестселера авторів Ерін Гантер - «Коти-вояки», 6 книг, 140 екземплярів  2 Пересилка готових книг по усім закладам, формування списку закладів для пересилки.  3. Проведення презентації серії книг «Коти-Вояки». Проведення мотиваційних online-клубів «Читаймо разом!»  4 Проведено 3 онлайн-засідання «читацьких клубів» серії книг «Коти-вояки», виготовлених за принципами універсального дизайну. Долучення дітей з глибокими порушеннями зору до участі у публічному обговоренні книг підвищує рівень порозуміння між однолітками у інклюзивних групах, зростання уваги до недостатності літератури, надрукованої за принципами універсального дизайну, підвищення загальної грамотності, освіченості та комунікабельності дітей з інвалідністю. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**ІІІ. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та / або якісному вимірі) | | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Підготовчий етап. | 1-10 вересня 2020 р. м. Київ | Формування команди фахівців. | Проведення переговорів і заключення договорів для виконання проекту. Буде сформовано команду спеціалістів для якісної реалізації проекту. | Проведено логістику, підготовлено угоди для підпису з надавачами послуг та придбання предметів та матеріалів. | Проведення технічної обробки тексту книги (адаптація та макетування текстів). | До реалізації залучені кваліфіковані фахівці з макетування текстів шрифтом Брайля, тифлопедагоги, філологи, викладачі. Окремі видавництва, які здійснюють рельєфно-крапковий друк, брошурують внутрішні блоки книг та виготовляють обкладинки. Також залучено кваліфікованих спеціалістів для адаптації рельєфних малюнків. |
| Основний етап. | 10 вересня – 1 грудня 2020 р. м. Київ та Харків | Виготовлення книг | Буде зроблено: макетування та друк текстів рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, адаптація рельєфних контрастних малюнків. | Виготовлення книг за принципом універсального дизайну з серії сучасного світового бестселера авторів Ерін Гантер - «Коти-вояки. Збір інформації, статистика, формування групи учасників проекту.». | Макетування та друк текстів рельєфно-крапковим шрифтом Брайля, адаптація рельєфних контрастних малюнків, верстка та друк текстів пласким збільшеним шрифтом, ілюстрація та виготовлення обкладинок, брошурування книг. | Технічна обробка текстів книг. Книги надруковані рельєфно-крапковим шрифтом Брайля і направлені на вичитку і редагування. |
|  | Січень 2020 р., 24 області України | Пересилка книг по усім закладам. | Пересилка книг по усім закладам, формування списку закладів для пересилки. | Книги відправлені в 25 навчальних закладів та бібліотек. | Усі книги будуть відправлені в 25 навчальних закладів та бібліотек. Інформація про наявність даної книги в певному регіоні і закладі буде розповсюджена в соціальних мережах і на сайті організації. | Передача книг у бібліотеки спеціалізованих шкіл для дітей з глибокими порушеннями зору, інклюзивних навчальних закладів, інклюзивних бібліотек у всіх регіонах України представниками місцевих осередків ГС «Сучасний погляд» та поштовою пересилкою. Дані книги знайдуть своїх читачів і діти познайомляться з творами сучасних світових авторів. |
|  | Листопад 2020 р. | Проведення презентації серії книг «Коти-Вояки». | Проведення презентації серії книг за участю дітей з більшості регіонів України. | Проведення презентації серії з 6 книг Світового сучасного бестселеру з використанням авторського права, авторів Ерін Гантер Коти-вояки: «На волю!», «Вогонь і крига», «Ліс таємниць», «Здіймається буря», «Небезпечний шлях», «Темні часи». Проведення 3 мотиваційних online-клубів «Читаймо на рівних» для дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку. | Проведення мотиваційних online-клубів «Читаймо разом» Залучені фахівці тифлопедагоги, викладачі, психологи, системний адміністратор. | Забезпечення осіб з інвалідністю по зору книгами надрукованими за принципом універсального дизайну, популяризація шрифту Брайля, стимулювання дітей до читання і розвиток їх комунікації в процесі обговорення книги з їх зрячими однолітками. |
| Підсумковий етап. | Січень 2020 р., м. Київ | Завершальний етап проекту. | Підведення підсумків проекту, здача фінансових та інших звітів. | Результати реалізації проекту розміщено на офіційній сторінці ГС «Сучасний погляд» у соціальній мережі Facebook, при зацікавленості з боку ЗМІ – у регіональних та всеукраїнських масс-медіа. | Позитивна здача фінансових та інших звітів, повне фінансове закриття проекту. | Отримання практичної оцінки позитивної реалізації проекту. |

Не повністю завершено виготовлення інклюзивних книг (700 шт.) серії «Коти-вояки» у зв’язку з тимчасовим припиненням проведення платежів державним казначейством України. Це, в свою чергу, поки не дозволило відправити книги адресатам. Платежі були проведені у останні дні року 23 та 28 грудня, через що остаточне виготовлення, розповсюдження книг та подання звітних документів про виконання проєкту відбулося у січні 2021 року (лист ГС «Сучасний погляд» від 19.01.2021 № 9/1).

(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії | | Фактичні показники цільової аудиторії | |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Цільовою аудиторією будуть діти шкільного віку з глибокими порушеннями зору та їх зрячі однолітки. | Всього: 1600 осіб.  Діти з інвалідністю: 1500 осіб. | В результаті проєкту було охоплено 24 області України. | Загальне охоплення дітей різних вікових груп з інвалідністю по зору: 1600 осіб. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв’язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | | Фактичні показники | |
| Найменування | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Ресурсний центр безбар’єрна Україна  ФОП Ізюмський  Рівненський відокремлений підрозділ «Всеукраїнської громадської організації «Генерація успішної дії»  ВХМТ «Служіння незрячим» | Виготовленя обкладинки книг, брошурування книг.  Виготовленя та друк внутрішніх блоків надрукованих пласким шрифтом.  Виконавець в редагуванні текстів шрифтом Брайля, співорганізатор мотиваційних online-клубів «Читаймо разом!».  Виконавець у проведенні мотиваційних online-клубів «Читаймо разом!». | Відокремлений підрозділ Всеукраїнської громадської організації людей з інвалідністю по зору «Генерація успішної дії» у Рівненській області | Редагування текстів шрифтом Брайля, співорганізатор мотиваційних online-клубів «Читаймо разом!». |

До реалізації залучені кваліфіковані фахівці з макетування текстів шрифтом Брайля, тифлопедагоги, філологи, викладачі. Окремі видавництва, які здійснюють рельєфно-крапковий друк, брошурують внутрішні блоки книг та виготовляють обкладинки. Також залучено кваліфікованих спеціалістів для адаптації рельєфних малюнків. Залучені фахівці тифлопедагоги, викладачі, психологи, системний адміністратор

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)

Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу):

Невчасне виконання запланованих показників пов’язано з тимчасовим припиненням проведення платежів державним казначейством України. Це, в свою чергу, не дозволило вчасно повністю виконати та завершити заходи, які передбачені в рамках проекту. Платежі були проведені в останні дні грудня 2020 року, через що остаточне виготовлення, розповсюдження книг та звітування щодо реалізації проекту відбулося у січні 2021 року.

(зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об’єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

**ІV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)**

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Заходи за проєктом постійно висвітлюються на сторінці ГС «Сучасний погляд» у соціальній мережі Facebook:

<https://www.facebook.com/NGU.Contemporary.View/?ref=bookmarks>

Окрім того, інформацію про заходи за проєктом було поширено на сторінці видавництва «АССА»:

<https://www.facebook.com/acca.publishinghouse/posts/2849066945366347>

Також новину про заходи за проєктом поширено на сайті Національної Асамблеї людей з інвалідністю України:

<https://naiu.org.ua/inklyuzyvnyj-navchalno-rozvyvayuchyj-proyekt-chytajmo-razom/>

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
|  |  |  |  |

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Дані заходи та друк книг за принципом універсального дизайну ГС «Сучасний погляд» планує проводити і надалі. | Дані заходи та друк книг за принципом універсального дизайну ГС «Сучасний погляд» планує проводити і надалі. З 2014 року кожного року ГС «Сучасний погляд» видає 2-4 книги рельєфно-крапковим шрифтом за системою Брайля, тому планує продовжувати свою діяльність і в подальшому. На сьогодні вже розпочали проводити читацькі online-клуби для дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку. Вже є домовленості з дітьми, батьками, працівниками навчальних закладів про проведення даних клубів на традиційній основі, а саме 1 раз на 3 тижні. Заплановано проведення цих заходів до грудня 2021 року. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Про позитивний досвід та успішні кейси за результатами реалізації проекту буде повідомлено на офіційній сторінці ГС «Сучасний погляд» у соціальній мережі Facebook, при зацікавленості з боку ЗМІ – у регіональних та всеукраїнських мас-медіа. | Про позитивний досвід та успішні кейси за результатами реалізації проекту поінформовано на офіційній сторінці ГС «Сучасний погляд» у соціальній мережі Facebook. Досягненнями втілення проекту є забезпечення рівного доступу до читання світових бестселерів серії «Коти-вояки» разом усіх дітей шкільного віку з порушеннями зору. Читання даних книг надає можливість для спільного обговорення даної книги з своїми однолітками без інвалідності, дозволяє читати разом з усіма членами родини. Забезпечення закладів освіти в 24 регіонах України книгами надрукованими за принципом універсального дизайну, сучасного світового бестселеру Коти-Вояки. Популяризація шрифту Брайля для освіти дітей з глибокими порушеннями зору в процесі інклюзивної освіти. Розвиток грамотної, освітченої, розумної нації. Створення умов для спілкування між дітьми з різних регіонів, об’єднавши їх в інклюзивні групи. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**V. Підсумок**

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Досягненнями втілення проєкту є забезпечення рівного доступу до читання разом усіх дітей шкільного віку з порушеннями зору творами сучасних світових авторів з серії «Коти вояки». Читання даних книг надасть можливість для спільного обговорення даної книги з своїми однолітками без інвалідності, дозволяє читати разом з усіма членами родини. Учасники проєкту долучаються до фан-клубу кота-вояка Рудько в соціальних мережах. Якісними показниками стало забезпечення 25 закладів книгами надрукованими за принципом універсального дизайну, навчання грамотності та освіченості, об’єднання дітей в інклюзивні групи для підвищення рівня комунікації за допомогою прочитаних книг.

Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам:

В результаті впровадження проєкту було охоплено 24 області України, біля 1600 дітей різних вікових груп, з інвалідністю по зору та порушеннями зору. видано 6 книг, 140 екземплярів, 700 штук, серії Коти-вояки «На волю!» 75 шт, «Вогонь і крига» 125 шт, «Ліс таємниць» 125 шт, «Здіймається буря» 125 шт, «Небезпечний шлях» 125 шт, «Темні часи» 125 шт. Усі книги були відправлені в 25 спеціалізованих навчальних закладів та бібліотек. Проведено online-презентації серії книг «Коти-Вояки» та три мотиваційних online-клубів «Читаймо разом», як передбачено в описі проєкту.

Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Інклюзивний, навчально-розвиваючий захід online «Читаймо разом» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту.

Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Соціальний ефект складається з привернення уваги суспільства до наявності людей (дітей) з інвалідністю по зору, проблеми недостатності сучасних якісних всесвітньо відомих книг, виготовлених за принципами універсального дизайну, створення онлайн інклюзивного середовища для дітей на підґрунті їх любові до читання. В результаті реалізації проєкту було видано 700 книг за принципами універсального дизайну, які будуть спрямовані у інклюзивні бібліотеки та бібліотеки спеціальних навчальних закладів у всіх 24 регіонах України. Під час проведення 3 онлайн-засідань «читацьких клубів» та презентації першого циклу серії книг «Коти-вояки», виготовлених за принципами універсального дизайну, до заходів долучено біля 1600 дітей різних вікових груп з інвалідністю по зору та порушеннями зору.

До якісних показників відносяться підвищення рівня порозуміння між однолітками у інклюзивних групах, зростання уваги до недостатності літератури, надрукованої за принципами універсального дизайну, підвищення загальної грамотності, освіченості та комунікабельності дітей з інвалідністю.

Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Цільовою аудиторією проєкту є діти шкільного віку, учні молодшого, середнього і старшого шкільного віку з інвалідністю по зору, їх батьки і працівники навчальних закладів з глибокими порушеннями зору та їх зрячі однолітки.

Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу):

373 479,00 грн.

Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу):

Заходи за проєктом постійно висвітлюються на сторінці ГС «Сучасний погляд» у соціальній мережі Facebook:

<https://www.facebook.com/NGU.Contemporary.View/?ref=bookmarks>

Окрім того, інформацію про заходи за проєктом було поширено на сторінці видавництва «АССА»:

<https://www.facebook.com/acca.publishinghouse/posts/2849066945366347>

Також новину про заходи за проєктом поширено на сайті Національної Асамблеї людей з інвалідністю України:

<https://naiu.org.ua/inklyuzyvnyj-navchalno-rozvyvayuchyj-proyekt-chytajmo-razom/>

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Дані заходи та друк книг за принципом універсального дизайну ГС «Сучасний погляд» планує проводити і надалі. З 2014 року кожного року ГС «Сучасний погляд» видає 2-4 книги рельєфно-крапковим шрифтом за системою Брайля, тому планує продовжувати свою діяльність і в подальшому. На сьогодні вже розпочали проводити читацькі online-клуби для дітей молодшого, середнього і старшого шкільного віку. Вже є домовленості з дітьми, батьками, працівниками навчальних закладів про проведення даних клубів на традиційній основі, а саме 1 раз на 3 тижні. Заплановано проведення цих заходів до грудня 2021 року.

Моніторинг здійснювався фахівцями відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту інвалідів та працівниками Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів шляхом участі у заходах онлайн, на основі проміжних, підсумкових та фінансових звітів громадських об’єднань осіб з інвалідністю – переможців конкурсу.