|  |
| --- |
| Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020, наказ Фонду № 102 від 17.11.2020 |

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ**

**І. Загальна інформація про програму (проект, захід)**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва програми (проекту, заходу) | «Мій успіх» |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю | Громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння зайнятості осіб з інвалідністю та реалізації прав на працю на рівні з іншими;  Сприяння формуванню якісної системи соціального захисту осіб з інвалідністю та гідних умов життя для цієї групи громадян. Просвітництво та інформування осіб з інвалідністю щодо можливих видів соціальної допомоги, самостійного проживання, деінституалізації, тощо |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | 01 серпня – 24 грудня 2020 року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині ‒ заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій ‒ шляхи виконання (реалізації) | Надати можливість дітям та особам з інвалідністю реалізувати свої законні права на зайнятість, шляхом проведення навчально-практичних занять та майстер-класів з виготовлення органічного мила. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | У всіх країнах, у будь якій групі суспільства є особи з інвалідністю, їхня кількість у світі є значною і продовжує зростати. Причини та наслідки інвалідності в різних країнах різні. Ці відмінності пояснюються різними соціально-економічними умовами та різними заходами держав із забезпечення добробуту своїх громадян. Неосвіченість, зневага, забобони та страх – ось ті соціальні фактори, які протягом усієї історії були перешкодою для розвитку здібностей осіб з інвалідністю і призводили до їхньої ізоляції. У всіх країнах все ще існують перешкоди, які не дозволяють людям з інвалідністю здійснювати свої права і свободи та ускладнюють їх повну участь у суспільному житті.  Одним із заходів для усунення цих перешкод є підвищення громадянської освіти населення щодо можливості захисту своїх прав, свобод та інтересів. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Підвищено рівень обізнаності у 150 дітей та осіб з інвалідністю щодо реалізації своїх прав на зайнятість; Знижено ізольованість та залежність від сторонньої допомоги; Поширено позитивний досвід на інші регіони України |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 92 849,97 |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 72 374,33 |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 20 475,64 |

**II. Завдання програми (проекту, заходу)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | | Фактичні показники | |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| Короткострокові:  - Сформувати команду з розподілом зон відповідальності;  - Формування групи з 10 людей з інвалідністю міста Шостка для роботи в майстерні;  - Провести навчально-практичні заняття з виготовлення мила в майстерні міста Шостка  - Залучити осіб з інвалідністю (мешканців інших областей України) до участі в проекті;  - Поширити інформацію про реалізацію проекту;  Довгострокові:  - Поширити позитивний досвід;  - Напрацювання нових методик;  - Розширити коло спілкування;  - Поширити успішний досвід на інші регіони України. | Співбесіди з потенційними клієнтами.  Навчально-практичні заняття з миловаріння.  Майстер-клас з миловаріння. Он-лайн конференція. Дописи та статті у соціальних мережах, сайтах та місцевих ЗМІ; | Проведено навчально-практичні заняття з виготовлення органічного мила для осіб з інвалідністю міста Шостка.  Проведено майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю, учасників фестивалю кращих інклюзивних практик «Україна без кордонів»  Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю. | Учасники майстерні із задоволенням опановували навички виготовлення мила, допомагали один одному та покращили свій психологічний стан, завдяки спілкуванню, що означає високий рівень задоволеності потреб.  Учасники фестивалю зацікавились процесом виготовлення мила та з задоволенням взяли участь у проведеному майстер-класі, під час якого підвищили свій рівень обізнаності про право на зайнятість.  Учасники зацікавились процесом виготовлення мила та з задоволенням взяли участь у проведеному майстер-класі, під час якого підвищили свій рівень обізнаності про право на зайнятість |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**ІІІ. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та / або якісному вимірі) | | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Основний | З 14.09.2020 по 23.12.2020, щопонеділка,щосереди та щоп’ятниці  Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота» | Проведено навчально-практичні заняття з виготовлення органічного мила для осіб з інвалідністю міста Шостка. | Проведення навчально-практичних занять з виготовлення органічного мила для 10 осіб з інвалідністю м.Шостка | 15 осіб з інвалідністю | В ході реалізації проекту проведено 48 навчально-практичних занять з миловаріння, під час яких 9 молодих людей та 6 дітей з інвалідністю міста Шостка ознайомились зі своїми правами на зайнятість і навичками миловаріння, та використали набуті знання в проведенні он-лайн майстер-клас для молоді та дітей з інвалідністю з 15 регіонів України; | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість.  Набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння |
| Основний | 05.09.2020 року  Місто Скадовськ, провулок Нічика,10. | Проведено майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю, учасників фестивалю кращих інклюзивних практик «Україна без кордонів» | Проведення майстер-класів з миловаріння для 50 осіб з інвалідністю учасників фестивалю кращих інклюзивних практик «Україна без кордонів» | 47 осіб з інвалідністю | 3 учні майстерні міста Шостка поділились своїми знаннями про права на зайнятість та навичками виготовлення мила з фіналістами конкурсу «Кращі інклюзивні практики України-2020» провівши майстер-клас за принципом «рівний - рівному»; | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість.  Набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість. |
| Основний | 23.11.2020 року  Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота»  Рівненська обл., місто Костопіль, вул. Фабрична, 2а. | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Костопіль, на базі ГО «Сонячний промінь» | Проведення он-лайн майстер-клас для 10 осіб з інвалідністю міста Київ | 12 осіб з інвалідністю | Провели он-лайн майстер-класи для молоді з 9 регіонів України, під час яких поділились своїми знаннями про права на зайнятість та навичками з миловаріння, для цього освоїли сучасні інноваційні методи комунікації, у вигляді zoom конференцій;  Познайомились та обмінялись досвідом з представниками громадських організацій інших міст України, встановили зв’язки та домовленості про подальшу співпрацю. | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість.  Набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння |
| Основний | 24.11.2020 року  Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота»  Кіровоградська обл., місто Кропивницький, вул. Євгена Тельнова, 8/6. | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Кропивницький, на базі ГО «Серце матері» | Проведення он-лайн майстер-клас для 10 осіб інвалідністю міста Вінниця | 14 осіб з інвалідністю | Прийнявши участь у проекті, молодь та діти з інвалідністю покращили свій психоемоційний стан, отримали безліч позитивних емоцій від усвідомлення своєї значимості та самостійної діяльності, розширили межі своїх можливостей в самореалізації, спілкуванні, навчились проявляти ініціативу та робити вибір, подолали комплекси, скутість, знизили рівень ізольованості та стали більш незалежними від сторонньої допомоги. | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість.  Набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість. |
| Основний | 25.11.2020 року  Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота»  Закарпатська обл., місто Ужгород, вул. Оноківська, 16. | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Ужгород, на базі МСРЦ «Дорога життя», відділення «Молодь» | Проведення он-лайн майстер-клас для 10 осіб з інвалідністю міста Ужгород | 9 осіб з інвалідністю | Учасники майстерні із задоволенням опановували навички виготовлення мила, допомагали один одному та покращили свій психологічний стан, завдяки спілкуванню, що означає високий рівень задоволеності потреб. | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість.  Набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння |
| Основний | 10.12.2020 року  Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота»  Донецька область, місто Маріуполь, пр. Будівельників, 85. | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Маріуполь на базі ГО «Повір у себе» | Проведення он-лайн майстер-клас для 10 осіб з інвалідністю міста Коломия | 13 осіб з інвалідністю | Учасники фестивалю зацікавились процесом виготовлення мила та з задоволенням взяли участь у проведеному майстер-класі, під час якого підвищили свій рівень обізнаності про право на зайнятість. | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість.  Набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість. |
| Основний | 15.12.2020 року  Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота»  місто Вінниця, вул. Замастянська, б. 51. | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Вінниця, на базі ГО «Паросток» | Проведення он-лайн майстер-клас для 10 осіб з інвалідністю міста Кіровоград | 13 осіб з інвалідністю | Учасники зацікавились процесом виготовлення мила та з задоволенням взяли участь у проведеному майстер-класі, під час якого підвищили свій рівень обізнаності про право на зайнятість | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість.  Набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння |
| Основний | 16.12.2020 року  Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота»  Івано-Франківська область, місто Коломия, вул. Драгоманова, 3в. | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Коломия, на базі БО «Крокус» | Проведення он-лайн майстер-клас для 10 осіб з інвалідністю міста Костопіль | 11 осіб з інвалідністю | Учасники зацікавились процесом виготовлення мила та з задоволенням взяли участь у проведеному майстер-класі, під час якого підвищили свій рівень обізнаності про право на зайнятість | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість.  Набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість. |
| Основний | 17.12.2020 року  Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота»  місто Київ, вул. Богатирська, 16а. | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Київ, на базі ГО «Джерело» | Проведення он-лайн майстер-клас для 10 осіб з інвалідністю міста Маріуполь | 9 осіб з  інвалідністю | Учасники майстерні із задоволенням опановували навички виготовлення мила, допомагали один одному та покращили свій психологічний стан, завдяки спілкуванню, що означає високий рівень задоволеності потреб. | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість.  Набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння |
| Основний | 20.12.2020 року  Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота»  місто Полтава (за місцем проживання учасників) | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Полтава, на базі ГО «Рівновага» | Проведення он-лайн майстер-клас для10 осіб з інвалідністю міста Одеса | 11 осіб з інвалідністю | Учасники фестивалю зацікавились процесом виготовлення мила та з задоволенням взяли участь у проведеному майстер-класі, під час якого підвищили свій рівень обізнаності про право на зайнятість. | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість.  Набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість. |
| Основний | 24.12.2020 року  Місто Шостка, вулиця Робоча, 5, ГО «Турбота»  місто Чернігів, вул. Миру,40. | Проведено он-лайн майстер-клас з миловаріння для осіб з інвалідністю міста Чернігів, на базі ГО «Логос» | Проведення он-лайн майстер-клас для 10 осіб з інвалідністю міста Полтава | 14 осіб з інвалідністю | Учасники зацікавились процесом виготовлення мила та з задоволенням взяли участь у проведеному майстер-класі, під час якого підвищили свій рівень обізнаності про право на зайнятість | Підвищено рівень обізнаності щодо реалізації своїх прав на зайнятість.  Набуття знань, навичок та інших компетентностей щодо миловаріння |

(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії | | Фактичні показники цільової аудиторії | |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Проведено 48 навчально-практичних занять з миловаріння для 10 осіб з інвалідністю м.Шостка. Прийнято участь у фіналі конкурсу «Кращі інклюзивні практики України-2020». Проведено 10 майстер-клас з миловаріння для 140 осіб з інвалідністю з різних регіонів України. | Діти та особи з інвалідністю – 150, з них 100 з інтелектуальними порушеннями | Проведено 48 навчально-практичних занять з миловаріння для 10 осіб з інвалідністю м.Шостка. Прийнято участь у фіналі конкурсу «Кращі інклюзивні практики України-2020». Проведено 10 майстер-клас з миловаріння для 140 осіб з інвалідністю з різних регіонів України. | В проекті прийняло участь 153 особи з інвалідністю та приблизно 300 родичів та близьких, представники 15 громадських організацій, 1 благодійної організації та 4х комунальних установ. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв’язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | | Фактичні показники | |
| Найменування | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Не заплановано | Не заплановано | ГО «Сонячні діти Херсонщини», м. Херсон, Ханнікова Ірина;  ГО «Сонячний промінь» місто Костопіль, вул. Фабрична, 2а, Дупак Інна;  ГО «Серце матері» місто Кропивницький, вул. Євгена Тельнова, 8/6, Шукрута Людмила;  МСРЦ «Дорога життя», відділення «Молодь» Закарпатська обл., місто Ужгород, вул. Оноківська, 16, Кірілєнко Олег;  ГО «Повір у себе» місто Маріуполь, пр. Будівельників, 85, Кравченко Олена;  ГО «Паросток», місто Вінниця, вул. Замастянська, б. 51, Щербац Оксана;  БО «Крокус», місто Коломия, вул. Драгоманова, 3в, Масевич Любов;  ГО «Джерело», місто Київ, вул. Богатирська, 16а, Кошова Ярослава;  ГО «Рівновага», місто Полтава, Олеся Будніченко;  ГО «Логос», місто Чернігів, вул. Миру,40 Денисюк Вікторія. | Партнери під час реалізації |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)

Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об’єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

**ІV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)**

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| Пост | Розпочато реалізацію проекту «Мій успіх» | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Майстер-клас з миловаріння в місті Скадовськ | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Заняття в майстерні з миловаріння, які проходять в ГО "Турбота" в рамках проекту "Мій успіх" | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Заняття в майстерні з виготовлення органічного мила, яка працює в рамках проекту «Мій успіх». | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Заняття в майстерні з створіння органічного мила, яка працює в рамках проекту «Мій успіх» | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Заняття в майстерні з створіння органічного мила, яка працює в рамках проекту «Мій успіх». | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Заняття в майстерні з миловаріння в ГО «Турбота». Майстерня працює в рамках проекту «Мій успіх» | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Заняття в майстерні з миловаріння в ГО «Турбота». Майстерня працює в рамках проекту «Мій успіх» | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Заняття в майстерні з миловаріння в ГО «Турбота». Майстерня працює в рамках проекту «Мій успіх» | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Проект "Мій успіх", працює за підтримки Фонд Соціального Захисту Інвалідів та Міністерство соціальної політики України | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Заняття в майстерні з миловаріння в ГО «Турбота». | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Учні майстерні з миловаріння ГО «Турбота» під час он-лайн майстер-клас поділились досвідом виготовлення мила з молоддю з інвалідністю міста Костопіль, Рівненської області. | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Учні майстерні з миловаріння ГО «Турбота» під час он-лайн майстер-клас поділились досвідом виготовлення мила з молоддю з інвалідністю міста Кропивницький, Кіровоградської області. | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Учні майстерні з миловаріння ГО «Турбота» під час онлайн майстер-клас поділились досвідом виготовлення мила з молоддю з інвалідністю міста Ужгород, Закарпатської області. | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | ОНЛАЙН МАЙСТЕР-КЛАС З "МИЛОВАРІННЯ" для нашої молоді провела громадська організація "ТУРБОТА" в рамках проекту «Мій успіх» | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Учні майстерні з миловаріння ГО «Турбота» під час онлайн майстер-клас поділились досвідом виготовлення мила з молоддю з інвалідністю міста Маріуполь, Донецької області | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Учні майстерні з миловаріння ГО «Турбота» під час онлайн майстер-клас поділились досвідом виготовлення мила з молоддю з інвалідністю міста Вінниця. | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Проект "Мій успіх", працює за підтримки Фонд Соціального Захисту Інвалідів та Міністерство соціальної політики України | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Учні майстерні з миловаріння ГО «Турбота» під час онлайн майстер-клас поділились досвідом виготовлення мила з молоддю з інвалідністю міста Київ. | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Перший досвід спільного майстер-класу в zoom [#Родинні\_майстерні](https://www.facebook.com/hashtag/%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96_%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWTDKSZQHmbbjqjrAVZuQMQdL7sDzOpmGqErE8Yss8yZnft8RP9SorIams1W3qH2lGoB9P1sxxi7xj6-QPS1sNaUEnLP13GwdzdF0BUcqIxGcVuCexv8msLsfzK-n0wD-F9Tld8ARqwG1x3ZREbHinbHjZ7bTBukj-A6oOIjDLMTQwgZZCfpVf7Ma5wh0MIDZ1Cat8HleAMWW8ogL-M362QSmBzt0uGmfU-iWWNHUrSrA&__tn__=*NK-y-R) з виготовлення мила з  [Lilia Nicolas](https://www.facebook.com/lilu.ki?__cft__%5b0%5d=AZWTDKSZQHmbbjqjrAVZuQMQdL7sDzOpmGqErE8Yss8yZnft8RP9SorIams1W3qH2lGoB9P1sxxi7xj6-QPS1sNaUEnLP13GwdzdF0BUcqIxGcVuCexv8msLsfzK-n0wD-F9Tld8ARqwG1x3ZREbHinbHjZ7bTBukj-A6oOIjDLMTQwgZZCfpVf7Ma5wh0MIDZ1Cat8HleAMWW8ogL-M362QSmBzt0uGmfU-iWWNHUrSrA&__tn__=-%5dK-y-R) | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Громадська організація "Товариство допомоги особам з інвалідністю "Турбота" провела онлайн майстер-клас з виготовлення мила для громадської організації "Рівновага" міста Полтава | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |
| Пост | Проект "Мій успіх", працює за підтримки Фонд Соціального Захисту Інвалідів та Міністерство соціальної політики України | Соціальна мережа Фейсбук | <https://uk-ua.facebook.com/> |

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Поширення позитивного досвіду та напрацьованих методик в інші регіони України. Подання проектних заявок на конкурси та на фінансування до Шосткинської міської ради. | В перспективі подальша робота проекту без фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів можлива за кошти спонсорської допомоги, частково за кошти, виручені на благодійних ярмарках-розпродажах виробів майстерні, благодійних внесків батьків та родичів учасників проекту. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Позитивний досвід буде поширюватись підчас проведення майстер-клас в яких візьмуть участь особи з інвалідністю з більшості областей України | Позитивний досвід поширено серед членів громадських організацій учасників проекту та буде використовуватись в подальшій діяльності ГО «Турбота». |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**V. Підсумок**

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): В ході реалізації проекту проведено 48 навчально-практичних занять з миловаріння, під час яких 9 молодих людей та 6 дітей з інвалідністю міста Шостка ознайомились зі своїми правами на зайнятість і навичками миловаріння, та використали набуті знання в проведенні он-лайн майстер-клас для молоді та дітей з інвалідністю з 15 регіонів України. 3 учня майстерні міста Шостка поділилися своїми знаннями про права та зайнятість та навичками виготовлення мила з фіналістами конкурсу «Кращі інклюзивні практики України-2020» провівши майстер-клас за принципом «рівний-рівному». Провели он-лайн майстер-класи для молоді з 9 регіонів України, під час с яких поділилися своїми знаннями про права на зайнятість та навичками з миловаріння, для цього освоїли сучасні інноваційні методи комунікації, у вигляді Zoom конференції. Познайомились та обмінялись досвідом з представниками громадських організацій інших міст України, встановили зв’язки та домовленості про подальшу співпрацю. Прийнявши участь в проекті, молодь та діти з інвалідністю покращили свій психоемоційний стан, отримали безліч позитивних емоцій від усвідомлення своєї значимості та самостійної діяльності, розширили межі своїх можливостей в самореалізації, спілкуванні, навчились проявляти ініціативу та робити вибір, подолали комплекси, скутість, знизили рівень ізольованості та стали більш незалежними від сторонньої допомоги.

Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Підвищено рівень обізнаності у 150 дітей та осіб з інвалідністю щодо реалізації своїх прав на зайнятість. Знижено ізольованість та залежність від сторонньої допомоги; Поширено позитивний досвід на інші регіони України.

Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Мій успіх» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту.

Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Учасники майстерні із задоволенням опановували навички виготовлення мила, допомагали один одному та покращили свій психологічний стан, завдяки спілкуванню, що означає високий рівень задоволеності потреб.

Учасники фестивалю зацікавились процесом виготовлення мила та з задоволенням взяли участь у проведеному майстер-класі, під час якого підвищили свій рівень обізнаності про право на зайнятість.

Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): В проекті прийняло участь 153 особи з інвалідністю та приблизно 300 родичів та близьких, представники 15 громадських організацій, 1 благодійної організації та 4-х комунальних установ.

Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 43 345,33 грн.

Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Соціальна мережа Фейсбук сторінка - Громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота» <https://uk-ua.facebook.com/>

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): заплановано впроваджувати і надалі досвід з миловаріння через реалізацію проектів.

Моніторинг здійснювався фахівцями відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту інвалідів та працівниками Сумського обласного відділення Фонду соціального захисту інвалідів шляхом участі у заходах онлайн, на основі проміжних, підсумкових та фінансових звітів громадських об’єднань осіб з інвалідністю – переможців конкурсу.