## Slide 1
2025
Алгоритм заміни фахівців та змін до кошторису згідно з умовами договору Постанови КМУ від 17 січня 2025 року № 40 «Про реалізацію спільного з Дитячим фондом Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) проекту стосовно надання фінансової допомоги у вигляді малих грантів для соціальних послуг сім’ям з дітьми та дітям та/або послуги раннього втручання»

## Slide 2
Процедура заміни фахівців:
Отримувач малого гранту (надавач соціальних послуг), у разі виникнення потреби щодо заміни фахівця (звільнення, відпустка, хвороба тощо), не пізніше ніж за десять 10 (десять) календарних днів до моменту здійснення запланованих змін надсилає на ім’я керівника Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю (далі – Фонд) письмовий запит з обґрунтуванням необхідності змін, їх вплив на статті витрат, затверджені кошторисом та резюме нових фахівців, яких планується залучити до реалізації проєкту. Лист надсилається за підписом керівника організації на електронні адреси Фонду: info_konkurs@ispf.gov.ua, maligrantioffice@gmail.com, а також у копії Адміністратору малих грантів на електронну адресу small_grants@ednannia.ua (за формою, наведеною в Додатку 2 до Договору, Приклад 2). Фонд надає письмову відповідь упродовж 5 (п`яти) робочих днів з дати отримання письмового запиту.
Важливо:
У разі, якщо заміна фахівців призводить до збільшення кошторису, відповідний пакет документів щодо заміни фахівців потрібно подавати разом із змінами до кошторису.
Заміна фахівців

## Slide 3
  Наказ Відповідно до п. 4.6.19 Договору про використання малого гранту для надання соціальних послуг сім’ям з дітьми та дітям та/або послуги раннього втручання, кваліфікаційний рівень нових працівників має бути не нижчим від рівня працівників, заявлених у конкурсній пропозиції.
  Резюме нових фахівців повинно містити:
  Прізвище Ім’я По батькові
  Контактну інформацію (мобільний телефон / електронну адресу)
  Освіту
  рівень освіти (професійна (професійно-технічна), фахова передвища та вища (молодший бакалавр, бакалавр, магістр, доктор філософії).
  Формат - рік навчання, починаючи з останнього / Навчальний заклад (повна назва, не скорочення) / Диплом та спеціальність
  Додаткова освіта та сертифікати. Зазначаються тільки ті сертифікати, що мають безпосереднє відношення до посади на яку претендує фахівець або надання відповідної послуги. Це можуть бути пройдені курси, освітні програми, тренінги, лекції тощо.
  Формат – рік та дата проходження, починаючи з останнього; назва; кількість годин за наявності
  Досвід роботи
  Максимально докладно описується досвід роботи починаючи з останнього місця роботи. В описі необхідно зазначити, що саме входило у ваші обов’язки на поточному та попередніх місцях роботи і які були ваші досягнення (описується чим займалися, що впровадили та здійснили на попередній роботі).
  Формат (приклад):
Дата (роки) | Місце роботи, посада, основні функції.
  Резюме має бути максимум до 2 сторінок

## Slide 4
До пакету документів для заміни фахівця НЕ ПОТРІБНО додавати:
  копію паспорта та ІПН;
  копію трудової книжки (виняток: якщо претендент не має досвіду роботи з надання соціальних послуг або проведення психологічного консультування тривалістю не менше одного року, тоді копія трудової книжки надається);
  копії медичних документів;
  сертифікати, видані іноземною мовою без офіційного перекладу;
  копії дипломів інших держав без офіційного визнання Міністерства освіти і науки України.
  У разі зміни прізвища кандидата необхідно вказати про це в запиті або надати копію підтвердного документа.
  Робоча група з реалізації спільного проєкту з надання фінансової допомоги у вигляді малих грантів для соціальних послуг сім’ям з дітьми та дітям та/або послуги раннього втручання при Фонді (далі Робоча група) розглядає подані документи і приймає рішення щодо їх погодження або повернення на доопрацювання, про що Фонд письмово повідомляє отримувача малого гранту (надавача соціальних послуг) та Адміністратора малих грантів.

## Slide 5
Процедура внесення змін до кошторису без укладання додаткової угоди:
Отримувач малого гранту готує на бланку організації лист-запит з обґрунтуванням підстав для внесення змін до кошторису та надсилає його не пізніше ніж за сім (7) календарних днів до моменту здійснення запланованих змін на електронні адреси Фонду:info_konkurs@ispf.gov.ua, maligrantioffice@gmail.com, а також у копії Адміністратору малих грантів на електронну адресу small_grants@ednannia.ua (див. пункт 12.6 Договору та Додаток 2, Приклад 1).
У запиті Отримувач малого гранту надає таблицю із зазначенням затвердженого та зміненого кошторисів із детальною розшифровкою та обґрунтуванням кожної зміни. Особливу увагу в обґрунтуваннях слід звертати на те, яким чином запропоновані зміни, зокрема щодо оплати праці та зміни персоналу, вплинуть на кількість та якість наданих соціальних послуг сім’ям з дітьми та дітям та/або послуги раннього втручання.

## Slide 6
Процедура внесення змін до кошторису без укладання додаткової угоди:
Допустимі зміни кошторису не можуть перевищувати 20% від суми конкретного розділу в межах якого здійснюється перерозподіл між статтями. Перерозподіл коштів дозволяється виключно в межах видатків на кожен окремий розділ кошторису.
Робоча група розглядає відповідний пакет документів і приймає рішення щодо його погодження або повернення на доопрацювання, про що Фонд письмово повідомляє Отримувача та Адміністратора.
У разі погодження змін до кошторису, які не потребують внесення змін до Договору, Фонд готує та надсилає електронною поштою лист погодження щодо зміни кошторису Отримувачу малого гранту та Адміністратору. Після отримання цього листа Отримувач має право здійснювати виплати у межах зміненого кошторису.

## Slide 7
Отримувач малого гранту готує на бланку організації лист-запит з обґрунтуванням підстав для внесення змін до кошторису та надсилає його не пізніше ніж за сім (7) календарних днів до моменту здійснення запланованих змін на електронні адреси Фонду: info_konkurs@ispf.gov.ua, maligrantioffice@gmail.com, а також у копії Адміністратору малих грантів на електронну адресу small_grants@ednannia.ua (див. пункт 12.6 Договору та Додаток 2, Приклад 1).
У запиті Отримувач малого гранту надає таблицю із зазначенням затвердженого та зміненого кошторисів із детальною розшифровкою та обґрунтуванням кожної зміни. Особливу увагу в обґрунтуваннях слід звертати на те, яким чином запропоновані зміни, зокрема щодо оплати праці та зміни персоналу, вплинуть на кількість та якість наданих соціальних послуг сім’ям з дітьми та дітям та/або послуги раннього втручання.
Процедура внесення змін до кошторису з укладанням додаткової угоди:

## Slide 8
  Якщо зміни перевищують 20% від суми конкретного розділу або сума видатків розділу перевищує затверджену кошторисом, Отримувач малого гранту звертається до Адміністратора малих грантів на електронну адресу small_grants@ednannia.ua. Адміністратор перевіряє доцільність та можливість таких змін і, у разі погодження, Отримувач надсилає зміни до затвердженого кошторису та проєкт додаткової угоди на адреси Фонду: info_konkurs@ispf.gov.ua, maligrantioffice@gmail.com (у копії — Адміністратору).
  Робоча група розглядає відповідний пакет документів і приймає рішення щодо його погодження або повернення на доопрацювання, про що Фонд письмово повідомляє Отримувача та Адміністратора.
  У разі погодження змін до кошторису, які потребують укладання додаткової угоди, Фонд готує та надсилає електронною поштою лист погодження щодо зміни кошторису Отримувачу малого гранту та Адміністратору. Після цього Отримувач, Фонд та Адміністратор здійснюють процедури, необхідні для укладання додаткової угоди та внесення змін до кошторису. Після підписання змін Отримувач малого гранту має право здійснювати виплати у межах зміненого кошторису.
Процедура внесення змін до кошторису з укладанням додаткової угоди:

## Slide 9
Проблемні питання, які виникають при узгодженні
заміни фахівців
  Невідповідність фахівців кваліфікаційним вимогам щодо посади, на яку претендує особа, зокрема:
  недостатній рівень освіти;
  відсутність відповідного досвіду роботи;
  відсутність сертифікатів, що підтверджують проходження тренінгів, освітніх програм, навчальних курсів.
  Брак достатніх обґрунтувань щодо введення додаткових спеціалістів (фахівців), зокрема із соціальної роботи, та у зв’язку з цим, змін до кошторису проекту.
  Невизначеність щодо спроможності спеціалістів суміщати виконання обов’язків за основним місцем роботи з виконанням функцій фахівця із соціальної сфери в рамках реалізації проекту.
  Вилучення посад фахівців, які є ключовими (профільними) при наданні соціальної послуги, що призводить до погіршення ефективності її надання.
  Відсутність аргументації щодо можливості виконання функціональних обов’язків у повному обсязі, у разі поєднання фахівцем декількох посад працівників, які надаватимуть соціальні послуги, передбачені договором.
  Невизначеність щодо можливості поєднання повної зайнятості фахівця при одночасному наданні двох (або більше двох) соціальних послуг у рамках проекту.

## Slide 10
  Проекти змін до кошторисів за своєю структурою не відповідають структурі кошторисів затверджених Договорами. (Звернути увагу, що в додатку 2 та прикладі до додатку 2, який є в затверджених Договорах, наведено алгоритм подання змін та приклад структуру Кошторису.)
  Не дотримуються норми статті 12.6 Договору в частині перевищення 20% витрат в межах одного розділу, або відбувається збільшення суми Розділу. (Такі дії потребують заключення додаткових угод і можуть бути лише у виключних випадках)
  Кошториси надаються без відповідних обґрунтувань щодо необхідності здійснення таких дій (це протирічить п. 12.6 договору, де сказано, що детальні обґрунтування налаються по кожній зміні).
  Переважна більшість змін стосується суттєвого підвищення заробітної плати (і не завжди фахівцям, які задіяні до реалізації послуг) без відповідних пояснень як це впливає на якість наданих послуг або їх кількість, просто зазначається, що це необхідно для збільшення їх конкурентоздатності. Це відбувається за рахунок зменшення (або прибирання) інших статей, які були затверджені для реалізації проекту, без відповідних обґрунтувань просто зазначаючи, що за результатами аналізу (невідомо якого) потреба відпала. Відсутність чітких обґрунтувань призводить до того, що Фонд вимушений повертати зазначені зміни на доопрацювання.
Основні проблемні питання при розгляді кошторисів

## Slide 11
Основні проблемні питання при розгляді кошторисів
  Випадки розширення або зменшення персоналу, які надають послуги без відповідних обґрунтувань щодо впливу на якість або кількість наданих послуг. Мається на увазі, що наприклад, збільшення персоналу вдвічі повинна передбачати і відповідне збільшення кількості наданих послуг або надання додаткових послуг, які не були передбачені проектом.
  Засилаються окремо спочатку на погодження заміна фахівців а окремо зміни в кошторис, зокрема збільшення заробітної плати, мотивуючи тим, що Фонд погодив таку заміну фахівців. Такі питання потребують комплексного рішення і зміни необхідно надавати разом із змінами до кошторису.

## Slide 12
Додаткова інформація
Консультації за телефоном: працівники Фонду з реалізації проекту малі гранти (044) 293-17-63, (044) 293-17-42 багатоканальний.
Графік: щоденно (крім вихідних) 9:00-18:00, п'ятниця до 16:45.
Посилання на рубрику на сайті Фонду:
https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/realizaciya-pilotnih-proektiv-shchodo-zakupivli-socposlug/mali-granti-dlya-nadavachiv-socialnih-poslug