ОПИС
проекту
Реєстраційний номер у Фонді: № 5730-ВХ-2026 від 29.04.2026

1. Мета програми (проекту, заходу)
Створення умов для денного перебування, формування та підтримка навичок самообслуговування, а також надання психологічної підтримки дітям та молоді з інвалідністю.
2. Актуальність програми (проекту, заходу) 
В час війни для дітей та молоді з інвалідністю надзвичайно важливо мати можливість перебувати з однолітками, продовжувати розвиватися, навчатися, долати спільно труднощі, бути активно задіяними, щоб їхні батьки мали можливість продовжувати працювати. 
3. Цільова аудиторія програми (проекту, заходу)
        Діти та молодь з інвалідністю віком 9 до 18 років.
4. Очікувані результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (індикатори, показники досягнень)
	Короткострокові
Короткостроковими результатами реалізації проєкту будуть відвідування дітьми та молоддю з інваліднітю щоденних занять, майстер класів, які будуть проводитися в межах плану надання послуг  денного догляду офлайн та онлайн. Планується створення двох груп кількістю 20 чоловік, з них жителі Тернопільської, Харківської, Херсонської, Донецької, Запорізької, Сумської, Дніпропетровської, Луганської, Чернігівської областей. Подолання тривожності, набуття впевненості в дітей та молоді з інвалідінстю шляхом відвідування занять з психологом.                                
	

	Довгострокові
Довгостроковими результатами будуть вдосконалення, набуття, покращення навиків самообслуговування, мовлення, пам`яті в дітей та  молоді з інвалідністю в кількості 20 чоловік, з них жителі Тернопільської, Харківської, Херсонської, Донецької, Запорізької, Сумської, Дніпропетровської, Луганської, Чернігівської областей. Шляхом відвідування занять офлайн набуття професійних навиків, через мистецтво. Подолання тривожності, набуття впевненості шляхом відвідування занять офлайн.
	

	Кількісні показники досягнення
Вдосконалення, набуття, покращення навиків самообслуговування, мовлення, пам`яті в дітей та молоді з інвалідністю в кількості 20 чоловік.
	

	Якісні показники досягнення
Шляхом відвідування занять (офлайн) діти та молодь з інвалідністю вдосконалять, набудуть, покращать навики самообслуговування, мовлення, пам`яті, а також шляхом відвідування занять набудуть професійних навиків, через мистецтво. Забезпечення денної зайнятості, дозвілля, психологічної підтримки для молоді з інвалідністю.
	


____________________________________________________________________________
(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) 
та користь від виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу), у тому числі зазначається
 вплив програми (проекту, заходу) на жінок і чоловіків)
5. Учасники програми (проекту, заходу)
	Порядковий номер
	Найменування заходу
	Кількість учасників, залучених до заходу

	
	
	планові показники

	
	
	усього учасників,
з них жінок
	усього учасників — осіб з інвалідністю3,
з них жінок
	усього учасників — тимчасово переміщених осіб4,
з них жінок

	1
	Надання соціальної послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю
	20 (12)
	20 (12)
	9 (3)



6. Кількість осіб, яких планується охопити виконанням (реалізацією програми (проекту, заходу) 20 осіб.
7. План виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

	Етапи реалізації
	Завдання
	Опис заходів для здійснення етапу
	Строк реалізації етапу
	Відповідальний виконавець
(прізвище, ім’я та посада)

	1.
	Шляхом опрацювання матеріалів скласти план та зміст надання послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю.
	Скласти план та зміст організації надання послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю.
	з 01.06.2026  по 09.06.2026 
	Гордієнко Ольга (керівник проєкту)

	2.
	Провести анкетування; прийняти заяви на отримання соціальної послуги; скласти індивідуальні плани з учасниками проекту.
	Роздрукувати відповідні анкети та індивідуальні плани для заповнення
	з 09.06.2026 по  23.06.2026 
	Гордієнко Ольга (керівник проєкту)

	3.
	Розпочати надання соціальної послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю.
	Розпочати надання соціальної послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю.
	з 24.06.2026 по 14.10.2026 року
	Гордієнко Ольга (керівник проєкту)

	4.
	Проведення підсумків реалізації проекту.
	Друк звітних документів. Заповнення відповідної документації.
	з 14.10.2026 по 28.10.2026
	Гордієнко Ольга (керівник проєкту)



8. Способи інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування медіа, веб-сайт, сторінки соціальних мереж, строки та методи інформування громадськості) 
Для інформування громадськості про хід реалізації проекту ми будемо використовувати такі засоби:
· сайт організації http://bebiko.te.ua/ (два рази за період реалізації); 
· сторінку в фейсбук https://www.facebook.com/bebiko2010 (щотижня);
· сторінку в інстаграм https://www.instagram.com/centre_bebiko?igsh=a3V1czRmNXNxNGVo (щотижня).
Старт та хід реалізації проекту ми зможемо також висвітлити на місцевих телеканалах: UA Суспільне , TV 4, ІНТБ. (два рази за період реалізації проекту)..
9. Юридичні особи, яких планується залучити до участі у реалізації проекту (адреса, номер телефону, контактна особа із зазначенням посади, спосіб участі, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)5 __________________________.

10. Обґрунтування кількості послуг і товарів (у тому числі тих, що залучатимуться за рахунок власного внеску інституту громадянського суспільства) з урахуванням діючих цін і тарифів на товари та послуги, особливостей програми (проекту, заходу) та принципу економного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх використання) 
На час написання проєкту ми опрацювали всі ціни та послуги які нам потрібні. Для раціонального використання ми економимо електроенергію та опалення. В кошторисі проекту ми включили такі статті витрат:
Прямі витрати: оплата послуг за строковими договорами для психолога в сумі 72000,00 грн; для двох фахівців соціальної роботи в сумі 132000,00 грн; для сестри –господині в сумі 53000,00 грн; за договорами ЦПХ (з ЄСВ) в сумі 75000,00 грн. Оплата послуг теплопостачання в сумі 24238,00 грн. Адміністративні витрати:  інформаційний супровід в сумі 9000,00 грн.; Бухгалтер (за строковим договором) 53000,00; канцтовари в сумі 2000,00 грн. 
(за кожною статтею кошторису витрат (з нового рядка)
11. Інформація про рівень кадрового (працівники, волонтери тощо), матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначити, які заходи здійснюватимуться інститутом громадянського суспільства) Станом на 1 квітня 2026 року ми маємо одного керівника організації, три психологи, три фахівців соціальної роботи, одного арт-терапевта, одну сестру-господиню. Ми повністю забезпечені усім матеріально-технічним оснащенням. Ми маємо приміщення площею 165 м2.
12. Перспективи подальшого використання результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) По завершенню реалізації проекту ми будемо продовжувати шукати грантові можливості для повноцінної роботи та продовження надання соціальних послуг.
13. Додаткові матеріали, які засвідчують спроможність інституту громадянського суспільства виконати (реалізувати) програму (проект, захід)6.
 Наша організація створена 16 вересня 2010 року 15 років ми активно працюємо, розвиваємо наших діток з інвалідністю та саму нашу організацію. Ми маємо успішну грантову історію. Соціальну послугу денного догляду ми надаємо з 2019 року.  На час війни ми не зупинили роботу, а активно продовжили допомагати нашим родинам, дітям та ВПО (роздаємо гуманітарну допомогу, проводимо табори. Ми за те, щоб діти та молодь з інвалідністю продовжили свій план розвитку, мали зайнятість, можливість вийти з домівок, долати разом тривожність та страх через війну.

	Керівник інституту громадянського суспільства
	
	
	
	

	
	
	(підпис)
	
	(власне ім’я та прізвище)


_________________
1 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.
2 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.
3 Заповнюється у разі потреби.
4 Заповнюється у разі потреби.
5 Обов’язково додається лист-підтвердження.
6 За наявності.
Примітка. Загальний обсяг опису програми (проекту, заходу) не повинен перевищувати 30000 знаків.





{Додаток 2 в редакції Постанови КМ № 802 від 04.08.2021; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 511 від 07.05.2024}
