Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об'єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020.

### МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ

### I. Загальна інформація про програму (проект, захід)

| Назва програми (проекту, заходу) | Проект «Боротьба з онкологією стосується кожного» |
| --- | --- |
| Найменування громадського об'єднання осіб з інвалідністю | Всеукраїнська громадська організація онкоінвалідів «Разом проти раку» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | 1. Проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав i можливостей жінок та дівчат з інвалідністю. 2. Інституційний розвиток, забезпечення організаційної спроможності громадських об’єднань осіб з інвалідністю, підтримка сталого функціонування їхньої діяльності. 3. Виступати з ініціативами з різних питань суспільного життя, інформувати жінок про здоровий спосіб життя , вести роз’яснювальну роботу серед населення про профілактичні заходи, які дають можливість зберегти життя. 4. Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Серпень - грудень 2021 року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Всеукраїнський |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині - заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій - шляхи виконання (реалізації) | Попередження онкозахворювань жіночих репродуктивних органів серед здорових осіб, покращення становища жінок і дівчат з інвалідністю (онкохворих) і формування позитивного ставлення до них у суспільстві, а також підтримка сталого функціонування громадської організації шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів: онлайн-вебінари, “Школи здоров’я”, “Школи пацієнтів”, “Школи волонтерів”, “Онкофорум”. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Факт поширення раку молочної залози серед жіночого населення України, говорить про недостатню обізнаність серед жінок щодо небезпеки онкозахворювання, необхідність ранньої діагностики, а також шляхів виявлення та лікування РМЗ. За даними Національного інституту раку, РМЗ - найбільш поширене злоякісне онкозахворювання в Україні. За рік РМЗ виявляють у 16,5 тис. українок. Дуже часто РМЗ виявляють у молодих жінок і на пізніх стадіях хвороби, коли врятувати жінку дуже важко, або вже неможливо. РМЗ на запущених стадіях виявляють у 22% українок, і половина з них помирає протягом року після виявлення. Рання діагностика пухлинних захворювань гарантує успішність лікування, а це залежить в першу чергу від жінки, її уваги до свого здоров'я і обізнаності. Для того, щоб мінімізувати кількість онкозахворювань серед жіночого населення України, необхідно проводити профілактичні заходи для ранньої діагностики та інформування суспільства щодо проблеми РМЗ. З метою поліпшення становища жінок з інвалідністю, які перенесли мастектомію (РМЗ), або знаходяться на лікуванні РМЗ, та інших похідних онкозахворювань, під час виконання проекту було проведено комплекс інформаційно-просвітницьких заходів, завдяки яким жінки отримали кваліфіковану консультцію та медичний огляд (за бажанням і необхідністю) від медичних фахівців - мамологів, ендокринологів та інших медичних фахівців, а також психологів, реабілітологів важливо допомогти жінкам повернутися в звичайне життя, знайти себе в нових умовах і прийняти себе в них. Жінки отримали підтримку у групах взаємодопомоги (методом рівна-рівній), після комплексної підготовки за бажанням зможуть стати волонтером ВГОО “Разом проти раку” і допомагати пацієнткам. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Проведено інформаційно-просвітницькі заходи, які сприяють зростанню рівня обізнаності жіночого населення щодо проблеми РМЗ та супутніх онкозахворювань. Надано психологічну підтримку жінкам з онкоінвалідністю, що посприяло поліпшенню психологічного та емоційного стану. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 730 556,00 грн. (сімсот тридцять тисяч п’ятсот п’ятдесят шість гривень 00 копійок) |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 593 200,00 грн. (п’ятсот дев’яносто три тисячі двісті гривень 00 копійок) |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 137 356,00 грн.(сто тридцять сім тисяч триста п’ятдесят шість гривень 00 копійок) |

### II. Завдання програми (проекту, заходу)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1. Поширення інформації щодо проблеми РМЗ та шляхів її вирішення серед суспільства України. | Проведення інформаційно-просвітницьких заходів на базі навчальних закладів, підприємствах та онкоцентрів, для здорових жінок, студентів медичних училищ та університетів, для жінок які тільки перенесли операцію з приводу РМЗ, та інших похідних захворювань. «Школи здоров’я», «Школи пацієнтів» у містах: Тернопіль, Вінниця, Кропивницький, Чернігів, Луцьк, Житомир, Хмельницький. | 1. Поширити інформацію щодо проблеми РМЗ та шляхів її вирішення серед суспільства України, інформування жінок та молоді про важливість профілактики та діагностики онкологічних захворювань. | Проведено: “Школу здоров`я” на базі медичних училищ, Університетів для студентів, молоді та здорових жінок; “Школу пацієнтів” для жінок, які побороли діагноз РМЗ, або знаходяться на стадії лікування чи реабілітації у містах Тернопіль, Вінниця, Кропивницький, Луцьк, Чернігів, Житомир, Хмельницький. Заходи проходили у форматі семінарів, індивідуальних консультацій та бесід. У семінарах прийняли участь лікарі мамологи, онкогінекологи, психологи. Лідери громадських організацій ВГООІ «Разом проти раку» ознайомили учасників з методами самообстеження, з причинами та ознаками захворювання, поінформовано жінок з інвалідністю та їх родичів з новими методами лікування та реабілітації, надано поради здорового харчування, як профілактики онкологічних захворювань. |
| 2. Запобігання психологічного вигорання волонтерів організації. | Проведення психологічної та фізичної реабілітації волонтерів ВГООІ “Разом проти раку” шляхом організації “Школи волонтерів” для обміну досвідом та зняття психоемоційної напруги. | 2. Надано психологічну підтримку волонтерам для запобігання психоемоційному вигоранню. | Проведено 16-літню “Школу волонтерів”, у якій прийняли участь представники громадських організацій, членів ВГООІ «Разом проти раку» з 15 регіонів України, які допомагають пацієнтам в одужанні (у даному випадку пацієнтам з онкозахворюванням- РМЗ, та інші супутні захворювання). Завдяки проведенню тренінгів, семінарів, індивідуальних консультацій з психологами, обміном досвідом між волонтерами, фізичної реабілітації покращено психо-емоційний та фізичний стан волонтерів. |
| 3. Надання інформаційної, психоемоційної підтримки учасницям заходу. | Проведення інформаційно-просвітницького заходу Онкофорум “Рожевий жовтень”, обмін досвідом учасників Онкофоруму регіональних громадських організацій, членів ВГООІ «Разом проти раку», надання індивідуальних медичних консультацій фахівцями для бажаючих учасників заходу, надання інформації медиками фахівцями з онкології та іншими супутніми захворюваннями, психологами, нутріціологом. | Надано інформаційну і психоемоційну підтримку учасницям заходу. | Було проведено 20-й Всеукраїнський Онкофорум у м. Києві “Рожевий жовтень - здоров'я жінки понад усе”, охоплено учасниць із 17 регіонів. Під час заходу учасники обмінювалися досвідом, за бажанням і необхідністю проходили консультації лікаря, слухали провідних спеціалістів онкологів, дієтологів, сонмолога, хіміотерапевта, психотерапевтів, кардіолога щодо проблеми РМЗ та шляхів її подолання, діагностики та профілактики онкологічних захворювань. |
| 4. Cучасний інформаційно-просвітницький захід для жінок, який дозволяє охопити широкий загал, не зважаючи на місце перебування. Можливо надати необхідну інформацію щодо вирішення проблеми РМЗ та інших проблем які хвилюють жінок. | Проведення онлайн вебінарів, які надають можливість отримати необхідну інформацію щодо нових методів лікування, вирішення проблем, які виникають під час реабілітації РМЗ та інших проблем, які хвилюють жінок, покращити психологічний та емоційний стан. | Проведено сучасні інформаційно-просвітницькі Zoom-конференції дистанційно щодо вирішення проблем РМЗ та інших питань, які хвилюють учасниць. | Проведено 3 онлайн-вебінари через платформу ZOOM із залученням психологів та спеціалістів у галузі нутриціології, дієтології та нетрадиційної медицини для учасниць проекту “Боротьба з онкологією стосується кожного”. |
| 6. Інформування суспільства, дівчат та жінок з питань профілактики РМЗ, та інших похідних захворювань. | Розробка, макетування та видання інформаційних брошур «Здоров’я означає життя», Плакатів « Матуся бережи себе». | Інформаційно-просвітницька брошура «Здоров’я означає життя» для дівчат та жінок з профілактики РМЗ, РЯ (рак яєчників). Плакати: «Матуся бережи себе», «Кохана ти зробила мамографію?» | Інформаційно-просвітницька брошура «Здоров’я означає життя» 1500 екз. для дівчат та жінок з профілактики РМЗ, РЯ (рак яєчників). Містить поради, відповіді, які важливі і стосуються здорового способу життя кожної жінки. Розповсюджені в регіональні громадські організації, членів ВГООІ «Разом проти раку» (18 регіонів). Інформаційно-просвітницькі плакати, які звертають увагу суспільства на важливість профілактичних заходів, нагадує, що онкологія це соціальна проблема, яка стосується не однієї людини, це проблема всієї сім’ї. |

Всеукраїнська громадська організація онкоінвалідів «Разом проти раку» проект реалізовано в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу) від 28.07.2021 № 85. Проведено інформаційно-просвітницькі заходи (онлайн-вебінари, “Школи здоров’я”, “Школи пацієнтів”, “Школи волонтерів”, “Онкофорум”); надруковано інформаційно-просвітницьку брошуру «Здоров’я означає життя», тираж - 1500 примірників. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### III. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів

| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та/або якісному вимірі) |  | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| 1.1.Проведення інформаційно-просвітницьких заходів на базі: медичних коледжів, університетів, підприємств, та онкоцентрів. 1.2.Проведення Всеукраїнської конференції. 1.3. Онлайн-вебінари на платформі ZOOM. | Серпень-грудень 2021, м. Чернігів, Вінниця, Луцьк, Тернопіль, Кропивницький, Житомир, Хмельницький. 01-02. жовтня 2021, м. Київ. Листопад-грудень, 2021, онлайн. | “Школа пацієнтів” та “Школа здоров’я” - інформаційно-просвітницькі заходи як для здорових жінок, так і для жінок з інвалідністю, що розкривають проблему РМЗ, профілактику, діагностику та ефективні методи лікування. Онкофорум “Рожевий жовтень” - інформаційно-просвітницький захід, що надає підтримку та відповіді для жінок і дівчат з онкологічним діагнозом: що таке онкологія, що треба знати про лікування, про побічні дії ліків, як запобігти і як з цим боротися, важливість вчасної діагностики і профілактики. Онлайн-вебінари – сучасний інформаційно-просвітницький захід для жінок, який дозволяє охопити широкий загал, не зважаючи на місце перебування. | Проведено “Школи пацієнтів” та “Школи здоров’я” стосовно проблеми РМЗ у 6 регіонах України. Підвищено обізнаність жінок стосовно РМЗ та шляхи вирішення. Охоплено більше 60 учасниць конференції і надано консультацію всім бажаючим учасницям під час заходу, а також учасниці отримали інформацію щодо проблеми РМЗ та шляхи її вирішення через лекції провідних спеціалістів галузей, суміжних вирішенню проблеми РМЗ. Актуалізовано питання онкозахворювань жіночих репродуктивних органів серед громадськості. Більше 250 жінок долучились до онлайн-вебінарів та поповнили свої знання стосовно профілактики та ранньої діагностики. | Проведено “Школу здоров'я” та “Школу пацієнтів” у 7 регіонах. Луцьку, Тернополі, Вінниці, Чернігові, Кропивницькому, Житомирі, Хмельницькому і охоплено 684 учасника. Охоплено 83 учасника всеукраїнського онкофоруму “Рожевий жовтень” у місті Києві, надано консультації лікаря бажаючим жінкам-учасницям заходу. Залучено 11 провідних спеціалістів для проведення лекцій учасникам. Проведено 3 Zoom-конференції і охоплено учасниць 112 з 18 регіонів України. | Короткострокові: підвищено рівень обізнаності стосовно РМЗ серед учасниць. Довгострокові: звернули увагу на важливість формування відповідального ставлення до власного здоров’я. Короткострокові: поширено інформацію щодо проблеми РМЗ та шляхи її вирішення серед учасниць заходу; відбувся обмін досвідом між регіональними організаціями. Довгострокові: учасниці практично використовують знання щодо профілактики та діагностики РМЗ. Тісна співпраця між регіональними організаціями. Короткострокові: охоплено учасниць з різних регіонів України за рахунок доступності проведення заходу. Довгострокові: проінформовано широке коло громадськості про проблеми РМЗ та актуалізовано відповідальне ставлення до свого здоров’я, учасники ознайомлені з важливістю здорового способу життя і здорового харчування. | Короткострокові: надано інформацію щодо РМЗ та шляхів подолання жінкам та їх родичам на стадії лікування, реабілітації. Студентів медичних вузів та здорових жінок ознайомили з причинами та ознаками захворювання, з методами самообстеження. Довгострокові: сформовано уявлення про шляхи запобігання; зосереджено увагу на важливості профілактики і діагностики, вирішення проблеми РМЗ на ранніх стадіях. Сформовано відповідальне ставлення до свого здоров`я. Практичне використання зазначених рекомендацій сприятиме позитивному і здоровому способу життя учасників заходів та їх рідних і знайомих. Короткострокові: надано інформацію щодо інноваційних методів лікування РМЗ та інших похідних захворювань. Довгострокові: наданою інформацією щодо профілактики, діагностики РМЗ, лікуванню. Учасники заходу зможуть поділитися набутою інформацією і знаннями в своїх організаціях та серед знайомих для подальшого практичного використання. Налагодження соціальних контактів та зміцнення зав’язків в організації, підтримка сталого функціонування організації. Сформований план роботи між регіональними організаціями на 2022 рік. Короткострокові: актуалізовано питання психологічної самопідтримки, надано інформацію щодо основ дієтології і використання різних корисних продуктів для жіночого здоров'я. Довгострокові: учасниці навчилися прийомам психологічного розслаблення та дізналися про користь окремих продуктів харчування, а також використання ефірних масел, як засобу розслаблення. Жінки зможуть використовувати набуті знання у повсякденному житті для здоров’я і профілактики онкологічних захворювань. |
| 2. Запобігти психологічному вигоранню волонтерів організації. | 10-16 серпня 2021, Львівська обл., с.Сянки. | «Літня школа волонтерів», поширення волонтерського руху, запобігання емоційному вигоранню волонтерів. | До семінару-тренінгу буде залучено 60 волонтерів. | Участь у заході взяли 60 волонтерів. | Короткострокові: зняття психоемоційної напруги, покращення психологічного стану волонтерів. Довгострокові: обмін досвідом між учасниками, взаємопідтримка через участь в організації. Запобігання вигоранню. | Короткострокові: знято психоемоційну напругу, покращено психологічний стан волонтерів. Довгострокові: обмін досвідом між учасниками, взаємопідтримка через участь в організації. Ознайомлення з новими методами надання психологічної підтримки та послуг онкохворим покращить роботу волонтерів. |
| 3. Поширення інформації щодо Організації та її діяльності. | Серпень-грудень 2021, на сайті організації та на сторінках в соціальних мережах. | Публікації на сайті ВГООІ “Разом проти раку” та на сторінці Facebook світлин та анонсування подій стосовно проекту. | Висвітлення результатів заходу і світлин з заходу у соціальних мережах: https://www.facebook.com/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-1494857540758860/, сайт amazonki.kiev.ua, ЗМІ. Поширення позитивного досвіду учасниць в процесі реалізації програми у соціальних мережах, на електронній сторінці ВГООІ “Разом проти раку”: http://amazonki.kiev.ua/razom-proty-raku | Опубліковано 42 поста у соціальних мережах щодо діяльності протягом проекту. | Короткострокові: громадськість поінформована про діяльність в рамках проекту. Довгострокові: залучення бажаючих з онкозахворюваннями до участі у заходах проекту та активній участі в роботі організації після проекту. | Короткострокові: популяризація проблеми РМЗ та діяльності організації, інформування суспільства та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. Довгострокові: популяризація волонтерського руху в боротьбі проти РМЗ в Україні. Повернення жінок з онкологічним захворюванням до соціального життя, знаходження однодумців та набуття впевненості у собі та своєму майбутньому. |
| Громадською організацією при виконанні (реалізації) проекту досягнуто очікуваних результатів в повному обсязі відповідно плану виконання (реалізації), передбаченому Договором про виконання програми (проекту, заходу), а також відбулося перевиконання планових показників, а саме: збільшено кількість регіонів проведення заходів “Школа здоров'я” та “Школа пацієнтів” до 7 регіонів України; залучені учасники онкофоруму за планом – 60 осіб, фактичне залучення до форуму - 83 учасники. Отримані результативні показники мають суспільну цінність у покращенні прав та становища жінок з інвалідністю через захворювання раком молочної залози та супутніх захворювань репродуктивної системи, а також проінформовано суспільство і здорових жінок про проблему РМЗ та шляхи її вирішення. (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію) |  |  |  |  |  |  |

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії |  | Фактичні показники цільової аудиторії |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Представники | Кількість | Представники | Кількість |
| Всього, не менше Жінки з інвалідністю, не менше | 600 250 | Всього Жінки з інвалідністю | 684 300 |

Під час реалізації програми кількісні показники залученої цільової аудиторії збільшено відповідно плану виконання. (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв'язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  | Фактичні показники |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Найменування | Форма участі та обов'язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Регіональні громадські організації ВГООІ «Разом проти раку» | Особистий внесок, дольова участь в заході. | Регіональні громадські організації ВГООІ «Рзом проти раку», ЧП «Чалчинська Н.В.», Реабілітаційний центр «Ортес». | Особистий внесок , дольова участь, друк листівок «Чи можна запобігти раку молочної залози» в кількості 1500 шт. та плакатів «Кохана, ти зробила мамографію?» в кількості 50 шт. на благодійній основі. |

До виконання (реалізації) проекту окрім визначених планом Регіональних громадських організацій ВГООІ «Разом проти раку» долучені також ЧП «Чалчинська Н.В.» та Реабілітаційний центр «Ортес». (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників) Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Всеукраїнською громадською організацією онкоінвалідів «Разом проти раку» не зазначені ризики під час реалізації заходу. (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об'єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

### IV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): - Сторінка у соціальній мережі Facebook; - Стаття в газеті «Украина центр»; - Електронна сторінка ВГООІ “Разом проти раку” http://amazonki.kiev.ua/razom-proty-raku

| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення | Назва інформаційного джерела | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
| --- | --- | --- | --- |
| Пост |  | Facebook | https://www.facebook.com/profile.php?id=100001792448836 |
| Стаття в газеті. | «Главное - вовремя обратиться к врачу.» | Газета «Украина центр». | №41 (1452) від 14 жовтня 2021 |
| Анонси заходів. | Конференції. | Електронна сторінка ВГООІ “Разом проти раку” | http://amazonki.kiev.ua/2021 |
| Брошура. | «Здоров’я означає життя». | Електронна сторінка ВГООІ “Разом проти раку”. | http://amazonki.kiev.ua/zdorov-ya-oznachaie-zhyttia-1 |
| Висвітлення результатів і світлин проекту. |  | Facebook | https://www.facebook.com/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-149485754075886 |
| Поширення позитивного досвіду учасниць в процесі реалізації програми. |  | Електронна сторінка ВГООІ “Разом проти раку”. | http://amazonki.kiev.ua/razom-proty-raku |

(зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об'єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Продовжувати поширювати інформацію про захворювання РМЗ, та інших онкологічних захворювань: про його масштаби, фактори ризику, профілактичні обстеження; надавати психологічну та інформаційну підтримку жінкам з діагнозом РМЗ, та іншими супутніми онкозахворюваннями, а також пропагувати здоровий спосіб життя, важливість профілактики, діагностики і лікування пухлин молочної залози і похідних онкологічних захворювань за допомогою онлайн-заходів і поширення інформації у соціальних мережах, консультації жінок з РМЗ волонтерами організації. Волонтери надаватимуть інформаційну і психологічну підтримку жінкам в період лікування і реабілітації. Залучення нових партнерів у спільній меті. | Продовжується поширення інформації про захворювання РМЗ, та інших онкологічних захворювань: про його масштаби, фактори ризику, профілактичні обстеження; надається психологічна та інформаційна підтримка жінкам з діагнозом РМЗ, та іншими супутніми онкозахворюваннями, а також пропагується здоровий спосіб життя, важливість профілактики, діагностики і лікування пухлин молочної залози і похідних онкологічних захворювань за допомогою онлайн-заходів і поширення інформації у соціальних мережах, консультації жінок з РМЗ волонтерами організації. Волонтери надають інформаційну і психологічну підтримку жінкам в період лікування і реабілітації. Співпраця з партнерами за ради вирішення спільної мети - покращити становище жінок з онкологічними захворюваннями, зокрема РМЗ. |

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Проведення заходів для забезпечення поліпшення становища та розширення прав і можливостей жінок та дівчат з інвалідністю (онкохворі), а саме: - пропагування здорового способу життя профілактики, діагностики і лікування пухлин молочної залози і похідних онкологічних захворювань; - психологічна та інформаційна підтримка жінок з діагнозом РМЗ, та інших супутніх онкозахворювань; - донести до здорових жінок інформацію про захворювання РМЗ, та інших онкологічних захворювань, про його масштаби, фактори ризику, профілактичні обстеження. | Завдяки інформаційно-просвітницьким заходам зріс рівень обізнаності жіночого населення щодо проблеми РМЗ та супутніх онкозахворювань. Завдяки інформованості про важливість ранньої діагностики та профілактики онкозахворювань у жінок буде більш свідоме ставлення до свого жіночого здоров’я, вчасно поставлений діагноз дозволить зберегти тисячі життів. Надання психологічної підтримки жінкам з онкоінвалідністю посприяло поліпшенню психологічного та емоційного стану. Жінки зможуть зможуть використовувати набуті знання у повсякденному житті для здоров’я і профілактики онкологічних захворювань. |

Завдяки реалізації проекту зріс рівень обізнаності жіночого населення щодо проблеми РМЗ та супутніх онкозахворювань. Поінформованість про важливість ранньої діагностики та профілактики онкозахворювань у жінок буде сприяє більш свідомому ставлення до свого жіночого здоров’я, вчасно поставлений діагноз дозволить зберегти тисячі життів. Інформацію щодо напрацювань по проекту розміщено на електронній сторінці ВГООІ “Разом проти раку” http://amazonki.kiev.ua/razom-proty-raku та у мережі Facebook https://www.facebook.com/%D0%90%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0-149485754075886

(порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників - вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

### V. Підсумок

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): За результатами моніторингу виконання проекту Всеукраїнською громадською організацією онкоінвалідів «Разом проти раку» здійснено відповідно до визначеної мети і завдань - попередження онкозахворювань жіночих репродуктивних органів серед здорових осіб, покращення становища жінок і дівчат з інвалідністю (онкохворих) і формування позитивного ставлення до них у суспільстві, а також підтримка сталого функціонування громадської організації шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів. Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: Відповідно плану реалізації проекту проведено інформаційно-просвітницькі заходи та онлайн-вебінари: - “Школа здоров’я” та “Школа пацієнтів” - 27.09.2021 м. Вінниця, 05.10.2021 м. Чернігів, 07.10.2021 м. Кропивницький, 12.10.2021 м. Хмельницький, 23.10.2021 м. Київ, 26.10.2021 м. Луцьк, 23.12.2021 м. Житомир з охопленням цільової аудиторії 684 учасники; - “Літня школа волонтерів” – 10-16.08.2021 Львівська обл. с Сянки, залучено 60 волонтерів; - Онкофорум “Рожевий жовтень” – 1-2 жовтня м. Київ, за участю 83 особи, у тому числі, жінок з РМЗ та іншими онкозахворюваннями; - Проведено 3 Zoom-конференції і охоплено 112 учасниць з 18 регіонів України; - Розроблена та розповсюджена інформаційно-просвітницька брошура «Здоров’я означає життя», тираж - 1500 примірників; - Поширено інформацію щодо позитивного досвіду учасниць в процесі реалізації проекту у соціальних мережах та на електронній сторінці ВГООІ “Разом проти раку”: http://amazonki.kiev.ua/razom-proty-raku. На сайті Фонду розміщена інформація про переможців конкурсу у 2021 році в рубриці Діяльність-Громадські об’єднання осіб з інвалідністю-Конкурс 2021-Про переможців конкурсу https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pro-peremozhciv-konkursu Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Фактичне збільшення показника цільової аудиторії свідчить про значну зацікавленість цієї категорії людей до тематики проекту, а саме: поліпшення становища жінок з інвалідністю, які перенесли мастектомію (РМЗ), або знаходяться на лікуванні РМЗ, та інших похідних онкозахворювань. Завдяки реалізації проекту жінки отримали кваліфіковану консультацію та медичний огляд (за бажанням і необхідністю) від медичних фахівців - мамологів, ендокринологів та інших медичних фахівців, а також психологів, реабілітологів. Головний показник проекту - допомога жінкам повернутися в звичайне життя, знайти себе в нових умовах і прийняти себе в них, про що учасниці заходів із вдячністю пишуть у зворотному зв’язку до ВГООІ «Разом проти раку». Плани реалізації проектів розміщені на офіційному веб-сайті Фонду в рубриці «Конкурс 2021» https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/plani-realizaciyi-program-proektiv-zahodiv-peremozhciv-konkursu Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Фактичний показник охоплення цільової аудиторії: 684 учасники, з них 300 – жінки з інвалідністю (РМЗ та ін. онкозахворюваннями), що є вищим за плановий. Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 583 658,14 грн. (п’ятсот вісімдесят три тисячі шістсот п’ятдесят вісім гривень 14 копійок). Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Протягом реалізації проекту відбувалась підготовка та розміщення інформаційних матеріалів на сторінках у соціальних мережах Facebook, стаття в газеті «Украина центр» та електронна сторінка ВГООІ “Разом проти раку” http://amazonki.kiev.ua/razom-proty-raku Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Діяльність по проекту «Боротьба з онкологією стосується кожного» після завершення фінансової підтримки триватиме у співпраці з партнерами за ради вирішення спільної мети - покращити становище жінок з онкологічними захворюваннями, зокрема РМЗ. ВГООІ “Разом проти раку” подано конкурсну пропозицію до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю на отримання фінансової підтримки за рахунок державного бюджету у 2022 році через платформу електронної системи проведення конкурсу «ВзаємоДія». Моніторинг здійснювався фахівцями Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та працівниками територіальних відділень Фонду шляхом участі у заходах та в режимі онлайн. Підсумковий звіт розміщений на сайті Фонду за посиланням https://www.ispf.gov.ua/diyalnist/monitoring-zahodiv-vgoi-perelik-profesij-utos-utog/konkurs-2021/pidsumkovi-zviti