|  |
| --- |
| Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020, наказ Фонду № 102 від 17.11.2020 |

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ**

**І. Загальна інформація про програму (проект, захід)**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва програми (проекту, заходу) | Національний моніторинг дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на включення до місцевих спільнот та протидія їх сегрегації у відповідності до ст.19 Конвенції про права осіб з інвалідністю |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю | Всеукраїнська громадська організація «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень» |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | 1. Моніторинг та оцінка виконання Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю, міжнародних угод з прав людини, чинного законодавства, державних програм, що стосуються забезпечення та дотримання прав осіб з інвалідністю. (Пункт 1 Пріоритетних завдань згідно наказу ФСЗІ №33 від 30.04.2020р)2. Інформування суспільства щодо розв’язання проблем осіб з інвалідністю у державі та формування позитивного ставлення суспільства до осіб з інвалідністю. (Пункт 11 Пріоритетних завдань згідно наказу ФСЗІ №33 від 30.04.2020р) |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | 01 жовтня 2020р. - 31 грудня 2020 р. |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  | Всеукраїнський (24 регіони України – крім Криму, міста Севастополя та Луганської обл.) |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині ‒ заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій ‒ шляхи виконання (реалізації) | Запровадження регулярного моніторингу стану дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (близько 240 тисяч осіб) на включення до місцевих спільнот у відповідності до статті 19 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю із застосуванням розроблених у ході Проєкту програми, інструментів моніторингу, отриманих базових показників. Поширення та виконання розроблених у ході моніторингу рекомендацій щодо активізації діяльності держави задля включення повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень до місцевих спільнот. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  | За останні роки значно активізовано діяльність держави з метою включення дітей з інвалідністю до місцевих громад, зокрема, розвивається інклюзивна освіта, проводиться деінституціалізації дитячих інтернатних закладів. Проте, на загальне переконання спільноти батьків дорослих осіб з інтелектуальними порушеннями, відзначивши своє 18-річчя, людина з інвалідністю втрачає інклюзивний потенціал. А люди з інтелектуальними і психічними порушеннями залишаються поза увагою суспільства. Ст. 19 КПІ «Самостійний спосіб життя й залучення до місцевої спільноти» говорить, що державі необхідно вжити ефективних і належних заходів для того, щоб сприяти повній реалізації особами з інвалідністю цього права та повному включенню й залученню їх до місцевої спільноти. Виявити і запровадити ці заходи допоможе продуктивна дискусія профільних громадських організацій з місцевими органами влади, законодавцем та ЦОВВами. Для цього необхідно започаткувати регулярний моніторинг стану дотримання права цільової групи на включення до місцевих спільнот на виконання статті 19 КПІ; вивчити думку сімей (міфи, факти, досягнення, виклики), розробити інструменти моніторингу та виконати їх апробацію, провести польову фазу – збір даних в 24 регіонах (крім Криму, міста Севастополя та Луганської обл.); провести національні консультації для точного трактування отриманих даних та урахування думки не лише батьків, але також фахівців, місцевої влади, громадськості. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Започатковано моніторинг стану дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на включення до місцевих спільнот (за статтею 19 КПІ). Започатковано довгостроковий публічний дискурс щодо припинення сегрегації повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та, зрештою, зміни державної політики у відповідності до міжнародних зобов’язань за КПІ.100 сімей (300 осіб), у яких проживає повнолітня особа з інтелектуальними порушеннями, опитані про стан та перспективи включення повнолітніх осіб з інвалідністю до місцевих спільнот.Близько 14 тисяч сімей (колективи 117 організацій-членів) поінформовані про стан виконання державних гарантій за статтею 19 КПІ та про необхідність скоординованих дій задля зміни державної політики та місцевих практик у відповідності до зобов’язань за Конвенцією.Мінімум 20 тисяч осіб поінформовані про дані моніторингу через мережу Інтернет, завдяки цільовій розсилці, шляхом офіційних повідомлень до органів національної, регіональної, місцевої влади, національних правозахисних інституцій та міжнародних організацій. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 147 634,66 |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 122 815,00 |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 24 819,66 |

**II. Завдання програми (проекту, заходу)**

|  |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| 1.Деталізація та виконання огляду загальних уявлень про інклюзію дорослих з інтелектуальними порушеннями .2.Розроблення програми та інструментів моніторингу з урахуванням коментарів від 100 профільних ГОІ, комунальних закладів, науковців, місцевих органів виконавчої влади після оприлюднення звіту про дослідження загальних уявлень про інклюзію дорослих з ІП.3. Збір та аналіз даних, підготовка звіту, оприлюднення та поширення в мережі Інтернет, подання до місцевих органів влади (24 ОДА і КМДА), до ЦОВВ, до 5 Омбудсменів, презентація для ЗМІ та профільних міжнародних організацій (представництв міжнародних організацій в Україні, Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, InclusionEurope тощо). | 1.1.Дослідження загальних уявлень про інклюзію дорослих з інтелектуальними порушеннями: опитування 100 сімей.1.2.Оприлюднення звіту про дослідження для підвищення рівня готовності учасників до проведення моніторингу.2.1.Розроблення проєкту програми моніторингу, інструментів збору даних.2.2. Апробація інструментів моніторингу – на базі однієї ГОІ з сільської місцевості та однієї міської ГОІ.2.3.Оприлюднення програми, інструментів моніторингу, звіту про апробацію.2.4.Доопарацювання програми моніторингу з урахуванням коментарів від 100 профільних ГОІ, комунальних закладів, науковців, місцевих органів виконавчої влади після оприлюднення.2.5.Проведення національних консультацій «Інклюзія повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок ІП, моніторинг стану дотримання права на включення до місцевих спільнот за статтею 19 КПІ», підготовка резолюції3.1.Збір даних моніторингу у 24 регіонах (крім Криму, Севастополя та Луганської обл.).3.2.Обробка та оцінка зібраних даних, підготовка звіту про моніторинг.3.3.Поширення звіту про моніторинг: в мережі Інтернет, надсилання до місцевих органів влади (23 ОДА і КМДА), через 117 організацій, колективи яких є членами ВГО «Коаліція» - до місцевих рад, департаментів соціальної політики, до ЦОВВів, до 5 Омбудсменів, а також до профільних міжнародних організацій (представництв міжнародних організацій в Україні, Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, InclusionEurope тощо).3.4.Проведення прес-конференції за участю 15 осіб та проведення підсумкової онлайн-конференції про результати моніторингу і вироблення подальших кроків щодо забезпечення права людей з ІП на включення до місцевих громад. | 1.Дослідження загальних уявлень про інклюзію дорослих з інтелектуальними порушеннями2.Запровадження регулярного моніторингу стану дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (близько 240 тисяч осіб) на включення до місцевих спільнот у відповідності до статті 19 Конвенції ООН про права осіб з інвалідністю із застосуванням розроблених у ході Проєкту програми, інструментів моніторингу, отриманих базових показників. Поширення та виконання розроблених у ході моніторингу рекомендацій щодо активізації діяльності держави задля включення повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень до місцевих спільнот3. Апробація інструментів моніторингу – на базі однієї ГОІ з сільської місцевості та однієї міської ГОІ4. Оприлюднення програми, інструментів моніторингу, звіту про апробацію (публікація в соціальних мережах)5. Доопрацювання програми та інструментів моніторингу6. Збір даних моніторингу. Обробка та оцінка зібраних даних, підготовка звіту про моніторинг7. Поширення звіту про моніторинг (публікація в соціальних мережах)8.Поширення результатів проєкту: прес-конференція, онлайн конференція | Респонденти вважають, що людям з ІП для успішної інклюзії потрібний професійний супровід та підтримка.Учасники наголосили на важливості дослідження проблемних питань інклюзії дорослих людей з ІП, а також виявленні конструктивних шляхів їх вирішенняУчасники були зацікавленні в отримані якісного інструментарію, вносили свої пропозиції щодо його покращення. Пропозиції враховані.Цільова аудиторія вважає, що необхідно не лише проводити моніторинги, а й докорінно змінити законодавство (наприклад, внести зміни до Конституції України), розробити методику підготовки людей з ІП до участі у виборах, розробити програму підготовки асистентів до супроводу осіб з інвалідністю на виборахНадано рекомендації щодо національної, регіональної, місцевої політики включення цільової групи на виконання статті 19 КПІ.Проведено онлайн-конференцію 17 листопада 2020 року «Інклюзія в умовах карантину» та брифінг 10 грудня 2020 року, під час яких були представлені попередні результати проєкту та звіт про моніторинг. Брифінг транслювався на сторінці ВГО «Коаліція» у ФБ та на сторінці Кризового прес-центру Українського Дому. У заході взяли участь представники 3х профільних департаментів МСПУ та УповноваженаУряду з питань прав осіб з інвалідністю. |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**ІІІ. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та / або якісному вимірі) | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| 1. | 1 – 10 жовтня 2020р., м. Київ, 24 регіони України – крім Криму, міста Севастополя та Луганської області | Дослідження загальних уявлень про інклюзію дорослих з інтелектуальними порушеннями | Розробити інструментарій дослідження. Провести опитування сімей (не менше 300 осіб), в яких проживає повнолітня особа з інтелектуальними порушеннями про стан та перспективи включення повнолітніх осіб з інвалідністю до місцевих спільнот. Підготовлено звіт про опитування, в якому деталізовано і описано загальні уявлення про інклюзію дорослих з інтелектуальними порушеннями. Оприлюднено звіт про дослідження для підвищення рівня готовності учасників до проведення моніторингу на веб-ресурсах ВГО «Коаліція» та її членів. | Розроблено інструментарій дослідження Опитано 100 сімей.Підготовлено звіт про опитування, в якому деталізовано і описано загальні уявлення про інклюзію дорослих з інтелектуальними порушеннями. Оприлюднено звіт про дослідження для підвищення рівня готовності учасників до проведення моніторингу на веб-ресурсах ВГО «Коаліція» та її членів. | Результати опитування будуть використанні під час розробки програми та інструментів моніторингу, проведення національних консультацій з питань інклюзії дорослих осіб з ІП, та інших публічних заходів за проектом. Направлено результати дослідження, проінформовано про потребу 24 ОДА і КМДА, місцеві ради, департаменти соціальної політики, ЦОВВи, 5 Омбудсменів. | Респонденти вважають, що людям з ІП для успішної інклюзії потрібний професійний супровід та підтримка. |
| 2. | 1 – 10 жовтня 2020р., м. Київ | Розроблення проєкту програми моніторингу, інструментів збору даних. | Розроблено Проєкт програми та інстурементів моніторингу | Розроблено Проєкт програми та інстурементів моніторингу | Програма та інструменти будуть використані під час реалізації наступного етапу проєкту – їх апробації. | Учасники наголосили на важливості дослідження проблемних питань інклюзії дорослих людей з ІП, а також виявленні конструктивних шляхів їх вирішення |
| 3. | 10 -20 жовтня2020Місця апробації будуть визначені під час реалізації проєкту | Апробація інструментів моніторингу – на базі однієї ГОІ з сільської місцевості та однієї міської ГОІ. | Виявлення недоліків у розробці інструментів та програми моніторингу | Виявлення недоліків у розробці інструментів та програми моніторингу | До програми та інструментів моніторингу внесенні зміни. | Учасники були зацікавленні в отримані якісного інструментарію, вносили свої пропозиції щодо його покращення. Пропозиції враховані. |
| 4. | 20-30 жовтня 2020,Мережа Інтернет | Оприлюднення програми, інструментів моніторингу, звіту про апробацію. | Програма моніторингу та інструменти обговорюються в зацікавлених колах. | Програма моніторингу та інструменти обговорюються в зацікавлених колах. | До програми та інструментів моніторингу внесенні зміни. | Учасники були зацікавленні в отримані якісного інструментарію, вносили свої пропозиції щодо його покращення. Пропозиції враховані. |
| 5. | 20-30 жовтня 2020 | Доопарацюван-ня програми та інстументів моніторингу . | Урахуванням коментарів від 100 профільних ГОІ, комунальних закладів, науковців, місцевих органів виконавчої влади після оприлюднення. | Урахуванням коментарів від 100 профільних ГОІ, комунальних закладів, науковців, місцевих органів виконавчої влади після оприлюднення | Документи готові для використання під час моніторингу. | Учасники були зацікавленні в отримані якісного інструментарію, вносили свої пропозиції щодо його покращення. Пропозиції враховані. |
| 6. | Листопад 2020,25 регіонів України (крім Криму, Севастополя та Луганської обл.) | Збір даних моніторингу. Обробка та оцінка зібраних даних, підготовка звіту про моніторинг | Проведено моніторинг у 24 регіонах України. Проведено національні консультації «Інклюзія повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень: моніторинг стану дотримання права на включення до місцевих спільнот за статтею 19 КПІ». | Проведено моніторинг у 24 регіонах України. Проведено національні консультації «Інклюзія повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень: моніторинг стану дотримання права на включення до місцевих спільнот за статтею 19 КПІ». | Виявлено потребу осіб з інвалідністю внаслідок ІП. | Цільова аудиторія вважає, що необхідно не лише проводити моніторинги, а й докорінно змінити законодавство (наприклад, внести зміни до Конституції України), розробити методику підготовки людей з ІП до участі у виборах, розробити програму підготовки асистентів до супроводу осіб з інвалідністю на виборах |
| 7. | 1-25 грудня 2020 року,Мережі Інтернет, Фейсбук, сайт ВГО «Коаліція» («легкою» мовою) | Поширення звіту про моніторинг | Звіт про моніторинг поширено в мережі Інтернет, надіслано до місцевих органів влади (24 ОДА і КМДА), через 117 організацій, колективи яких є членами ВГО «Коаліція» - до місцевих рад, департаментів соціальної політики, до ЦОВВів, до 5 Омбудсменів, а також до профільних міжнародних організацій (представництв міжнародних організацій в Україні, Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, InclusionEurope тощо). | Звіт про моніторинг поширено в мережі Інтернет, надіслано до місцевих органів влади (24 ОДА і КМДА), через 117 організацій, колективи яких є членами ВГО «Коаліція» - до місцевих рад, департаментів соціальної політики, до ЦОВВів, до 5 Омбудсменів, а також до профільних міжнародних організацій (представництв міжнародних організацій в Україні, Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю, InclusionEurope тощо). | Доведено потребу до місцевих рад, 23 ОДА і КМДА, департаментів соціальної політики. 5 Омбудсменів ознайомлені з вище зазначеною потребою і здійснюють контроль за дотриманням права. | Надано рекомендації щодо національної, регіональної, місцевої політики включення цільової групи на виконання статті 19 КПІ. |
| 8. | 10 грудня 2020,Прес-конференція та онлайн конференція | Поширення результатів проєкту. | Проведено підсумкову прес-конференцію та онлайн-конференцію про результати проєкту до Дня прав людини (10 грудня). | Проведено підсумкову прес-конференцію та онлайн-конференцію про результати проєкту до Дня прав людини (10 грудня). | Обговорено результати моніторингу і вироблено подальші кроки щодо забезпечення права людей з ІП на включення до місцевих спільнот. Поширено інформацію в ЗМІ.Результати проєкту використовуються державними інституціями для дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень (близько 240 тисяч осіб) на включення до місцевих спільнот. | Проведено онлайн-конференцію 17 листопада 2020 року «Інклюзія в умовах карантину» та брифінг 10 грудня 2020 року, під час яких були представлені попередні результати проєкту та звіт про моніторинг. Брифінг транслювався на сторінці ВГО «Коаліція» у ФБ та на сторінці Кризового прес-центру Українського Дому. У заході взяли участь представники 3х профільних департаментів МСПУ та Уповноважена Уряду з питань прав осіб з інвалідністю. |

(зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії | Фактичні показники цільової аудиторії |
| Представники  | Кількість | Представники  | Кількість |
|  Сім”ї, в яких проживає повнолітня особа з інтелектуальними порушеннямипрофільні ГОІ, благодійні організації, комунальні заклади |  100 сімей (до 300 осіб, в т.ч. не менше 100 осіб з інвалідністю)117 осіб |  Сім”ї, в яких проживає повнолітня особа з інтелектуальними порушеннями, Офіційні повідомлення до органів національної, регіональної, місцевої влади, національних правозахисних інституцій та міжнародних організацій. | 100 сімей (до 300 осіб, в т.ч. не менше 100 осіб з інвалідністю)Близько 14 тисяч сімей (колективи 117 організацій-членів) поінформовані про стан виконання державних гарантій за статтею 19 КПІ та про необхідність скоординованих дій задля зміни державної політики та місцевих практик у відповідності до зобов’язань за Конвенцією.Мінімум 20 тисяч осіб поінформовані про дані моніторингу через мережу Інтернет, |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв’язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

|  |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Фактичні показники  |
| Найменування  | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  | Найменування  | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  |
| Благодійна установа Спеціальна **“Школа-Життя”** | Члени організації, учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |  Благодійна установа Спеціальна “Школа-Життя” **-** Щибрик Марія Василівна - голова правління095-883-74-09 | Члени організації, учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Спілка матерів дітей та дорослих осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних та фізичних порушень міста Києва **“Сонячний промінь”**  | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Спілка матерів дітей та дорослих осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних та фізичних порушень міста Києва “Сонячний промінь” - Стешенко Євгенія Олександрівна – голова правління, 067-506-26-04 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація «Системна допомога дітям з аутизмом «Маленький принц» | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Системна допомога дітям з аутизмом «Маленький принц» - Скрипник Тетяна Вікторівна – голова ради, 099-112-14-99 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація Центр лікувальної педагогіки **„Сонячне подвір’я”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація Центр лікувальної педагогіки „Сонячне подвір’я”Чекмарьова Лідія Володимирівна – директор, 097-954-22-34 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Центр трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням соціально-побутової адаптації  | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Центр трудової реабілітації для розумово відсталих інвалідів м. Києва з відділенням соціально-побутової адаптації Маруда Ольга Григорівна – в.о.директора центру, 067-409-33-54. | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація **«Горицвіт»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Горицвіт» - Зілінська Любов Миколаївна – голова правління , 096-922-04-60; 050-037-44-85 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Благодійна організація **«Школа - сходинки»**  | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Благодійна організація «Школа - сходинки» - Андрєєва Наталія Сергіївна - голова правління, 067-466-04-37 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Благодійна установа **«Джерела»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Благодійна установа «Джерела», Гапоненко Лариса Іванівна –керівник, 067-348-76-33 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація інвалідів **«Родина»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація інвалідів «Родина» Онуфрик Маріанна Святославівнаголова правління; 0978400514 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Комунальна соціальна установа «Київський міський **комплекс** соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю» | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Комунальна соціальна установа «Київський міськийкомплекс соціальної адаптації інвалідів з розумовою відсталістю» Пиленко Раїса Григорівна – директор,097-954-68-66 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Міжнародна громадська організація «Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму **«Дитина з майбутнім»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Міжнародна громадська організація «Фонд допомоги дітям з синдромом аутизму «Дитина з майбутнім»Лозова Галина Валеріївна, директор , 067-290-83-63,  050-449-49-59 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація «**Надія Славутича»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Надія Славутича» - Репич Валентина Валентинівна – голова правління,066-045-23-47 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Богуславське районне об’єднання батьків, дітей та молоді з особливими потребами **«Першоцвіт»**  | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Богуславське районне об’єднання батьків, дітей та молоді з особливими потребами «Першоцвіт» Семесько Ніна Віталіївна - голова об’єднання, 096-977-56-20 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація «Фонд підтримки молоді та культури **„Добродій”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Фонд підтримки молоді та культури„Добродій**”** Басараб Тетяна Анатоліївна – президент, 050-241-20-47 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Благодійна організація «Благодійний Фонд **«Самостійність. Альтернатива. Майбутнє**» (БО БФ «С.А.М.») | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Благодійна організація «Благодійний Фонд **«**Самостійність. Альтернатива. Майбутнє» (БО БФ «С.А.М.») - Кучерява Марина Володимирівна – голова правління; 095-000-15-09. | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю «Відкриті серця» | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Асоціація захисту прав та допомоги людям з інвалідністю **«**Відкриті серця» - Демко Світлана Василівна - голова Ради, 096-413-22-27 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді **“Паросток”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді “Паросток”Саранча Ірина Григорівна –голова правління, 067-78-31-061 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація **«Вінниця ДАУН СИНДРОМ»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Вінниця ДАУН СИНДРОМ**»**Косніцька Наталя Олександрівна, 093-570-63-75 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку» | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Батьків дітей з синдромом Дауна та іншими порушеннями розвитку» - Мельник Олена Олександрівна - голова правління, 050-378-71-96 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Комунальний заклад освіти «Жовтоводська спеціальна загальноосвітня школа | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Комунальний заклад освіти «Жовтоводська спеціальна загальноосвітня школа Лукашова Наталія Юріївна, 050-650-51-67 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація «Захист прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень **«Назустріч долі»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Захист прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Назустріч долі»Шокотько Людмила Григорівна – голова правління,096-940-11-90; 095-313-28-96 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація **«Ангел дитинства»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Ангел дитинства»Алексєєва Наталя Олексіївна – голова, 098-094-90-18 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація міський клуб **“Повір у себе”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація міський клуб “Повір у себе” Кравченко Олена Василівна – директор, 067-261-25-79 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Благодійний фонд **«Радість»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Благодійний фонд «Радість» -Баркалова Наталя Володимирівна, - голова правління; 097-238-07-74 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Житомирський обласний благодійний **фонд комплексної реабілітації** дітей-інвалідів та молоді | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Житомирський обласний благодійний фонд комплексної реабілітації дітей-інвалідів та молоді Бондар Діана Володимирівна – голова правління, 097-352-83-69; 063-340-24-74 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Бердичівська міськрайонна громадська організація «Навчально-реабілітаційний центр для неповносправних дітей **«Насіння надії»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Бердичівська міськрайонна громадська організація «Навчально-реабілітаційний центр для неповносправних дітей «Насіння надії» Мазурець Світлана Миколаївна, 067-450-74-61; 097-716-60-52 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Житомирська обласна громадська організація **«Діти сонця»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Житомирська обласна громадська організація «Діти сонця» - Кісішвілі Сніжана Миколаївна, 097-682-13-55 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація **«Аутизм-ЖИТОМИР»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Аутизм-ЖИТОМИР» - Зарічна Жанна Анатоліївна – голова,067-936-69-35 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Міськрайонна благодійна організація **«Кармель»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Міськрайонна благодійна організація «Кармель»**-** Обшта Лілія Вікторівна, 096-969-21-66 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Благодійна організація **”Комітет медичної допомоги в Закарпатті”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Благодійна організація ”Комітет медичної допомоги в Закарпатті” - Кабацій Наталія Олександрівна – директор, 050-571-07-18 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Благодійна установа «Медико-соціальний реабілітаційний центр **“Дорога життя”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Благодійна установа «Медико-соціальний реабілітаційний центр “Дорога життя”  Кириленко Олег Павлович – директор, 050-213-25-99 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація "Товариство захисту осіб з інвалідністю **"Надія"** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація "Товариство захисту осіб з інвалідністю "Надія" - Принцовська Ольга Юріївна – голова правління, 050-611-27-07; 050-99-54-895 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Благодійний фонд допомоги інвалідам **„Нове життя”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Благодійний фонд допомоги інвалідам „Нове життя” - Дашик Марина Володимирівна – голова фонду | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація Мукачівське міське товариство **„Інваліди дитинства”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація Мукачівське міське товариство „Інваліди дитинства” **-** Бурлака Маріанна Іванівна – голова Ради , 066-153-10-53 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадської організації «Бердянська організація осіб з інвалідністю **«Родина разом»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадської організації «Бердянська організація осіб з інвалідністю **«**Родина разом» - Грєбєнщикова Вероніка Петрівна – голова; 095-193-80-65 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація «Запорізька обласна організація **«Аутизм. Свідоме батьківство»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Запорізька обласна організація «Аутизм. Свідоме батьківство» -Острогдяд Наталія Тимофіївна, 050-45-42-960 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Благодійна організація «Коломийський благодійний фонд підтримки осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень **«Крокус»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Благодійна організація «Коломийський благодійний фонд підтримки осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Крокус»  Масевич Любов Дмитрівна – голова правління, 097-340-05-26 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація молодих інвалідів та їхніх батьків **«Надія Отинії»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація молодих інвалідів та їхніх батьків «Надія Отинії», Шушкевич Антоніна Павлівна – голова правління, 098-478-53-17 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Кіровоградська обласна громадська організація матерів дітей-інвалідів та інвалідів **«Серце матері»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Кіровоградська обласна громадська організація матерів дітей-інвалідів та інвалідів «Серце матері» **-** Шукрута Людмила Володимирівна - голова, 066-973-12-34; 068-55-63-369 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Львівське обласне добровільне товариство захисту дітей-інвалідів хворих на ДЦП **„Надія”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Львівське обласне добровільне товариство захисту дітей-інвалідів хворих на ДЦП „Надія”- Дзьоба Любов Іванівна - голова правління  097-23-61-636 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Львівський центр соціального захисту та реабілітації інвалідів **„Созарін”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Львівський центр соціального захисту та реабілітації інвалідів „Созарін” **-** Кернякевіч Олександр Ярославович - голова правління, 050-531-34-04 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Благодійний фонд Львівський центр підтримки осіб із загальними розладами розвитку **„Відкрите серце”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Благодійний фонд Львівський центр підтримки осіб із загальними розладами розвитку „Відкрите серце” - Островський Ігор Петрович - голова фонду, 066-522-55-50; 066-808-16-51 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Бродівське районне добровільне товариство захисту дітей з інвалідністю“Надія” | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Бродівське районне добровільне товариство захисту дітей з інвалідністю“Надія” - Попова Наталія Олександрівна – голова правління, 067-313-74-81; 093-91-98-378 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Львівське обласне добро-вільне Товариство захисту неповносправних дітей та інвалідів дитинства **“Довіра”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Львівське обласне добровільне Товариство захисту неповносправних дітей та інвалідів дитинства “Довіра”Солтис Любов Опанасівна – голова правління, 098-071-77-00 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Благодійний фонд **“Карітас-Львів УГКЦ”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Благодійний фонд “Карітас-Львів УГКЦ”, Сенейко Андрій Ярославович – директор, 067-96-040-02 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація «Об’єднання інвалідів з дитинства міста Червонограда **„Промінь надії”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Об’єднання інвалідів з дитинства міста Червонограда Промінь надії”Головенко Тамара Володимирівна голова правління, 063-430-86-83 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Благодійний фонд **«КарітасСамбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Благодійний фонд «КарітасСамбірсько-Дрогобицької Єпархії УГКЦ» Смолень Анатолій Сергійович – уповноважений, 063-840-8727 (anatolykaritas@gmail.com). | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Товариство **«Родина Кольпінга»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Товариство «Родина Кольпінга» - Островська Катерина Олексіївна –голова, 099-228-62-63 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Червоноградська міська громадська організація неповносправної молоді **«Ніка»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Червоноградська міська громадська організація неповносправної молоді «Ніка» - Хайсанова Наталія Петрівна - голова правління, 097-84-37-291; 093-39-06-706 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація **«Лярш «Ковчег»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Лярш «Ковчег» - Ларікова Леся Василівна – голова правління | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація «Сокальська районна молодіжна організація **«Світло Христове»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Сокальська районна молодіжна організація «Світло Христове» - Гулявська Ірина Олександрівна – голова, 097-262-72-39 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| ГО "Центр організації дозвілля для осіб з особливими потребами **"Тавор"** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | ГО "Центр організації дозвілля для осіб з особливими потребами "Тавор" - Василишин Василь Михайлович - голова(+38) 067-15-33-145 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Дрогобицьке добровільне товариство захисту дітей-інвалідів **«Надія»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Дрогобицьке добровільне товариство захисту дітей-інвалідів «Надія» - Дзюрах Ірина Василівна – голова067-456-11-47 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| ГО «Реабілітаційно-педагогічний центр **«Струмочок»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | ГО «Реабілітаційно-педагогічний центр «Струмочок» **-** Валько Ганна Іванівна – голова правління,099-267-82-20 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадської організації «Миколаївське міське об’єднання родин з особливими дітьми та інвалідів з дитинства **«Усмішка дитини»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадської організації «Миколаївське міське об’єднання родин з особливими дітьми та інвалідів з дитинства «Усмішка дитини» - Бондар Наталія Анатоліївна; 066-900-70-14 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| **Інститут** реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку **ім. Я.Корчака** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Інститут реабілітації осіб з вадами психофізичного розвитку ім. Я. Корчака - Галіна Ірина Вікторівна - голова правління  | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація рідних дітей-інвалідів **“Білий ангел”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація рідних дітей-інвалідів “Білий ангел”Василенко Лідія Аполлінаріївна - голова правління, 050-782-57-57; 093-740-57-12 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Білгород-Дністровська регіональна громадська Асоціація дітей-інвалідів **„Пролісок”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Білгород-Дністровська регіональна громадська Асоціація дітей-інвалідів „Пролісок” - Пантелеєва Катерина Михайлівна – голова, 098-437-19-59 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| **Арцизька районна спілка інвалідів** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Арцизька районна спілка інвалідів - Голобородова Зінаїда Костянтинівна - голова організації, 063-161-38-11 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| **Болградська районна організація інвалідів** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Болградська районна організація інвалідів - Розживіна Юлія Іванівна - голова організації, 067-156-16-61; 063-136-11-36 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Благодійна організація «Одеська міська благодійна організація допомоги дітям з синдромом Дауна **«Сонячні діти»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Благодійна організація «Одеська міська благодійна організація допомоги дітям з синдромом Дауна «Сонячні діти» - Зятькова Оксана Анатоліївна - голова організації, 097-598-75-37  | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Полтавське міське **об’єднання дітей-інвалідів з дитинства та їх опікунів** (членів родин) | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Полтавське міське об’єднання дітей-інвалідів з дитинства та їх опікунів (членів родин) Чудан Катерина Іванівна – голова об’єднання і правління,066-713-02-18 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| ГО «Навчально-реабілітаційний центр **„Соняшник”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | ГО «Навчально-реабілітаційний центр „Соняшник” - Попова Ельвіра Олександрівна - голова, 066- 381 59 55; 096-799-39-88 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Полтавський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Полтавський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю – Лисенко Людмила Ігорівна097-665-17-23; 050-950-46-48, 063-889-69-72 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація **«Рівновага-плюс»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Рівновага-плюс» **-** Терлецький Максим Анатолійович – голова, 050-522-09-86 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Асоціація захисту прав інвалідів з дитинства **“Надія”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Асоціація захисту прав інвалідів з дитинства “Надія” - Петровець Олена Соловеївна – голова, 068-026-24-42; 097-16-34-306 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| КЗ **«Мирогощанський дитячий будинок-інтернат»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | КЗ «Мирогощанський психоневрологічний-інтернат» - Буркацький Григорій Григорович – директор; 050-565-43-99 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Костопільська районна ГО «Спілка батьків дітей та молоді-інвалідів **«Сонячний промінь»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Костопільська районна ГО «Спілка батьків дітей та молоді-інвалідів «Сонячний промінь» - Наумович Вікторія Олександрівна, 068-00-24-283 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Комунальний заклад**"Вараський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів"** імені З.А.Матвієнко | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Комунальний заклад"Вараський міський центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" імені З.А.Матвієнко – Федінчик Наталія Сергіївна – директор,068-33-50-494; 096-764-21-43  | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація «Спілка інвалідів з дитинства **«Передзвін»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Спілка інвалідів з дитинства «Передзвін» **-** Косинська Марія Миколаївна – голова, 096-922-25-27 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація "Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень **"Феліцитас"** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація "Товариство допомоги особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень **"Феліцитас"** Сапожніков Сергій Вячеславович – голова, 050-660-87-20 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Сумське міське громадське об’єднання захисту прав та інтересів дітей-інвалідів з психофізичними вадами **"Любисток"** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Сумське міське громадське об’єднання захисту прав та інтересів дітей-інвалідів з психофізичними вадами **"Любисток" –** Шрамко Людмила Михайлівна - голова правління, 050-923-91-85 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація дітей-інвалідів та молоді з ДЦП **«Наша родина»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація дітей-інвалідів та молоді з ДЦП **«Наша родина» -** Фрунзе Людмила Вікторівна - голова 098-296-85-86; 095-222-51-98 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю **«Турбота»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Товариство допомоги особам з інвалідністю «Турбота» - Трегуб Олексій Юрійович– голова правління,068-221-20-74; 066-238-59-29 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Тернопільська міська громадська організація родин дітей-інвалідів **“Дитина”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Тернопільська міська громадська організація родин дітей-інвалідів “Дитина” Гуменна Надія Андріївна – голова правління, 097-498-03-69 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Тернопільський обласний благодійний фонд **„Центр реабілітації дітей-інвалідів”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Тернопільський обласний благодійний фонд „Центр реабілітації дітей-інвалідів”Шимко Галина Володимирівна – голова правління, 067-915-61-17 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна **«Бебіко»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна**«Бебіко»** Гордієнко Ольга Миколаївна - Голова Центру; 38(067)755-89-68 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| ГО «Товариство батьків дітей - інвалідів та їх друзів **«Зоря надії»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | ГО «Товариство батьків дітей - інвалідів та їх друзів «Зоря надії» -Андрущук Алла Миколаївна – голова, 096-57-45-273; 068-202-75-05 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Обласний заклад освіти **«Заліщицький обласний багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Обласний заклад освіти «Заліщицький обласний багатопрофільний навчально-реабілітаційний центр» -Миронюк Богдан Степанович – директор, 097-38-20-501 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Комунальний заклад «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю **«Промінь»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Комунальний заклад «Харківський міський центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Промінь»Чаплигіна Наталія Іванівна – директор, 066-323-06-96 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Харківський обласний благодійний фонд **„Сподіванка”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Харківський обласний благодійний фонд „Сподіванка” Бекетова Юлія В’ячеславівна – голова правління; 0973790126 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Благодійна організація „Центр реабілітації інвалідів дитинства та дітей-інвалідів **“Промінь”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Благодійна організація „Центр реабілітації інвалідів дитинства та дітей-інвалідів “Промінь” - Чаплигіна Наталія Іванівна – президент; 066-323-06-96 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація «Лозівський центр інвалідів, дітей-інвалідів та їх батьків **«Жемчужинки»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Лозівський центр інвалідів, дітей-інвалідів та їх батьків «Жемчужинки» Ашиткова Ольга Михайлівна – керівник, 099-259-03-01 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація **«Аутизм. Альтернатива»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Аутизм. Альтернатива» Трушик Оксана Володимирівна, президент правління, 066-63-55-834 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Благодійний Фонд **«Центр здоров’я і розвитку дитини»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Благодійний Фонд «Центр здоров’я і розвитку дитини» - Олійник Олена Сергіївна - президент, 097-492-50-61; 050-132-77-51 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| КУ «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю **«Жемчужинки»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | КУ «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Жемчужинки», Ашиткова Ольга Михайлівна – керівник, 099-259-03-01 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю **«Шанс»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | КУ «Центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю **«Шанс»** Лисенко Олександр Сергійович – директор, 095-830-30-24 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Херсонська міська громадська організація матерів дітей-інвалідів **“Серце матері”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Херсонська міська громадська організація матерів дітей-інвалідів “Серце матері”Бондар Валентина Олександрівна – голова, 050-277-48-36 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Херсонська обласна організація інвалідів **«За рівні можливості»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Херсонська обласна організація інвалідів «За рівні можливості» **-** Бондар Валентина Олександрівна – голова правління, 050-277-48-36 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Херсонська обласна організація підтримки дітей з синдромом Дауна і їхніх сімей **«Сонячні діти Херсонщини»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Херсонська обласна організація підтримки дітей з синдромом Дауна і їхніх сімей «Сонячні діти Херсонщини»Ханікова Ірина Анатоліївна – голова , 099-702-88-95 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Хмельницький фонд соціального захисту та реабілітації інвалідів з дитинства | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Хмельницький фонд соціального захисту та реабілітації інвалідів з дитинства –Корчинська Антоніна Павлівна - голова фонду, 098-235-75-77 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Городоцький районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Городоцький районний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів – Казмірчук Любов Созонтіївна - директор, 097-043-87-04 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Нетішинський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Нетішинський центр комплексної реабілітації для дітей з інвалідністю – Дмитрук Інна Іванівна - директор, 097-319-22-23 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень **«Родинний затишок»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень **«Родинний затишок»** Корчинська Антоніна Павлівна - директор, 098-23-57-577 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Комунальний заклад **«Ярмолинецький район-ний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів»**  | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Комунальний заклад «Ярмолинецькийрайон-ний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів» - Дудник Ольга Богданівна, 097-510-81-18 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Теофіпольський районний **центр комплексної реабілітації** для осіб з інвалідністю | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Теофіпольський районний центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністюСинєгуб Людмила Павлівна – директор, 097-86-54-594 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Жовтневий **психоневрологічний інтернат** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Жовтневий психоневрологічний інтернат - Черненко Галина Леонідівна - директор 067-790-64-28 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація **«Шлях добра»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Шлях добра» - Мануйлова Тетяна Федорівна - голова, 098-71-29-502; 050-83-91-035 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Чернівецький обласний благодійний фонд **“Діти-інваліди”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Чернівецький обласний благодійний фонд “Діти-інваліди”Шова Олена Петрівна – голова правління, 050-68-26-135 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Громадська організація **«Даруй тепло»** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Громадська організація «Даруй тепло» - Чегорян Марія Петрівнам.Чернівці | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |
| Чернігівська міська благодійна організація батьків і дітей-інвалідів з дитинства **„Логос”** | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах | Чернігівська міська благодійна організація батьків і дітей-інвалідів з дитинства „Логос” **-** Лозбень Надія Миколаївна – директор; 067-439-71-65 | Члени організації учасники заходів, керівник організовує участь у заходах |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)

Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об’єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

**ІV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)**

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення  | Назва інформаційного джерела  | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
|  Пост | Друзі, долучайтеся до обговорення! |  www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3286486771479510 |
| Пост | Конференція «Інклюзія в умовах карантину» | www.facebook.com/vgocoalition | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3302483426546511>, https://www.facebook.com/events/3170438639733343 |
| Пост | Інклюзія в умовах карантину | www.facebook.com/vgocoalition | <https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3307085182753002> |
| Пост | За останні роки значно активізовано діяльність держави з метою включення дітей з інвалідністю до місцевих громад |  www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3350781955049991 |
| Пост | ВГО "Коаліція" активно працює з МСПУ та за підтримки у питанні підтриманого проживання | www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3361078110687042 |
| Пост | Моніторинг виконання ст. 19 Конвенції про права осіб з інвалідністю | www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3361181934009993 |
| Пост | Інформуємо про початок польової фази національного моніторингу виконання статті 19 К |  www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3363306333797553 |
| Пост | 10 грудня - Міжнародний День прав людини | www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3365468256914694 |
| Пост | Дивіться зараз наш брифінг! До Дня прав людини | www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3367687760026077 |
| Пост | ВГО «Коаліція» здійснює національний моніторинг дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на включення до місцевих спільнот |  www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3366413860153467 |
| Пост | 10 грудня до Дня прав людини  | www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3370890036372516 |
| Пост | Міжнародний день прав людини цього року | www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3379179798876873 |
| Пост | Будувати психоневрологічний інтернат в часи, коли в Україні 10 років є чинною Конвенція ООН з прав осіб з інвалідністю? Київ - поза Конвенцією? |  www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3383203978474455 |
| Пост | Загальні коментарі №5 Комітету ООН з прав осіб з інвалідністю застерігають | www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3385690611559125 |
| Пост | Моніторинг виконання ст. 19 Конвенції про права осіб з інвалідністю | www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3388630854598434 |
| Пост | Ділимося підсумками опитування |  www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3393668080761378 |
| Пост | Стаття 19 Конвенції про права осіб з інвалідністю зобов’язує державу припинити практику інституціоналізації через інвалідність | www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3403175456477307 |
| Пост | Зауваження Комітету ООН щодо виконання ст. 19 Конвенції про права осіб з інвалідністю | www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3409404809187705 |
| Пост | 14 грудня 2020 року під час прес-конференції «Реформування соціальної сфери Києва у 2021» |  www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3410430755751777 |
| Пост | Для забезпечення права на самостійний спосіб життя і включення до місцевої спільноти | www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3414536668674519 |
| Пост | Опитування про включення до місцевих спільнот | www.facebook.com/vgocoalition | https://www.facebook.com/vgocoalition/posts/3417480108380175 |

 (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |
| --- |
| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування  |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Самоорганізація 117 колективів ГОІ, БО, комунальних закладів, просування законодавчих ініціатив ВГО Коаліція на громадських засадах. | Внаслідок реалізації програми відбулася самоорганізація дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників. Можливе залучення коштів благодійників та законних представників. ВГО «Коаліція» буде продовжувати заплановане просування законодавчих ініціатив, вироблених під час проєкту, на громадських засадах |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Способи інформування громадськості про хід та результати реалізації програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування засобів масової інформації, строки та методи інформування громадськості) | Запрошені місцеві ЗМІ до прес-конференції, онлайн конференції, сайт та Viber ВГО «Коаліції», її членів, на Viber– регулярні повідомлення, в місцевих засобах та на сайті – впродовж 3-5 днів з дня проведення заходів. |
| Перспективи подальшої реалізації програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування | Самоорганізація 117 колективів ГОІ, БО, комунальних закладів, просування законодавчих ініціатив ВГО Коаліція на громадських засадах. |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі реалізації програми (проекту, заходу) | Повідомлення у Viber, на сайті та ФБ сторінці організації.Поширено в соціальних мережах, по мережі 117 НДО.Розміщено на сайті для фахівців та законних представників людей з ІП https://www.prosto-pro.com.ua/metodichni-rekomendaczi%d1%97-shhodo-zaprovadzhennya-sistemi-rozumnih-pristosuvan-pid-chas-viboriv-ta-referendumiv-dlya-di%d1%94zdatnih-osib-z-intelektualnimi-porushennyami-za-statyami-5-ta-29-konven/ |

|  |
| --- |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| За останні роки значно активізовано діяльність держави з метою включення дітей з інвалідністю до місцевих громад, зокрема, розвивається інклюзивна освіта, проводиться деінституціалізації дитячих інтернатних закладів. Проте, на загальне переконання спільноти батьків дорослих осіб з інтелектуальними порушеннями, відзначивши своє 18-річчя, людина з інвалідністю втрачає інклюзивний потенціал. А люди з інтелектуальними і психічними порушеннями залишаються поза увагою суспільства. Ст. 19 КПІ «Самостійний спосіб життя й залучення до місцевої спільноти» говорить, що державі необхідно вжити ефективних і належних заходів для того, щоб сприяти повній реалізації особами з інвалідністю цього права та повному включенню й залученню їх до місцевої спільноти. Виявити і запровадити ці заходи допоможе продуктивна дискусія профільних громадських організацій з місцевими органами влади, законодавцем та ЦОВВами. Для цього необхідно започаткувати регулярний моніторинг стану дотримання права цільової групи на включення до місцевих спільнот на виконання статті 19 КПІ; вивчити думку сімей (міфи, факти, досягнення, виклики), розробити інструменти моніторингу та виконати їх апробацію, провести польову фазу – збір даних в 24 регіонах (крім Криму, міста Севастополя та Луганської обл.); провести національні консультації для точного трактування отриманих даних та урахування думки не лише батьків, але також фахівців, місцевої влади, громадськості. | Започатковано моніторинг стану дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на включення до місцевих спільнот (за статтею 19 КПІ), виконано підготовку та апробацію програми та інструментів моніторингу для довгострокового застосування, описано та оприлюднено загальні уявлення батьківської спільноти щодо потенціалу інклюзії для осіб з інвалідністю після виповнення 18 років. Отримано дані щодо стану, досягнень, викликів, бар’єрів для включення цільової групи до місцевих спільнот у 24 регіонах (крім АРК, Севастополя та Луганської обл.), підготовлено та поширено звіт про моніторинг і виконану оцінку. Надано рекомендації щодо національної, регіональної, місцевої політики включення цільової групи на виконання статті 19 КПІ.Відбулось усвідомлення представників цільової групи, громадськістю, владою усіх рівнів, правозахисними інституціями стану та перспектив виконання для цільової групи зобов’язань за статтею 19 КПІ, початок довгострокового публічного дискурсу щодо припинення сегрегації повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та, зрештою, зміни державної політики у відповідності до міжнародних зобов’язань за КПІ.100 сімей (300 осіб), у яких проживає повнолітня особа з інтелектуальними порушеннями, опитані про стан та перспективи включення повнолітніх осіб з інвалідністю до місцевих спільнот, близько 14 тисяч сімей (колективи 117 організацій-членів) поінформовані про стан виконання державних гарантій за статтею 19 КПІ та про необхідність скоординованих дій задля зміни державної політики та місцевих практик у відповідності до зобов’язань за Конвенцією.Інформація про позитивний досвід від реалізації проєкту поширюється на сторінці ВГО «Коаліція» та її партнерів у фейсбуці, а також на сайті для фахівців, які працюють з людьми з інтелектуальними порушеннями, «Просто про» (https://www.prosto-pro.com.ua/) |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**V. Підсумок**

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): ВГО започатковано моніторинг стану дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на включення до місцевих спільнот (за статтею 19 КПІ). З цією метою розроблено і виконано підготовку і апробацію програми та інструментів моніторингу для довгострокового застосування, описано та оприлюднено загальні уявлення батьківської спільноти щодо потенціалу інклюзії для осіб з інвалідністю після виповнення 18 років. Отримано дані щодо стану, досягнень, викликів, бар’єрів для включення цільової групи до місцевих спільнот у 24 регіонах (крім АР Крим, Севастополя та Луганської обл.), підготовлено та поширено звіт про моніторинг. Надано рекомендації щодо національної, регіональної, місцевої політики включення цільової групи на виконання статті 19 КПІ. Започатковано довгостроковий публічний дискурс щодо припинення сегрегації повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та, зрештою, зміни державної політики у відповідності до міжнародних зобов’язань за КПІ.

Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам: 100 сімей (300 осіб), у яких проживає повнолітня особа з інтелектуальними порушеннями, опитані про стан та перспективи включення повнолітніх осіб з інвалідністю до місцевих спільнот. Впровадження позитивного досвіду: близько 14 тисяч сімей (колективи 117 організацій-членів) поінформовані про стан виконання державних гарантів за статтею 19 КПІ та про необхідність скоординованих дій задля зміни державної політики та місцевих практик у відповідності до зобов’язань за Конвенцією. Мінімум 20 тисяч осіб поінформовані про дані моніторингу через мережу Інтернет, завдяки цільовій розсилці, шляхом офіційних повідомлень до органів національної, регіональної, місцевої влади, національних правозахисних інституцій та міжнародних організацій.

Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Національний моніторинг дотримання права повнолітніх осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень на включення до місцевих спільнот та протидія їх сегрегації у відповідності до ст.19 Конвенції про права осіб з інвалідністю» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту.

Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Респонденти вважають, що людям з ІП для успішної інклюзії потрібний професійний супровід та підтримка.

Учасники наголосили на важливості дослідження проблемних питань інклюзії дорослих людей з ІП, а також виявленні конструктивних шляхів їх вирішення. Учасники були зацікавленні в отримані якісного інструментарію, вносили свої пропозиції щодо його покращення. Пропозиції враховані. Учасники були зацікавленні в отримані якісного інструментарію, вносили свої пропозиції щодо його покращення. Пропозиції враховані. Учасники були зацікавленні в отримані якісного інструментарію, вносили свої пропозиції щодо його покращення. Пропозиції враховані.

Цільова аудиторія вважає, що необхідно не лише проводити моніторинги, а й докорінно змінити законодавство (наприклад, внести зміни до Конституції України), розробити методику підготовки людей з ІП до участі у виборах, розробити програму підготовки асистентів до супроводу осіб з інвалідністю на виборах. Надано рекомендації щодо національної, регіональної, місцевої політики включення цільової групи на виконання статті 19 КПІ. Проведено онлайн-конференцію 17 листопада 2020 року «Інклюзія в умовах карантину» та брифінг 10 грудня 2020 року, під час яких були представлені попередні результати проєкту та звіт про моніторинг. Брифінг транслювався на сторінці ВГО «Коаліція» у ФБ та на сторінці Кризового прес-центру Українського Дому. У заході взяли участь представники 3х профільних департаментів МСПУ та УповноваженаУряду з питань прав осіб з інвалідністю.

Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): 100 сімей (300 осіб), у яких проживає повнолітня особа з інтелектуальними порушеннями, опитані про стан та перспективи включення повнолітніх осіб з інвалідністю до місцевих спільнот.

Близько 14 тисяч сімей (колективи 117 організацій-членів) поінформовані про стан виконання державних гарантій за статтею 19 КПІ та про необхідність скоординованих дій задля зміни державної політики та місцевих практик у відповідності до зобов’язань за Конвенцією.

Мінімум 20 тисяч осіб поінформовані про дані моніторингу через мережу Інтернет, завдяки цільовій розсилці, шляхом офіційних повідомлень до органів національної, регіональної, місцевої влади, національних правозахисних інституцій та міжнародних організацій.

Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу):

50 600,00 грн.

Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу): Інформація поширюється на сторінці ВГО «Коаліція» та її партнерів у фейсбуці, а також на сайті для фахівців, які працюють з людьми з інтелектуальними порушеннями, «Просто про» (https://www.prosto-pro.com.ua/)<https://www.facebook.com/vgocoalition/>

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу): Внаслідок реалізації програми відбулася самоорганізація дієздатних осіб з ІП та їхніх законних представників. Можливе залучення коштів благодійників та законних представників. ВГО «Коаліція» буде продовжувати заплановане просування законодавчих ініціатив, вироблених під час проєкту, на громадських засадах

Моніторинг здійснювався фахівцями відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту інвалідів та працівниками Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів шляхом участі у заходах онлайн, на основі проміжних, підсумкових та фінансових звітів громадських об’єднань осіб з інвалідністю – переможців конкурсу.