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Реєстраційний номер у Фонді: 6755-ВХ-2026 від 21.05.2026

1. Мета проекту: забезпечення максимально можливої участі в суспільному житті людей з інтелектуальними порушеннями шляхом формування навичок самостійного життя та взаємодії з оточенням.

2. Актуальність програми проекту: 
В умовах воєнного стану в Україні значно зросла вразливість осіб з інвалідністю, особливо тих, хто має інтелектуальні та психосоціальні порушення, а також внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які втратили звичне соціальне середовище та доступ до підтримки. Внаслідок дестабілізації системи соціального захисту та перевантаження місцевих громад, діти, підлітки та молодь з інвалідністю часто залишаються ізольованими, без належної допомоги та можливості інтеграції у життя громади.
Гідною альтернативою для підлітків та молоді, що мають складну інвалідність, у тому числі з інтелектуальними та психосоціальними порушеннями розвитку, є надання послуг соціальної адаптації. З введенням в дію 01.01.2020 р. Закону України «Про соціальні послуги» ця послуга стала базовою. Проте, станом на сьогодні і в умовах війни соціальні послуги для дітей та молоді з інвалідністю є нагальними.
Запровадження якісної послуги соціальної адаптації сприятиме розвитку життєвих, побутових і комунікативних навичок, зменшенню соціальної ізоляції та формуванню основ самостійності, що є ключовими чинниками для гідного життя та інтеграції в громаду. Ефективна реалізація таких послуг потребує тісної співпраці з органами місцевого самоврядування, які відповідають за організацію системи соціального захисту на місцях, а також із неурядовими організаціями, які мають досвід роботи з цільовою аудиторією та можуть гнучко реагувати на потреби людей.
Спільне впровадження ініціатив у форматі партнерства дозволить забезпечити сталість послуг, залучення ресурсів громади, розвиток інклюзивного середовища та побудову системної підтримки осіб з інвалідністю, у тому числі ВПО.

3. Цільова аудиторія: підлітки та молодь з інвалідністю внаслідок інтелектуальних та психічних порушень, які потребують соціальної, трудової адаптації, спілкування, денної зайнятості.
4. Очікувані результати виконання (реалізації) проекту (індикатори, показники досягнень)
	Короткострокові
	Надання послуг соціальної адаптації для підлітків та молоді з інвалідністю позитивно вплинуло на їхній розвиток, соціалізацію, покращило перспективи бути включеними у суспільство на рівні з іншими. Сім᾿ї молоді з інвалідністю змогли подолати складні життєві обставини та/або мінімізувати наслідки їх настання, оскільки отримали можливість працювати, подолати психоемоційні проблеми та самореалізуватися.
Налагоджена співпраця громадських організацій з місцевими управліннями соціального захисту щодо оцінки потреб і забезпечення осіб з інвалідністю базовими соціальними послугами.

	Довгострокові
	Покращення стану здоров’я, соціалізації та адаптації до нових умов життя і перебування в нових умовах. Покращення здатності до сприйняття змін, психологічна стійкість осіб, які мають інтелектуальні та психічні порушення, особливо з числа ВПО та інших вразливих верств суспільства.

	Кількісні показники досягнення
	48 осіб з інвалідністю, в т.ч. ВПО,  з 9 областей України охоплені послугами соціальної адаптації

	Якісні показники досягнення
	Органи місцевої влади (зокрема, управління соціального захисту населення) отримали приклади надання соціальних послуг дітям та молоді з інвалідністю внаслідок комбінованих порушень на рівні громади, а також можливість дублювати цей досвід. 
ГО, які беруть участь в проекті, а також громади, в яких вони знаходяться, отримають позитивні приклади включення людей з інвалідністю в громаду, інформацію про необхідність толерантного ставлення і рівного становища людей з інвалідністю в суспільстві.
Набуто практичний досвід підтримки осіб з інвалідністю та з числа ВПО, що дасть можливість, в подальшому, адекватно та якісно надавати такі послуги на постійній основі на базі громадських організацій


____________________________________________________________________________
(зазначити очікувані результати (короткострокові/довгострокові), соціальний ефект (зміни) 
та користь від виконання (реалізації) програми (проекту, заходу); кількісні та якісні показники, які будуть свідчити про успішність програми (проекту, заходу), у тому числі зазначається
 вплив програми (проекту, заходу) на жінок і чоловіків)
5. Учасники програми (проекту, заходу)
	Порядковий номер
	Найменування заходу
	Кількість учасників, залучених до заходу

	
	
	планові показники

	
	
	усього учасників,
з них жінок
	усього учасників — осіб з інвалідністю3,
з них жінок
	усього учасників — тимчасово переміщених осіб4,
з них жінок

	1.
	Первинна оцінка потреб отримувачів послуги;
Розробка індивідуальних планів та укладання договорів про надання послуги
	48 (18)
	48 (18)
	7 (2)

	
	
	
	
	

	2
	Надання послуги “соціальна адаптація” дітям та особам з інвалідністю 1 групи та особам з інвалідністю з числа ВПО  (заняття з психологом; комунікаційний хаб, творчі заняття, менеджмент соціально-побутових умінь)
	48 (18)
	48 (18)
	7 (2)



6. Кількість осіб, яких планується охопити виконанням (реалізацією програми (проекту, заходу): 48 осіб, з них 18 жінок, 7 ВПО.

7. План виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)

	Етапи реалізації
	Завдання
	Опис заходів для здійснення етапу
	Строк реалізації етапу
	Відповідальний виконавець
(прізвище, ім’я та посада)

	Підготовчий
	- Проінформувати осіб з інвалідністю, в т.ч.з числа ВПО, та їх сім’ї про можливість участі в проєкті; 
сформувати групи потенційних учасників проєкту; підвищити професійний рівень команди проекту щодо надання комплексної послуги «соціальна адаптація»
	Співпраця з місцевими соціальним службами та представниками громадських організацій, що опікуються особами з інвалідністю та ВПО для складання переліку осіб для надання допомоги. Інформування потенційних отримувачів.
	Липень 2026
	Керівник проєкту

	Організаційний
	Оцінювання потреб потенційних отримувачів послуг «соціальна адаптація», розробка індивідуальних планів, укладання договорів про надання послуги, остаточне формування груп отримувачів по локаціях
	Спільно з представниками місцевих управлінь соціального захисту провести первинну оцінку потреб отримувачів послуги;
Розробка індивідуальних планів та укладання договорів про надання послуги. Вебінар для працівників проєкту щодо надання послуги СА людям з інвалідністю на базі ГО.
	Липень- 2026
	Керівник проєкту

	Надання послуги “соціальна адаптація”
	Надання послуги “соціальна адаптація” особам з інвалідністю 1 групи та особам з інвалідністю з числа ВПО 
Консультування з питань надання СП
	Проведення групових занять  з соціальної адаптації місцевими ГО
Вебінари для партнерських організацій щодо надання СП.
Висвітлення ходу виконання проєкту в соцмережах тощо.
	Серпень-листопад 2026
	Керівник проєкту

	Кінцевий 
	Оцінка якості надання послуги, підготовка звітів

	Розробка опитувальника і Збір даних про результати проєкту, звітування
	Липень-листопад 2026
	Керівник проєкту



8. Способи інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначаються найменування медіа, веб-сайт, сторінки соціальних мереж, строки та методи інформування громадськості) 
На трьох сторінках ГО «Родина для осіб з інвалідністю» у фейсбуці (https://www.facebook.com/rodyna.org/, https://www.facebook.com/gornyatkodobroty, та www.facebook.com/RodynaService/), а також на вебсторінці, будуть регулярно (щотижня) розміщуватись дописи про хід виконання проєкту, його результати, історії успіху, пости просвітницького змісту тощо. Законні представники осіб з інвалідністю і молодь будуть отримувати аналогічну інформацію через вайбер групи. 
9. Юридичні особи, яких планується залучити до участі у реалізації проекту (адреса, номер телефону, контактна особа із зазначенням посади, спосіб участі, які заходи в рамках проекту виконує, які ресурси надає для реалізації проекту)5.
1. Громадська організація “Товариство допомоги особам з інвалідністю “Турбота”, Сумська область, м. Шостка, вул. Робоча 5; тел.: +380544979281; Лілія Шляхова – голова правління. Забезпечує співпрацю з місцевими структурними підрозділами соціального захисту щодо надання послуги соціальної адаптації для осіб з інвалідністю в межах проєкту; оцінку потреб для 8 осіб з інвалідністю, формування групи отримувачів послуги, приміщення для занять з соціальної адаптації, підключення до онлайн-заходів за проєктом. До надання послуги залучений соціальний працівник організації.
2. Громадська організація Вінницька міська організація соціального розвитку та становлення окремих малозахищених категорій молоді “Паросток”, м. Вінниця, вул. Івана Миколайчука, буд. 6, кв.43;  тел.: +380677831061; Ірина Саранча – голова правління. Забезпечує співпрацю з місцевими структурними підрозділами соціального захисту щодо надання послуги соціальної адаптації для осіб з інвалідністю в межах проєкту; оцінку потреб для 8 осіб з інвалідністю, формування групи отримувачів послуги, приміщення для занять з соціальної адаптації,  підключення до онлайн-заходів за проєктом. До надання послуги залучений соціальний працівник організації.
3. Громадська організація “Шлях добра”, Черкаська область, м.Умань, вул. Інтернаціональна 2; тел.: +380508391035; Тетяна Мануйлова – голова правління. Забезпечує співпрацю з місцевими структурними підрозділами соціального захисту щодо надання послуги соціальної адаптації для осіб з інвалідністю в межах проєкту; оцінку потреб для 8 осіб з інвалідністю, формування групи отримувачів послуги, приміщення для занять з соціальної адаптації, підключення до онлайн-заходів за проєктом. До надання послуги залучений соціальний працівник організації.
	
10. Обґрунтування кількості послуг і товарів (у тому числі тих, що залучатимуться за рахунок власного внеску інституту громадянського суспільства) з урахуванням діючих цін і тарифів на товари та послуги, особливостей програми (проекту, заходу) та принципу економного витрачання бюджетних коштів і максимальної ефективності їх використання) 
- Для співпраці із місцевими структурними підрозділами соціального захисту, інформування на місці, оцінки потреб потенційних отримувачів послуги, формування груп отримувачів, розробки індивідуальних планів, укладання договорів про надання послуги, супроводу групи осіб під час онлайн занять, оцінки якості наданої послуги передбачено залучити 6 соціальних працівників та з 5 різних міст, які мають відповідну кваліфікацію і практичні навички, досвід роботи в НДО. 
- Для проведення занять з соціальної адаптації передбачено залучити 6 досвідчених фахівців ГО “Родина для осіб з інвалідністю” та партнерських організацій. Усі вони мають відповідну кваліфікацію, практичні навички, досвід роботи з людьми з інвалідністю, активно беруть участь в проєктах надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю.
- Вебінари для працівників партнерських організацій щодо надання соціальної послуги “соціальна адаптація” буде здійснюватися експертами, які мають досвід надання цієї послуги за державним стандартом. 
- Передбачається оплата комунальних послуг приміщення, з якого буде здійснюватися трансляція вебінарів,  ведеться адміністративна робота і надається соціальна адаптація.
- Для виконання адміністративної роботи буде залучено керівника проєкту та головного бухгалтера.
Оплата послуг штатних працівників та залучених експертів визначена згідно цінового моніторингу з урахуванням актуальних пропозицій на ресурсі work.ua.
____________________________________________________________________________.
(за кожною статтею кошторису витрат (з нового рядка)
11. Інформація про рівень кадрового (працівники, волонтери тощо), матеріально-технічного та методичного забезпечення, необхідного для виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (зазначити, які заходи здійснюватимуться інститутом громадянського суспільства) 
У приміщеннях організації буде здійснюватися адміністрування проєкту, технічне забезпечення проведення онлайн-заходів, планові засідання команди виконавців проекту. До виконання проекту будуть залучені штатні працівники, залучені фахівці та волонтери організації, а також працівники партнерських організацій, які мають відповідну кваліфікацію, і які надали підтверджуючі документи. До виконання адміністративних функцій залучаються виконавчий директор (магістр соціальної роботи), бухгалтер (магістр обліку та аудиту), фахівець з моніторингу, які мають досвід виконання міжнародних проектів та проектів за рахунок державного казначейства. 
ГО «Родина для осіб з інвалідністю» за проєктом буде проводити свою діяльність на базі двох орендованих приміщень: 
1. Центр денного догляду дітей з інвалідністю, площа 154,8 кв.м., Київ, бульвар Вацлава Гавела, 15а. Приміщення знаходиться на території діючого дитячого садочка, з яким налагоджена співпраця. Приміщення обладнане всіма необхідними матеріалами і технікою для надання соціальної послуги денного догляду для дітей з інвалідністю, а також для ведення адміністративної роботи (3 ноутбуки, 1 стаціонарний комп’ютер, 2 багатофункціональні принтери, принтер, мобільний телефон, меблі, сенсорна кімната, навчальна кухня, пральна машина, спортивні тренажери, бігова доріжка, дидактичні матеріали та іграшки). Інтернет, протипожежна система, відеонагляд, гаряче водопостачання, пандус. Є спеціально обладнаний і огороджений ігровий майданчик. Поряд парк, магазини, кафе.
2. Інклюзивний центр денної зайнятості молоді «Горнятко доброти», площа 229 кв.м., Київ, вул. Миколи Шепелєва, 14. Приміщення відповідає безбар’єрній архітектурі, санітарно-гігієнічним, протипожежним вимогам, техніці безпеки, має Інтернет, відеонагляд, обладнане всіма необхідними матеріалами і технікою для надання послуг для дітей та молоді з інвалідністю, а також для ведення адміністративної роботи. Обладнання: 2 ноутбуки, багатофункціональний принтер, мобільний телефон, меблі, сенсорна кімната, 2 облаштовані кухні, кімната з 2 ліжками та меблями, ванна кімната (пристосована для використання особами на кріслах колісних), пральна машина, 2 холодильники, морозильна камера, 2 бойлери для нагрівання води, бігова доріжка, меблі, спортивний інвентар, дидактичні матеріали та іграшки. 
Також будуть використовуватися приміщення партнерських організацій.
12. Перспективи подальшого використання результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування та/або план використання організацією результатів виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) 
Спеціалісти ГО «Родина» будуть продовжувати консультування за запитом представників органів місцевого самоврядування та ГО, які матимуть намір впровадити послугу соціальної адаптації у своїй громаді. Також ми продовжуватимемо просвітницьку кампанію на свої сторінках у соціальних мережах з метою популяризації цієї послуги, будемо розробляти і подавати проектні заявки на конкурси з метою подальшого фінансування послуги.
13. Додаткові матеріали, які засвідчують спроможність інституту громадянського суспільства виконати (реалізувати) програму (проект, захід)6 
Інформаційно-методичний посібник «Центр (відділення) денного догляду для дітей з інвалідністю: нормативно-правове забезпечення, адміністрування, психолого-педагогічний супровід, підтримка компетентного батьківства», який було розроблено ГО «Родина для осіб з інвалідністю» в рамках реалізації проекту за підтримки з державного бюджету у 2020 році. Посилання: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eL1LHOEIL7TpACI_wAoCPO-3Ja5-oskx
Кодекс самоадвокатів організації «Родина для осіб з інвалідністю», розроблений в рамках проєкту за підтримки фінського фонду Абіліс. Посилання: https://docs.google.com/document/d/19pxS921YgiBmx86zmvEg5iCOr3SygfGl/edit

	Керівник інституту громадянського суспільства
	
	
	
	Хворова Г.М.

	
	
	(підпис)
	
	(власне ім’я та прізвище)


_________________
1 Унікальний код реєстрації надається автоматично після подання конкурсної пропозиції.
2 У разі проведення конкурсу без використання електронної системи проведення конкурсу.
3 Заповнюється у разі потреби.
4 Заповнюється у разі потреби.
5 Обов’язково додається лист-підтвердження.
6 За наявності.
Примітка. Загальний обсяг опису програми (проекту, заходу) не повинен перевищувати 30000 знаків.
Сторона 1
Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю 
вул. Фролівська 6/8, корпус 15А, м. Київ, 04070
Поштова адреса для листування:
вул. Боричів Тік, буд.28, м. Київ, 04070
ЄДРПОУ: 00034163
info@ispf.gov.ua
Генеральний директор Музиченко В.В.

Сторона 2
ГО «Родина для осіб з інвалідністю»
м.Київ, бульвар В.Гавела, 15А, кв.432
код ЄДРПОУ 25745830
rodynas@ukr.net 
Голова правління Хворова Г.М. 	
(посада та П.І.Б.)

Сторона 3
Київське міське відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю
03150 м. Київ, вул. Велика Васильківська, 104
код ЄДРПОУ 22869098
kyivmisto@ispf.gov.ua
Керівник Цимбалюк М.С.                           	  
(посада та П.І.Б.)
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