|  |
| --- |
| Додаток до Порядку проведення моніторингу виконання (реалізації) програм (проектів, заходів) громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю, які отримують фінансову підтримку за рахунок бюджетних коштів (пункт 6) наказу Мінсоцполітики № 579 від 18.08.2020, наказ Фонду № 102 від 17.11.2020 |

**МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ**

**І. Загальна інформація про програму (проект, захід)**

|  |  |
| --- | --- |
| Назва програми (проекту, заходу) | «Навчання фахівців і батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами в Україні» |
| Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю | Громадська спілка “Українська асоціація носіїв кохлеарних імплантів” |
| Пріоритетне завдання, на реалізацію якого спрямовано програму (проект, захід) | Сприяння забезпеченню реалізації прав на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти |
| Строк виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Вересень - грудень 2020 року |
| Адміністративно-територіальний рівень виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  | Загальнодержавний рівень виконання |
| Мета програми (проекту, заходу) (одним реченням: у першій частині ‒ заплановані досягнення завдяки виконанню (реалізації) програми (проекту, заходу), у другій ‒ шляхи виконання (реалізації) | Метою проекту є навчання фахівців і батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами шляхом проведення навчання, вебінарів, круглих столів, розроблення для них методичних рекомендацій. |
| Актуальність програми (проекту, заходу) (актуальність проблеми та обґрунтування необхідності виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  | Статистичні дані свідчать, що за останні 20 років в Україні на високому рівні тримається кількість людей із захворюваннями органів слуху. Так, у 2000 році їх кількість становила 1 148 489 (2332 на 100 тис.) осіб, у 2005 – 1 196 650 (2550 на 100 тис.), у 2010 – 1224552 (2680 на 100 тис.), у 2015 – 1 013 140 (2374 на 100 тис.), у 2017 році – 1000978 (2366 на 100 тис.). Серед цієї кількості, 2017 року на захворювання органів слуху скаржилися 289 349 осіб віком від 0 до 17 років. Проте, з 2014 року статистика не враховує кількість захворювань на території АР Крим та окупованих районах Донецької і Луганської областей.Згідно статистики, на кожну тисячу новонароджених є 1-2 дитини з повною втратою слуху (глухі) та 2-4 з тяжкими порушеннями слуху (слабочуючі). Вони складають велику групу осіб під загальною назвою «з порушеннями слуху». Спрогнозувати точну кількість дітей, яка втратить слух протягом року, неможливо. Виходячи з цих показників можна констатувати, що кількість дітей з тяжкими порушеннями слуху та глухотою в Україні постійно тримається на високому рівні.Головна проблема осіб з порушеннями слуху в тому, що вони не чують або погано чують оточуючих, а тому у них не розвивається або погано розвивається розуміння мови та власна мова. Таким чином, порушення слуху є первинним порушенням, яке без належної допомоги призводить до розвитку у дитини різних вторинних порушень – мислення, пам’яті, уваги, емоційно-вольових якостей та ін. Якщо ми зможемо навчити глуху або дитину з тяжким порушенням слуху (IV ступінь) розуміти мову, думати, говорити так, як це відбувається у дітей з нормальною слуховою функцією, то вона матиме змогу жити повноцінним життям. На сьогодні вилікувати таку дитину лише за допомогою медичних препаратів неможливо, але завдяки сучасним можливостям медицини, техніки та сурдопедагогіки вже сьогодні можна забезпечити дитині можливість чути мову оточуючих та вільно спілкуватися, а це означає, що створюються можливості для її повноцінного розвитку. На сьогодні це можливо завдяки кохлеарним імплантам, які вживлюються хірургічним шляхом. В Україні операції з кохлеарної імплантації проводяться з 2003 року. Діє Державна програма, згідно якої щороку імплантується різна кількість дітей, також певна кількість імплантується за кордоном. Відповідно, з кожним роком в Україні зростає кількість носіїв кохлеарних імплантів, на сьогодні їх понад 3 тисячі, вони проживають на території всієї країни. При збереженні такої тенденції можемо прогнозувати, що за 5 років їх кількість подвоїться.Кохлеарні імпланти дають можливість чути всім, але ефективність розуміння оточуючого середовища та мови у дітей різна. Для того, щоб дитина усвідомлено сприймала та розрізняла звуки, мову, а також мала розвинене мовлення, потрібна тривала комплексна реабілітація (в середньому від 3 до 7 років), участь у якій приймають сурдопедагоги, логопеди, музичні керівники, фізичні терапевти (реабілітологи) та психологи. Лише за таких умов дитина отримає повноцінний слух і мовлення та почуватиме себе повноправним членом суспільства. Надання комплексної реабілітації мають забезпечувати кваліфіковані фахівці за місцем проживання дитини або наближеним до нього, підготовка яких на державному рівні не здійснюється. Окрім цього, діти з кохлеарними імплантами навчаються в інклюзивних та спеціальних закладах, у яких з ними працюють й інші педагоги, не підготовлені до такої роботи. Це свідчить, що більшість дітей з кохлеарними імплантами отримують допомогу від непідготовлених для такої роботи педагогів, а частина взагалі не отримує через брак фахівців. Таким чином, ситуація, яка склалася в Україні протягом останніх 17 років, не сприяє повноцінній реабілітації та соціалізації дітей з кохлеарними імплантами в суспільство. Для вирішення цієї проблеми передбачено проведення навчання для фахівців, які працюють з такими дітьми, та їх батьків, які також є учасниками реабілітаційного процесу, а також розроблення методичних рекомендацій.Проект переслідує дві основні цілі. Перша – це навчання і підвищення кваліфікації фахівців, які працюють в інклюзивних та спеціальних навчальних закладах, інклюзивно-ресурсних центрах, а також батьків дітей з кохлеарними імплантами, які також є учасниками реабілітаційного процесу. У подальшому це призведе до покращення процесу реабілітації осіб з кохлеарними імплантами та їх соціалізації. Друга – це розроблення методичних рекомендацій для фахівців та батьків з реабілітації дітей з кохлеарними імплантами, а також їх затвердження на державному рівні. Це призведе до покращення процесу реабілітації осіб з кохлеарними імплантами та їх соціалізації. |
| Стислий опис виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (до 50 слів) | Протягом проекту близько 200 учасників (фахівців та батьків) безпосередньо пройдуть навчання та отримають нові знання, які сприятимуть підвищенню їх кваліфікації, ще близько 2500 осіб (батьків дітей з порушеннями слуху і практикуючих педагогів інклюзивних та спеціальних шкіл, інклюзивно-ресурсних центрів, інших фахівців) зможуть мати доступ до записів вебінарів та методичних рекомендацій, які будуть виставлені у вільному доступі на веб – сайті спілки та YouTube каналі, у соцмережах, що в сукупності призведе для покращення якості реабілітації, розвитку та соціалізації дітей з кохлеарними імплантами в Україні, сприятиме забезпеченню реалізації прав на інклюзивну освіту осіб з інвалідністю. |
| Загальний бюджет виконаної (реалізованої) програми (проекту, заходу) (грн) | 248 135,00 |
| Обсяг фінансування з державного бюджету (грн) | 195 035,00 |
| Інформація про залучення до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) власних коштів (інших джерел). Сума співфінансування (грн) | 53 100,00 |

**II. Завдання програми (проекту, заходу)**

|  |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання | Завдання програми (проекту, заходу) | Види діяльності, заходи, методи та способи виконання |
| -Провести навчальні вебінари для фахівців та батьків;-розробити методичні рекомендації;-провести науково-практичну конференцію з фахівцями, батьками, представниками громадських організацій які опікуються дітьми з порушеннями слуху та кохлеарними імплантами щодо реабілітації, навчання та розвитку дітей з кохлеарними імплантами;-написати наукову статтю. | -Організація та проведення навчальних вебінарів для фахівців (сурдопедагогів, логопедів, працівників інклюзивно-ресурсних центрів, інших фахівців), батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами у формі лекцій у кількості 6 вебінарів; -розроблення методичних рекомендацій для фахівців та батьків: «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації», а також їх затвердження на державному рівні;-проведення першої науково-практичної конференції на тему «Реабілітація дітей з кохлеарними імплантами в Україні» із фахівцями, батьками, представниками громадських організацій щодо реабілітації, навчання та розвитку дітей з кохлеарними імплантами для представлення напрацювань проекту, а саме: презентації методичних рекомендацій, їх обговорення, ресурсу, на якому вони та записи вебінарів будуть розміщені, а також обговорення проблем у цьому напрямку та пошук шляхів вирішення;-участь у заході представників громадських організацій сприятиме розповсюдженню інформації серед своїх членів (батьків), збору необхідної інформації, координації процесу реабілітації на місцях; -учасниками будуть близько 120 осіб з різних областей України, тривалість заходу протягом одного дня; -написання наукової статті на тему «Навчання фахівців та батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами в Україні (за результатами проекту)». | Проведення шести навчальних вебінарів для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами.Розроблення методичних рекомендацій для фахівців та батьків: «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації».Проведення науково-практичної конференції на тему «Реабілітація дітей з кохлеарними імплантами в Україні» для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами.Оформлення авторських прав на Методичні рекомендації «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації» з метою запобігання викрадення і привласнення іншими особами, установами та організаціями розробок та напрацювань.Подання методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації» на затвердження.Написання наукової статті на тему «Навчання фахівців та батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами в Україні (за результатами проекту)».Розміщення на офіційному сайті спілки методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації»Розміщення на сторінці спілки у соціальній мережі Фейсбук методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації». | Проведено 6 вебінарів. Всі вебінари доступні для перегляду необмеженому колу осіб на каналі спілки в Youtube. Учасники задоволені якістю проведення навчальних вебінарів, отримали сертифікати про проходження навчання, зацікавлені в подальшому в участі у подібних заходах.Розроблено методичні рекомендацій для фахівців та батьків: «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації». Батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантами у вільному доступі можуть отримати доступ до електронної версії методичних рекомендацій, які використовують у своїй практичній діяльності. Надруковано 120 примірників. Всі учасники з зацікавленістю сприймають проведення таких заходів і в подальшому реалізація подібних проектів є доцільною і необхідною. Проведено науково-практичної конференції на тему «Реабілітація дітей з кохлеарними імплантами в Україні». Присутні на конференції 30 осіб та онлайн 202 особи. Серед присутніх -батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантам. У вільному доступі можна отримати доступ до електронної версії методичних рекомендацій, які присутні та необмежене коло осіб використовують у своїй практичній діяльності. Запис конференції доступний для перегляду необмеженому колу осіб на каналі спілки в Youtube. Всі учасники з зацікавленістю сприймають проведення таких заходів і в подальшому реалізація подібних проектів є доцільною і необхідною. |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**ІІІ. Інформація щодо виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) та результатів**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Етап | Дата і місце виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Назва та суть заходу для реалізації етапу | Результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) (показники досягнень, динаміка показників (у числовому та / або якісному вимірі) | Практичне використання отриманих результатів (окремо зазначити інформацію щодо короткострокових та довгострокових результатів) |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники | Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Підготовчий етап | м. Київвересень 2020  | Підготовка до проведення навчальних вебінарів для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами. Розробка та розміщення реєстраційної анкети учасника на ресурсах спілки.  | Розробка та розміщення реєстраційної анкети учасника на ресурсах спілки.  | Залучені фахівці будуть проводити навчальні вебінари, розробляти методичні рекомендації та готувати наукову статтю. | Короткострокові:отримання знань та підвищення фахового рівня педагогів для роботи з дітьми з кохлеарними імплантами та формування у батьків розуміння того, що вони також є учасниками реабілітаційного процесу. | Проведено 6 навчальних вебінарів. Кожен вебінар записано та викладено на каналі спілки в Youtube.  |
|  | м. Київвересень2020-  | Придбання доступу до платформи Zoom для проведення онлайн вебінарів. | Розроблення реєстраційної форми, програми заходу, анкети учасника, форми сертифікату, підготовка канцелярського приладдя (папки, ручки, блокноти, бейджики) для учасників конференції. Орієнтовна кількість учасників 120 осіб. Захід триватиме протягом одного дня. | Реєстраційна анкета дасть можливість визначити коло та кількість осіб, які будуть учасниками вебінарів. Це допоможе у формуванні статистики навчання, визначенні охоплення регіонів та слугуватиме інформаційним ресурсом для підтримки зворотного зв’язку і підготовки сертифікатів. | ДовгостроковіВикористання педагогами та батьками отриманих знань для покращення процесу реабілітації та соціалізації дітей з кохлеарними імплантами. | Відео на каналі доступне для перегляду широкій аудиторії. Участь у вебінарах взяло 150 осіб з усіх регіонів України. Учасники вебінарів отримали сертифікати про проходження навчання. |
| Основний етап  | м. Київвересень 2020- жовтень 2020 | Проведення першого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами раннього віку (до трьох років)» | Проведення першої науково-практичної конференції (1 шт.) на тему «Реабілітація дітей з кохлеарними імплантами в Україні» із фахівцями, батьками, представниками громадських організацій щодо реабілітації, навчання та розвитку дітей з кохлеарними імплантами для представлення напрацювань проекту, | Реєстраційна анкета дасть можливість визначити коло та кількість учасників конференції (фахівців, батьків, представників громадських організацій тощо), охоплення регіонів, визначити спікерів заходу, отримання зворотного зв’язку від учасників.  | Розроблено методичні рекомендацій для фахівців та батьків: «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. | Учасники після проходження циклу вебінарів мають знання для проведення навчального процесу по розвитку слуху та мовлення з дітьми і дорослими з кохлеарними імплантами. |
|  | м. Київвересень2020 | Підготовка до проведення науково-практичної конференції на тему «Реабілітація дітей з кохлеарними імплантами в Україні».Розроблення реєстраційної форми, програми заходу, анкети учасника, форми сертифікату, підготовка канцелярського приладдя (папки, ручки, блокноти, бейджики) для учасників конференції. Орієнтовна кількість учасників 120 осіб. | Придбано доступ до платформи Zoom для проведення онлайн вебінарів на три місяці (вересень-листопад). | Користування платформою Zoom для проведення вебінарів при придбанні платного доступу забезпечує, серед іншого, простоту користування, необмежену кількість учасників, необмежену тривалість часу проведення вебінарів, наявність чату, можливість проведення запису вебінарів тощо. | Методичні рекомендації для батьків дітей з кохлеарними імплантами, дорослих осіб з кохлеарними імплантами, педагогів, логопедів, психологів, фахівців ІРЦ, інших особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантам вперше отримали друковану версію та систематизований збірник рекомендацій. | Отримані навики фахівці і батьки вже сьогодні застосовують у роботі з дітьми. |
|  | м. Київвересень 2020  | Проведення другого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами середнього дошкільного віку».  | Анонс про проведення першого навчального вебінару розміщено на ресурсах спілки (сторінки у соцмережах, веб-сайт). Розміщено реєстраційну анкету учасника. | Завчасне розміщення анонсу заздалегідь інформує учасників про захід та можливість участі, а реєстраційна анкета дозволяє визначити кількість учасників та регіон охоплення. | У вільному доступі можна отримати доступ до електронної версії методичних рекомендацій та необмежене коло осіб використовують їх у своїй практичній діяльності. Всі учасники з зацікавленістю сприймають проведення таких заходів і в подальшому реалізація подібних проектів є доцільною і необхідною. | Отримані навики фахівці і батьки вже сьогодні застосовують у роботі з дітьми. |
|  | м. Київвересень -жовтень2020  | Проведення третього навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами старшого дошкільного віку».  | Близько 120 учасників (фахівців, батьків, представників громадських організацій) візьмуть участь у навчанні основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами раннього віку (до трьох років).  | Отримані учасниками проекту знання сприятимуть підвищенню їх кваліфікації, що призведе до покращення якості реабілітації (розвитку слуху та мовлення), доступності до інклюзивної форми навчання, соціалізації дітей з кохлеарними імплантами в Україні.  | Всі учасники з зацікавленістю сприймають проведення таких заходів і в подальшому реалізація подібних проектів є доцільною і необхідною. | Така робота забезпечує якісний процес реабілітації імплантованих дітей, забезпечує високу здатність опанувати навики слуху та мовлення.  |
|  | м. Київвересень -жовтень 2020 | Проведення четвертого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами молодшого шкільного віку».  | Анонс про проведення другого навчального вебінару розміщено на ресурсах спілки (сторінки у соцмережах, веб-сайт). Розміщено реєстраційну анкету учасника. | Завчасне розміщення анонсу заздалегідь інформує учасників про захід та можливість участі, а реєстраційна анкета дозволяє визначити кількість учасників та регіон охоплення. | участь у заході представників громадських організацій сприятиме розповсюдженню інформації серед своїх членів (батьків), збору необхідної інформації, координації процесу реабілітації на місцях; | За результатами вебінарів складено методичні рекомендації по роботі з дітьми та дорослими, які користуються кохлеарними імплантами як засобами слухопротезування внаслідок втрати слуху. |
|  | м. Київжовтень2020  | Проведення п’ятого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Основи реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами середнього та старшого шкільного віку».  | Близько 120 учасників (фахівців, батьків, представників громадських організацій) візьмуть участь у навчанні основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами раннього середнього дошкільного віку. | Отримані учасниками проекту знання сприятимуть підвищенню їх кваліфікації, що призведе до покращення якості реабілітації (розвитку слуху та мовлення), доступності до інклюзивної форми навчання, соціалізації дітей з кохлеарними імплантами в Україні.  | Надруковано 120 примірників таких методичних рекомендацій | Розроблення методичних рекомендацій для фахівців та батьків: «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації». |
|  | м. Київжовтень 2020  | Проведення шостого навчального вебінару для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами на тему «Реабілітація та розвиток пізно імплантованих дітей». | Анонс про проведення третього навчального вебінару розміщено на ресурсах спілки (сторінки у соцмережах, веб-сайт). Розміщено реєстраційну анкету учасника. | Завчасне розміщення анонсу заздалегідь інформує учасників про захід та можливість участі, а реєстраційна анкета дозволяє визначити кількість учасників та регіон охоплення. | Розроблення методичних рекомендацій для фахівців та батьків: «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації», а також їх затвердження на державному рівні; | Проведення науково-практичної конференції на тему «Реабілітація дітей з кохлеарними імплантами в Україні» для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами. |
|  | м. Київжовтень2020  | Безпосереднє розроблення методичних рекомендацій для фахівців та батьків: «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації». | Близько 120 учасників (фахівців, батьків, представників громадських організацій) візьмуть участь у навчанні основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами раннього старшого дошкільного віку. | Отримані учасниками проекту знання сприятимуть підвищенню їх кваліфікації, що призведе до покращення якості реабілітації (розвитку слуху та мовлення), доступності до інклюзивної форми навчання, соціалізації дітей з кохлеарними імплантами в Україні.  | Методичні рекомендації викладені на сайті організації, сторінціу Фейсбук. Такі рекомендації є у вільному доступі та можуть бути використані широким колом осіб. | Оформлення авторських прав на Методичні рекомендації «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації» з метою запобігання викрадення і привласнення іншими особами, установами та організаціями розробок та напрацювань. |
|  | м. Київжовтень2020  | Проведення науково-практичної конференції на тему «Реабілітація дітей з кохлеарними імплантами в Україні» для фахівців, батьків та представників громадських організацій, які опікуються дітьми з порушеннями слуху і кохлеарними імплантами. | Анонс про проведення четвертого навчального вебінару розміщено на ресурсах спілки (сторінки у соцмережах, веб-сайт). Розміщено реєстраційну анкету учасника. | Завчасне розміщення анонсу заздалегідь інформує учасників про захід та можливість участі, а реєстраційна анкета дозволяє визначити кількість учасників та регіон охоплення. | Для узагальнення отриманих знань, поширення досвіду проведено конференцію "Реабілітація та розвиток осіб з кохлеарними імплантами в Україні на сучасному етапі". | Написання наукової статті на тему «Навчання фахівців та батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами в Україні (за результатами проекту)». |
|  | м. Київжовтень2020- листопад 2020 | Оформлення авторських прав на Методичні рекомендації «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації» з метою запобігання викрадення і привласнення іншими особами, установами та організаціями розробок та напрацювань. | Близько 120 учасників (фахівців, батьків, представників громадських організацій) візьмуть участь у навчанні основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами раннього молодшого шкільного віку. | Отримані учасниками проекту знання сприятимуть підвищенню їх кваліфікації, що призведе до покращення якості реабілітації (розвитку слуху та мовлення), доступності до інклюзивної форми навчання, соціалізації дітей з кохлеарними імплантами в Україні.  | Участь у конференції взяли 202 особи. | Розміщення на офіційному сайті спілки методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації».  |
|  | м. Київлистопад2020 | Розміщення на офіційному сайті спілки методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації».  | Близько 120 учасників (фахівців, батьків, представників громадських організацій) візьмуть участь у навчанні основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами раннього середнього та старшого шкільного віку. | Отримані учасниками проекту знання сприятимуть підвищенню їх кваліфікації, що призведе до покращення якості реабілітації (розвитку слуху та мовлення), доступності до інклюзивної форми навчання, соціалізації дітей з кохлеарними імплантами в Україні.  | У конференції взяли участь представники з усіх регіонів України та міста Києва. | Розміщення на сторінці спілки у соціальній мережі Фейсбук методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації» |
| Підсумковий етап | м. Київлистопад2020  | Розміщення на сторінці спілки у соціальній мережі Фейсбук методичних рекомендацій «Розвиток слуху та мовлення дітей з кохлеарними імплантами. Методичні рекомендації» | Анонс про проведення шостого навчального вебінару розміщено на ресурсах спілки (сторінки у соцмережах, веб-сайт). Розміщено реєстраційну анкету учасника. | Завчасне розміщення анонсу заздалегідь інформує учасників про захід та можливість участі, а реєстраційна анкета дозволяє визначити кількість учасників та регіон охоплення. | На конференції було презентовано методичні рекомендації. | У вільному доступі можна отримати доступ до електронної версії методичних рекомендацій та необмежене коло осіб використовують їх у своїй практичній діяльності. Всі учасники з зацікавленістю сприймають проведення таких заходів і в подальшому реалізація подібних проектів є доцільною і необхідною. |

 (зазначити, чи було досягнуто очікуваних результатів при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); чи мають отримані результати суспільну цінність, яку саме; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) цільової аудиторії | Фактичні показники цільової аудиторії |
| Представники  | Кількість | Представники  | Кількість |
|  ЦА – 20-60 років. Проект скеровано, передусім, на фахівців, які працюють в закладах інклюзивної та спеціальної освіти, інклюзивно-ресурсних центрах, центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, у яких перебувають на навчанні або отримують соціально-психологічну допомогу діти з кохлеарними імплантами, а також на батьків таких дітей.  |  Безпосередню участь у проекті візьмуть до 200 осіб (учасників) з усієї України. |  Батьки дітей з кохлеарними імплантами, дорослі особи з кохлеарними імплантами, педагоги, сурдопедагоги, логопеди, психологи, фахівці ІРЦ, інші особи, які зацікавлені отримати навички роботи і реабілітації дітей з кохлеарними імплантами. |  Учасники проекту -1079 осіб, в тому числі он-лайн  |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, який інструментарій використовувався для розрахунку кількісних показників залученої цільової аудиторії; як саме було залучено представників цільової аудиторії, чи було отримано зворотний зв’язок від учасників програми (проекту, заходу) стосовно задоволення їхніх потреб)

|  |  |
| --- | --- |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) залучення партнерів до виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) | Фактичні показники  |
| Найменування  | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  | Найменування  | Форма участі та обов’язки у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу)  |
| ГО «Я вас чую» | Висвітлення на сторінках ГО у соцмережах та сторінках у соцмережах керівника ГО інформації про навчання батьків та фахівців, інформації про напрацьовані результати проекту, надання пропозицій. Участь у презентації. | ГО «Я вас чую» | Денисюк Олена Валеріївна, керівник ГО, тел. +380687800558 |
| ГО «Дзвін» | Висвітлення на сторінках ГО у соцмережах та сторінках у соцмережах керівника ГО інформації про навчання батьків та фахівців, інформації про напрацьовані результати проекту, надання пропозицій. Участь у презентації. | ГО «Дзвін» | Сапожникова Алла Вікторівна, голова правління, тел.+380632785280 |
| ГО «Право Чути» | Висвітлення на сторінках ГО у соцмережах та сторінках у соцмережах керівника ГО інформації про навчання батьків та фахівців, інформації про напрацьовані результати проекту, надання пропозицій. Участь у презентації. | ГО «Право Чути» | Коломієць Олена Віталіївна, голова ГО, тел. +380979240423 |
| ГО «Правозахисне об’єднання «Світанок» | Висвітлення на сторінках ГО у соцмережах та сторінках у соцмережах керівника ГО інформації про навчання батьків та фахівців, інформації про напрацьовані результати проекту, надання пропозицій. Участь у презентації. | ГО «Правозахисне об’єднання «Світанок» | Терьошина Олена Ігорівна, голова ГО, тел.+380965604169 |
| ГО “Равлик у долоні” | Висвітлення на сторінках ГО у соцмережах та сторінках у соцмережах керівника ГО інформації про навчання батьків та фахівців, інформації про напрацьовані результати проекту, надання пропозицій. Участь у презентації. | ГО “Равлик у долоні” | Перець Ірина Василівна, голова ГО, тел.+380663728903 |
| ГО «Я чую з кохлеар»  | Висвітлення на сторінках ГО у соцмережах та сторінках у соцмережах керівника ГО інформації про навчання батьків та фахівців, інформації про напрацьовані результати проекту, надання пропозицій. Участь у презентації. | ГО «Я чую з кохлеар»  | Сворень Людмила Григорівна, голова ГО, тел.+380976672764 |
| ГО “Чути всесвіт” | Висвітлення на сторінках ГО у соцмережах та сторінках у соцмережах керівника ГО інформації про навчання батьків та фахівців, інформації про напрацьовані результати проекту, надання пропозицій. Участь у презентації. | ГО “Чути всесвіт” | Ягольник Анастасія Олександрівна, голова ГО, тел.+380664990081,+380686566616 |
| Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічний кадрів” | Розробка та узгодження методичних рекомендацій | Комунальний навчальний заклад Київської обласної ради “Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічний кадрів” | В.о. ректора інститут Н. Бендерець, тел. (04563)51240 |
| ГО“Чернівецька обласна організація людей з інвалідністю “Лідер” | Висвітлення на сторінках ГО у соцмережах та сторінках у соцмережах керівника ГО інформації про навчання батьків та фахівців, інформації про напрацьовані результати проекту, надання пропозицій. Участь у презентації. | ГО“Чернівецька обласна організація людей з інвалідністю “Лідер” | Добридіна Валентина Петрівна, керівник ГО, тел. +380505005123  |
| ГО “Глухота не вирок” | Висвітлення на сторінках ГО у соцмережах та сторінках у соцмережах керівника ГО інформації про навчання батьків та фахівців, інформації про напрацьовані результати проекту, надання пропозицій. Участь у презентації. | ГО “Глухота не вирок” | Заставна Ольга Михайлівна, голова ГО, тел.+380982255898 |
| ГО “Центр розвитку слабочуючих дітей” | Висвітлення на сторінках ГО у соцмережах та сторінках у соцмережах керівника ГО інформації про навчання батьків та фахівців, інформації про напрацьовані результати проекту, надання пропозицій. Участь у презентації. | ГО “Центр розвитку слабочуючих дітей” | Гунько оксана Олександрівна, голова ГО, тел. +380502399822 |
| ГО “Я хочу чути” | Висвітлення на сторінках ГО у соцмережах та сторінках у соцмережах керівника ГО інформації про навчання батьків та фахівців, інформації про напрацьовані результати проекту, надання пропозицій. Участь у презентації. | ГО “Я хочу чути” | Гаврада Тетяна Віталіївна, голова ГО, тел. +380681478226 |
| ГО “ Свобода руху” | Висвітлення на сторінках ГО у соцмережах та сторінках у соцмережах керівника ГО інформації про навчання батьків та фахівців, інформації про напрацьовані результати проекту, надання пропозицій. Участь у презентації. | ГО “ Свобода руху” | Кортунова Світлана Василівна, голова ГО, тел.+380672564784 |
| ГО “Спеціально для тебе” | Висвітлення на сторінках ГО у соцмережах та сторінках у соцмережах керівника ГО інформації про навчання батьків та фахівців, інформації про напрацьовані результати проекту, надання пропозицій. Участь у презентації. | ГО “Спеціально для тебе” | Макаренко Анастасія Валеріївна, голова ГО, тел.+380952559462 |
| ГО «Спілка особливих сімей «Ожина» | Висвітлення на сторінках ГО у соцмережах та сторінках у соцмережах керівника ГО інформації про навчання батьків та фахівців, інформації про напрацьовані результати проекту, надання пропозицій. Участь у презентації. | ГО «Спілка особливих сімей «Ожина» | Дорошенко Олена Миколаївна, голова ГО, тел. +380522323576 |
| ГО «Чути завжди» | Висвітлення на сторінках ГО у соцмережах та сторінках у соцмережах керівника ГО інформації про навчання батьків та фахівців, інформації про напрацьовані результати проекту, надання пропозицій. Участь у презентації. | ГО «Чути завжди» | Трум Василь Володимирович, голова ГО, тел.+380635596607 |
| ГО “Центр реабілітації дітей-інвалідів “Діалог” | Висвітлення на сторінках ГО у соцмережах та сторінках у соцмережах керівника ГО інформації про навчання батьків та фахівців, інформації про напрацьовані результати проекту, надання пропозицій. Участь у презентації. | ГО “Центр реабілітації дітей-інвалідів “Діалог” | Коваленко Ірина Петрівна, голова ГО, тел. +380509192122 |
| ГО “КоАдаптація” | Висвітлення на сторінках ГО у соцмережах та сторінках у соцмережах керівника ГО інформації про навчання батьків та фахівців, інформації про напрацьовані результати проекту, надання пропозицій. Участь у презентації. | ГО “КоАдаптація” | Полтенко Євгенія Олексіївна, голова ГО, тел.+380937433505 |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію; зазначити, чи було партнерство взаємовигідним, як це вплинуло на досягнення результативних показників)

Ризики при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу)

(зазначити, з якими внутрішніми та зовнішніми ризиками стикнулося громадське об’єднання при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); який інструментарій було використано для їх мінімізації та усунення; чи всі ризики були враховані під час планування програми (проекту, заходу); як здійснювалися моніторинг та оцінювання виконання програми (проекту, заходу); які інструменти використовувались)

**ІV. Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу) та сталість програми (проекту, заходу)**

Інформування громадськості про хід та результати виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) - Розміщення на каналі спілки в YouTube відеозаписів навчальних вебінарів.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип інформаційного повідомлення (стаття, блог, телесюжет, радіоефір, пост тощо) | Заголовок інформаційного повідомлення  | Назва інформаційного джерела  | Адреса розміщення (онлайн-посилання) |
|  Анонс | Анонс початку проекту “Навчання фахівців та батьків основам реабілітації та розвитку дітей і дорослих з кохлеарними імплантами в Україні” | соціальна мережа Фейсбук  |  https://www.facebook.com/uaciu |
| Анонс | Анонс початку проекту “Навчання фахівців та батьків основам реабілітації та розвитку дітей і дорослих з кохлеарними імплантами в Україні” | соціальна мережа Фейсбук  | https://www.facebook.com/uaciu |
| Анонс | Анонс початку проекту “Навчання фахівців та батьків основам реабілітації та розвитку дітей і дорослих з кохлеарними імплантами в Україні” | соціальна мережа Фейсбук  | https://www.facebook.com/uaciu |
| Анонс | Анонс вебінар1.Тема «Психофізіологічні і психолінгвістичні основи слухомовленнєвої реабілітації дітей та дорослих з кохлеарними імплантами» | соціальна мережа Фейсбук  | https://www.facebook.com/uaciu |
| Анонс | Анонс графіку проведення вебінарів | соціальна мережа Фейсбук  | https://www.facebook.com/uaciu |
| Анонс | Анонс вебінару 2. Тема: «Слухомовленнєва абілітація дітей раннього та молодшого дошкільного віку з кохлеарними імплантами» | соціальна мережа Фейсбук  | https://www.facebook.com/uaciu |
| Анонс | Анонс вебінару 3. Тема: «Особливості розвитку слухового сприймання і формування мовлення у дітей дошкільного віку після кохлеарної імплантації» | соціальна мережа Фейсбук  | https://www.facebook.com/uaciu |
| Анонс | Анонс вебінару 4. Тема: "Особливості педагогічної допомоги вчителя-дефектолога дітям шкільного віку з кохлеарними імплантами" | соціальна мережа Фейсбук  | https://www.facebook.com/uaciu |
| Анонс | Анонс вебінару 5. Тема: «Відновлення слухової функції і формування слухомовленнєвих навичок після кохлеарної імплантації у підлітків» | соціальна мережа Фейсбук  | https://www.facebook.com/uaciu |
| Анонс | Анонс реєстрації на конференцію | соціальна мережа Фейсбук  | https://www.facebook.com/uaciu |
| Публікація | Публікація запису вебінару 1 UACIU з навчання фахівців та батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами в Україні. Тема 1 «Психофізіологічні і психолінгвістичні основи слухомовленнєвої реабілітації дітей та дорослих з кохлеарними імплантами» | соціальна мережа Фейсбук  | https://www.facebook.com/uaciu |
| Анонс | Анонс вебінару 6. Тема: «Досягнення і труднощі в комунікації дорослих з кохлеарними імплантами» | соціальна мережа Фейсбук  | https://www.facebook.com/uaciu |
| Публікація | Публікація посилання на плейлист 5 проведених вебінарів | соціальна мережа Фейсбук  | https://www.facebook.com/uaciu |
| Анонс | Анонс реєстрації на конференцію "Реабілітація та розвиток осіб з кохлеарними імплантами в Україні на сучасному етапі", яка відбудеться 25.11.2020 о 11.00. Адреса проведення м.Київ, вул. Жилянська, 97. | соціальна мережа Фейсбук  | https://www.facebook.com/uaciu |
| Анонс | Анонс конференції "Реабілітація та розвиток осіб з кохлеарними імплантами в Україні на сучасному етапі" | соціальна мережа Фейсбук  | https://www.facebook.com/uaciu |
| Анонс | Анонс конференції "Реабілітація та розвиток осіб з кохлеарними імплантами в Україні на сучасному етапі" | соціальна мережа Фейсбук  | https://www.facebook.com/uaciu |
| Публікація | Публікація підсумків конференції та методичних рекомендацій. | соціальна мережа Фейсбук  | https://www.facebook.com/uaciu |

 (зазначити, які методи, канали та інструменти поширення інформації про програму (проект, захід) використовувались і які інформаційні та медіа-партнери брали участь у виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу); з якими засобами масової інформації співпрацювало громадське об’єднання; які технології та медіа використовувалися для поширення інформації; порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

Продовження додатка

|  |
| --- |
| Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) після завершення періоду фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів, можливі джерела фінансування  |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Методичні рекомендації продовжать перебувати на сайті та сторінці Фейсбуку спілки, набудуть поширення в інтернеті. У перспективі важливо продовжувати навчальні вебінари для ширшого та глибшого розкриття тематики, розширення аудиторії, проведення тематичних круглих столів, семінарів та конференцій, розроблення методики навчання дітей з кохлеарними імплантами. Джерела фінансування – благодійні пожертви, фандрайзинг. | Учасники програми, які пройшли навчання можуть проводити заняття з розвитку слуху та мовлення з дітьми, які слухопротезовані кохлеарними імплантами. Розроблені і видані методичні рекомендації по розвитку слуху та мовлення є у вільному доступі і можуть використовуватись іншими фахівцями та батьками дітей з кохлеарними імплантами. Відео вебінарів доступне на каналі спілки в Youtube. Громадська спілка буде поширювати інформацію через соціальні мережі про доступні методичні рекомендації для використання останніх у практичній діяльності усіма бажаючими особами. Громадська спілка буде поширювати інформацію через соціальні мережі про доступні на каналі спілки в Youtube відео вебінарів про основи реабілітації дітей і дорослих з кохлеарними імплантами. |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

|  |
| --- |
| Інформація щодо поширення позитивного досвіду в процесі виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) |
| Планові показники (відповідно до опису програми (проекту, заходу) | Фактичні показники |
| Залучення ЗМІ до висвітлення навчання педагогів та підвищення їх фахового рівня, залучення батьків до участі в реабілітаційному процесі, толерантного ставлення суспільства до осіб з кохлеарними імплантами, розширення доступу до інклюзивного навчання. | Методичні рекомендації подані до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» для отримання відповідності права. Такі методичні рекомендації стануть в допомозі освітнім експертам для практичного використання в роботі з дітьми з кохлеарними імплантами та дорослим для проведення реабілітаційного процесу з розвитку слуху та мовлення людей з кохлеарними імплантами. За підсумками підготовлено до друку наукову статтю до науково-методичного збірника «Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови». |

 (порівняти планові та фактичні показники; якщо не вдалося досягти планових показників ‒ вказати причини, що спричинили таку ситуацію)

**V. Підсумок**

Досягнення мети і завдань в результаті виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Проведено 6 навчальних вебінарів. Кожен вебінар записано та викладено на каналі спілки в YouTube. Відео на каналі доступне для перегляду широкій аудиторії. Участь у вебінарах взяло 150 осіб з усіх регіонів України. Учасники вебінарів отримали сертифікати про проходження навчання. Учасники після проходження циклу вебінарів мають знання для проведення навчального процесу по розвитку слуху та мовлення з дітьми і дорослими з кохлеарними імплантами. Отримані навики фахівці і батьки вже сьогодні застосовують у роботі з дітьми. Така робота забезпечує якісний процес реабілітації імплантованих дітей, забезпечує високу здатність опанувати навики слуху та мовлення. За результатами вебінарів складено методичні рекомендації по роботі з дітьми та дорослими, які користуються кохлеарними імплантами як засобами слухопротезування внаслідок втрати слуху. Надруковано 120 примірників таких методичних рекомендацій та розміщені на сайті організації і сторінці у Facebook. Для узагальнення отриманих знань, поширення досвіду проведено конференцію «Реабілітація та розвиток осіб з кохлеарними імплантами в Україні на сучасному етапі». Участь у конференції взяли 202 особи, 30 учасників були присутні на конференції офлайн, решта – онлайн, завдяки трансляції через платформу Zoom.

Відповідність результативних показників виконання (реалізації) програми (проекту, заходу) плановим показникам:

 У конференції взяли участь представники з усіх регіонів України та міста Києва. На конференції було презентовано методичні рекомендації. Методичні рекомендації подані до Національного органу інтелектуальної власності Державного підприємства “Український інститут інтелектуальної власності” на затвердження та отримання висновку про права. Після затвердження такі методичні рекомендації будуть схвалені та рекомендовані освітніми експертами для практичного використання у роботі з дітьми з кохлеарним імплантами та дорослими та для проведення на основі розроблених методичних рекомендації реабілітаційного процесу з розвитку слуху та мовлення людей з кохлеарними імплантами. За матеріалами вебінарів підготовлено наукову статтю до науково-методичного збірника “Освіта осіб з особливими потребами: шляхи розбудови”, орієнтовна дата виходу перше півріччя 2021 року. Учасники проекту зацікавлені у продовженні реалізації подібних проектів. проект позитивно вплинув на всіх учасників, забезпечує реалізацію прав на освіту осіб з інвалідністю шляхом підтримки впровадження інклюзивного навчання на всіх рівнях освіти.

Фонд пропонує вважати, що мета проєкту «Навчання фахівців і батьків основам реабілітації та розвитку дітей з кохлеарними імплантами в Україні» та очікувані результати досягнуто в ході реалізації (виконання) проєкту.

Рівень заінтересованості та задоволення потреб цільової аудиторії в результаті діяльності, що провадиться у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Участь у вебінарах взяло 150 осіб з усіх регіонів України. Учасники вебінарів отримали сертифікати про проходження навчання. Учасники після проходження циклу вебінарів мають знання для проведення навчального процесу по розвитку слуху та мовлення з дітьми і дорослими з кохлеарними імплантами. Отримані навики фахівці і батьки вже сьогодні застосовують у роботі з дітьми. Така робота забезпечує якісний процес реабілітації імплантованих дітей, забезпечує високу здатність опанувати навики слуху та мовлення. За результатами вебінарів складено методичні рекомендації по роботі з дітьми та дорослими, які користуються кохлеарними імплантами як засобами слухопротезування внаслідок втрати слуху.

Повнота охоплення цільової аудиторії у межах виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Розроблені і видані методичні рекомендації по розвитку слуху та мовлення є у вільному доступі і можуть використовуватись іншими фахівцями та батьками дітей з кохлеарними імплантами. Відео вебінарів доступне на каналі спілки в Youtube. Громадська спілка буде поширювати інформацію через соціальні мережі про доступні методичні рекомендації для використання останніх у практичній діяльності усіма бажаючими особами. Громадська спілка буде поширювати інформацію через соціальні мережі про доступні на каналі спілки в Youtube відео вебінарів про основи реабілітації дітей і дорослих з кохлеарними імплантами.

Обсяг бюджетних коштів, витрачених на виконання (реалізацію) програми (проекту, заходу): 193 436,00 грн.

Інформаційний супровід при виконанні (реалізації) програми (проекту, заходу):

соціальна мережа Фейсбук, <https://www.facebook.com/uaciu>, трансляції через платформу Zoom, Youtube.

Перспективи подальшого виконання (реалізації) програми (проекту, заходу):

Учасники програми, які пройшли навчання можуть проводити заняття з розвитку слуху та мовлення з дітьми, які слухопротезовані кохлеарними імплантами. Розроблені і видані методичні рекомендації по розвитку слуху та мовлення є у вільному доступі і можуть використовуватись іншими фахівцями та батьками дітей з кохлеарними імплантами. Відео вебінарів доступне на каналі спілки в Youtube. Громадська спілка буде поширювати інформацію через соціальні мережі про доступні методичні рекомендації для використання останніх у практичній діяльності усіма бажаючими особами. Громадська спілка буде поширювати інформацію через соціальні мережі про доступні на каналі спілки в Youtube відео вебінарів про основи реабілітації дітей і дорослих з кохлеарними імплантами.

Моніторинг здійснювався фахівцями відділу взаємодії з громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю Фонду соціального захисту інвалідів та працівниками Київського міського відділення Фонду соціального захисту інвалідів шляхом участі у заходах онлайн, на основі проміжних, підсумкових та фінансових звітів громадських об’єднань осіб з інвалідністю – переможців конкурсу.