
ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ 
 Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

	Унікальний код реєстрації проекту у Фонді від 29.04.2026 № 5730-ВХ-2026

	Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю: 
Громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна «Бебіко»

	Назва проекту:
Надання соціальної послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю
015.3 денний догляд


1. Загальна інформація про проект:
1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект: 
Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю;
2) строк виконання (реалізації) проекту липень – листопад 2026;
3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____) з 01.07.2026 по 30.09.2026;
3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): Тернопільська, Харківська, Херсонська, Донецька, Запорізька, Сумська, Київська, Львівська, Миклаївська області;
4) мета проекту: створення умов для денного перебування, формування та підтримка навичок самообслуговування, а також надання психологічної підтримки дітям та молоді з інвалідністю.
2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період
	Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) 
	Результативні показники 
(кількість наданих послуг)
	Причини невиконання умов договору 
(у разі невиконання) 

	
	Планові показники 
	Фактичні показники
	

	Підготовчий етап:
шляхом опрацювання матеріалів скласти план та зміст надання послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю.
(01.07.2026 – 09.07.2026)
	Скласти план та зміст організації надання послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю.
	Проведено організаційні заходи підготовчого етапу.
	

	Провести анкетування; прийняти заяви на отримання соціальної послуги; скласти індивідуальні плани отримувачів соціальної послуги.
(09.07.2026 – 23.07.2026)
	Роздрукувати відповідні анкети та індивідуальні плани для заповнення.
	Отримано 20 рішень від уповноважених органів соціального захисту про надання соціальної послуги.
Підписано 20 договорів з отримувачами/законними представниками отримувача соціальної послуги денного догляду.
	

	Основний етап:
розпочати надання соціальної послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю.
(24.07.2026 – 14.10.2026)
	Розпочати надання соціальної послуги денного догляду для дітей та молоді з інвалідністю згідно індувідуальних планів.
	Протягом трьох місяців (липень–вересень 2026 р.) для 20 дітей з інвалідністю було організовано та проведено 36 заходів, сумарною тривалістю становить 62,5 години,
зокрема:
Розвивальні та корекційні заняття з психологом – 6 заходів по 2 год (12 год);
Групові ігрові заняття та соціально-побутові тренування – 8 заходів по 1,5 год (12 год);
Майстер-класи з творчості та рукоділля – 6 заходів по 2 год (12 год);
Інтерактивні заняття з формування навичок самообслуговування – 6 заходів по 1,5 год (9 год);
Культурно-дозвіллєві заходи (перегляд мультфільмів, театралізовані ігри, свята) – 5 заходів по 2 год (10 год);
Спортивно-оздоровчі активності (рухливі ігри, вправи на розвиток моторики) – 5 заходів по 1,5 год (7,5 год).
До надання соціальної послуги було залучено команду з 6 фахівців: психолог, 2 соціальні робітники, керівник проекту, бухгалтер та сестра-господиня, які забезпечували комплексний супровід, організацію діяльності та створення безпечного й комфортного середовища.
	

	Завершальний етап:
проведення підсумків реалізації проекту.
(14.10.2026 - 28.10.2026)
	Формування та друк звітних документів. Заповнення відповідної документації.
	Відповідно до трерміну реалізації проекту.
	


3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

	Кількість учасників проекту

	Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)
	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)

	20
	12
	20
	20
	6
	20


4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

	Пріоритетне завдання (напрям)
	Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму)
	Спеціалізація (фах)
	Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту

	
	
	
	Усього
	з них жінок

	Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю
	015.3 Денний догляд
	Психолог

Соціальний робітник

Сестра-господиня

Керівник проекту

Бухгалтер
	1

2


1

1

1
	1

2


1

1

1



5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)

Сайт ГО "Центр "БебіКо"
https://bebiko.te.ua/%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d1%89%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d0%b8%d1%82.html 

Сторінка фейсбук ГО "Центр "БебіКо"
https://www.facebook.com/bebiko2010/posts/pfbid0G8aL6B925fkMhot4SkeHEBdhU2Wvwj6tLyS5iJwv9SXVUpsV6UaJzk75ZfQViw1Ul 
https://www.facebook.com/bebiko2010/posts/pfbid0uyviEcXtUe1GFe7PSy5Bt5h2ghTECQDSWtrGk8j65XgtjrW6ey8UmSeSMBFBJjgHl 

