
ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ 
 Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

	Унікальний код реєстрації проекту у Фонді від 23.04.2026 № 5550-ВХ-2026

	Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю: 
Громадська організація «Центр сприяння дітям з синдромом Дауна «Бебіко»

	Назва проекту:
Надання послуги соціальної адаптації для дітей та молоді з інвалідністю
013.0 соціальна адаптація


1. Загальна інформація про проект:
1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект: 
Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти;
2) строк виконання (реалізації) проекту липень – листопад 2026;
3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____) з 01.07.2026 по 30.09.2026;
3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): Тернопільська, Харківськак, Херсонська, Донецька, Запорізька, Сумська, Дніпропетровська, Луганська, Чернігівська області;
4) мета проекту: забезпечити дітям та особам із інвалідністю доступ до соціальної послуги соціальної адаптації з метою формування навичок самостійного життя, підвищення рівня соціальної залученості, розвитку комунікативних та побутових навичок, адаптації до умов життя в громаді та зменшення ізоляції.
2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

	Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) 
	Результативні показники 
(кількість наданих послуг)
	Причини невиконання умов договору 
(у разі невиконання) 

	
	Планові показники 
	Фактичні показники
	

	Підготовчий етап:
шляхом опрацювання матеріалів скласти план та зміст надання послуги соціальної адаптації для дітей та осіб із інвалідністю.
(01.06.2026 - 10.06.2026)
	Складання плану та формування змісту організації надання послуги соціальної адаптації для дітей та осіб із інвалідністю.
	Організаційні заходи проведено відповідно до плану підготовчого етапу.
	

	Основний етап:
анкетування; прийнятя заяв на отримання соціальної послуги; складання індивідуальних планів з учасниками проекту.
(10.06.2026 - 22.06.2026)
	Друкувати відповідних анкет та індивідуальних планів для подальшого заповнення.
	Отримано 30 рішень про надання послуги соціальної адаптації.
Укладено 30 договорів з отримувачами соціальної послуги.
	

	Надання послуги соціальної адаптації для дітей та осіб із інвалідністю.
(22.06.2026 - 14.10.2026)
	Надання послуги соціальної адаптації для дітей та осіб із інвалідністю згідно індивідуальних планів.
	Протягом двох місяців (липень-вересень 2026 р.) для 30 учасників було організовано та проведено 24 заходи тривалістю 42,5 години, зокрема: Групові заняття з арттерапії – 6 заходів по 2 год (12 год); Тренінги розвитку комунікативних навичок – 4 заходи по 1,5 год (6 год); Заняття з елементами трудотерапії (кулінарні та побутові майстер-класи) – 4 заходи по 2 год (8 год); Психологічні групові вправи з розвитку емоційної стійкості – 3 заходи по 1,5 год (4,5 год); Інформаційно-просвітницькі зустрічі з фахівцями (психолог, соціальний працівник, юрист) – 3 заходи по 2 год (6 год); Клубні зустрічі та інтеграційні ігри для соціалізації – 4 заходи по 1,5 год (6 год).
До надання соціальної послуги залучено 4 фахівці: 2 психологи, соціальний працівник, реабілітолог, які забезпечували проведення групових і індивідуальних заходів згідно індивідуальних планів отримувачів послуги.
	

	Завершальний етап:
Підведення підсумків реалізації проекту.
(14.10.2026 - 28.11.2025)
	Формування та друк звітних документів. Заповнення відповідної документації.
	Заходи завершального етапу буде здійснено відповідно до плану реалізації проекту.
	




3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)

	Кількість учасників проекту

	Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)
	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)

	30
	12
	20
	30
	13
	20


4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

	Пріоритетне завдання (напрям)
	Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму)
	Спеціалізація (фах)
	Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту

	
	
	
	Усього
	з них жінок

	Залучення та включення осіб з інвалідністю до місцевої спільноти
	013.0 Соціальна адаптація
	Психолог

Соціальний працівник

Реабілітолог
	2


1

1
	2


1

1



5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний)

Сайт  ГО "Центр "БебіКо"
https://bebiko.te.ua/%d1%81%d0%be%d1%86%d1%96%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d1%96-%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8-%d1%89%d0%be-%d0%b4%d0%be%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d1%8e%d1%82%d1%8c-%d0%b6%d0%b8%d1%82.html

Сторінка фейсбук ГО "Центр "БебіКо"
https://www.facebook.com/bebiko2010/posts/pfbid0G8aL6B925fkMhot4SkeHEBdhU2Wvwj6tLyS5iJwv9SXVUpsV6UaJzk75ZfQViw1Ul 
 
