
ЩОКВАРТАЛЬНИЙ МОНІТОРИНГОВИЙ ЗВІТ 
 Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю

	Унікальний код реєстрації проекту у Фонді від 19.05.2026 № 6622-ВХ-2026

	Найменування громадського об’єднання осіб з інвалідністю: 
Громадська організація товариство молодих інвалідів "Довір'я"

	Назва проекту:
"Простір турботи та розвитку"
015.3 денний догляд


1. Загальна інформація про проект:
1) пріоритетне завдання (напрям), на виконання якого спрямовано проект: 
Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю;
2) строк виконання (реалізації) проекту 01.07.2026-15.12.2026;
3) період виконання (реалізації) проекту у звітному кварталі (дата подання звіту з ____до____) з 01.07.2026 по 30.09.2026;
3) загальнодержавний рівень виконання (реалізації) проекту (зазначити перелік областей, в яких проект реалізовувався): Івано- Франківська, Запорізька, Херсонська, Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Харківська, Миколаївська, Сумська області;
4) мета проекту: створення умов для денного перебування, формування та підтримка навичок самообслуговування, навичок самовираження та здатності до більшої самостійності, а також надання психологічної та логопедичної підтримки.
2. Інформація про результати виконання (реалізації) проекту та умов договору за звітний період

	Опис та перелік завдань проекту (видів діяльності) 
	Результативні показники 
(кількість наданих послуг)
	Причини невиконання умов договору 
(у разі невиконання) 

	
	Планові показники 
	Фактичні показники
	

	Підготовчий етап:
Сформувати групу дітей та молоді з інвалідністю кількістю 20 осіб для реалізації проекту.
(01.07.2026-03.07.2026)
	Прийняття заяв на отримання соціальної послуги денного догляду від потенційних отримувачів послуги.
	Отримано 20 заяв від отримувачів послуги. 
	

	Визначити ступінь індивідуальних потреб отримувачів послуги відповідно до шкали оцінки навичок проживання за основними категоріями та картки визначення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.
(06.07.2026-09.07.2026)
	Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб отримувачів соціальних послуг.
	Зроблено 20 актів оцінки потреб сім’ї та визначено ступінь індивідуальних потреб 20 отримувачам послуги відповідно до шкали оцінки навичок проживання для подання до департаменту соціальної політики Івано-Франківської міської ради та отримано 20 рішень від департаменту про надання соціальної послуги денного догляду.
	

	Складання індивідуальних планів та підписання договорів з отримувачами послуги.
(09.07.2026-15.07.2026)
	Складання індивідуальних планів надання послуги, формування змісту індивідуальних та групових заходів.
	Складено 20 індивідуальних планів та підписано 20 договорів з отримувачами послуги. Оформлено 20 особових справ отримувачів послуги Переглянуто 8 індивідуальних планів отримувачів у вересні.
Складено плани роботи проекту на серпень та вересень з метою виконання індивідуальних планів, які щотижнево корегуються. Складено графіки роботи кожного працівника проекту, ведеться електронна база, де реєструються всі активності проекту відповідно Держстандарту.
	

	Основний етап:
Надання послуги 
	Забезпечення умов денного перебування
та харчування;

Спостереження за станом здоров’я, надання реабілітаційних послуг;

Формування та підтримування навичок самообслуговування;

Психологічна та логопедична підтримка;

Організація денної зайнятості, дозвілля;

Представництво інтересів;

Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами;

Допомога в отриманні безплатної правової допомоги.
	Облаштовано кімнати, які відповідають вимогам безбар'єрності, універсального дизайну та інклюзивності (робоча кімната, арт-майстерня, теплиця, кухня, туалети, кабінет логопеда та психолога). Забезпечено необхідний твердий та м'який інвентар, меблі, столовий посуд, а також ігрові, дидактичні та розвивальні матеріали відповідно до віку та потреб. Складено груповий розпорядок дня, здійснюється контроль за його дотриманням.

Організовано 2 прийоми їжі в закладі (чаювання та обід). Здійснюється супровід отримувачів під час харчування. За звітний період послугу організації харчування отримали 20 осіб.

Надано 98 логопедичних консультацій дітям та молоді з інвалідністю. Загальна тривалість консультацій логопеда 105 годин.

Проведено 22 тренінги із самообслуговування та 13 тренінгів із самоадвокації, 9 кулінарних тренінгів. Загальною кількістю 110 годин. Проведено 42 індивідуальних занять по навчанню соціально-побутових навичок дітей та молоді, загальною тривалістю 36 годин.

Проведено 152 індивідуальних консультацій психолога та 13 групових заходів, 9 бесід. Проведено 21 захід консультування та інформування батьків. Загальна тривалість заходів психолога 169 годин.

Проведено 16 арт-майстерень та 2 заходи соціальної інтеграції. Загальною тривалістю 50 годин. Надано допомогу під час занять рукоділлям, малюванням, тощо, проведення ігор загальною тривалістю 40,5 годин.

Допомогу у самообслуговуванні та пересуванні отримало 5 набувачів, загальною тривалістю 42,5 годин.
1 отримувачу послуги надано допомогу у взаємодії з іншими фахівцями та службами.
1 отримувачу послуги надано допомогу в отримуванні безоплатної правової допомоги.
	

	
	Щоденні активності з 10:00 по 16:00 години.
Один- два рази на місяць у четвер заходи соціальної інтеграції (екскурсії, перегляди фільмів, вистав, тощо
	
	

	
	Формування проміжних звітів за результатами виконаної роботи
	Сформовано щоквартальний звіт за період з 01.07.2026 по 30.09.2026 року
	

	Заключний етап:
Проведення підсумків реалізації проекту
	Проведення моніторингу. Заповнення звітної документації проєкту.
	Заходи заключного етапу буде здійснено відповідно до плану описової частини проекту.
	

	
	Розміщення Звіту про виконання Проекту на власному вебсайті / на вебсторінках у соціальних мережах.
	Відповідно до умов договору.
	



3. Учасники проекту (особи з інвалідністю - отримувачі соціальних послуг)
	Кількість учасників проекту

	Планові показники (відповідно до опису проекту) цільової аудиторії
	Фактичні показники цільової аудиторії

	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)
	усього учасників проекту - осіб з інвалідністю
	з них жінок з інвалідністю
	з них дітей з інвалідністю (до 18 років)

	20
	10
	-
	20
	6
	9


4. Спеціалісти (фахівці) залучені до виконання проекту

	Пріоритетне завдання (напрям)
	Соціальна послуга (відповідно до обраного пріоритетного завдання (напряму)
	Спеціалізація (фах)
	Кількість спеціалістів (фахівців), залучених до виконання проекту

	
	
	
	Усього
	з них жінок

	Надання соціальних послуг за місцем проживання особи з інвалідністю
	015.3 Денний догляд
	Соціальний менеджер

Психолог

Фахівець соціальної роботи

Логопед

Соціальний педагог

Бухгалтер
	1


1


1

1


1

1
	1


1


1

1


1

1



5. Інформування громадськості про хід реалізації проекту, публікації в ЗМІ та у соціальних мережах (зазначається джерело розміщення, дата розміщення, назва публікації та активне посилання, у. т.ч. друковані джерела – тираж, рівень охоплення (загальнодержавний, місцевий, обласний,)
Громадськість про хід реалізації проекту інформується на сторінці Фейсбук ГО Довір’я https://www.facebook.com/profile.php?id=61592990793006&locale=uk_UA 
Публікації
07.08.2026 Оголошення про початок роботи проекту https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02baVmfLnJgzpnEAdoEmvTrwwvFp9aVbmN1LCE5DY8hz43H66r2R2As3xMhVYVkLvxl&id=61592990793006&locale=uk_UA 
10.08.2026 Екскурсія в Парк історії Землі https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02qc7TZDZH3e8agSHRNrcCQJXeri59DDdzZzAssg9hjo6o4yE5MUT7dmMuDmtk6vDrl&id=61592990793006&locale=uk_UA 
10.08.2026 Розклад активностей на тиждень https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid036ng17Kz6VM84tjD9VVpHMsMKq7iKk14Rq91cG6ggn1Tfc1oWksywpThUZZwpGzExl&id=61592990793006&locale=uk_UA 
12.08.2026 Моніторинговий візит голови обласного відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ZzDPC62kDaEsDT8KMYrwmNMpp6vVgpWEvk9STyJmaEENYXevh5SdcfyXRSRGDkaUl&id=61592990793006&locale=uk_UA 
14.08.2026 Звіт про роботу за тиждень https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid08StYJKhsFCxxR8A64k4s2qRNbshjt3RbuD5bXwtRM1yYQXpRVJCaHF2k1BSz3PQTl&id=61592990793006&locale=uk_UA
17.08.2026 План роботи на тиждень
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0FwYaRhunKQM8iXYhLgwEQBzPAuyirGnnBwbbDDbKxpQBgZQ3UnQyysKVAd1AkXxMl&id=61592990793006&locale=uk_UA
21.08.2026 Групові заняття з дітьми та батьками дітей з інвалідністю
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02o4ncianCqQZCZzSYh5vvZjdYKuyMiNTR8qMBhbSJuF81sGKgakb2GcgqXAD3vQw2l&id=61592990793006&locale=uk_UA
24.08.2026 План роботи на тиждень
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02W9KJtScjRA9oV6B86yEoiFiGST8Yb8346hu4jXHEvZsBNjAgJDGHFhRHNkTAKBSAl&id=61592990793006&locale=uk_UA
8
25.08.2026 Святкування Дня Незалежності
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0u8SnFdZmTRXzjF5fmXuSymAfb7ELu7KBgQCNFw7BT1Uz8bM9UJmZb6Pwj4z798UDl&id=61592990793006&locale=uk_UA
29.08.2026 Закулісся робочого тижня
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02Dp8uphoPfizcrTyH5eFvS2PXZPgF4h9Nzi162J17vxwZMWD8xyBkq5DY1Q8jFYrUl&id=61592990793006&locale=uk_UA
31.08.2026 План роботи на тиждень https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0Qf5Ys6DdaXyLvqoSeG1nEKJCBEyzF5ehRo6RALXuK7hEZfXWk4iTH61jt6Ms388Al&id=61592990793006&locale=uk_UA
01.09.2026 Тренінг із самоадвокації «Що ми знаємо про Івана Франка» https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02i6FinNQjvRzoGS5FMTEqcLX7d5imNbe7Xh2irN4WnA5oo7vKuHwmg3zc4GsF49e6l&id=61592990793006&locale=uk_UA
04.09.2026 Закулісся робочого тижня https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid029oJRgchtPK5kjuPoVBvTs7Q9tLgW1sja3FRCuMCms5UtbKViadxum2rMncLWPUNJl&id=61592990793006&locale=uk_UA
07.09.2026 План роботи на тиждень https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0DZPrcZoymWpECLhVimtJFUE6eos1WdTcjYw99hzXRshWCr43u6uqaXpaTF41J2vGl&id=61592990793006&locale=uk_UA
10.09.2026 Екскурсія у міську дитячу екологічну станцію для дітей і молоді з інвалідністю
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid09j9nc8vcY5E39UZS7KW92eV8Bgto8TmiFT6KxcdsqbEK8EVudZmm2gn7SetJkAiDl&id=61592990793006&locale=uk_UA
11.09.2026 Перегляд мультфільму «Койот і Акме» у кінотеатрі «Люм’єр» дітьми та молоддю з інвалідністю https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dHfGiayq5jg4YJqaoLkZryBRPpky2ytzmLCADzEBNZ63cHXjj5gUsxCXknCjyrnwl&id=61592990793006&locale=uk_UA
14.09.2026 План роботи на тиждень https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0dHfGiayq5jg4YJqaoLkZryBRPpky2ytzmLCADzEBNZ63cHXjj5gUsxCXknCjyrnwl&id=61592990793006&locale=uk_UA
18.09.2026 Закулісся робочого тижня
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nP3XYjkR8a5rgHPEyrQABgGwp5pQt5ne17BrWfh2vQ3JsTrYacSSsPbJe1BSqdEAl&id=61592990793006&locale=uk_UA
21.09.2026 План роботи на тиждень https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0nP3XYjkR8a5rgHPEyrQABgGwp5pQt5ne17BrWfh2vQ3JsTrYacSSsPbJe1BSqdEAl&id=61592990793006&locale=uk_UA
25.09.2026 Моніторинг заступника керівника обласного відділення Фонду соціального захисту осіб, з інвалідністю, групові заняття з дітьми та батьками https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02LokYpt3GapFT2mKKfkuvEzqnqwTQbcfBM3p8ms3A6PCELn6KLtb34Tbj9hwnci1ml&id=61592990793006&locale=uk_UA
25.09.2026 Закулісся робочого тижня https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02ns7MTbpLHoQVXqU8yQZA8boctige2dWmmaU5S9qnhiroos8skiyCcvPCFiqr3C1Vl&id=61592990793006&locale=uk_UA
28.09.2026 План роботи на тиждень
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02oX1Hrh52baX4EaQwq7TrdewLWbzqHRLnrXfdWm4BkmgBRHEPqNXzF7npppcwvTQLl&id=61592990793006&locale=uk_UA
 
